## 新建项目
附件1：
汉阴县2017年市级重点建设项目计划（新建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 2017年计划 |  | 责任单位
[8 empty] | 年度投资 | 主要形象进度
合计9个项目 | [6 empty] | 105700 | 51700
一、基础设施 | [6 empty] | 37500 | 10000
1 | 汉阴县城至双河口古镇二级公路建设工程 | 县交通局 | 双河口镇 | 新建 | 新建二级公路24.08公里 | 2017-2019 | 26100 | 5000 | 完成路基工程70% | 县交通局
2 | 汉阴县城至中坪旅游公路改建工程 | 县交通局 | 城关镇 观音河镇 | 新建 | 新建三级公路31.475公里，路基宽度6.5m，路面宽度6.0米 | 2017-2019 | 11400 | 5000 | 完成90%路基工程 | 县交通局
二、产业建设 | [6 empty] | 53200 | 34200
(一) | 新型材料 | [5 empty] | 11000 | 11000
3 | 真石漆及外墙保温材料生产线项目 | 安康鑫磊建材科技有限公司 | 月河工业园区 | 新建 | 总建筑面积6400平方米；购置50吨、20吨、10吨、5吨量/次新型真石漆生产线设备各1套，建设外墙保温材料生产线1条及内墙涂料生产线1条，外墙涂料生产线1条，年产8000吨腻子粉设备1套 | 2017 | 6000 | 6000 | 建成投产 | 月河工业园区管委会
4 | 年产500万副光学高档眼镜加工生产线项目 | 温州市华益眼镜有限公司 | 月河工业园区 | 新建 | 新建GMP标准化厂房6000平方米，办公室用房500平方米。建设年产高档眼镜500万副生产线6条 | 2017 | 5000 | 5000 | 建成投产。 | 月河工业园区管委会
(二) | 富硒食品 | [5 empty] | 13200 | 13200
5 | 年产6000吨优质富硒有机大米生产加工项目 | 陕西秦沪农业科技有限公司 | ？ | 新建 | 新建储藏库房1200平方米，生产车间1200平方米，检验检测室、实验室和办公用房等附属用房430平方米，购置各类生产、加工、检验检测设备65台（套），精加工生产线1条，建设有机水稻种植基地10000亩 | 2017 | 8200 | 8200 | 建成投产 | 县经贸局
6 | 年产4000吨富硒山泉水生产项目 | 汉阴县龙寨沟山泉有限责任公司 | 涧池镇 | 新建 | 建设无菌化生产厂房及办公楼综合用房等，购置安装反渗透灌装生产线2条，达到年产4000吨富硒山泉水生产能力 | 2017 | 5000 | 5000 | 建成投产 | 县经贸局
(三) | 生态旅游 | [5 empty] | 29000 | 10000
7 | 凤堰炊烟养生农业体验中心建设项目 | 汉阴县炊烟有道有限公司 | 漩涡镇 | 新建 | 建传统手工作坊1500㎡，富硒宴会餐厅1500㎡，公共区域设施500㎡，多功能展示营销中心1000㎡ | 2017-2018 | 11000 | 5000 | 完成项目主体建设 | 县农业园区
8 | 汉阴龙寨沟休闲度假村建设项目 | 安康市福泉有限公司 | 涧池镇 | 新建 | 建设面积600亩，主要建温泉、游客服务中心、旅游宾馆、跑马场、水上乐园、奇石观赏区、停车场、水电路等。 | 2017-2018 | 18000 | 5000 | 完成基础设施建设及旅游宾馆建设 | 县经贸局
三、民生工程 | [6 empty] | 15000 | 7500
9 | 汉阴县老年公寓二期三期项目 | 县民政局 | 城关镇 | 新建 | 占地60亩，二期建筑面积计划8000平方米，三期建筑面积计划8500平方米，总床位800张 | 2017-2018 | 15000 | 7500 | 基坑开挖，主体框架基本完工 | 县民政局

## 续建项目
附件2：
汉阴县2017年市级重点建设项目计划（续建）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设 性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2016年底完成投资 | 2017年计划 |  | 责任单位
[9 empty] | 年度 投资 | 主要形象进度
合计3个项目 | [6 empty] | 75242 | 30707 | 16093
一、基础设施 | [6 empty] | 45000 | 24600 | 8000
1 | G316平梁至涧池段公路改建项目 | 县交通局 | 平梁镇 城关镇 涧池镇 | 续建 | 新改建公路18.482公里，其中一级公路6.436公里，二级公路12.046公里 | 2016-2018 | 45000 | 24600 | 8000 | 完成路基工程 | 县交通局
二、产业建设 | [6 empty] | 8000 | 4907 | 3093
2 | 汉阴县年产4000万匹陶瓷瓦生产线项目 | 汉阴县佳佳乐陶瓷建材有限公司 | 月河工业园区 | 续建 | 建设年产4000万匹陶瓷瓦生产线1条，及各项配套设备设施，建设厂区内绿化及路网、给排水设施 | 2016-2017 | 8000 | 4907 | 3093 | 建成投产 | 月河工业园区管委会
三、民生工程 | [6 empty] | 22242 | 1200 | 5000
3 | 汉阴县实验中学项目 | 县教体局 | 汉阴县 | 续建 | 项目占地面积256亩、新建校舍85000平方米、标准化运动场，满足5000名学生入学 | 2017-2019 | 22242 | 1200 | 5000 | 完成新建校舍85000平方米主体建设 | 县教体局

## 前期项目
附件:3：
汉阴县2017年市级重点项目前期工作计划
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 完成前期工作时间 | 建设地点 | 总投资 (万元) | 止2016年底项目前期工作进展情况 | 2017年工作计划 | 项目业主 | 项目主管部门
| 合计（6个） |  |  |  | 195000
一 | 基础设施 |  |  |  | 75000
1 | 汉阴县通用机场建设工程 | 新建一条1200*35米飞机跑道，航站楼、机库及办公楼及附属设施； | 2017-2019 | 涧池镇 | 22000 | 规划阶段 | 完成规划设计 |  | 县机场办
2 | 汉阴县万吨功能性食品园区基础设施项目 | 新建道路20公里，方便三个区域间的物流调配；同步配套建设给排水管网、电力架设、四网同建、绿化靓化、天然气及充电桩等公共设施 | 2017-2018 | 月河工业园区 | 23000 | 完成项目建议书 | 启动项目规划设计，招商引资推介 | 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 | 月河工业园区管委会
3 | 汉阴县城至漩涡隧道（凤凰山隧道） | 新建汉阴县城至漩涡隧道（凤凰山隧道） | 2017-2019 | 城关镇 漩涡镇 | 30000 |  | 完成规划论证 | 县交通局 | 县交通局
4 | 汉阴县专业物流园区项目 | 项目用地1200亩，总建筑面积50万平方米，建设仓储区、冷冻仓库、综合业务区、信息、生活、维修等服务区及配套基础设施 | 2017-2019 | 涧池镇 | 25000 | 已备案 | 完成项目用地征迁，启动项目基础设施建设 | 西安铁路局 | 县经贸局
二 | 民生工程 |  |  |  | 110000
5 | 汉阴县第二人民医院 | 新建框架结构式楼房四栋及附属工程，总建筑面积1.6万平方米， | 2016-2020 | 涧池镇 | 110000 | 规划阶段 | 完成规划设计 | 县卫计局 | 县卫计局
三 | 生态环保 |  |  |  | 10000
6 | 汉阴县城关镇、工农业园区、涧池镇中水回收再利用项目 | 新建规模10000吨/天的中水处理站五座，中水回用系统为分区回用方式，配套管网建设里程32公里，新建涧池镇污水处理厂一座 | 2017-2020 | 汉阴县 | 10000 |  | 完成规划设计 | 县环保局 | 县环保局