附件1：（统一用word报送，不得擅自更改内容）

上半年驻村工作情况登记表

| 单位 | 县疾控中心 |  | 所驻县镇村 |  | 蒲溪镇天星村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 扶贫具体联系人 |  | 刘长保 |  | 手机 | 18091515655 |
| 帮扶村基本情况 |  |  |  |  |  |
| 天星村辖9个村民小组，现有350户，1194人，党员36人，有耕地2388亩（其中水田448亩）.主要因自然条件差、缺技术、疾病、自身发展动力不足等致贫。2014年确定为贫困村，2017年全村有贫困户63户134人，按照“八个一批”脱贫规划，计划实施易地搬迁脱贫47户97人；其中：交钥匙工程23户27人，危房改造脱贫10户24人，劳务创业脱贫37户50人；健康脱贫28户38人；教育脱贫13户19人；金融脱贫38户104人，生态脱贫54户122人；兜底保障脱贫32户37人。 |  |  |  |  |  |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 |  |  |  |  |  |
| （一）强化思想认识，提供组织保障。一是针对天星村帮扶工作，确定了1名工作人员具体负责扶贫帮困工作。二是严格按照一对一帮扶，疾控中心25名干部结对帮扶了天星村25名贫困户。（二）严把识别程序，确保信息精准。帮扶干部严格按照“四入十不入”的标准，逐组逐户开展识别工作.目前，天星村共有贫困户63户134人，都是严格按照数据清洗程序，做到了公平公正公开、群众满意。（三）狠抓项目建设，基础条件改善。今年上半年共为该村协调各类帮扶资金156万元，投资50万元用于硬化通组道路2条1.5公里；投资17万元新修渠道两条1.5公里；投资17万元改造病险库塘1口；投资25万元新建拦河坝一处；投资5万元建小型堰闸12处；投资17万元建设便民桥2座，投资70万元建设500平方米“两场一室”，已投入使用。同时，中心帮扶筹资2万元，用于支持天星村产业发展和解决村三委办公用品。（四）狠抓产业扶贫，群众增收明显。按照“支部+X+贫困户”的产业发展模式，成立扶贫产业协会4个，成立了扶贫资金互助，天凤、青山、食用菌专业合作社。发展袋料香菇10万袋，草菇38亩，开展各类技术培训280人次，务工50人。发展杜仲50亩；家禽5000只，猪牛羊120头，引进投资300万元的中药材种植基地已签约。同时投资100万引进社区工厂1个，可就近解决30名贫困户就近务工问题。（五）狠抓搬迁扶贫，基本住房有保障。目前，该村计划易地搬迁47户97人，其中交钥匙工程23户27人（其中第一批13户14人已搬入新居），危房改建10户24人、解决了贫困户的住房困难。（六）狠抓教育扶贫，义务教育有保障。为全村13户19名贫困学生建立了档案（其中小学12名，初中4名，高中1名，高职2名），天星村贫困学生均享受了12年义务教育、贫困大学生资助学费减免等优惠政策，确保了天星村义务教育阶段适龄儿童全部入学，无因家庭贫困辍学的学生。（七）狠抓健康扶贫，医疗健康有保障。天星村贫困户家庭成员全部参加农村合作医疗和大病保险，对天星村健康扶贫对象28户38人全部进行了免费体检，发放了健康大礼包、健康扶贫明白卡、《健康扶贫保障证》，建立了健康档案，完善了医疗救助机制，对建档立卡贫困户按照健康脱贫政策，提高了报销比例，扩大了农村贫困人口健康救助覆盖面，确保了无贫困户因病致贫。（八）狠抓兜底保障，社会养老有保障。天星村共计兜底户32户37人，按照“应保尽保，应兜尽兜，一户不少，一人不落”的原则，完善了最低生活保障，要求进行了集中、分散供养，天星村32户37人救助对象分别落实了帮包责任人，实现了兜底保障全覆盖。同时，中心在县政协办牵头和5个帮扶部门共同建立了爱心超市1个，为贫困户定期取发生活必需品，进一步缓解了贫困群众的生活急需。 |  |  |  |  |  |
| 下半年工作计划及后续打算 |  |  |  |  |  |
| （一）进一步坚定脱贫信心。疾控中心将充分发挥自身优势，通过召开党员会，群众会，院落会，面对面等方式宣讲脱贫政策，身边脱贫典型，引导群众增强自主脱贫，自主发展意识。（二）进一步夯实产业帮扶。围绕村情实际，引进村内外有实力的产业大户、协会，开展规模种植、养殖，利用好长短产业项目结合，为贫困户解决技术，资金，销售市场等困难，充分发挥专业合作社作用，增强其抗风险能力。确保产业脱贫真正落到实处。（三）进一步加大基础设施建设力度。建议持续给予基础设施建设扶持，加大项目资金投入，优化招、投标程序，切实解决水、电、路、讯等困难，确保该村实现可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| 当前工作面临的困难及意见建议 |  |  |  |  |  |
| (一)贫困户脱贫主体意识不强。缺乏自主脱贫，自主发展意识，依然存在“等靠要”思想。(二)产业脱贫基础还不牢固，村级合作社规模不大，自身抗风险不强，辐射带动贫困户的能力不强。(三)基础设施建设和群众的愿望仍有差距。 |  |  |  |  |  |