附件1：（统一用word报送，不得擅自更改内容）

上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县财政局 | 所驻县镇村 | 涧池镇仁河村 |
| 驻村工作队队长 | 李培 | 手机 | 13509151370 |
| 帮扶村基本情况 |
| 涧池镇仁河村位于316国道涧池段以南8公里处，北与沙坝村交界，东与蒲溪镇先锋村交接，由原仁河村、桐寨村合并而成，全村辖8个小组，共347户1220人，贫困户133户380人，其中低保户32户49人，人均纯收入6580元，村民的主要经济来源为传统的种植业和养殖业，村里大部分主要劳动力常年在外务工，务工收入不稳定，村民经济条件较差。境内有龙寨沟风景区，有龙寨茶业、龙寨山泉、聚源菊花种植、藤编厂等企业。2017年拟脱贫124户358人。 |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 |
| 1、制定方案，精准帮扶瞄靶心。按照脱贫攻坚“八个一批”政策，根据贫困户致贫原因，结合村情民意，因户施策，协助村支部科学精准制定了贫困户脱贫致富的具体计划与工作方案，确定产业发展11户28人、组织务工增收84户132人、生态补偿3户3人、危改解决住房42户、异地搬迁23户、教育脱贫7户7人、金融扶贫34户170万元、健康救助22户23人、兜底保障41户56人。2、发展产业，增收致富稳脱贫。根据仁河村现有农业园区资源优势，确定了“长项抓茶叶，短项抓菊花”的产业发展思路，依托仁河村200亩杭白菊产业园区和茶园示范园区产业的示范引导，积极探索“支部+农业园区+贫困户”模式。一是积极动员组织贫困户到两个园区务工增收；二是协助园区搞好土地流转，避免无劳动力贫困户的土地撂荒；三是组织动员有劳动力的贫困户发展种植杭白菊，实行支部牵头、贫困户“认种”管护、企业“订单”收购的方式，实现贫困户风险最小化，脱贫效益最大化的目标。目前，村支部40亩杭白菊高产示范点的菊花长势喜人。3、启动危改，安全住房有保障。贫困户脱贫标准中住房安全尤为重要，仁河村在册贫困户中无房危房户有58户，其中交钥匙工程12户、集中安置8户、入住敬老院4户、进城入镇10户、危房改造42户。经积极协调推动，已全面启动危改新建项目，七组交钥匙工程基本建成，待完善水电基础设施后即可入住，一组集中安置点主体完成，正在铺瓦、内外粉刷。4、加大投入，改善条件惠民生。县财政局积极向上争取项目，协调争取资金80万元用于村“两室一场”、道路硬化、产业推进等建设。目前“两室一场”正在开工建设，8组通组路和2组道路硬化工程正在设计和招标前期工作，3组到4组桥梁正在实施招标，连村产业路沙石铺设工程经协调已纳入县级相关部门实施计划。同时，县财政局挤出经费两万元为仁河村购置打印机等办公设备，帮助村委会和驻村工作队改善办公环境，为提升村级便民服务水平、打赢脱贫攻坚战创造了良好条件。5、结对帮扶，志愿活动暖人心。根据镇村统一安排，县财政局承担帮扶任务66户，明确帮扶干部64人“一对一”结对帮扶，目前已按照“一户一策”工作要求全面入户开展帮扶工作。半年来，县财政局把转变工作作风、志愿服务活动与脱贫攻坚工作有机结合起来，相继组织开展了“用行动暖心·以情感聚心”支农助农割油菜、“大手拉小手”助力脱贫攻坚等志愿服务活动，干部从小事小节入手，把温暖和希望送到了群众的心坎上，每名帮扶干部与贫困户做到了心贴心建感情交朋友。6、扶志扶技，想方设法拔穷根。为全面宣传脱贫攻坚政策，提升群众对政策和帮扶干部的知晓度，激发贫困群众自力更生的内生发展动力。驻村工作队一是精心设计制作了千余把印有帮扶干部联系方式的扶贫政策小扇子，免费发给村民，便于群众及时联系咨询；二是组织开展了2场次扶贫励志电影放映活动，期间穿插开展政策宣传、有奖问答等活动，激发村民热情，引导村民关心支持脱贫攻坚工作；三是邀请讲师到村开展贫困劳动力扶志和农村实用技术培训，以案例教育引导贫困户合理处理社会关系，弘扬社会正能量，传授种养殖技术，发挥村内勤劳致富的能人大户言传身教作用，引导贫困群众树立不等不靠、劳动光荣、勤劳致富的意识，潜移默化激发贫困户内生动力。 |
| 下半年工作计划及后续打算 |
| 一是提高思想认识，夯实工作责任。脱贫攻坚是一项政治任务，是一场硬仗，攻坚克难刻不容缓。进一步明确责任，积极主动落实好脱贫工作任务。二是加快工作进度，把握时间节点。对照方案迅速落实各项工作，列出任务清单和完成时限，倒排工期。特别是产业发展要把握好时令季节，危房改造要考虑到雨季因素，确保第三方验收前全面完成任务。三是深挖工作亮点，总结特色经验。在工作中注重培育典型，发掘亮点，积极探索“支部+农业园区+贫困户”模式，为企业和贫困户牵线搭桥，达到企业盈利，贫困户增收效果，并总结经验进行推广。 |
| 当前工作面临的困难及意见建议 |
| 1、软件资料还有一定差距。对照相关要求，仁河村脱贫工作还有差距，一户一档虽然已经建立，但不尽完善；2、贫困户思想积极性不高，主动脱贫意识不强。部分贫困户还存在等靠要的思想，不愿主动发展产业，怕担风险，产业增收有一定难度；3、工作亮点还未完全展现。仁河村已经拟定“支部+农业园区+贫困户”模式为亮点工作来抓，但产业发展刚起步不久，培育时间较长，亮点尚未突显。 |