上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县邮政局 | 所驻县镇村 | 汉阴县铁佛寺镇李庄村 |
| 驻村工作队队长 | 张行海 | 手机 | 13891511126 |
| 帮扶村基本情况 |
| 李庄村位于距汉阴县城以北21公里处，辖16个村民小组，427户，1808人。全村版图面积15平方公里，平均海拔850米，有耕地3858亩，其中水田640亩，林地7850亩，基础设施相对薄弱,现有外出务工人员713人外出劳务收入占全村人均收入的50%。2016年人均纯收入9700元，村集体无任何收入。村民主要收入来源：外出务工、种植、养殖；村主导产业为中药材种植（金银花、元胡、天麻等）、全村正在培育金银花合作社、中药材合作社、养鸡合作社。2017年数据清洗后全村共有贫困户160户554人，其中五保贫困户 14户，17 人；低保贫困户35户75 人；贫困率占30.6％，贫困程度较深。 |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 |
| 2017年按照全省脱贫攻坚总体工作安排贫困户数据清洗，分组宣讲脱贫政策，开民主评议会，入户调查，数据清洗之后李庄村在册贫困户160户554人。确定帮扶责任人，分类制定帮扶计划。对贫困户逐一摸底排查，对贫困户进行“一户一档”资料的完善建立，严格按照县级制定的“八个一批”为指导因户因人对照施策，对摸底的贫困户触及“九条红线”的记录在案及时调整核实给予退出。经走访调查统计全村产业扶贫88户320人，异地搬迁共计72户233人。其中进城入镇44户159人，交钥匙工程29户40人。危房改造56户205人。义务教育64户102人，高职10户10人，大学8户8人.生态扶贫 兜底保障扶贫14户17人 。建立专业合作社1.计划投资90万元，栽植金银花600亩，成立金银花专业合作社（青蚨农业有限公司），带动帮扶贫困户32户112人；2.计划投资50万元栽植桑树100亩，成立蚕桑合作社，带动帮扶贫困户20户70人；3.养鸡家庭农场1个，养鸡2.5万只投资20万元，带动贫困户5户18人；4.中药材种植合作社1个，投资40万元，种植元胡100亩，天麻200窝，带动贫困户15户52人。5.以支部+贫困户模式投资20万，启动光伏电站建设项目，带动贫困户5户18人。严格落实贫困户搬迁三项协议，严格执行人均25㎡、房价建安成本每平方米不超过1500元、人均自筹2500元、户均自筹不超过1万的“三条红线”，确保搬迁群众搬迁不举债，着力解决贫困户搬迁后入住率不高的问题。2017年-2018年计划基础设施：1、铺设灌溉管网1800米，堰塘2000m³一口，投资20万元；2、人饮工程一处4500米，集水井20m³，蓄水池30m³，投资20万元；3、通组水泥路硬化10.4公里，宽3米，厚0.2米，预计投资280万元，新修砂石路2.8公里，预计投资20万元；合计投资340万元。  |
|  |
| 下半年工作计划及后续打算 |
| 首先，工作队将对剩余的贫困户逐一核实清洗，严格按照“八个一批”要求，做到“一户一档”，对触及“九条红线”的，及时核实给予退出。通过近两个月的贫困对象核实清洗工作，截止6月20日定案：2017年精准脱贫任务为160户、554人余人。其次，对已脱贫的（21户94人)进行逐一核查落实巩固，并积极协调配合县里开展的“一月一督导”“两月一汇报”“三月一评估”的精准脱贫举措，对督导组查出的问题认真对待积极整改。组建脱贫攻坚政策宣讲队，大张旗鼓开展精准脱贫八个一批政策宣讲，进一步提高广大群众对精准扶贫奖补及贴息贷款等一系列精准政策的知晓率，为打好打赢脱贫攻坚战再努力、再辛苦、再深入,全力以赴把帮扶工作进一步做细、做实、做好! |
| 当前工作面临的困难及意见建议 |
| 从贫困户个体来看，因病致贫的贫困人群的生产生活条件还比较差，近年来，虽然通过扶贫项目建设基础设施有所改善，贫困户生活有所改善，但仍不能满足当前及今后的发展需要。从人口素质上看，个别贫困人口普遍接受教育程度低，观念陈旧，缺乏致富能力。在走访中贫困户中有一部分是病残户或无劳动力户，脱贫难度较大。由于脱贫基础不稳，因病、因学等原因又重新返贫，在这方面还须加大救助力度。一是建议扶贫部门对个别贫困户实行差异化扶贫，在扶贫政策上给予特殊扶持，切实控制贫困农民返贫现象；二是增强贫困群众自我发展能力。依托精准扶贫的大政策开展贫困劳动力职业技能培训、农民实用技术培训等职业教育，确保达到培训一人，就业一人，脱贫一户的目标。 |