附件1：



上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴广电网络 | | 所驻县镇村 | | 汉阴县漩涡镇大涨河村 |
| 驻村工作队队长 | | 刘晓明 | | 手机 | 13909153965 |
| 帮扶村基本情况 | | | | | |
| 大涨河村全村707户2427人（党员45人）、贫困343户1092人、贫困户中五保户44户45人、贫困户中低保户41户、危房新建162户、异地搬迁117户（含交钥匙工程20户）、全村总面积16平方公里、林地15000亩、耕地5180亩（含水田900亩）；村民主要收入来源外省务工、种植；村主导产业茶叶、拐枣、核桃；已建立合作社有茶叶合作社种植规模300亩和拐枣合作社种植规模500亩、正在筹建中草药种植合作社和黑猪养殖合作社；村上没有集体经济、全村贫困致贫原因主要是交通条件落后、因病、因学。 | | | | | |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 | | | | | |
| 2017年上半年，在县委、县政府的正确领导下，村三委成员、第一书记、漩涡镇农综站全体干部和广电网络公司帮扶干部等四支队伍整合力量，确保脱贫攻坚工作按照时间节点有序推进。目前已完成了扶贫对象精准识别和数据清洗、入户核实和宣讲扶贫政策、召开了民主评议大会、进行了2次公示，完成了贫困户信息采集和数据录入工作，制定了八个一批帮扶措施并有序推进。全村正规划上报计划修路20公里，三相电改造21公里，修水渠6000米；拐枣合作社流转土地500亩带动贫困户50余户，茶叶合作社流转土地300亩带动贫困户30余户；和117户签订了异地搬迁协议，计划交钥匙工程20户，危房改造162在逐步实施；落实生态护林员6人；落实五保户和低保户落地保障80余户；  目前，大涨河村结合市县镇检查意见，进行了自查和整改，整改台帐及整改措施已制定完善。  大张河村正在筹备发展2个合作社：中草药种植合作社和黑猪养殖合作社，共计能带动80余户贫困户，目前，中草药种植合作社的种植基地选址正在进行， | | | | | |
|  | | | | | |
| 下半年工作计划及后续打算 | | | | | |
| 1、按县委县政府要求，广电网络公司尽快完成有线电视光缆建设工作，目前，有线电视光缆已架通到村部，预计8月份漩涡镇机房调试开通，届时，网络公司将为光缆架设到的贫困户免费安装有线电视，暂时光缆到不了的村组，例如11组和12组（原石庙），网络公司将免费发放有线电视户户通设备。  2、按时间要求，做好帮扶工作八个一批的落实，帮助贫困户增加收入，改善贫困户精神面貌，针对不同致贫情况宣讲相关政策，落实好不同的帮扶措施，努力提升四率一度。  3、积极协调大张河村基础建设工作，帮助村上能人大户筹建专业合作社来带动贫困户。帮助发展1-2户农村电子商务淘宝网站，销售本村农副产品。 | | | | | |
| 当前工作面临的困难及意见建议 | | | | | |
| 当前工作困难：   1. 村组范围大，贫困户多，贫困户自身发展动力不足，等靠严重，缺乏产业发展带头人。 2. 基础建设薄弱，特别是交通条件落后，严重制约了农副产品销售。 3. 没有集体经济，合作社规模小，带动贫困户脱贫效果不明显。   意见和建议：   1. 尽快改善交通、电力、水利等基础设施。 2. 村委要注重培养本村有能力的人发展产业来带动贫困户。 | | | | | |