附件1：（统一用word报送，不得擅自更改内容）

上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 国家统计局汉阴调查队 | | 所驻县镇村 | | 汉阴县汉阳镇双坪村 |
| 驻村工作队队长 | | 赖康 | | 手机 | 13509151337 |
| 帮扶村基本情况 | | | | | |
| 双坪村位于汉阳镇以南29公里处，距汉阴县城95公里，西邻镇巴县交界，南与镇巴县和笔架村交界，北与西乡县和松林村交界，东与磨坝村交界，辖直9各个村民小组，460户，1506人，全村有贫困户128户，其中五保户16户17人，低保户39户82人有种地面积为2920亩，水田531亩，全村主要以水稻、玉米为主，经济发展以养猪、养牛、养羊、种植、苦参、魔芋和劳务输出为主。 | | | | | |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 | | | | | |
| 我队2017年负责的汉阳镇双坪村12户贫困户扶贫工作。汉阴调查队队长袁有明帮扶4户贫困户，副队长赵鹏飞、杨旻翰、王堃、陈枭雄，各负责帮扶2户贫困户，全队共包扶12户贫困户。以下是我队在2017年扶贫工作成效及主要工作内容：  袁有明负责四户：张贤栋稳定劳务输出两人、落实扶贫贷款3万元、实施危房改造项目；廖明寿养猪10头、种植30亩苦参、实施危房改造、落实扶贫贷款5万元；覃培松养猪50头、实施危房改造、落实扶贫贷款5万元；李兴华养猪4头、养牛2头、种植苦参5亩、实施危房改造、稳定务工1人。  赵鹏飞负责两户：张朝海劳务输出1人、养猪3头、养鸡40只、养牛1头、进城入镇解决安全住房问题；林友德低保贫困户，稳定劳务输出1人、进城入镇解决安全住房。  杨旻翰负责两户：李德明劳务输出1人、养猪2头、养牛2头、种猪苓1亩；吴家海稳定劳务输出1人、进入月河安置点、扶贫贷款5万元。  王堃负责两户：李木材劳务输出2人、实施村内自建住房、落实扶贫贷款5万元；蒲三国稳定劳务输出1人、养猪3头、扶贫贷款5万元、实施村内解决安全住房。  陈枭雄负责两户：叶永春劳务输出1人、养猪5头、种植苦参2亩、落实扶贫贷款5万元；吕隆兴稳定劳务输出1人、养牛3头、种植苦参2亩、扶贫贷款5万元、村内解决住房安全。 | | | | | |
|  | | | | | |
| 下半年工作计划及后续打算 | | | | | |
| 我队在对上半年工作深刻总结之后，将对下半年扶贫工作进行深入的安排:  积极开展种植养殖、危房改造、教育扶贫、医疗、务工等帮扶。在入户摸查的基础上，针对各户的实际情况和各户扶贫发展计划，切实为有关农户提供相关帮扶。想方设法为贫困户切实解决问题。  加快扶贫村和扶贫对象扶贫致富，确保贫困对象早日过上美好幸福生活，我队根据职责分工，发挥职能优势，落实工作责任，强化工作举措，建立分工明确、定期协商、协同推进的工作机制，确保全面完成扶贫工作任务。 | | | | | |
| 当前工作面临的困难及意见建议 | | | | | |
| 1、我队人员缺少，编制6人，一人由安康市调查队抽调，离开本队；一老同志身患高血压，身体健康不能保障。  2、国家局调查专业任务繁重，我队每个人都身兼数个专业，日常工作更不轻松。由于统计调查单位缘故，调查信息报送往往有时间截至，给扶贫工作造成了影响。  2、扶贫包村偏僻，驱车单趟需要3个半小时，当天无法返回单位，每个周至少有两个人抽出两天时间参与扶贫工作。  3、资金缺少，我单位为国家直属单位，财政资金由国家直拨，导致财政资金缺少，单位财力不足。  建议：请求领导单位考虑我队实际情况，根据扶贫工作完成情况，在合理范围内考虑我单位实际困难。 | | | | | |