附件1：（统一用word报送，不得擅自更改内容）

上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县国土资源局 | 所驻县镇村 | 蒲溪镇芹菜沟村 |
| 驻村工作队队长 | 罗建平 | 手机 | 13309156188 |
| 帮扶村基本情况 |
| 芹菜沟村共8个村民小组，全村人口340户1065人，有耕地面积1521亩，主要收入为农业种植及外出务工，2016人均纯收入9030元。全村有在册贫困户98户281人，其中五保户11户12人、低保户13户32人、一般贫困户74户237人。 |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 |
| **㈠数据清洗精准细致。**在数据清洗工作中，我局帮扶力量严格按照规定的程序和方法，全身心、全天候、全过程投入精准识别工作中。注重听取群众意见，走村入户走访群众。高度重视群众反映的问题和举报，千方百计进行调查核实，还群众一个明白。由于措施到位、工作耐心、过程细致，我局帮扶的芹菜沟村数据清洗工作实现了稳定有序，无上访事件发生。经过清洗，全村共有贫困户98户281人，目前，已全面完成贫困户信息资料的录入和一户一档的建立以及其他信息资料的填写工作。**㈡倾力帮扶三保险。**合理整合四支队伍，分区域联系帮包，每名村干部负责一个区域、每名干部联系包抓5—7名贫困户，在此基础上，全系统干部每人联系帮包一户贫困户，形成了贫困户三重帮包机制，优势互补、取长补短、形成全方位、立体式帮包大格局。每天召开工作安排会和碰头会，明确任务、解决困难。目前，全体驻村队员已全部转入入户宣传8个一批政策和实质性帮扶阶段，8个一批帮扶政策正在抓紧落实。㈢**项目建设稳步推进。一是**立足自身项目优势，积极为芹菜沟村申报高标准基本农田建设项目137万，并主动担当，在项目资金还未下达时，积极争取项目提前实施，计划8月初开标建设。**二是**县交通局投资280余万元实施水泥路4.69公里。其中1、2、4组通组水泥路2.316公里，7、8组通组水泥路1.674公里、通天星路基开挖及水泥硬化0.7公里。投资80万元实施盘龙跨河大桥1座。目前，通天星村路基开挖已完成，1、2、4组和6、7、8组水泥路及盘龙跨河大桥已经进场施工。**三是县**水利局投资56万元实施人饮工程1个，投资20余万元修复三组堰塘和一组堰塘各一口。目前堰塘修复已完工、人饮工程已完成70％。**四是**卫计局投资5万元对旧村部进行改造，建立标准化村卫生室一个，已经投入运行。**五是**投资26万元将原废弃小学改造成党群综合服务中心，建强了村级服务阵地。**六是**实施村级文化广场项目一个，目前已完成硬化、即将进行绿化和体育休闲设施安装；**七是**争取住建局亮化工程及生态环保项目各一个34万元，安装路灯30盏，垃圾池3个，8月中旬可实施。**八是**建设交钥匙工程房屋10套并已入住，近期拟再建设10套，正在加紧征地。**㈣8个一批落实有力。**在房屋保障方面，已进城入镇27户、入住交钥匙8户，危改22户；产业方面，引进专业合作社2个，成立家庭农场3个。目前，产业发展发展草菇100亩，发展绞股蓝100亩，发展核桃120亩、发展板栗种植150亩、订单水稻200亩，四项主导产业共从贫困户手中流转土地520亩；发展养蚕20张、土鸡1500只、养蜂15箱、养羊69头、养牛10头；在劳务输出扶贫方面，已劳务输出55户71人，创收100余万元；在健康脱贫方面，已治愈15人；金融贷款方面，已发放贷款12户60万元；教育扶持方面，已发放贫困生生活补助30户40人。 |
| 下半年工作计划及后续打算 |
| 一是走规模化、集约化和抱团式发展产业道路。引进大户到村投资，村上将村民土地收归集体，以土地入股方式投入合作社，另将互助资金协会和上级拨付的产业发展资金作为股金投入企业，入股分红村提留公益基金后分配到户。二是加快基础设施项目实施力度，完善村级基础设施配套，争取10月底前各类项目全面完工交付使用。三是加强干部帮扶力度，通过再建交钥匙工程、危房改造、易地搬迁、入住敬老院等多种方式，切实解决贫困户住房困难。四是加大对政策的宣传力度，做到8个一批优惠政策家喻户晓、妇孺皆知。同时，耐心细致的做好非贫困户的思想教育工作，妥善处理各类矛盾纠纷。五是借助建设“魅力蒲溪、硒品小镇”和U型谷良好机遇，立足该村生态优势，大力发展垂钓娱乐、农事体验、民居展示、果品采摘、农家休闲等乡村旅游项目，建设一条长期稳定增收的产业，实现群众脱贫致富。六是大力发展想新民风，成立红白理事会，引导群众喜事简办，倡导节约、文明的新风尚。 |
| 当前工作面临的困难及意见建议 |
| **一是产业发展难。**贫困户中大部分都是无劳动能力的弱小和残疾，自身发展能力欠缺，其发展产业的意愿不够强烈。**二是金融贷款任务完成难。**因有创业意愿的贫困户有限，大多数贫困户贷款意愿不强烈，金融贷款任务完成难度大。 |