附件1：（统一用word报送，不得擅自更改内容）

上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县交通运输局 | 所驻县镇村 | 铁佛寺镇四合村 |
| 驻村工作队队长 | 陈靖 | 手机 | 13891547738 |
| 帮扶村基本情况 |
|  四合村位于汉阴北部山区，距县城27公里，东临安康市汉滨区沈坝镇，南与本镇双喜村相邻，西接双河口镇黄龙村，北与本镇高峰村接壤，面积23.6公里，其中耕地面积3156.7亩，全村11个村民小组，811户3421人，2016年农村居民人均可支配收入10932元，纯收入9424元。其中，2014年建档立卡贫困户518户1995人，2016年底有在册贫困户426户1189人。经2017年5月扶贫对象核实和数据清洗后全村现在贫困户368户1099人。贫困户中低保户70户155人，五保贫困户57户67人。村主要收入来源是种养殖和劳务输出，主要产业将以种植黄花和富硒土豆为主，培育农业专业合作社2户，家庭农场3户，县级以农业园区1户。四合村贫困户人口发生率为32.13%。 |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 |
| 我局按县委、县政府安排，积极到四合村开展帮扶工作。一是全系统32名干部包联120户贫困户；二是我局协助四合村全面完成了扶贫对象核实和数据清洗工作；三是协助四合村争取到扶贫村道路建设7条12.41公里，新修堰渠3.3公里，修建集水井4处，河堤0.6公里等；四是制定产业发展规划，全村贫困户计划养牛70头，养羊200头，养猪300头，养鸡2000只、养蜂40桶，养蚕20张，种植魔芋50亩，核桃400亩，黄花、金银花100亩；五是实施异地搬迁入镇154户602人、进城26户83人，交钥匙工程26户37人；六是实施危房改造67户164人；七是健康扶贫178户196人；八是教育扶贫123户174人；九是生态扶贫191人317亩；十是兜底扶贫五保户57户61人、低保户70户155人。 |
| 下半年工作计划及后续打算 |
| 我局将按照县委、县政府的整体工作安排，一是将产业发展督导落实到位，切实增加贫困户的收入；二是将督导异地搬迁户、危房改造户搬迁入住；三是32各帮扶干部进一步到户宣讲政策，与贫困户交朋友，达到帮扶满意的成效；四是认真落实到位，圆满完成2017年工作任务。 |
| 当前工作面临的困难及意见建议 |
| 一是人员少，中心工作和扶贫工作任务重，干部压力大。二是“八个一批”改革落实较晚，一定程度影响了工作的推进。 |

审核领导签字：李崇武 填报人：唐建安