附件1：



上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县委农工部 | | 所驻县镇村 | | 双河口镇三柳村 |
| 驻村工作队队长 | | 柯 涛 | | 手机 | 13379413333 |
| 帮扶村基本情况 | | | | | |
| 双河口镇三柳村属全县重点贫困村，距双河口镇政府6公里，处双河口镇中心地段，全村面积3.8平方公里，其中耕地面积2069亩，林地面积3356.7亩。辖4个村民小组，302户，1084人，其中劳动力767人。2016年底人均纯收入9419元，通过动态调整列入精准脱贫计划的贫困户共38户93人，其中:低保户16户41人，共有危、土房及无房户14户35人。全村种植有机大米50亩，莲藕60亩，苗圃50亩，养殖鸡5500只，一、二、三组水电路等基础设施均通。村上目前成立了一个三柳村富民兴村种养殖合作社，有5户村民加入，共种植莲藕60余亩。 | | | | | |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 | | | | | |
| 一、主要工作：1.摸清镇情、村情、户情，科学制定到村到户帮扶计划。2.扎实开展帮扶工作，一是通过面对面交谈、发放明白卡等方式宣讲脱贫攻坚政策。二是夯实干部帮扶责任，采取一对一结对帮扶，机关6名干部帮扶贫困户11户。三是定期开展扶贫关爱活动，为贫困户解决实际问题，如给学龄儿童购买文具、教辅资料，为高考学生进行心理辅导、看望慰问孤寡老人等。四是挤出办公经费3万元资金用于三柳村扶贫帮困工作。五是协助镇村做好贫困户数据清洗核查和表卡册簿等资料的填报工作。  二、帮扶成效：1.数据清洗全面完成，38户贫困户和60户非贫困户全部完成信息采集工作，并录入系统。2.“八个一批”初显成效：一是光伏发电已于2017年3月9日并网发电，年终采取“235”方式为25户贫困户进行收益分红。落实产业帮扶政策，为2户贫困户发放产业贴息贷款6万元。二是16户易地搬迁扶贫全部启动，目前已完成危房改造4户。三是完成教育帮扶1户。四是就业创业帮扶8户，其中林下养鸡2户，村河道环境卫生保洁等公益岗位6户。五是完成健康帮扶3户。六是计划通过金融帮扶对14户危房改建进行3—5万元贴息贷款，已办理7户。七是把6户纳入生态护林员。八是兜底贫困户16户已按政策应保尽保。3.基础设施稳步实施：一是三柳村长远规划，已完成外业勘测；二是投资200万元的光伏发电惠农工程建设项目正在协调；三是170米的河堤建设正在招标中；四是水厂建设已完成工程进度的70%，正在铺设管线、修建厂房。污水处理厂的管网铺设正在抓紧设计，力争早日动工。 | | | | | |
| 下半年工作计划及后续打算 | | | | | |
| 一是积极协助镇村实施好基础设施建设、产业发展、群众安居、劳务开发等工程建设。二是结合美丽乡村建设，帮助三柳村开展环境综合治理，加快村饮用水厂、污水处理厂及村主干道路灯，公厕等公共基础建设进度，力争年底前均能竣工投入使用。三是组织机关干部进村入户开展访贫问苦，解决帮扶对象生产生活遇到的困难和问题，确保年底前所帮扶户达到稳定脱贫。四是积极推进“三线二化一平台”治理模式，加大新民风建设力度，帮助三柳村抓好党组织和队伍建设。 | | | | | |
| 当前工作面临的困难及意见建议 | | | | | |
| 面临的困难和问题：一是贫困户思想保守、增收动力不足。二是贫困户大多年老体弱、自我脱贫致富的能力不强。  意见和建议：一是引导贫困群众树立脱贫致富信心，转变思想观念，最大限度地激发他们的主动性、积极性、创造性，变“输血”为“造血”，逐步增强贫困户自我发展的能力。二是开展灵活多样的帮扶工作。充分利用县委农工部作全县“三农”工作的牵头抓总优势，立足于三柳村现有资源，积极争取农业、水利等相关部门项目、资金、技术的投入和服务。三是用活用足各类惠农政策，最大限度地争取在住房、产业发展、健康、教育等方面得到国家政策支持，以达稳定脱贫目的。 | | | | | |