附件1：（统一用word报送，不得擅自更改内容）

上半年驻村工作情况登记表



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县市场监督管理局 | 所驻县镇村 | 汉阴县双河口镇梨树河村 |
| 驻村工作队队长 | 薛磊 | 手机 | 13891578883 |
| 帮扶村基本情况 |
| 梨树河村4个村民小组，298户913人，2014年全村建档立卡贫困户235户642人，现有在册建档立卡贫困户165户424人，其中2017年拟脱贫48户136人，贫困户117户288人，2017年新识别17户57人，返贫5户19人，社会兜底五保户33户37人，低保户6户10人，村民人均收入： 主要收入来源为种养植、外出务工。2016年村办集体养牛、养鸡农民专业合作社各一个，养牛工作社在起步阶段未起到造血功能，养鸡合作社今年由于受大市场的影响，未从事养殖。致贫的主要原因：一是多数贫困户离村主干道较远，交通不便，手机信号差，目前无网络信息；二是在家的贫困户大部分是孤、寡、老、弱、病、残等弱势群体，无劳动能力或劳动力不足；三是普遍文化水平低，缺技术、技能，无创业动力。 |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 |
| 基本设施已完成，村级主干道1.5公里硬化，修建1公里u形渠，加固河堤160米，建成便民桥6座（已完成2座），修建手机信号塔三座（两座已投入使用），村民饮用水户户通水塔四处，文化广场一处。2016年种植产业奖补14万，异地搬迁15户，交钥匙工程入住29户，老房改造46户，健康扶贫12人，教育扶贫22人，劳务输出100余人，金融贴息贷款30万。2017年种养殖拟奖补70万，劳务输出120余人，生态补偿137户，异地搬迁30户，老房改造9户，健康扶贫32人，教育扶贫40户，兜底保障39户47人，金融扶贫10户。 整合“四支队伍”力量，统一思想，统一号令，统一考勤，统筹部署，一体考核，加强“四支队伍”凝聚力。  |
| 下半年工作计划及后续打算 |
| 1. 成立种养殖及农产品初加工合作社，一人带动10户以上贫困户，养殖业家庭农场一个，带动5户以上贫困户。
2. 建成烘房、冻库各一个，主要是农场品初加工及保存。
3. 异地搬迁30户，年低入住率100%.
4. 三座手机信号塔年内全部投入使用。
5. 宽带信号入户。
6. 完成菊花种植20亩，扩大种植魔芋300亩，改良核桃50亩。
7. 年内出栏牛20头、猪100头、羊50只、鸡300只。
 |
| 当前工作面临的困难及意见建议 |
| 1. 在家人员大多数孤、寡、老、弱、病、残，劳动力底下，无主动脱贫动力。
2. 外出务工人员多数无技术，无技能，属劳力形，酬金较低。
3. 内外信息不对称，农产品无附加值。
4. 村上能人大户少，无自身造血功能。
5. 加大异地搬迁，使下一代走出大山。
6. 加大社会兜底保障，以及生态扶贫
7. 加强技能、技术培训。
 |