附件1：（统一用word报送，不得擅自更改内容）



上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县人社局 | | 所驻县镇村 | | 汉阴县平梁镇酒店村 |
| 驻村工作队队长 | | 刘 勇 | | 手机 | 13891571111 |
| 帮扶村基本情况 | | | | | |
| 酒店村位于汉阴县北部山区原酒店镇，坐落在酒店集镇，距县城31.5公里。2015年7月，酒店村与蒿坪村合并为酒店村，全村辖5个村民小组653户1851人（其中：蒿坪村184户472人），集镇人口2000余人。全村在册贫困户260户694人，其中一般贫困户165户541人，五保户31户37人，低保户64户117人，贫困发生率37.5%。全村耕地面积5110亩，其中：水田870亩，旱地4240亩，退耕还林面积2617亩，林地面积12797亩，全村以种养殖业为主，成立了酒店村富硒农产品协会和村级电商服务站、通过“支部+协会+贫困户”、“支部+电商企业+贫困户”等形式带领贫困户致富增收。 | | | | | |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 | | | | | |
| **一、理清思路谋发展**。酒店村作为国务院贫困村监测点，脱贫攻坚的任务十分艰巨，县人社局明确了“一年攻坚，两年摘帽”的脱贫攻坚思路，围绕精准脱贫目标，先后多次牵头组织市司法局、平梁镇市监所等帮扶单位到村召开帮扶工作会，协助酒店村理清工作思路，明确工作目标，制定脱贫规划，完善脱贫攻坚作战图、指挥图、贫困户一户一策台账。协助编报项目计划26个，争取落实项目18个，争取项目资金达500余万元，争取帮扶部门落实帮扶资金50余万元，极大的改善了酒店村基础设施落后的面貌。  **二、精准识别建档立卡。**自2017年4月开始，县人社根据县、镇统一安排部署要求，及时组织帮扶干部开展扶贫对象数据清洗和核查工作，严格按照宣传动员、入户核实、民主评议、张榜公示、入户采集信息等步骤对全村扶贫对象全面核实清理。经数据清洗后，按照“八个一批”对全村260贫困户建档立卡，计划通过易地搬迁脱贫143户439人（其中：进城8户26人，入镇42户169人，酒店村大坪安置点76户217人，交钥匙工程17户27人），旧房改造67户182人，健康脱贫（医疗救助）106户124人，教育脱贫77户115人，产业扶持脱贫20户73人，创业就业脱贫143户172人，生态脱贫5户5人，兜底脱贫95户（其中：五保31户37人，低保64户117人）。  **三、精准施策办实事。**争取项目资金50余万元修通二组通组路并水泥硬化1.5公里，将群众期盼8年之久的断头桥得一贯通，解决了100余户200余人的出行问题。争取慈善协会、老促会项目新建便民桥4座。修通了原蒿坪村三组、袁家沟、小沟三条共计6公里砂石路，解决了100余户300余人的行路难问题，彻底改变了原蒿坪村交通落后的面貌。协调水利项目完成40亩坡改梯、170米河堤、1800米渠道建设。实施危旧房改造40户，全面启动了酒店村移民搬迁安置点建设，新建17户交钥匙工程，有效改善了贫困户的居住条件。因地制宜发展产业带动贫困户致富增收。大力发展山林经济，坚持长期短期产业相结合，栽植拐枣苗12万株，新建1200亩拐枣园；发展家庭农场4户，培育养殖大户5户，覆盖112户贫困户；发放贴息贷款185万元，其中：搬迁贷款165万元，产业贷款20万元；组织贫困户技能培训会2次150余人次，劳务输出165人。  **四、真情帮扶建感情。**县人社局帮扶干部结合贫困户实际和困难，从力所能及的小事做起，从点点滴滴做起，有的为因病致贫的贫困户联系医院、联系医生上门诊断治疗，有的帮助残疾贫困户办理残疾证，有的为贫困户联系工作，有的为贫困户购买种苗、销售农产品发展产业，有的帮助贫困户房收拾前屋后卫生环境，有的在贫困家中做顿饭拉拉家常，通过这些真情帮扶，拉近了帮扶干部与贫困户之间的距离，建立了深厚的感情，不断提高贫困户对我局帮扶工作的认知度和满意度。 | | | | | |
| 下半年工作计划及后续打算 | | | | | |
| 2017年下半年，积极协助酒店村加快推进酒店大坪安置搬迁点建设，不断完善基础设施建设，完成5条6.2公里道路建设，完成便民桥2座，危房改造30户，协助编制酒店村产业脱贫规划，成立酒店村种养殖合作社，发展猕猴桃150亩，袋料木耳50亩，发挥酒店村互助金协会作用，培育种养大户5户，不断拓宽贫困户增收渠道。 | | | | | |
| 当前工作面临的困难及意见建议 | | | | | |
|  | | | | | |