附件1：



上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县审计局 | | 所驻县镇村 | | 汉阴县平梁镇登天村 |
| 驻村工作队队长 | | 沈鑫  （平梁镇组织委员） | | 手机 | 13709150948 |
| 帮扶村基本情况 | | | | | |
| 按照县委、县政府关于脱贫攻坚工作的统一部署，我局负责挂联帮扶平梁镇登天村。该村距平梁镇政府驻地6.9公里, 辖16个村民小组，532户1748人。全村有耕地面积3190亩，水田969亩，林地面积4810亩，属月河以北中高山区，村民居住分散，自然条件落后，经济基础薄弱，贫困人口比重大，农户住房条件差，2017年度需要帮扶脱贫的重点贫困户203户535人（其中：五保贫困户28户52人、低保贫困户49户106人、一般贫困户126户377人）。村民主要收入来源为外出务工和种养业收入，农民人均收入为8872元，村主导产业为种植核桃和养猪养牛产业，产业合作社正在筹建当中，无集体经济收入。 | | | | | |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 | | | | | |
| 在帮扶工作中，我局以促进农村发展、农民增收为重点，以帮助解决实际问题为突破口，精心组织，攻坚克难，帮扶工作正有序推进。1.**基础设施建设情况：**现已完成通组沙石路改造3条3.5公里，7.2公里的村组道路养护工程正在实施，水泥路、河堤、库塘、便民桥、涵洞、挡坎、人饮等工程建设正在计划实施中。**2.易地搬迁脱贫情况：**现已完成进城入镇购房手续的有26户，剩余40户正在陆续办理购房、贷款手续中；10套交钥匙工程现已基本完工，正在硬化院场，预计7月中旬正常入住，另外18套交钥匙工程正在争取相关部门进行项目协调。**3.危房改造脱贫情况：**现已改造完成24户，剩余45户正在计划实施中。**4.产业扶持脱贫情况：**在全村原有1000亩的基础上，已新栽核桃1100亩，通过鼓励106贫困户发展种养产业，积极为贫困户争取产业发展资金和农业产业扶贫引导资金，督促尽快成立产业合作社和专业协会，大力发展核桃和养猪养牛产业，形成一村一品，确保贫困户增收。**5.创业就业脱贫情况：**争取相关部门的支持，组织120户有创业就业基础的农户进行相关政策和技能培训，传递企业用工信息。 | | | | | |
| 同时，帮助贫困户争取享受创业财政贴息贷款和跨省务工交通补贴政策。**6.生态建设脱贫情况：**积极协助镇村在贫困户中选出责任性强、便于生态林管护的2人担任生态护林员，既解决了贫困户收入问题，又确保了全村森林资源的安全。**7.教育支持脱贫情况：**在教育支持方面我局大力宣传全县教育扶贫相关政策，为49户贫困户享受贫困生住校生活补贴、助学金和助学贷款政策提供帮助。**8.医疗救助脱贫情况：**到户进行健康扶贫政策宣传，积极引导82户贫困户到相应医疗机构进行医疗救助。**9.兜底保障脱贫情况：**全村贫困户中的五保户、低保户已全部落实五保户年人均补助5360元、一类低保年人均补助2100元、二类低保年人均补助1980元、三类低保年人均补助1740元等补助政策。全村36户已全部落实社会保障兜底政策，做到了应保尽保，不漏一人，不重一人。**10.“四支队伍”作用发挥情况：**“四支队伍”已进行整合，成立了登天村脱贫攻坚指挥机构，由联村镇领导任驻村工作队长，第一书记、驻村专职队员、帮扶干部、村三委成员坚持驻村蹬点，深入贫困户家中，实地了解贫困户基本情况，想法子、出点子促贫困户脱贫致富，全村203户535人在册贫困户每户都落实有一名帮扶责任人，通过宣传扶贫政策、制定帮扶规划、协调项目资金等，确保达到贫困村如期摘帽、贫困群众脱贫的目标。 | | | | | |
| 下半年工作计划及后续打算 | | | | | |
| 1.督促镇村加快基础设施建设进度，改变贫困村落后面貌；  2.协助贫困户全力完成危房改造项目，解决贫困户安全住房问题；  3.积极联系相关部门，协助贫困村实现宽带网络入户。 | | | | | |
| 当前工作面临的困难及意见建议 | | | | | |
| 1.帮扶工作难度大，贫困户危房改造户数多，大部分农户不通路，危改补助资金少，实施难度大。  2.易地搬迁脱贫存在房源紧缺问题，年度实现脱贫有困难，还影响了贫困户易地搬迁的信心和决心。  3.建议有关部门尽快落实贫困村相关项目的立项批复，好尽快实施项目建设。 | | | | | |