上半年驻村工作情况登记表



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县总工会 | 所驻县镇村 | 涧池镇仁河村 |
| 驻村工作队队长 | 李培 | 手机 | 13509151370 |
| 帮扶村基本情况 |
| 涧池镇仁河村辖8个村民小组，347户、1320人，其中五保户12户，低保户32户，现有党员22名，全村建档立卡贫困户133户、380人，全村有水田600亩、旱地202亩、林地3760亩，有龙寨茶业、龙寨山泉、聚源菊花种植、藤编厂等企业。受地理、交通等多因素影响，经济社会发展较为滞后，村民的主要经济来源为外出务工、传统的种植业和养殖业，目前建立有菊花产业合作社组织。 |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 |
| 1、坚持领导主抓，干部苦帮，协助帮扶村完成贫困户数据清洗等整改工作任务，单位干部全员帮扶贫困户28户，制定了精准帮扶方案和帮扶措施。2、协调推进李主席现场办公确定的事项。目前12户交钥匙工程已完成主体建设，有望8月初入住，解决5至8组人饮工程正在加紧实施，危房改造和新建已开工7户，11户异地搬迁已完成前期相关手续，“两室一场”建设已招标开工建设，仁河5组大桥交通部门已立项，计划7底前完成招标；目前发展菊花产业30亩，落实5户贫困户进行管护。3、通过本村菊园、茶园、藤编厂用工，解决本村42户贫困户就地务工，人均收入5000元以上；通过聘任护林员、环卫工等生态扶贫政策，落实帮扶贫困户12户。全村兜底扶贫34户。4、组织开展“环保志愿服务”、“关爱贫困儿童”“支农”等活动5场次， |
| 增进干群关系，展现干部良好形象。 5、发挥工会职能，积极动员劳模助力全县脱贫攻坚。制定了《汉阴县总工会“弘扬劳模精神 助力脱贫攻坚”主题活动方案》，组建成立“汉阴县脱贫攻坚劳模服务团，开展企业劳模助力脱贫攻坚座谈会暨对口签约活动，截至目前全县有24名企业劳模签订了对口帮扶协议，对接帮扶贫困村35个，通过产业扶贫、生态扶贫、就业扶贫、教育扶贫和健康扶贫等多种帮扶措施覆盖贫困户320多户，劳模所在公益组织开展志愿服务活动20余场次，专家技术型劳模结对帮扶产业扶贫基地12个。 |
| 下半年工作计划及后续打算 |
| 1、精准施策帮扶，着力解决结对帮扶贫困户实际困难，增强贫困户自我发展能力，实现稳步脱贫增收，力争下半年为结对帮扶贫困户精准办好2至3件实事，确保到达预期脱贫目标。2、计划7月份开展2次脱贫攻坚知识有奖问答，增强群众对脱贫攻坚工作认知度和满意度。3、组织开展工会“阳光就业行动”和“金秋爱心助学”活动，计划资助贫困大学生100名，就业招聘对接100名。4、督促落实李主席现场办公确定的事项。全面完成两室一场”、道路硬化、危房改造等项目11个，共计项目投资325万元，我会自筹资金9万元支持该村基础设施建设，改善贫困群众生产生活条件。 |
| 当前工作面临的困难及意见建议 |
| （小四号仿宋，200字表述） |