上半年驻村工作情况登记表



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 中共汉阴县委宣传部 | | 所驻县镇村 | | 观音河镇进步村 |
| 驻村工作队队长 | | 杨博超 | | 手机 | 17719692828 |
| 帮扶村基本情况 | | | | | |
| 汉阴县观音河镇进步村位于汉阴县城西北16公里处,全村有8个村民小组， 443户1509人；数据清洗后，全村在册贫困户为100户219人。其中，低保贫困户为31户51人。上年度，全村人均纯收入9372元。  进步村主要以发展生态山林立体经济，种植天麻、莲藕、拐枣等种植产业，搞好养鸡、养猪，养羊等生态养殖。贫困户拟发展养鸡1000只、养猪120头、养羊200只，种植莲藕200亩、天麻150亩、拐枣150亩。  全村已成立合作社2个、家庭农场6个，带动贫困户20余户。 | | | | | |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 | | | | | |
| **一、“八个一批”帮扶措施**  1.基础设施  饮水安全：我村目前已实施小黑沟1、2、3组人饮工程，工程包含水站一处，管道1500米，7月前实施完毕。即将实施水利项目有：1、一、二组堰塘修复两口；2、七组龙潭沟水库修缮一座。  网络通讯：目前小黑沟不通宽带问题，由广电网络公司实施，在我村建立三个免费无线WIFI信号点，目前机房在镇上已建好，正在实施过程中，预计在9月底前完成。  两场一室：目前前期测绘工作及图纸设计已完工，正在有序推进中，下一步我村将积极对接有关部门加快实施进度。  人居环境：环境整治建设项目在我村配备太阳能路灯25盏、垃圾箱4个，目前马上进入施工阶段。  道路设施：1、六组新建便民桥一座；2、四、五、六组西坡产业路硬化800米；3、一组东龙泉新修路1千米；4、五组向阳沟路硬化500米；5、七组郑家山新修产业路1千米；6、七组雷公湾产业路硬化200米。  2、产业发展  大规模发展养殖业的有6户，分别是：进步村6组万兴华、进步村8组黄兴平、陈世超；进步村5组陈龙、进步村7组邹国乔、龚高斌。成立合作社的有2户分别是：1、益农天麻合作社，占地150亩，法定代表人杨传华，扶持贫困户20户；2、富硒莲藕专业合作社、占地200亩，法定代表人汤文榜，扶持贫困户20户。进步村主要发展：莲藕、天麻。拐枣、养殖，其中养殖业类主要以养猪、牛、鸡、羊为主。  3、易地搬迁：全村2017年拟实施易地搬迁30户82人（其中进城安置16户已落实15户，移民搬迁4户已落实4户，交钥匙安置10户）、危房改造40户84人（其中新建12户，修缮加固26户，梯次搬迁2户，已实施18户）。  4、劳务创业  2017年以来，全村贫困户参加劳务技能培训15户30人。其中，参加养殖培训5户10人，参加种植培训5户15人，烹饪培训5户5人。在外务工29户39人。  5、健康扶贫：全村因病致贫4户4人，因残致贫7户11人，大病救助3户3人，参加合作医疗418户1434人，参加养老保险940人。  6、全村因学致贫3户3人。已享受国家政策补助学生为20户29人。  7、兜底保障  全村兜底保障户为49户，73人，其中，低保31户51人，五保户18户22人。  8、金融扶贫  全村缺资金致贫45户。需通过金融贴息贷款发展产业5户，需通过金融贴息贷款改善住房38户（已贷款6户26万元）。  9、生态扶贫：全村5个护林员全部为贫困户。每人年工资为4000元。  **二、“四支队伍”力量整合情况**  1、发挥第一书记在脱贫攻坚中的领导作用，协助村两委制定了村级脱贫规划、计划和实施方案，落实了“一对一”帮扶责任，指导村级经济合作组织。  2、帮扶单位队伍驻村工作队伍力量。协助镇党委、政府贯彻落实好中省市县脱贫攻坚工作相关会议精神，宣传脱贫攻坚政策，整合扶贫力量，通过牵头组织召开各帮扶单位协调会、碰头会、座谈会等方式，使各帮扶单位在推进脱贫攻坚工作思路、重点项目建设、产业发展方向等方面达成一致，有效整合项目、资金、人员等资源，使脱贫攻坚目标、步伐、措施等同向同步，形成以项目扶贫为支撑，解决所帮扶贫困村基础设施建设。  3、乡镇包村干部队伍力量。包村干部按照“工作到村、扶贫到户、精准到人”的原则，落实好帮扶责任，加强入户走访调查和政策宣传，掌握所帮扶贫困户的家庭基本情况，做好贫困户信息采集，根据致贫原因制定了对应的帮扶措施，填写了贫困户脱贫明白卡，督促贫困户落实好脱贫产业和移民搬迁进度。  4、贫困村“两委会”班子成员等队伍力量。由村“两委会”班子带动，发挥农村党员、能人大户、“三线两化一平台”、乡贤等有知识有文化、懂扶贫政策、临近居住、方便交流的优势，发挥经常性联系作用，建立结对帮扶工作，组织上门了解贫困群众日常生活保障、房屋安全、身体健康状况等，及时把贫困群众的诉求反映给村两委，使其能够得到妥善处理和解决。  **三、问题整改落实情况**  我村根据中省市县镇反馈意见和自查整改责任清单，对全村开展脱贫攻坚工作以来的工作内容进行了认真总结、制定了进步村中省市县镇反馈意见和自查整改责任清单。  对对象识别不精准、退出不精准、安全住房问题、稳定增收的问题、健康、教育、政策兜底政策落实的问题、帮扶工作不扎实，整体满意度不高问题、基础设施建设不够完善、进展缓慢的问题、扶志扶智不力，群众内生动力不强、工作效率不高的问题、关于软件资料不规范的问题、宣传力度不够的问题、群众主体作用发挥不明显，参与度不高，“等、靠、要”思想严重等以上问题进行了分析研判，并建立了整改台账，责任到人。  **四、专业合作社及发挥作用等情况**  充分发挥2个合作社、6个家庭农场的作用，鼓励贫困户通过务工、流转土地来实现增收。 | | | | | |
| 下半年工作计划及后续打算 | | | | | |
| 一是继续加大扶贫开发宣传力度，切实转变贫困户脱贫致富观念，鼓励和帮助有劳动能力的扶贫对象通过自身努力摆脱贫困。  二是坚持以产业脱贫为主，确保精准施策。以前期入户摸底调查为依据，结合贫困户自身意愿，继续实施制定的贫困户脱贫方案，认真统筹规划好全镇扶贫项目，坚定不移的完成2017年扶贫帮扶计划中的产业项目。鼓励脱贫村以“合作社+基地+农户”带动模式，帮助贫困户发展产业，增加收入，如期脱贫。  三是坚持精准扶贫，“软硬”结合。按照精准扶贫相关要求，结合贫困户脱贫认定标准，我们在完成贫困户“两不愁、四保障”硬指标的同时，还需加强脱贫攻坚工作“软件”资料的建设，进一步完善“一户一档”、“一户一盒”相关资料，完善贫困户认定、公示及脱贫认定的相关信息。确保每一户贫困户都“有迹可循”，从认定到脱贫，全程文件资料齐全，贫困户有干部帮扶台账资料，扶贫手册、扶贫连心卡等相关资料一应俱全。  四是坚持完善基础设施，提高生产生活水平。根据各脱贫村的实际情况，统筹兼顾，积极推进农村产业道路、农田水利等项目建设，密切结合扶贫开发项目，加强贫困群众的基本生产生活设施建设，大力改善贫困群众的居住环境，提高贫困群众的生产生活水平。紧扣脱贫攻坚工作，建立脱贫攻坚基础设施和重大产业发展项目库，增强脱贫攻坚牵引力和带动力，促使人人齐心协力打赢脱贫攻坚战。  五是与镇政府沟通，督促月河、中坝安置点加快建设进度、对危房改造和新建户加强工程质量监督，确保如期完工。 | | | | | |
| 当前工作面临的困难及意见建议 | | | | | |
| 一是2017年拟建设基础设施项目较多，项目资金需求量大，经济基础薄弱，缺口较大，导致项目实施进度缓慢。  二是群众思想认识参差不齐，部分群众存在等、靠、要思想严重，参与产业扶贫的积极性不高。 | | | | | |