附件1：（统一用word报送，不得擅自更改内容）

上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县机关工委 | 所驻县镇村 | 涧池镇东风村 |
| 驻村工作队队长 | 朱朝军 | 手机 | 18909156306 |
| 帮扶村基本情况 |
| 东风村位于涧池镇以北，约14公里处，东接本镇王家河村，南临马鞍桥村，西靠铁佛寺共同村，北与汉滨区沈坝镇接壤，面积6.7平方公里，属山地丘陵地貌。辖区有14个村民小组，共有479户1427人，设立党支部1个，全村共有党员14名。现有耕地3305亩（水田325亩、坡地2980亩），主导产业以劳务输出、种植养殖业为主，2016年底人均纯收入8070元。通过扶贫对象核实全村在册贫困户为186户560人，约占全村总人口的40.8%。 |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 |
| 自4月份以来，按照“八个一批”的帮扶目标，目前，东风村**在异地搬迁方面，**已完成全村异地搬迁户和危房户摸底工作，统计上报异地搬迁户78户、危房改造54户，目前已经动工3户。**在发展产业脱贫方面，**确定产业帮扶49户、受益67人，成立了农业专业合作社1个，栽种核桃2万株、发展养猪93头，养牛24头，养羊100只。**在基础设施脱贫方面，**目前，道路建设已进入施工建设阶段，同铁佛镇共同村连接路1.13公里已完成硬化，本村11组道路硬化完成800米，6组新开挖路已经开挖500米。**在劳务输出方面，**积极开展开展农业实用技术培训，完成贫困户培训65人次，组织劳务输出161人次；调整核实生态护林员6人，开发3个公益性岗位。**在发展教育脱贫一批方面，**积极开展贫困家庭子女就学补助，实施贫困家庭子女救助6户，确保贫困家庭学生全部就学，无辍学现象。**在健康扶贫方面，**深入开展扶贫政策宣讲；完成了贫困户体检工作；完成了健康扶贫保障证发放工作。**在实施金融扶贫方面，**贫困对象核实后，已上报贷款户花名册128户，扶贫贷款发放工作即将开始。40万元村级互助资金已经办好，即将开始放贷。 |
| 各帮扶单位高度重视脱贫攻坚帮扶工作，帮扶单位主要责任人亲自参加帮扶村脱贫攻坚动员会，落实帮扶措施和帮扶计划，明确驻村帮扶工作人，为实现脱贫攻坚起好步、开好局打下了良好基础。强化帮扶干部管理，联村领导至少每个月到村进行调研一次。第一书记、驻村工作队员、帮扶干部、村“两委”成员经常深入贫困户，宣传脱贫攻坚相关政策，制定脱贫规划。全面推行“三线两化一平台”社会治理模式，三位一体抓好东风村增收脱贫。 |
| 下半年工作计划及后续打算 |
| 利用每周四扶贫工作日，到村开展调研走访，进一步做好脱贫攻坚相关政策宣传，化解群众矛盾纠纷，提高两率。同时将继续加大工作力度，严格按照“六个精准”、“八个一批”要求，结合我村脱贫实际，不折不扣落实好上级政策，重点突出产业扶贫，同步推进生态扶贫、教育扶贫、就业扶贫、移民搬迁、民生兜底等工作，坚持因村因户因人施策，对症下药，根据每户实际情况，制定帮扶措施，帮好每一户。加强脱贫攻坚项目、政策、资金、进度的统筹，抢抓有利时机，加快产业建设、危旧房改造和基础设施建设项目核准落实进度。 |
| 当前工作面临的困难及意见建议 |
| 面临的困难：一是危房改造进展缓慢，主要是本地缺少劳动力，同时贫困户积极性不高。二是产业发展缺少大户带动，依靠贫困户零散发展，规范化规模化程度较低。三是除交通建设以外的基础设施建设启动缓慢，需要加快进度。建议：一是所涉及各项基础设施建设需要加快进度，同时保证质量，要让国家投入资金发挥最大效益。二是相关脱贫攻坚的政策不能打折扣，特别是产业扶贫政策，要取信于群众。 |