附件1：



上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县委党校 | | 所驻县镇村 | | 旋涡镇茨沟村 |
| 驻村工作队队长 | | 吴大勇 | | 手机 | 15309155658 |
| 帮扶村基本情况 | | | | | |
| 全村共489户，1970人。其中贫困户139户，384人。贫困户中低保户56户118人。五保户10户11人。全村上年度人均收入9300元。村民以传统种养殖为主，主要收入来源为务工及种养殖收入。村主导产业为有机水稻种植，目前已建立种植、养殖合作社各1个。基本无村集体经济。 | | | | | |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 | | | | | |
| 2017年上半年协助争取基础设施项目有：硬化道路3.5公里、新修水渠1150米、农村环境整治项目（垃圾收集箱13个、垃圾箱300余个）、农村文化建设项目（电子阅览室）。  协助成立茗优种植合作社（种菊花）带动贫困户43户；鑫源养殖合作社带动贫困户45户；当年应实施异地搬迁29户（交钥匙工程10户）目前交钥匙工程主体工程已基本完工，年内可以入住，另外19户属进镇；危房改造共42户，已完成14户；健康扶贫41户，教育扶贫21户已基本落实到位；生态扶贫4户（护林员）已落实；兜底保障45户正在落实中。 | | | | | |
|  | | | | | |
| 下半年工作计划及后续打算 | | | | | |
| 1、所有帮扶队员每月帮扶到户不少于1次，针对“八个一批”措施帮扶队员逐户落实，及时了解相关政策的实施情况；  2、第一书记、驻村工作队员每月驻村不少于22天，协调各方力量做好脱贫攻坚工作；  3、协调解决村集体项目申报及实施工作；  4、协助筹措资金，解决村集体出现的临时性困难。 | | | | | |
| 当前工作面临的困难及意见建议 | | | | | |
| 无 | | | | | |