上半年驻村工作情况登记表

| 单位 | 汉阴县环境保护局 |  | 所驻县镇村 |  | 汉阴县观音河镇中坪村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驻村工作队队长 |  | 吴永江 （第一书记） |  | 手机 | 13992597779 |
| 帮扶村基本情况 |  |  |  |  |  |
| 中坪村村位于县城西北34公里处，辖9个村民小组，315户1180人，数据清洗后，全村在册贫困户为193户540人。其中，低保贫困户为38户74人。上年度，全村人均纯收入 8700元，主要收入来源，为种植、传统养殖及外出务工； 中坪村按照习总书记“绿水青山就是金山银山”发展理念，主要发展生态山林立体经济，种植漆树、魔芋、天麻等产业，搞好养猪、养牛、养羊生态养殖。 全村已成立合作社2个、家庭农场1个，养殖大户1户。 贫困状况，因病11户39人，因残23户54人，因学1户4人，缺土地1户1人，缺技术27户88人，缺劳力15户29人，缺资金6户30人，交通落后85户253人，发展动力不足20户27人，其他4户15人； |  |  |  |  |  |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 |  |  |  |  |  |
| 一、“八个一批”帮扶措施 1、基础设施：我村安全饮水二期工程正在建设，总投资68万；2个通讯机站、村级卫生室、老年幸福互助院已投入使用。 2017年拟实施基础设施项目有：四组、八组通组产业路共2.3公里水泥路硬化项目和群众文化活动广场项目。 2、产业建设：中坪村已成立合作社2个、家庭农场1个，养殖大户1户，按照“支部+X+贫困户”模式，结合村情，探索出适合本村的“支部+合作社/家庭农场+贫困户”的发展模式。本年度，贫困户拟栽植漆树500亩，种植魔芋200亩，天麻10亩，发展养鸡2000只、养猪200头、养羊50只、养牛30头。 3、易地搬迁：全村2017年拟实施易地搬迁76户316人，危房改造58户（修缮加固23户,享受危房改造资金新建35户）。 4、健康扶贫：全村因病致贫11户39人，因残致贫23户54人，参加合作医疗193户540人，参加养老保险193户。 5、教育扶贫：全村因学致贫1户4人。已享受国家政策补助学生为1户 ，享受总金额为5000元。 6、金融扶贫：全村缺资金致贫6户，目前，正在办理金融贴息贷款，用于发展产业，改善住房。 7、生态扶贫：全村5个护林员全部为贫困户。每人年工资为4000元。 二、“四支队伍”力量整合情况 1、发挥第一书记在脱贫攻坚中的领导作用，协助村两委制定了村级脱贫规划、计划和实施方案，落实了“一对一”帮扶责任，指导村级经济合作组织。 2、帮扶单位队伍驻村工作队伍力量。协助镇党委、政府贯彻落实好中省市县脱贫攻坚工作相关会议精神，宣传脱贫攻坚政策，整合扶贫力量，通过牵头组织召开各帮扶单位协调会、碰头会、座谈会等方式，使各帮扶单位在推进脱贫攻坚工作思路、重点项目建设、产业发展方向等方面达成一致，有效整合项目、资金、人员等资源，使脱贫攻坚目标、步伐、措施等同向同步，形成以项目扶贫为支撑，解决所帮扶贫困村基础设施建设。 3、乡镇包村干部队伍力量。包村干部按照“工作到村、扶贫到户、精准到人”的原则，落实好帮扶责任，加强入户走访调查和政策宣传，掌握所帮扶贫困户的家庭基本情况，做好贫困户信息采集，根据致贫原因制定了对应的帮扶措施，填写了贫困户脱贫明白卡，督促贫困户落实好脱贫产业和易地搬迁进度。 4、贫困村“两委会”班子成员等队伍力量。由村“两委会”班子带动，发挥农村党员、能人大户、“三线两化一平台”、乡贤等有知识有文化、懂扶贫政策、临近居住、方便交流的优势，发挥经常性联系作用，建立结对帮扶工作，组织上门了解贫困群众日常生活保障、房屋安全、身体健康状况等，及时把贫困群众的诉求反映给村两委，使其能够得到妥善处理和解决。 三、问题整改落实情况 我村根据中省市县镇反馈意见和自查整改责任清单，对全村开展脱贫攻坚工作以来的工作内容进行了认真总结、制定了中坪村中省市县镇反馈意见和自查整改责任清单。 对对象识别不精准、退出不精准、安全住房问题、稳定增收的问题、健康、教育、政策兜底政策落实的问题、帮扶工作不扎实，整体满意度不高问题、基础设施建设不够完善、进展缓慢的问题、扶志扶智不力，群众内生动力不强、工作效率不高的问题、关于软件资料不规范的问题、宣传力度不够的问题、群众主体作用发挥不明显，参与度不高，“等、靠、要”思想严重等以上问题进行了分析研判，并建立了整改台账，责任到人。 - 专业合作社及发挥作用等情况 充分发挥2个合作社、1个家庭农场，1户养殖大户的作用，鼓励贫困户通过务工、流转土地来实现增收。 |  |  |  |  |  |
| 下半年工作计划及后续打算 |  |  |  |  |  |
| 一是继续加大扶贫开发宣传力度，切实转变贫困户脱贫致富观念，鼓励和帮助有劳动能力的扶贫对象通过自身努力摆脱贫困。 二是坚持以产业脱贫为主，确保精准施策。以前期入户摸底调查为依据，结合贫困户自身意愿，继续实施制定的贫困户脱贫方案，认真统筹规划好全镇扶贫项目，坚定不移的完成2017年扶贫帮扶计划中的产业项目。鼓励脱贫村以“合作社+基地+农户”带动模式，帮助贫困户发展产业，增加收入，如期脱贫。 三是坚持精准扶贫，“软硬”结合。按照精准扶贫相关要求，结合贫困户脱贫认定标准，我们在完成贫困户“两不愁、三保障”硬指标的同时，还需加强脱贫攻坚工作“软件”资料的建设，进一步完善“一户一档”、“一户一盒”相关资料，完善贫困户认定、公示及脱贫认定的相关信息。确保每一户贫困户都“有迹可循”，从认定到脱贫，全程文件资料齐全，贫困户有干部帮扶台账资料，扶贫手册、扶贫连心卡等相关资料一应俱全。 四是坚持完善基础设施，提高生产生活水平。根据各脱贫村的实际情况，统筹兼顾，积极推进农村产业道路、农田水利等项目建设，密切结合扶贫开发项目，加强贫困群众的基本生产生活设施建设，大力改善贫困群众的居住环境，提高贫困群众的生产生活水平。紧扣脱贫攻坚工作，建立脱贫攻坚基础设施和重大产业发展项目库，增强脱贫攻坚牵引力和带动力，促使人人齐心协力打赢脱贫攻坚战。 五是与镇政府沟通，督促月河、中坝安置点加快建设进度、对危房改造和新建户加强工程质量监督，确保如期完工。 |  |  |  |  |  |
| 当前工作面临的困难及意见建议 |  |  |  |  |  |
| 一是2017年建设基础设施项目较多，项目资金需求量大，经济基础薄弱，缺口较大，导致项目实施进度缓慢。 二是群众思想认识参差不齐，部分群众存在等、靠、要思想严重，参与产业扶贫的积极性不高。 |  |  |  |  |  |