附件1：（统一用word报送，不得擅自更改内容）

上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县卫计局 | 所驻县镇村 | 汉阳镇鲤鱼村 |
| 驻村工作队队长 | 叶兆峰 | 手机 | 13336295680 |
| 帮扶村基本情况 |
| 鲤鱼村位于汉江以北，距离汉阳镇集镇6公里，共8个村民小组395户1502人，全村建档立卡贫困户198户666人，其中：在册贫困户123户365人，已脱贫贫困户95户301人，共有五保户17户22人，低保户34户70人。现有耕地面积1876亩，其中水田540亩，全村农户主要以种植、养殖业为生；农户收入以外出务工劳务收入为主（全村共有劳动力871人，外出务工386人），在家大部分为老人和学生，及少数因病致残或丧失劳动能力的人。全村无主导产业，受资金、劳力、技术、销售渠道制约，增收途径少，经济发展以养殖、茶叶和劳务输出为主；在党支部的引领下，全村共建立养殖合作社1个，家庭农场1个、村集体经济较为薄弱。 |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 |
| 2017年上半年，**一是**配合鲤鱼村三委会扎实做好建档立卡贫困对象核查和数据清洗工作，以户为单位，落实“五个一”要求（一户一张表、一套合影照、一本台账、一个脱贫计划、一套帮扶措施），制定了脱贫攻坚作战图、时间表和总体脱贫规划，编制脱贫方案。**二是**协助村三委加强村级基础设施建设和产业发展，完成二组堰塘维修衬砌1口，埋设输水管网3千米，通过宣传产业奖补政策落实养鸡2200只，养牛30头、养猪100头，宝山寨合作社计划养牛200头、出栏80头，为产业脱贫51户160人打下了坚实的基础。改建完成交钥匙房5套5户8人，危房改造5户已动工建设，异地搬迁完成协议签订21户129人，文化广场已完成场地基础平整，宽带到村入户已全面实施，教育扶贫完成50户73人，生态扶贫完成2户2人。兜底保障完成38户64人。**三是**“四支队伍”力量整合及作用发挥良好，村三委会和镇包村及我局共65名帮扶干部落实帮包现在册未脱贫贫困户123户。**四是**根据中央反馈我省的五大问题，积极配合村党支部认真开展了自查自纠，按照精准识别，精准退出的要求，认真开展了数据清洗核实工作，针对精准扶贫工作的形势，及时下发了《进一步做好2017年脱贫攻坚精准帮扶工作的通知》，对扶贫帮扶工作进行了进一步安排，对帮扶工作的要求、纪律进行了夯实强化。**五是**突出行业特色，推进健康扶贫。组织医师力量在鲤鱼村村部进行了义诊送健康活动，对鲤鱼村所有贫困户对象进行一次健康体检，建立了体检健康档案，并对贫困户家庭实施了家庭医生签约服务。 |
| 下半年工作计划及后续打算 |
| 1、积极协调资金和项目支持，按照标准化要求对村卫生室进行改建。2、协调实施鲤鱼村健康文化活动广场建设项目，丰富村民文化娱乐生活。3、落实50户计划生育家庭创业帮扶，兑付帮扶资金五万元。4、完善爱心超市组建。前期因无房屋，爱心超市无法组建，待落实场所后，我局将尽快把爱心超市组建好，发挥其功能，对鲤鱼村贫困群众免费发放。5、全力帮扶实现年度脱贫目标。组织、督促局机关干部对帮包户加强联系，开展好帮扶工作；对2017年计划脱贫户，围绕脱贫目标，压实责任、落实措施，努力实现年度脱贫目标任务。 |
| 当前工作面临的困难及意见建议 |
| 我局暨承担脱贫攻坚“八个一批”全县的健康扶贫任务，又承担对鲤鱼村精准帮扶工作任务，工作任务较重压力大，下一步我局将加大精准帮扶力度，做好帮扶工作，配合好汉阳镇党委政府，帮助鲤鱼村顺利完成脱贫任务。 |