附件1：（统一用word报送，不得擅自更改内容）

上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县扶贫局 | | 所驻县镇村 | | 观音河镇合心村 |
| 驻村工作队队长 | | 刘万峰 | | 手机 | 15109156088 |
| 帮扶村基本情况 | | | | | |
| 合心村位于县城西北11-14km的观音河两岸，距镇政府5km，东与双河口镇接壤、南同本镇观音河村相连、西临城关镇、北与本镇进步村濒临，辖9个组408户1503人，面积9.8km2，耕地面积2415亩（水田375亩、旱地1886亩、荒地153亩）、林地面积1624亩，合心村本次数据清洗新识别3户7人，返贫1户7人，保留152户44人，拟剔除66户288人，2014年以来脱贫退出8户20人，其中2015年脱贫退出6户12人、2016年脱贫退出2户8人。现有贫困户为156户458人。 | | | | | |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 | | | | | |
| 2017年上半年，实施道路5条7.3Km：七组温家沟硬化1Km八组莲莉园硬化lKm、五组莲藕产业园路硬化0.7Km、硬化联户路0.6Km、六组茶叶产业园路硬化1Km、二组砂石路3Km、；柳树沟水库修复1口；五六组抗旱应急高抽1处；2017年拟实施基础设施项目12个；产业建设：已成立合作社2个（亿家人养鸡、林丰油用牡丹）、家庭农场7个（乾广猪、李斌猪、陈海霞莲藕、林鹏玉油用牡丹、曹荣风鸡、蒋孝厚鸡、陈红莲藕），公司1个（梁家翠苗本），养殖大户5户（乾广绪、李斌猪、曹荣风鸡、评友兴猎、刘洋涛猪），由贫困户发展养殖大户1个。贫困户拟发展养鸡2210羽、养猪105头、养羊40只、养牛57头、养蜂35福，种植莲病41亩、茶叶11亩、天麻200m、甜杆杆20亩、烤烟 30亩、核桃37亩、脆李57亩、油用牡丹75亩。政策帮扶：1、住房保障：全村贫困户需解决住房111户354人，其中：进城购买商品房、中坝、月河安置点房25户96人（已经全部落实）、购买陕南移民搬迁安置房14户51人、危房改造20户30人（已完成9户）、原址翻建和就近新建17户人；交钥匙工程15户20人以竣工10户即将入住。2、劳务创业：2017年以来，全村贫困户参加劳务技能培训共三次累计培训人数275人，烹饪培训25户25人。在外务工107户108人。3、健康扶贫：全村因病致贫17户22人，因残致贫14户19人，，参加合作医疗156户458人，参加养老保险156户。4、教育扶贫：全村因学致贫9户13人。已享受国家政策补助学生为16户17人。5、兜底保障：全村兜底保障户为50户79人，其中，低保17户29人，五保户33户35人。6、金融扶贫：全村缺资金致贫63户。需通过金融贴息贷款发展产业13户，需通过金融贴息贷款改善住房50户（已贷款15户51万）。7.生态扶贫：全村5个护林员全部为贫困户。每人年工资为4000元。 | | | | | |
| 下半年工作计划及后续打算 | | | | | |
| 一是抓牢贫困户精准识别基础工作。加强领导，夯实责任;二是加大培训力度，做到扶贫政策家喻户晓;三是认真做好扶贫对象核实及数据清洗后续工作；四是做细做实精准帮扶重点工作；五是全力做好精准脱贫中心工作。 | | | | | |
| 当前工作面临的困难及意见建议 | | | | | |
| 群众思想认识参差不齐，部分群众存在等、靠、要思想严重，参与产业扶贫的积极性不高。中坝安置点建设进度缓慢，建议上级部门督促其加快施工进度，确保贫困户如期入住 | | | | | |