中国通联汉阴县分公司上半年扶贫工作成效的报告

为认真贯彻落实中央、省、市和县委、县政府精准扶贫工作的相关会议和文件精神，响应习近平总书记“决战三年，摆脱贫困”的号召，自脱贫攻坚工作启动以来，我县公司是高度重视，成立了脱贫攻坚领导小组，确立了脱贫攻坚帮包工作实施方案。县公司领导班子和帮包干部进一步理清工作思路，锁定贫困村、瞄准贫困户，找准致贫原因，区分贫困类型，制定帮扶措施，集中力量扶持，改善贫困村的发展条件，提高贫困人口的自我发展力量，加快脱贫致富奔小康步伐。

一、组织保障

为使精准扶贫工作取得实效，县分公司决定成立“脱贫攻坚”工作领导组，以总经理邱明为组长，抽调4名县分骨干为成员，明确2名干部长期驻扎在村。

1. 帮扶措施及成效

（一）数据清洗精准细致：

我公司主要帮扶对象为蒲溪镇芹菜沟村八组贫困户，八组为芹菜沟村最偏远，入户路最危险的一个队。在这次数据清洗工作，我县分公司高度重视，在接到任务当天晚上就组织帮扶成员认真学习文件精神，吃透工作内容。我们多次徒步翻山，走访八组村民注重听取群众意。由于措施到位、工作耐心、过程细致，我公司帮扶的芹菜沟村数据清洗工作实现了稳定有序，无上访事件发生。经过清洗，全村共有贫困户98户281人，目前，已全面完成贫困户信息资料的录入和一户一档的建立以及其他信息资料的填写工作。

（二）精准扶贫，推动脱贫力度，

1、驻村队员每天召开工作安排会和碰头会，明确任务、解决困难。我县公司每名干部联系包抓5-6户贫困户，逐户摸清基本情况，分析致贫原因，真正做到“有卡、有簿、有册、有档”，对贫困人口、贫困家庭实行信息化管理。目前，帮扶队员已全部转入入户宣传8个一批政策和实质性帮扶阶段，8个一批帮扶政策正在抓紧落实。

2、县分公司总经理邱明同志积极组织动员全体员工“为贫困户献爱心”捐款活动，共捐款贰千多元。并为全村贫困户送去了“爱心大米”。

3、积极引导有条件的贫困群众通过进城入镇、新建、改建、交钥匙工程等方式改善贫困群众居住环境建设交钥匙工程10套，目前10户贫困户已喜搬新居。实施危房改造19户，目前已开工4户。易地搬迁38户，目前已交钱订房27户。另有8户可通过入住敬老院、5户通过投靠亲属解决居住和生活难题。通过多渠道解决，贫困户住房可达到100％保障。

4、经过宣传动员了，4个百亩主导产业基本形成规模，其中：引进专业合作社2个，成立家庭农场2个，发展草菇100亩，发展绞股蓝100亩，发展核桃120亩、发展板栗种植150亩，四项主导产业共从贫困户手中流转土地320亩，贫困户用工80余个，为贫困户增收提供了有力渠道。积极鼓励有劳动能力的贫困户发展养殖业，目前发展养蚕20张、土鸡1000只、养蜂40箱、养养69头、养牛5头。

三、下半年工作打算

（一）依托技术培训、推荐就业增加农民的务工收入。

（二）继续引导大户流转土地，增加村民收入，优化产业结构，引进新项目、新技术，增加农民收入。

（三）开展农民素质教育和农村实用技术培训，增加畜牧业、种植业、养殖业的科级含量，提高农业生产效益。

 中国通联汉阴县分公司

 2017年6月28日