上半年驻村工作情况登记表



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县公安局 | 所驻县镇村 | 平梁镇石门寺村 |
| 驻村工作队队长 | 李涛 | 手机 | 15509153366 |
| 帮扶村基本情况 |
|  石门寺村位于县城10公里处，辖15个村民小组，636户2187人，2016年人均纯收入4600元。2016年度石门寺村贫困户系统内在册贫困户未脱贫户323户875人。通过数据清洗最终认定209户578人。其中汉阴县公安局帮包183户518人，镇安监统计站帮包10户14人，平梁镇政府领导包2户4人，石门寺村“三委”包14户42人. |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 |
| 1、县局抽调1名副科级领导任第一支书，选调4名民警任驻村队员。为驻村工作队配备了电脑、安装了电视，购置了齐备的生活用品，让驻村工作人员能够安心工作。2、县局先后召开5次脱贫攻坚专题学习暨工作推进会，举办了2次大型的脱贫政策宣讲大会。3、按照镇党委的统一安排，我局96名民警帮扶了183户518人。4、我局出资5.5万元开挖四处建房宅基地，解决贫困户20户；人饮工程三处已开工建设，一座跨河桥梁已完成设计，两处拦河坝已完成 ；三条9.1公里道路硬化已完成招投标，现已开工建设，生产生活便道已完成5 公里；人居环境改善项目，已放置垃圾桶20个，请民工20余人次分别对本村河道和村主干道两旁进行了清理整治，路灯60盏、垃圾箱15个、垃圾车1辆、公厕2处住房和城乡建设局正在组织招投标，年底将全面建设到位，村级文化活动场所、垃圾填埋场已完成设计，各项工作正有序推进。5、产业建设方面：2017年以来，全村贫困户劳务输出125户159人；成立合作社5个，家庭农场2个，全村参加产业扶持培训农户82户85人。其中参加农林科技局种养殖培训47户50人，电商培训35户35人，吸收贫困户89户，其中发展种养殖大户5户；全村贫苦户种植辣椒20亩、富硒大米200亩、油菜200亩、红薯100亩、洋芋100亩，新栽拐枣20亩、核桃100亩，养猪200头、养牛100只、养羊50只、养鸡1000只、蜜蜂20箱。 6、住房保障：全村贫困户2017年需解决住房176户523人，其中：入镇购房棉丰安置小区47户219人、进城购房10户35人、交钥匙工程16户21人，修缮加固、原址改建和就近新建103户248人。7、金融扶持：全村因主要和次要原因缺资金致贫122户394人，产业扶持和解决安全住房金融贴息已贷款35户235万，还需贷款80户311万。 |
| 下半年工作计划及后续打算 |
| 一、按照八个一批抓好落实。二、培育产业，稳定增收。三、加强基础设施建设。四、扎实开展一对一帮扶，提升满意率。 |
| 当前工作面临的困难及意见建议 |
| 1、受石门寺村自然环境、资源、人口素质等因素影响，产业发展难，贫困户产业增收难以实现。2、贫困户家庭经济条件相对好的购买进城入镇享安置房享受人均2.5万元补助，但仍有大部分危房的贫困户家庭成员人口多、又无资金购买进城入镇安置房，仅依靠危房改造补助每户2万元标准难以实施改建，建议在本村就近实施集中安置或者加大危房改造补助资金。 |