汉阴县统计局上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县统计局 | | 所驻县镇村 | | 双河口镇黄土岗村 |
| 驻村工作队队长 | | 成胜 | | 手机 | 13909158543 |
| 帮扶村基本情况 | | | | | |
| 双河口镇黄土岗村位于汉阴县城以北16公里，汉双公路穿境而过。版图面积9.8平方公里，有耕地2811亩，林地7500亩，下辖10个村民小组，共430户1365人，2017年在册贫困户118户272人，贫困户中低保户21户54人，村人均收入为8552.3元，产业主要以种养殖业、劳务输出为主。 | | | | | |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 | | | | | |
| 2017年实有在册贫困户118户272人，其中低保户20户53人，五保户33户35人。2017年按照“八个一批”帮扶措施，确定以下脱贫计划：**住房保障方面**：共计71户190人，其中旧房改造34户85人；进城购房19户57人；入镇购房8户33人；交钥匙工程10户15人。**产业脱贫方面：**产业发展43户129人。**健康脱贫方面：**医疗救助33户38人。**创业就业方面：**劳务输出67户89人。**教育脱贫方面:**教育支持32户45人，（其中大学9人，高中8人，初中7人，小学14人，学前教育7人）。**金融扶贫方面：**贴息贷款63户，共需金额206万元。**生态脱贫方面：**生态补偿90户235人（护林员9人，河长制保洁员1人）。**兜底保障方面**：共53户88人（低保20户53人，五保33户35人）。 | | | | | |
| 下半年工作计划及后续打算 | | | | | |
| 2017年下半年，我局将按照年初制定的双河口镇黄土岗村帮扶实施方案，继续大力推进黄土岗村脱贫攻坚工作，力争在2017年底实现全村脱贫摘帽，贫困户达到“两不愁三保障”。 | | | | | |
| 当前工作面临的困难及意见建议 | | | | | |
| 当前工作面临的主要困难为：统计工作是一项业务性很强的工作，每月相关报表时间有时会与脱贫攻坚工作时间相冲突。 | | | | | |