上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县烟草专卖局 | 所驻县镇村 | 平梁镇蔡家河村 |
| 驻村工作队队长 | 石 伟 | 手机 | 13509151398 |
| 帮扶村基本情况 |
|  蔡家河村位于平梁镇西北角12公里，与石泉县池河镇相邻，版图面积8.9平方公里，全村辖10个村民小组，528户，1665人，党员41人。全村耕地面积2668亩（其中水田777亩）林地面积8164亩。主导产业以劳务输出、烤烟为主，桑葚、樱桃为辅。全村贫困户183户549人，其中低保贫困户42户67人，五保贫困户14户15人，一般贫困户127户448人。 |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 |
| 。**一、强化组织领导，明确工作责任。**明确脱贫攻坚分管领导、联络员以及帮扶目标任务。进一步建立和完善了包抓责任制，按照科级领导帮扶3户，一般干部帮扶2户的方式，实现干部帮扶贫困户全覆盖，并规定每月至少2次专题会议研究脱贫攻坚工作，每周1次入村开展帮扶工作。**二、强化工作作风，整合“四支队伍”力量，确保对象识别精准，帮扶精准。**与县妇联、村干部商议脱贫方案，逐户讨论分析“八个一批”分类，并深入帮包户了解家庭情况和收集相关资料。在全县扶贫对象数据核实和清洗工作动员会结束后，从讲政治守规矩的高度，我单位及时召开再动员暨数据清洗工作安排部署会，组织干部认真学习扶贫对象数据核实和清洗工作明白卡和实施细则，迅速深入蔡家河村，严格按照相关要求全面开展贫困对象精准识别工作。完成了蔡家河村183户贫困户549人的信息核查核准工作，并协助该村制定脱贫攻坚计划和作战图，针对183户贫困户家庭实际情况进行了八个一批逐户分类，其分类为：产业脱贫一批35户106人，易地搬迁一批65户234人（其中交钥匙工程10户18人），危房改造一批50户112人，创业就业一批87户117人，教育扶贫一批7户8人，健康扶贫一批17户，金融扶贫一批125户，兜底保障一批48户68人。**三、强化帮扶措施，确保脱贫扎实有效。一是突出技术培训。**6月份开展了蚕桑养殖培训一期，培训人员100余人，**二是突出产业培育。**按照“一村一品、一户一法”的思路，成立了蚕桑、烤烟、养牛、樱桃等4个专业合作社。**三是突出基础建设。**紧紧围绕道路畅通、安全饮水、电力保障、危房改造等基础设施建设进行集中攻坚突破，经过多方协调争取便民桥1座，水泥路硬化10.1公里，用于解决群众道路交通问题。目前蔡家河村10户交钥匙工程项目建设已全部竣工待验收入住，52户危房改造户其中有32户贫困户危房改建已启动，其中有17户已改造完毕，32户异地搬迁户已在平梁集镇买房。积极协调移动、电信公司为该村铺设光纤，目前该村已实现了网络全覆盖。 |
| 下半年工作计划及后续打算 |
| 下半年，本单位将积极配合协助村两委做好以下工作：一是认真做好贫困户认定后续工作，组织帮扶责任人入户与贫困户做好对接，了解实际情况，形成图片、电子档案，制定具体帮扶措施，帮助增收脱贫；二是尽快实施八个一批相关分类项目，让群众早日受益；三是持续抓好烤烟、蚕桑、樱桃等三大产业的发展，为养牛专业合作社申报农业产业相关项目，争取更多项目资金。四是适时开展党课教育，为该村基层党员讲党课，进一步坚定理想信念，提升全体党员打赢脱贫攻坚战的信心和决心；五是采取“企业家+贫困户”模式开展“牵手”帮扶活动；六是做好 “重阳”、“春节”等重要时间节点的慰问工作，为生活困难的老党员、贫困户献爱心；七是组织全体干部职工定期到村开展帮扶工作，与各帮扶对象加深感情，解决实际问题；八是报送驻村扶贫工作信息及有关情况，提出工作建议；八是做好各项帮扶工作软件资料归档工作。。 |
| 当前工作面临的困难及意见建议 |
| （一）**农村基础设施建设亟待加强**。自然条件差，交通不便，水利设施老化失修，用电质量不高，基本公共服务不够到位，抵御自然灾害能力较弱。（二）**投入不足，持续发展能力弱**。一是资金投入难以满足群众需求。现有的贫困村基础条件和资源条件都较差，基础设施建设点多线长面广，任务重成本高，且群众改善生产生活条件愿望迫切，资金投入远远不能满足实际需求，缺口大。二是群众自我发展能力弱。一部分贫困户没文化，生产经营能力较低，缺乏致富能力和发展门路，抵御风险和自我发展能力脆弱。为此，建议：一、要加快基础设施建设，切实促进产业发展。二、要分类指导，坚持精准扶贫。三、要加强精准培训四、要精准配置资源**。** |