## Sheet1
汉阴县2018年贫困村活动场所（基层综合文化服务中心）建设项目信息表
项目基本情况 |  |  |  |  | 受益户/人口 | 投资情况 | 时间节点
序号 | 项目名称 | 项目所在镇、村 | 是否建档立卡贫困村 | 建设内容及规模 |  |  | 开工时间 | 完工时间
1 | 汉阴县2018年建档立卡贫困村环境整治（贫困村活动场所）建设项目 | 汉阳镇长红村 | 是 | 新建6+X文化功能部室暨村级活动用房376㎡，新建广场1200㎡，新建舞台100㎡,配齐文化活动设施和标识体系。 | 全村418户/1678人 | 项目总投资753.69万元（其中，建安工程中标价680.67万元、勘察费3万元、设计费13.3万元、招标代理费4.32万元、监理费11.12万元、预算编制费2.52万元、施工图审查费1.8万元、建筑业劳保统筹基金23.36万元、农民工工资保证金13.6万元）。 | 2018.7.5 | 2018.10.26
|  | 汉阳镇长新村 | 是 | 新建6+X文化功能部室暨村级活动用房323㎡，新建舞台60㎡,配齐文化活动设施和标识体系。 | 全村425户/1621人 |  | 2018.7.5 | 2018.10.26
|  | 漩涡镇联合村 | 是 | 新建广场600㎡，新建舞台60㎡。 | 全村296户/1050人 |  | 2018.7.5 | 2018.10.26
|  | 漩涡镇双河村 | 是 | 改造双河小学410㎡,配齐文化活动设施和标识体系。 | 全村450户/1650人 |  | 2018.7.5 | 2018.10.26
|  | 漩涡镇朝阳村 | 是 | 新建6+X文化功能部室暨村级活动用房450㎡，新建广场1200㎡，新建舞台60㎡,配齐文化活动设施和标识体系。 | 全村563户/2421人 |  | 2018.7.5 | 2018.10.26
|  | 漩涡镇梓中村 | 是 | 新建广场1000㎡，新建舞台100㎡,配齐文化活动设施和标识体系。 | 全村292户/1081人 |  | 2018.7.5 | 2018.10.26
|  | 漩涡镇龙泉村 | 是 | 新建广场600㎡，新建舞台60㎡，新建挡墙,配齐文化活动设施和标识体系。 | 全村320户/933人 |  | 2018.7.5 | 2018.10.26
|  | 漩涡镇群英村 | 是 | 新建文化活动用房599㎡，新建广场1200㎡,新建舞台150㎡,配齐文化活动设施和标识体系。 | 全村680户/2501人 |  | 2018.8.20 | 尾期工程施工，预计12月25日完工
|  | 平梁镇二郎村 | 是 | 新建6+X文化功能部室暨村级活动用房450㎡，新建广场1200㎡，新建舞台100㎡,配齐文化活动设施和标识体系。 | 全村624户/2621人 |  | 2018.7.5 | 2018.10.26
|  | 双河口镇火棺子树村 | 是 | 新建6+X文化功能部室暨村级活动用房450㎡，新建广场1200㎡，新建舞台100㎡,配齐文化活动设施和标识体系。 | 全村326户/1341人 |  | 2018.7.5 | 2018.11.20
2 | 汉阴县漩涡镇鳌头村（建档立卡贫困村）活动场所建设项目 | 漩涡镇鳌头村 | 是 | 新建广场650平方米，新建舞台63平方米，土石方开挖4500m³，新建浆砌石挡墙长20米，埋设排水管35m，沉砂池一座，完善标识体系及相应配套设施。 | 全村251户/1189人 | 21.43万元 | 2018.9.20 | 2018.10.15
3 | 汉阴县汉阳镇白庙村（建档立卡贫困村）活动场所建设项目 | 汉阳镇白庙村 | 是 | 新建广场800㎡，舞台63㎡，砖砌围墙长40m，土石方开挖460m³，完善标识体系和配齐文化活动设施。 | 全村300户/1430人 | 23.17万元 | 2018.10.18 | 2018.11.15
4 | 汉阴县漩涡镇渭河村（建档立卡贫困村）活动场所建设项目 | 漩涡镇渭河村 | 是 | 新建广场600㎡，舞台63㎡，土石方开挖1800m³，新建道路长50m，新建浆砌石挡墙，完善标识体系和配齐文化活动设施。 | 全村296户/981人 | 34.30万元 | 2018.11.15 | 广场面层施工，预计12月25日完工
合计 |  |  |  | 新建6+X文化功能部室暨村级活动用房2648㎡，改造校舍410㎡，新建广场10250㎡，舞台979㎡，配齐文化活动设施和标识体系13套。 | 5241户/20497人 | 832.59万元