## 成效公示2018
汉阴县2018年财政扶贫专项资金分配成效情况公示表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 拨付项目资金 | 项目建设 地点 | 建设内容及规模 | 完成时间 | 受益 户数 | 受益 人数
1 | 城关镇中坝易地扶贫搬迁安置项目 | 1012 | 城关镇 | 84套易地扶贫搬迁安置房已建成交付使用，相应配套基础设施工程已全部完工，目前正在进行项目决算，待决算、审计后再拨付剩余资金。安置房钥匙已发放到搬迁户手中，现正在搬迁入住。 | 2018年11月 | 84 | 346
2 | 平梁镇棉丰A区易地扶贫搬迁安置项目 | 617 | 平梁镇 | 36套易地扶贫搬迁安置房已建成交付使用，相应配套基础设施工程已全部完工，目前正在进行项目决算，待决算、审计后再拨付剩余资金。安置房钥匙已发放到搬迁户手中，现正在搬迁入住。 | 2018年10月 | 36 | 201
3 | 平梁镇棉丰B区易地扶贫搬迁安置项目 | 4777 | 平梁镇 | 440套易地扶贫搬迁安置房已建成交付使用，相应配套基础设施工程已全部完工，目前正在进行项目决算，待决算、审计后再拨付剩余资金。安置房钥匙已发放到搬迁户手中，现正在搬迁入住。 | 2018年11月 | 440 | 1739
4 | 涧池镇紫云易地扶贫搬迁安置项目 | 5754 | 涧池镇 | 512套易地扶贫搬迁安置房已建成交付使用，相应配套基础设施工程已全部完工，目前正在进行项目决算，待决算、审计后再拨付剩余资金。安置房钥匙已发放到搬迁户手中，现正在搬迁入住。 | 2018年11月 | 512 | 1896
5 | 涧池镇盛鑫苑易地扶贫搬迁安置项目 | 824 | 涧池镇 | 43套易地扶贫搬迁安置房已建成交付使用，相应配套基础设施工程已全部完工，目前正在进行项目决算，待决算、审计后再拨付剩余资金。安置房钥匙已发放到搬迁户手中，现正在搬迁入住。 | 2018年11月 | 43 | 182
6 | 蒲溪镇三堰易地扶贫搬迁安置项目 | 608 | 蒲溪镇 | 50套易地扶贫搬迁安置房已建成交付使用，相应配套基础设施工程已全部完工，目前正在进行项目决算，待决算、审计后再拨付剩余资金。安置房钥匙已发放到搬迁户手中，现正在搬迁入住。 | 2018年11月 | 50 | 180
7 | 漩涡镇集镇易地扶贫搬迁安置项目 | 4394 | 漩涡镇 | 306套易地扶贫搬迁安置房已建成交付使用，相应配套基础设施工程已全部完工，目前正在进行项目决算，待决算、审计后再拨付剩余资金。安置房钥匙已发放到搬迁户手中，现正在搬迁入住。 | 2018年11月 | 306 | 1405
8 | 铁佛寺镇四合易地扶贫搬迁安置项目 | 705 | 铁佛寺镇 | 118套易地扶贫搬迁安置房已建成交付使用，相应配套基础设施工程已全部完工，目前正在进行项目决算，待决算、审计后再拨付剩余资金。安置房钥匙已发放到搬迁户手中，现正在搬迁入住。 | 2018年11月 | 118 | 488
9 | 双河口镇龙垭易地扶贫搬迁安置项目 | 1836 | 双河口镇 | 117套易地扶贫搬迁安置房已建成交付使用，相应配套基础设施工程已全部完工，目前正在进行项目决算，待决算、审计后再拨付剩余资金。安置房钥匙已发放到搬迁户手中，现正在搬迁入住。 | 2018年10月 | 117 | 476
10 | 易地扶贫搬迁交钥匙工程安置项目 | 251 | 各镇村级安置点 | 89套易地扶贫搬迁安置房已建成交付使用，相应配套基础设施工程已全部完工，目前正在进行项目决算，待决算、审计后再拨付剩余资金。安置房钥匙已发放到搬迁户手中，现已入住。 | 2018年10月 | 89 | 135
合 计 |  | 20778 |  |  |  | 1795 | 7048
如对项目有异议，请在公示期内向县搬迁办提出意见。公示期满，如无异议，公示内容即按程序上报实施。
负责人：刘定新 填表人：李伍成 公示日期： 2018年12月29日 监督电话：0915-5213016