## 全市
附件1
汉阴县2019年散煤治理工作任务清单
序 号 | 重点工作任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头（责任）单位 | 配合单位 | 备注
1 | 完成散煤摸底调查任务 | 全面摸清本区域内的散煤销售网点和主要行业领域散煤消费情况，按月建立销售、消费及削减台账。 | 2019年8月31日前 | 各镇人民政府
2 | 制定散煤治理工作实施方案 | 制定并印发实施《汉阴县2019年散煤治理工作实施方案》 | 2019年8月31日前 | 县发改局 | 各镇人民政府 各牵头部门、责任部门 | 县级方案8月20前,各镇、牵头部门、责任部门工作方案8月31日前印发实施
3 | 取缔5 家散煤加工厂（销售网点） | 完成取缔5家散煤加工厂（销售网点）任务，组织开展燃煤散烧治理专项检查行动，冬防期每月组织开展洁净煤煤质专项检查。 | 2019年10月20日前 | 县市场监管局 | 县发改局、市生态环境汉阴分局、县自然资源局、各镇人民政府 | 取缔名单详见：《2019年散煤加工厂（销售网点）取缔任务表》
4 | 严控煤炭消费总量 | 实现全县煤炭消费总量零增长，积极实施工业用煤压减，制定全县规模以上用煤工业企业煤炭消费量控制计划，从严控制新上高耗煤项目，对确需新增耗煤项目和耗煤量的，必须在不突破全县2018年规模以上工业企业用煤总量的情况下，实施煤炭削减减量置换。加大散煤整治力度，在确保散煤消费零增长的基础上，逐步实现削减和替代。 | 2019年12月31日前 | 县发改局、市场监管局牵头散煤治理 县经贸局牵头工业用煤压减 | 各镇人民政府、县统计局 | 2019年9月30日前制定全县规模以上用煤工业企业煤炭消费量控制计划
5 | 加大煤炭经营市场清理整治力度 | 对所有煤炭经营、生产单位进行全面排查，严厉查处无照和不规范经营、违法堆放、影响环境卫生等行为，依法取缔劣质散煤销售网点，建立健全煤炭经营场所动态管理台账和检查记录台账。 | 2019年11月30日前 | 县市场监管局 | 县自然资源局、市生态环境汉阴分局、各镇人民政府
6 | 强化网格化管理 | 发挥网格化日常监管作用，充分利用已有的生态环境保护网格化管理平台，实现高污染原料“禁燃区”内散煤监管全覆盖、无盲区，按月报送散煤网格化信息。 | 2019年9月30日前 | 市生态环境汉阴分局 | 各镇人民政府
7 | 强化燃煤锅炉综合整治 | 加大燃煤小锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施淘汰力度，建立健全动态管理台账。全县不再新建每小时35 蒸吨以下的燃煤锅炉。县城建成区内基本淘汰10蒸吨/小时以下燃煤锅炉，新排查出属于拆改范围内的燃煤锅炉，发现一台拆改一台。 | 2019年8月31日前 | 市生态环境汉阴分局 | 县市场监管局、县经贸局、各镇人民政府
8 | 强化煤质监管 | 加强散煤流通环节煤质监管，建立健全煤炭生产、销售企业煤质检验台账管理制度，严格执行《商品煤质量 民用散煤》（GB34169-2017）、《商品煤质量 民用型煤》（GB34170-2017）技术要求和《安康市煤炭质量监管方案》。禁止洗中煤、石炭、煤泥等低质、劣质煤进入民用煤市场，将民用散煤煤质抽检纳入商品煤质量抽检工作计划。强化散煤使用环节煤质监管，煤质达不到标准的，坚决停产整顿。 | 2019年12月31日前 | 县市场监管局 | 各镇人民政府、市生态环境汉阴分局、县经贸局
9 | 加强对县城建成区常态化巡查监管 | 大力开展对县城建成区常态化巡查，加强城区主要路段两侧经营商户、摊点使用散煤的巡查监管力度，发现一处取缔一处。加强居民区巡查，依法查处流动销售散煤的货车、机动三轮车、推车。 | 2019年12月31日前 | 县住建局 | 县市场监管局、县公安局、市生态环境汉阴分局
10 | 推进公共机构散煤替代 | 全面清查高污染原料“禁燃区”机关、学校、医院等机关企事业单位使用散煤情况，进行彻底整治，积极实施天然气、电能等清洁能源替代，按月建立整治和替代台账。 | 2019年12月31日前 | 县卫健局、县教体科技局
11 | 提高清洁能源普及使用率 | 加快县城天然气门站建设，10月底前完成建设并投入使用，加大天然气入户安装力度，全年新增天然气用户1000户，确保县城建成区气化率达到73%以上；按照在人口较为集中、具备建设条件的乡镇农村稳步有序实施气化工程的原则，切实加快并规范乡镇供气站、中压管网等配气基础设施建设，逐步提高乡村居民天然气使用率。对企业和居民实施天然气改造情况进行摸底统计，按月建立新增天然气企业和居民用户台帐、天然气消费情况台帐。 | 2019年12月31日前 | 县住建局 | 各镇人民政府