## Sheet1
汉阴县易地扶贫搬迁后续扶持工作相关部门任务分工表
序号 | 工作任务 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限
1 | 指导各镇党委健全20个搬迁社区党组织，加强阵地建设 | 县委组织部 | 沈关志 | 8月底前完成
2 | 指导各搬迁社区建立矛盾调处中心，统筹政法系统力量为搬迁社区提法律服务 | 县委政法委 | 唐继虎 | 8月底前建成
3 | 指导各镇在20个搬迁社区积极开展新民风活动和社区文化工作，在中省媒体深入宣传工作亮点、经验做法及先进典型 | 县委宣传部 | 张显斌 | 9月集中宣传
4 | 督促各金融机构落实好金融扶贫政策和“三个一”产业扶贫发展模式贷款资金 | 县政府办 | 胡世斌 | 长期坚持
5 | 统筹落实易地扶贫搬迁后续扶持各项工作，承担易地扶贫搬迁后续扶持项目申报审核、入库，立项审查、批复易地扶贫搬迁后续扶持项目 | 县发改局 | 陈延安 | 长期坚持
6 | 筹措整合易地扶贫搬迁后续扶持资金，监管易地扶贫搬迁资金使用，落实搬迁社区工作经费 | 县财政局 | 李成全 | 长期坚持
7 | 开展易地扶贫搬迁后续扶持资金审计和项目跟踪审计 | 县审计局 | 钟 华 | 长期坚持
8 | 统筹叠加落实各类扶贫政策，配合相关部门推进产业、就业等扶贫工作 | 县扶贫局 | 王侠军 | 长期坚持
9 | 牵头抓好社区工厂厂房建设、旧宅腾退以及安置房办证工作 | 县自然资源局 | 陈前志 | 2020年底前
10 | 按程序申报审批设立符合条件的搬迁社区，指导各镇开展搬迁社区自治工作，落实符合条件的搬迁群众兜底保障工作，建设好老年人日间照料中心 | 县民政局 | 沈 涛 | 8月底前建成
11 | 按户籍管理和居住证管理制度落实好搬迁群众户口迁移或居住证办理工作；在符合条件的社区设立警务室 | 县公安局 | 李 东 | 8月底前设立完成
12 | 牵头抓好社区工厂的政策落实、项目引进、就业宣传，做好有劳动能力的搬迁家庭就业、创业工作；组织开展搬迁群众技能培训、创业就业培训、外出务工返乡再就业培训和实用致富技术培训；积极为弱劳动力搬迁群众开发提供公益性岗位 | 县人社局 | 刘康明 | 长期坚持
13 | 指导各镇按照“三个一”产业发展模式建设社区特色农业园区；指导各镇做好旧宅基地腾退后的土地经营权优先承包使用以及农民职业技能和实用技术培训 | 县农业农村局 | 蒋孝军 | 2019年底
14 | 落实易地扶贫搬迁户教育扶贫政策，合理划分搬迁群众子女入学学区范围，科学调整教育布局规划，指导各社区办好少儿托管中心 | 县教体科技局 | 张小泉 | 8月底前建成
15 | 指导各社区物业管理中心规范开展保安、保洁、水电管理等各类服务事项，加强易地扶贫搬迁后续扶持项目中涉及房屋和基础设施建设的质量监管、竣工验收、安全监管工作 | 县住建局 | 李 鹏 | 2019年年底
16 | 落实搬迁社区后续扶持交通项目实施工作 | 县交通局 | 沈汉文 | 长期坚持
17 | 保障搬迁社区生产生活用水需要 | 县水利局 | 王良斌 | 长期坚持
18 | 指导搬迁社区文化活动中心建设，实施“户户通”工程，开展搬迁社区群众文化性活动 | 县文旅广视局 | 张 石 | 8月底前建成
19 | 按审批条件设立搬迁社区医疗卫生室，指导做好搬迁社区基本医疗和基本公共卫生服务工作 | 县卫健局 | 张晓斌 | 8月底前建成
20 | 组织搬迁群众进行抢险救灾、消防灭火等应急措施培训 | 县应急管理局 | 连远丹 | 长期坚持
21 | 指导各搬迁社区建设便民服务中心，保证规范运行 | 县行政审批局 | 张世洲 | 8月底前建成
22 | 为易地扶贫搬迁社区工厂、农业合作社、平价超市办理登记服务 | 县市场监管局 | 武卫国 | 2019年底前
23 | 督促电信、移动、联通等通讯公司做好搬迁社区通讯网络配套建设 | 县经贸局 | 喻胜全 | 长期坚持
24 | 支持搬迁社区建设平价购物中心，指导规范运营 | 县供销联社 | 李东升 | 8月底前建设
25 | 负责搬迁社区生产生活用电电保障 | 县供电公司 | 蒋 军 | 长期坚持
26 | 落实易地扶贫搬迁税收减免优惠扶持政策 | 县税务局 | 张高翔 | 长期坚持