## 附件2
附件1：
汉阴县2019年30个重点建设项目挂联包抓任务表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2018年底完成投资 | 2019年计划 |  |  | 项目主管（责任）部门 | 包抓 领导 | 责任人 | 项目联系人及电话 | 备注
[9 empty] | 年度 投资 | 资金来源情况 | 形象进度
一、基础设施 （共10个，新建5个，续建5个） | [6 empty] | 146390 | 29290 | 62600
1 | 汉阴县月河工业园区基础设施项目 | 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 | 月河工业集中区 | 续建 | 新建月河工业集中区环线道路3公里，配套建成雨污分流管网，人行道及电力、通讯等设施。 | 2018—2019 | 9200 | 4000 | 5200 | 陕南循环发展项目资金和企业自筹资金。 | 建成投入使用。 | 县月河工业集中区管委会 | 吴 雄 | 成传波 沈纪兵 黄 波 | 黄汉卿18991511055 | 同为市级重点项目
2 | 苏陕扶贫标准化厂房建设项目 | 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 | 月河工业集中区 | 续建 | 新建标准化厂房9400平方米，完善水、电、路、讯等配套设施。 | 2018-2019 | 2000 | 500 | 1500 | 苏陕协作资金和企业自筹资金。 | 建成投入使用。 | 县月河工业集中区管委会 | 黄邦平 | 成传波 沈纪兵 黄 波 | 黄汉卿18991511055
3 | 社区工厂建设项目 | 政府投资 企业投资 | 相关镇 搬迁社区 | 新建 | 在相关镇建设社区工厂30000余平方米，购置相关电子、农副产品、毛绒玩具等生产加工设备。 | 2018-2020 | 10000 | 4000 | 1500 | 苏陕协作资金、政府统筹资金和企业自筹资金。 | 建设新社区工厂5家，毛绒玩具工厂5家。 | 县自然资源局（搬迁办） | 裴 谨 | 陈前志 | 刘定新 15909157878
4 | 汉阴县新型建材聚集区服务中心项目 | 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 | 月河工业集中区 | 新建 | 新建3500平方米服务用房、集中区智能服务平台和工业展馆。 | 2018-2020 | 3000 | 500 | 1000 | 小微企业创新创业特色载体项目资金和企业自筹资金。 | 完成主体工程。 | 县月河工业集中区管委会 | 吴 雄 | 成传波 沈纪兵 黄 波 | 黄汉卿18991511055
5 | 县城至双河口古镇二级公路建设工程 | 政府投资 | 城关镇 双河口镇 | 续建 | 新建县城至双河口古镇二级公路24.08千米。 | 2017-2019 | 26100 | 10000 | 16100 | 省市补助和地方自筹。 | 建成投入使用。 | 县交通局 | 何友军 | 沈汉文 沈纪兵 孙 延 | 汤小康13509150226
6 | 花月路 吉庆路 建设项目 | 政府投资 | 城关镇花扒村、太平村 | 续建 | 新建花月路1700米、吉庆路1300米，同步建设临河绿化景观工程。 | 2018-2019 | 14000 | 5600 | 8400 | 世行贷款。 | 建成投入使用。 | 县住建局 | 向诗兵 | 李 鹏 沈纪兵 | 谢 辉 18509159585 | 同为市级重点项目
7 | 县农商银行区域网点建设项目 | 企业投资 | 县城 双河口镇 双乳镇 平梁镇 漩涡镇 | 新建 | 新建县农商银行办公楼，双河口镇、双乳镇、平梁镇、漩涡镇营业网点办公楼。 | 2019-2020 | 21000 | 0 | 11000 | 企业自筹。 | 建成双河口镇、双乳镇、平梁镇、漩涡镇营业网点并投入使用，启动县农商银行办公楼建设。 | 陕西汉阴农村商业银行股份有限公司 | 徐见南 | 马献升 相关镇 镇长 | 李 涛 13209158457
8 | 县应急减灾指挥综合业务用房建设项目 | 政府投资 | 城关镇 龙岭村 | 新建 | 新建一幢应急减灾指挥综合业务用房，建筑面积5160.66平方米。 | 2019 | 2090 | 190 | 1900 | 政府补助和上级项目资金。 | 主体完工。 | 县应急 管理局 县气象局 | 吴国洲 | 连远丹 王 娜 沈纪兵 | 储子丰 18700520910
9 | 汉铜路、涧沈路提升改造工程项目 | 政府投资 | 铁佛寺镇 涧池镇 | 改造 | 修复破损路基路面、硬化边沟、建设安防设施和标志标线。 | 2018-2019 | 9000 | 3000 | 6000 | 交通项目资金。 | 建成投入使用。 | 县交通局 | 向诗兵 | 沈汉文 罗 涛 黄 波 | 汤小康13509150226 曾祥德 13509150808 | 同为市级重点项目
10 | 县通用机场建设工程 | PPP项目 投资公司 | 涧池镇 | 新建 | 按A1类通用机场规模建设，飞行区等级为2B级，同步建设一条长1200米、宽30米的跑道，以及其他辅助设施。 | 2019-2022 | 50000 | 1500 | 10000 | 政府和社会资本金。 | 完成征地拆迁及相关基础设施建设。 | 县机场办 | 黄邦平 | 孙国平 黄 波 | 孙国平 18992502345 | 同为市级重点项目
二、产业项目（（共10个，新建4个，扩建/续建目6个） | [6 empty] | 429650 | 43600 | 105200
11 | 县产业扶贫建设项目 | 汉阴县颐品庄园有限公司 | 全县10个镇 | 续建/扩建 | 建设拐枣种植基地2万亩，研发拐枣系列产品。 | 2018-2019 | 2600 | 400 | 2200 | 企业、群众自筹。 | 全面开展种植基地建设，实施颐品庄园技改扩能。 | 县农业 农村局 | 李宗山 | 蒋孝军 各镇镇长 | 赵万康 13909158910 | 同为市级重点项目
|  | 汉阴县愚公生态农业科技有限公司 | 全县10个镇 | 续建/扩建 | 建设花椒种植基地2万亩，引进烘干筛选生产线。 | 2018-2019 | 2400 | 500 | 1900 | 企业、群众自筹。 | 全面完成种植基地、烘干筛选生产线建设。 | 县农业 农村局 | 李宗山 | 蒋孝军 各镇镇长 | 赵万康 13909158910
|  | 安康华晔公司 | 全县10个镇 | 续建/扩建 | 建设黑黄豆生产基地1万亩，引进加工生产线，开发生物药膳食品。 | 2018-2019 | 800 | 200 | 600 | 企业、群众自筹。 | 全面完成种植基地、加工生产线建设。 | 县农业 农村局 | 李宗山 | 蒋孝军 各镇镇长 | 赵万康 13909158910 | 同为市级重点项目
11 | 县产业扶贫建设项目 | 村级蚕桑合作社 | 全县10个镇 | 续建/扩建 | 建设良种桑基地1万亩，改造桑园2万亩，建设标准化蚕室3000平方米。 | 2018-2019 | 1200 | 300 | 900 | 合作社、群众自筹。 | 全面完成。 | 县农业 农村局 | 王 毅 | 蒋孝军 各镇镇长 | 赵万康 13909158910
|  | 汉阴凤堰茶叶公司、汉阴灵宝富硒茶业有限公司、汉阴县漩涡镇杜家垭茶厂等企业 | 漩涡镇 汉阳镇 蒲溪镇 | 续建/扩建 | 建设茶叶生产基地1万亩，改造茶园2万亩，引进加工生产线。 | 2018-2019 | 4000 | 600 | 3400 | 政府补助、企业、群众自筹 | 完成基地建设、茶园改造，生产线引进。 | 县农业 农村局 | 王 毅 | 蒋孝军 各镇镇长 | 赵万康 13909158910
11 | 县产业扶贫建设项目 | 陕西三马农林科技有限公司 | 川道及北山8个镇 | 续建/扩建 | 新建黄桃、脆李生产基地0.5万亩，引进保鲜、加工生产线，开发桃李系列产品。 | 2018-2019 | 800 | 100 | 700 | 企业、群众自筹。 | 完成基地建设、生产线引进。 | 县农业 农村局 | 马文艳 | 蒋孝军 各镇镇长 | 赵万康 13909158910 | 同为市级重点项目
|  | 汉阴民康农林科技有限公司 | 城关、汉阳、漩涡等镇 | 续建/扩建 | 在汉阳、漩涡等镇订单发展羊肚菌种植基地1000亩，配套建设大棚、烘干、冷藏设施。 | 2018-2019 | 2200 | 300 | 1900 | 企业、群众自筹。 | 建成生产车间300平方米，购置生产设备2套，发展种植基地1000亩。 | 县现代农业园区服务中心 | 马文艳 | 王 亮 相关镇 镇长 | 谢 民 18909153993
12 | 植酸IP6及其衍生物系列产品开发项目 | 安康新茂生物科技有限公司 | 月河工业集中区 | 续建 | 建设标准化GMP生产车间4栋14000平方米，新建年产植酸IP6500吨生产线，年产植酸钠500吨生产线和高效环保型生物防锈颜料1万吨生产线各一条。 | 2018-2020 | 20000 | 3000 | 5000 | 企业自筹。 | 一期工程建成并开始试生产。 | 县月河工业集中区管委会 | 廖灵君 | 成传波 沈纪兵 | 乔松13571460708 | 同为市级重点项目
13 | 汉阴县机动车考试中心项目 | 企 业 | 月河工业集中区 | 新建 | 建设机动考试中心主体办公区和附属硬件设施。 | 2018-2019 | 3000 | 200 | 2800 | 企业自筹。 | 建成使用。 | 县月河工业集中区管委会 | 鲁 军 | 成传波 相关镇 镇长 | 吴谦13429753245
14 | 年产5万泊位超高速AGV智能侧向搬运式机械停车设备生产基地 | 江苏瑞科投资发展有限公司 | 月河工业集中区 | 新建 | 项目总投资1.2亿元。项目分三期建设，一期投资6000万元，预计用地50亩，新建年产5万泊位超高速AGV智能侧向搬运式机械停车设备生产基地，建设生产车间20000平方米，含成品仓储中心、物资仓储中心，实现年销售1亿元营业额；二期投资6000万元，新建瑞科机电工程科学研究院，主要建设场馆和实验室、新产品研发车间和研究办公场所约15000平方米，实验屏蔽空地5000平方米；三期新建年产200万吨碳玻合成工业型材研制项目。 | 2019-2020 | 12000 | 0 | 6000 | 企业自筹。 | 全面完成一期建设。 | 县月河工业集中区管委会 | 符清野 | 成传波 相关镇 镇长 | 黄汉卿18991511055 | 同为市级重点项目
15 | 县凤堰古梯田创建4A级景区项目 | 汉阴县凤堰古梯田移民生态博物馆 | 凤堰古梯田景区 | 续建 | 景区入口标识、游步道、滑索、景区主干道路10公里、游客接待服务中心、旅游公厕6座、停车场1个、汽车露营基地及房车基地、观光换乘站2个、景观桥2座、玻璃栈道桥一座、观景平台2座、休闲山庄一座、景观及生态修复工程。凤江人民公社、兰竹垭壑、碉楼堡等；景观绿化及保洁设施、景区大门绿化，配备旅游景区内垃圾果皮箱和指示牌等。 | 2018-2020 | 8650 | 3000 | 2350 | 申请上级专项资金和企业自筹。 | 完成堰坪碉楼堡景点、换乘站、游客接待中心、停车场、黄龙景区游步道、景区果皮箱垃圾桶及标识体系建设。 | 凤堰古梯田移民生态博物馆 | 向诗兵 | 张 石 张珍珠 | 张龙斌 13209151760 | 同为市级重点项目
16 | 安康特产科技产业园区建设项目二期 | 陕西果业集团安康特产有限公司 | 城关镇 双河口镇 | 新建 | 新建育苗基地200亩；建设智能库30000立方米，新增标准化示范基地3000亩。 | 2019-2020 | 5000 | 0 | 4000 | 企业自筹。 | 建成育苗基地100亩，建设智能库30000立方米，完成标准化种植基地2000亩。 | 县现代农业园区服务中心 | 高海军 | 王 亮 沈纪兵 孙 延 | 方和平 15209157944 | 同为市级重点项目
17 | 汉阴水务信息大楼综合体及凤台绿地项目 | 陕西省水务集团污水处理公司 | 城关镇 | 续建 | 建设双子座水务信息大楼33000平方米及凤台绿地公园。 | 2018-2019 | 30000 | 10000 | 20000 | 企业自筹。 | 主体完工。 | 县水利局 | 罗国才 | 王良斌 沈纪兵 | 吴金勇 13992562032 | 同为市级重点项目
18 | 县三沈文化产业园核心园区建设项目 | 汉阴县文旅广电局 汉阴县三沈筹建办 汉阴县住建局 | 城关镇 | 续建 | 建设县书画艺术生产交易中心、康养中心、行政办公中心、移民历史文化长廊（陈列馆）、移民文化建筑体验群、百工坊、康养社区、酒店式公寓、活力社区、沈尹默书画艺术研究院二期、幸福里文化地产、文化电子商务分拣中心、汉太路、吉庆路、墩溪河综合治理工程，以及供电、通讯、给排水、环卫等配套设施项目。 | 2018—2025 | 300000 | 17000 | 41450 | 争取上级专项资金和企业自筹。 | ①完成汉太路改扩建工程和吉庆路新建工程；②建成幸福里文化地产项目1—5号楼；③启动沈尹默书画院二期道路和书法长廊建设；④启动书画艺术生产交易中心的街区和厂房建设；⑤启动文化电子商务分拣中心建设。 | 县文旅广电局 三沈筹 建办 县住建局 | 冯尚生 | 张 石 李 鹏 | 吴学康 13319151665 谢洋洋15609150659 | 同为市级重点项目
19 | 年加工500万件藤艺项目 | 汉阴县移民搬迁开发公司 | 月河工业集中区 | 新建 | 建设标准化生产厂房、原料成品仓储4万平方米，办公楼和员工宿舍楼5000平方米，购置藤艺加工机械设备6套。 | 2019 | 2000 | 0 | 2000 | 政府配套和企业自筹。 | 建成投产。 | 县自然 资源局 | 李长国 | 陈前志 黄 波 | 方浩 13772221827
20 | 蒲溪硒品小镇温泉养生山庄项目 | 陕西睿正农林科技有限公司 | 蒲溪镇 先锋村 | 续建 | 新建地下温泉深水井2口、温泉输水管道、温泉洗浴养生设施，建设生态采摘农场、蔬菜果树经济林4000亩，建设花谷、观景台设施5000平方米，配套建设道路20千米，塘坝6口，建设生态农家客栈、茶舍等基础配套设施。 | 2018-2020 | 35000 | 8000 | 10000 | 企业自筹资金。 | 硬化道路3.5公里，开采温泉深井，启动民俗温泉建筑和服务中心，实施水、电、路等配套建设。 | 蒲溪镇人民政府 | 史正林 | 欧阿玺 | 卿文 18609153899 | 同为市级重点项目
三、生态环保（共3个，新建2个，续建1个） | [6 empty] | 74050 | 17000 | 42600
21 | 月河综合治理（西大桥至平梁集镇段）PPP项目 | 汉阴县兴城月河治理项目有限公司 | 平梁镇 城关镇 | 续建 | 新建及加固干支流堤防4.5千米；新建湿地3处，水保及生态修复工程7个；配套完善集镇、居民点污水管网30千米；对流域两岸垃圾进行全面清理，城镇生活垃圾集中收集、转运、处理等设施工程5处；灌区连通工程2个；新建滨河公园2处，河岸绿化带10千米。 | 2017-2019 | 32000 | 16000 | 16000 | 政府和社会资本金。 | 工程完工。 | 县水利局 | 庞清明 | 王良斌 沈纪兵 吴路平 | 朱礼荣 15691555522 | 同为市级重点项目
22 | 污水处理厂建设项目 | 陕西省水务集团污水处理公司 | 蒲溪镇 双乳镇 观音河镇 双河口镇 铁佛寺镇 | 新建 | 县城污水处理厂扩容提升，新建蒲溪镇、双乳镇、观音河镇、双河口镇、铁佛寺镇污水处理厂。 | 2019-2020 | 20000 | 1000 | 15000 | 企业投资。 | 主体完工。 | 县水利局 蒲溪镇 双乳镇 观音河镇双河口镇铁佛寺镇 | 王生林 | 王良斌 欧阿玺 柳 杨 李志鹏 孙 延 罗 涛 | 吴金勇 13992562032 | 同为市级重点项目
23 | 人居环境改造提升项目 | 政府投资 | 漩涡镇 汉阳镇 涧池镇 蒲溪镇 双乳镇 平梁镇 双河口镇 铁佛寺镇 观音河镇 | 新建 | 在漩涡、汉阳选址建设无害化日处理30吨生活垃圾的处理设施一座；双河口镇、铁佛寺镇选址建设无害化日处理30吨生活垃圾的处理设施一座；涧池镇、平梁镇、蒲溪镇、双乳镇建设垃圾中转压缩站，改造县城区垃圾压缩转运站；对全县原有垃圾堆放点进行覆土绿化。 | 2019-2021 | 13050 | 0 | 6600 | 项目资金及企业自筹。 | 完成2019年投资 建设任务。 | 县住建局 | 邝吉学 | 李 鹏 各镇镇长 | 刘佳 13359152252 | 同为市级重点项目
|  | 政府投资 | 全县10个镇 | 新建 | 改造全县3万余户旱厕、对无厕户实施卫生厕所建设。 | 2019-2021 | 9000 | 0 | 5000 | 项目资金及企业自筹。 | 完成2019年投资 建设任务。 | 县住建局 | 邝吉学 | 李 鹏 各镇镇长 | 杨博 18691518088
四、民生工程（共7个，新建3个，续建4个） | [6 empty] | 317545 | 61000 | 109000
24 | 县城棚户区改造建设项目 | 汉阴县城市建设开发有限公司 | 城关镇 李家台 | 续建 | 实施李家台片区棚户区改造105户、新建安置房130套及配套用房，建筑面积84508.43平方米，占地面积36.9亩。 | 2018-2020 | 29745 | 10500 | 10000 | 政府补助和企业自筹。 | 完成1号楼主体建设。 | 县住建局 | 张晓坤 | 李 鹏 沈纪兵 | 谢洋洋 15609150659 | 同为市级重点项目
|  | 汉阴县城市建设开发有限公司 | 城关镇 东南村 | 续建 | 实施东南村棚户区改造345户，新建安置房642套及配套用房，总建筑面积82126平方米。 | 2016-2019 | 32000 | 15000 | 17000 | 政府补助和企业自筹。 | 完成一期主体建设。 | 县住建局 | 谢继来 | 李 鹏 沈纪兵 | 谢洋洋 15609150659
|  | 汉阴县文化产业投资有限公司 | 城关镇 花扒村 | 续建 | 建设安置社区面积约536000平方米，实施花扒路、创业路等基础设施。 | 2018-2022 | 150000 | 6000 | 30000 | 政府补助和企业自筹。 | 完成一期主体建设。 | 县住建局 | 孙 勇 | 李 鹏 沈纪兵 | 谢辉 18509159585
|  | 汉阴县 城关镇 | 城关镇 西坛片区 | 续建 | 改造城关镇西坛棚户区632户，建设面积48788平方米。 | 2019-2022 | 30000 | 8000 | 15000 | 政府补助和企业自筹。 | 完成一期主体建设。 | 城关镇人民政府 | 万 浩 | 李 鹏 沈纪兵 | 沈纪兵 13389152288
25 | 县实验中学一期工程 | 政府投资 | 城关镇太平村、中坝村 | 续建 | 项目占地286亩,新建建筑面积约147000平方米的教学及辅助用房、行政办公用房、生活用房和运动场等设施。 | 2017-2019 | 14000 | 4000 | 10000 | 国开行贷款和中省项目资金。 | 完成主体建设。 | 县教体 科技局 | 张德军 | 张小泉 沈纪兵 | 沈桂仕 15209159558
26 | 恒大小学 建设项目 | 恒大集团 | 城关镇 花朳村 | 续建 | 项目占地34.36亩，总建筑面积7604.76平方米，同时新建300米环形跑道及运动场以及其他辅助设施。 | 2018-2019 | 8000 | 5000 | 3000 | 恒大集团投资。 | 建成投入使用。 | 县教体 科技局 | 刘晓琴 | 张小泉 沈纪兵 | 沈桂仕 15209159558
27 | 汉阴·田园锦舍（老年康养）项目 | 汉阴田园锦舍建设有限责任公司 | 城关镇太平村 | 新建 | 项目占地402亩，建设内容包含竹海、农业观光园区、樱桃谷、公寓区、博物馆、书馆、国医馆及相关配套设施。 | 2018-2020 | 35000 | 10000 | 15000 | 企业自筹。 | 完成观光园农业种植和主干道硬化，启动博物馆主体建设。 | 城关镇人民政府 | 孔德帅 | 沈纪兵 | 潘有良 18729592259 | 同为市级重点项目
28 | 县第二人民医院（涧池）综合楼建设项目 | 政府投资 | 涧池镇 | 新建 | 新建综合住院楼一栋14层，建筑面积31245.3平方米。 | 2018-2020 | 8800 | 1000 | 5000 | 政府投资。 | 完成主体6层建设。 | 县卫健局 | 刘爱军 | 张晓斌 黄 波 | 党 鑫 13309156192 | 同为市级重点项目
29 | 汉阴县中医医院综合住院楼建设项目 | 汉阴县中医医院 | 中医医院南侧 | 新建 | 新建综合住院楼一栋，建筑面积13000㎡，床位150张。 | 2019-2020 | 6500 | 0 | 2000 | 政府投资。 | 完成基础施工。 | 县卫健局 | 刘定东 | 张晓斌 | 邱 泉13991515661 | 同为市级重点项目
30 | 县中心粮库建设项目 | 政府投资 | 蒲溪镇 小街村 | 续建 | 建设2.5万吨标准化储粮仓库（3栋6000㎡）及配套设施。 | 2017-2019 | 3500 | 1500 | 2000 | 政府投资和中省项目资金。 | 全面建成。 | 县发改局 | 赵 云 | 陈延安 | 潘应全 13359157668
合 计 | [6 empty] | 967635 | 150890 | 319400