## 1、整合资金道路
汉阴县2019年脱贫攻坚统筹整合财政涉农资金交通保障项目（村组道路）成效公示明细表
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 实施地点 | 实施 年度 | 总投资 （万元） | 资金来源与结构 |  | 补助标准 | 实施单位 | 监理单位 | 施工企业 | 带贫效益 |  | 项目开工时间 | 项目竣工时间 | 资金支出情况（万元）
[7 empty] | 国开行贷款 | 整合资金 |  |  |  |  | 户数 | 人数 |  |  | 国开行贷款 | 整合资金
|  | 总 计：132个项目 |  |  |  | 26108.7124 | 8422.42 | 17123.32 |  |  |  |  | 6419 | 20508 |  |  | 6172 | 17123.32
1 | 村组路硬化 | 13组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化0.575公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 城关镇草桥村 | 2019 | 35.18 | 35.18 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 23 | 95 | 2018年10月 | 2019年7月 | 28.32
2 | 村组路硬化 | 3至4组连接路水泥硬化 | 水泥路硬化0.474公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 城关镇麒麟村 | 2019 | 33.98 | 33.98 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 26 | 87 | 2018年10月 | 2019年7月 | 27.35
3 | 村组路硬化 | 3组安置点至朝阳门连接路水泥硬化 | 水泥路硬化0.43公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 城关镇麒麟村 | 2019 | 31.66 | 31.66 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 28 | 91 | 2018年10月 | 2019年7月 | 25.49
4 | 村组路硬化 | 2至5组李家沟连接蒋家沟路水泥硬化 | 水泥路硬化1.113公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 城关镇前进村 | 2019 | 57.66 | 57.66 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 16 | 45 | 2018年10月 | 2019年7月 | 46.42
5 | 村组路硬化 | 2组通组路水泥硬化1公里 | 水泥路硬化0.638公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 城关镇三坪村 | 2019 | 55.04 | 55.04 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 29 | 101 | 2018年10月 | 2019年7月 | 44.31
6 | 村组路硬化 | 3组河堤至三坪小学路水泥硬化 | 水泥路硬化0.289公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 城关镇三坪村 | 2019 | 24.89 | 24.89 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 21 | 79 | 2018年10月 | 2019年7月 | 20.04
7 | 村组路硬化 | 8、9、10、11、13组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化2.374公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 城关镇太平村 | 2019 | 175.07 | 175.07 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 31 | 125 | 2018年10月 | 2019年7月 | 140.93
8 | 村组路硬化 | 6组至10组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化1.422公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 城关镇五一村 | 2019 | 99.48 | 99.48 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 12 | 34 | 2018年10月 | 2019年8月 | 80.08
9 | 村组路硬化 | 4、5、6组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化0.434公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 城关镇长窖村 | 2019 | 21.68 | 21.68 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 32 | 100 | 2018年10月 | 2019年7月 | 17.45
10 | 村组路硬化 | 4组至5组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化3.605公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 观音河镇水田村 | 2019 | 331.55 | 101.55 | 230 | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 36 | 115 | 2018年10月 | 2019年7月 | 34.9 | 230
11 | 村组路硬化 | 6组至7组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化1.204公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 观音河镇水田村 | 2019 | 97.29 | 25.29 | 72 | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 30 | 121 | 2018年10月 | 2019年7月 | 6.32 | 72
12 | 村组路硬化 | 9组至11组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化4.12公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 观音河镇水田村 | 2019 | 335.13 | 102.13 | 233 | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 36 | 121 | 2018年10月 | 2019年7月 | 36.78 | 233
13 | 村组路硬化 | 10组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化1.29公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 观音河镇水田村 | 2019 | 118.53 | 41.53 | 77 | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 38 | 153 | 2018年10月 | 2019年7月 | 18.42 | 77
14 | 村组路硬化 | 10组至11组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化2.17公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 观音河镇义兴村 | 2019 | 161.36 | 31.36 | 130 | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 35 | 158 | 2018年10月 | 2019年7月 | 5.8 | 130
15 | 村组路硬化 | 2组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化4.34公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 观音河镇义兴村 | 2019 | 431.69 | 171.69 | 260 | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 34 | 152 | 2018年10月 | 2019年7月 | 80.94 | 260
16 | 村组路硬化 | 1、3、4组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化2.238公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 涧池镇三星村 | 2019 | 163.67 | 163.67 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 17 | 51 | 2018年10月 | 2019年7月 | 131.75
17 | 村组路硬化 | 3组至5组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化1.043公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 涧池镇三星村 | 2019 | 66.36 | 66.36 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 12 | 36 | 2018年10月 | 2019年7月 | 53.42
18 | 村组路硬化 | 8组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化0.437公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇安合村 | 2019 | 23.86 | 23.86 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 37 | 114 | 2018年10月 | 2019年7月 | 19.21
19 | 村组路硬化 | 3组至魔芋基地路水泥硬化 | 水泥路硬化4公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇柏杨村 | 2019 | 361.47 | 361.47 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 115 | 402 | 2018年10月 | 2019年7月 | 290.98
20 | 村组路硬化 | 2组垃圾填埋场路水泥硬化 | 水泥路硬化1.213公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇柏杨村 | 2019 | 104.01 | 104.01 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 38 | 152 | 2018年10月 | 2019年7月 | 83.73
21 | 村组路硬化 | 柏杨至迎丰连接路水泥硬化 | 水泥路硬化2.04861公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇柏杨村 | 2019 | 142.7 | 142.7 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 46 | 185 | 2018年10月 | 2019年7月 | 114.87
22 | 村组路硬化 | 3组至界牌水厂路水泥硬化 | 水泥路硬化2.107公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇界牌村 | 2019 | 87.27 | 87.27 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 30 | 120 | 2018年10月 | 2019年7月 | 70.25
23 | 村组路硬化 | 5组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇界牌村 | 2019 | 60.51 | 60.51 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 32 | 124 | 2018年10月 | 2019年7月 | 48.71
24 | 村组路硬化 | 酒店村至白杨村路水泥硬化 | 水泥路硬化2.027公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇酒店村 | 2019 | 209.37 | 209.37 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 63 | 169 | 2018年10月 | 2019年7月 | 168.54
25 | 村组路硬化 | 11、12组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化0.365公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇棉丰村 | 2019 | 18.36 | 18.36 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 34 | 109 | 2018年10月 | 2019年7月 | 14.78
26 | 村组路硬化 | 3组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化3公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇沙河村 | 2019 | 219.2 | 219.2 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 75 | 263 | 2018年10月 | 2019年7月 | 176.46
27 | 村组路硬化 | 5组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化0.8公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇西岭村 | 2019 | 40.43 | 40.43 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 46 | 147 | 2018年10月 | 2019年7月 | 32.55
28 | 村组路硬化 | 三组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化1.2351公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇义河村 | 2019 | 58.61 | 58.61 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 51 | 173 | 2018年10月 | 2019年7月 | 47.18
29 | 村组路硬化 | 盘龙山公墓至8组通组路水泥 | 水泥路硬化3.118公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 蒲溪镇盘龙村 | 2019 | 214.19 | 214.19 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 109 | 131 | 2018年10月 | 2019年7月 | 172.42
30 | 村组路硬化 | 11组至16组连接线路水泥硬化 | 水泥路硬化1公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 蒲溪镇盘龙村 | 2019 | 139.16 | 139.16 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 69 | 208 | 2018年10月 | 2019年7月 | 112.02
31 | 村组路硬化 | 硒品特色小镇道路 | 水泥路硬化0.17公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 蒲溪镇蒲溪村 | 2019 | 21.83 | 21.83 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 13 | 74 | 2018年10月 | 2019年7月 | 17.57
32 | 村组路硬化 | 6组通组路（塘湾）水泥硬化 | 水泥路硬化1.185公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 蒲溪镇三堰村 | 2019 | 107.68 | 107.68 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 29 | 64 | 2018年10月 | 2019年7月 | 86.68
33 | 村组路硬化 | 温泉小镇路道路工程 | 水泥路硬化0.62公里，路基8.0米，面板宽7.0米，内侧L型水沟，外侧路肩0.5米 | 蒲溪镇先锋村 | 2019 | 564.65 | 564.65 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 19 | 184 | 2019年11月 | 2019年8月 | 454.53
34 | 村组路硬化 | 响洞河村道路水泥硬化 | 水泥路硬化8.404公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 蒲溪镇响洞河村 | 2019 | 411.59 | 411.59 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 51 | 610 | 2018年10月 | 2019年7月 | 331.32
35 | 村组路硬化 | 安坪小学至日新村部连接路水泥硬化 | 水泥路硬化3.18公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇安坪村 | 2019 | 216.43 | 216.43 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 53 | 164 | 2018年10月 | 2019年7月 | 174.23
36 | 村组路硬化 | 十六组至十四组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化2.523公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇李庄村 | 2019 | 222.81 | 71.81 | 151 | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 50 | 158 | 2018年10月 | 2019年8月 | 28.35 | 151
37 | 村组路硬化 | 南部山区深度贫困村脱贫攻坚道路建设干道连接线一期工程（茨沟村-联合村-大涨河） | 水泥路硬化12.117公里，路基6.0米，面板宽4.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇茨沟联合大涨河村村 | 2019 | 3752.93 | 3032.93 | 720 | 65万元/公里 | 县交通局 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 96 | 303 | 2018年10月 | 2019年10月 | 2280.11 | 720
38 | 村组路硬化 | 大涨河村12组通组路水泥硬化 | 水泥路硬化1.344公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇大涨河村 | 2019 | 158.08 | 71.08 | 87 | 65万元/公里 | 县交通局 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 28 | 98 | 2018年10月 | 2019年7月 | 40.25 | 87
39 | 村组路硬化 | 漩涡镇大涨河村8、9、10组通组路道路工程（支线） | 水泥路硬化2.302公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇大涨河村村 | 2019 | 296.32 | 146.32 | 150 | 65万元/公里 | 县交通局 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 33 | 105 | 2018年10月 | 2019年7月 | 88.54 | 150
40 | 村组路硬化 | 龙泉村至原双坪镇松林村路水泥硬化 | 水泥路硬化0.351公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇龙泉村 | 2019 | 119.47 | 98.47 | 21 | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 15 | 44 | 2018年10月 | 2019年10月 | 75.17 | 21
41 | 村组路硬化 | 七、八组长天池至一组堰塘湾 | 水泥路硬化5.8公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇龙泉村 | 2019 | 427.64 | 79.64 | 348 | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 31 | 113 | 2018年10月 | 2019年7月 | 13.25 | 348
42 | 村组路硬化 | 1组通组路（保合至刘家梁）水泥硬化 | 水泥路硬化4.282公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇双河村 | 2019 | 358.28 | 101.28 | 257 | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 32 | 124 | 2018年10月 | 2019年7月 | 31.42 | 257
43 | 村组路硬化 | 3组通组路（新湾梁至吴家湾）水泥硬化 | 水泥路硬化1公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇双河村 | 2019 | 84.6 | 24.6 | 60 | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 28 | 91 | 2018年10月 | 2019年7月 | 8.1 | 60
44 | 村组路硬化 | 4组通组路（新湾梁至朱家坪）水泥硬化 | 水泥路硬化2.5公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇双河村 | 2019 | 238.16 | 88.16 | 150 | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 34 | 102 | 2018年10月 | 2019年7月 | 41.54 | 150
45 | 村组路硬化 | 店马梁至潘家河坝（原凤江乡政府）路水泥硬化 | 水泥路硬化0.25公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇双河村 | 2019 | 23.64 | 8.64 | 15 | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 12 | 41 | 2018年10月 | 2019年7月 | 4.03 | 15
46 | 村组路硬化 | 村茶园至店子梁路（连接中银村）水泥硬化 | 水泥路硬化2.51公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇双河村 | 2019 | 173.2 | 22.2 | 151 | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 21 | 69 | 2018年10月 | 2019年7月 | 14.3 | 151
47 | 村组路硬化 | 页岩砖厂至堰坪村6、7组太平寨路水泥硬化 | 水泥路硬化3.407公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇堰坪村 | 2019 | 437.75 | 437.75 |  | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 39 | 127 | 2018年10月 | 2019年7月 | 332.19
48 | 村组路硬化 | 洞河村至安全村道路（4.5米宽，砼路面） | 水泥路硬化3.5公里，路基5.0米，面板宽4.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 涧池镇安全村 | 2019 | 262.5 |  | 243 | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西诚天下建筑工程有限公司 | 229 | 687 | 2019年5月 | 2019年10月 |  | 243
49 | 村组路硬化 | 涧池镇至汉滨区沈坝镇县乡干道（涧沈路） | 沥青路硬化14.2公里，路基5.5米，面板宽4.5米，内侧L型水沟，外侧路肩0.50米 | 涧池镇东风村 | 2019 | 3500 |  | 1967 | 65万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西省路桥第一工程有限公司 | 219 | 659 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 1967
50 | 村组路硬化 | 安全至麻柳村（4.5米宽，砼路面） | 水泥路硬化5.0公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 涧池镇麻柳村 | 2019 | 487.5 |  | 260 | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西诚天下建筑工程有限公司 | 212 | 636 | 2019年5月 | 2019年10月 |  | 260
51 | 村组路硬化 | 平梁沐浴河扶贫农业产业园道路 | 水泥路硬化8.5公里，路基8.0米，面板宽6.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇棉丰村 太行村 登天村 | 2019 | 510 |  | 810 | 60万元/公里 | 县交通局 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 阿拉善盟路桥有限公司 | 193 | 572 | 2019年3月 | 2019年6月 |  | 810
52 | 村组路硬化 | 双河村-中银村-东河村贫困村干线连接路 | 水泥路硬化8.8公里，路基8.0米，面板宽6.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇双河村中银村东河村 | 2019 | 528 |  | 528 | 60万元/公里 | 县交通局 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 山西运城路桥有限责任公司 | 622 | 2132 | 2019年3月 | 2019年10月 |  | 528
53 | 通村通组硬化 | 平安村6、7组道路道路硬化 | 水泥路硬化2.1公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 城关镇平安村 | 2019 | 126 |  | 70.62 | 60万元/公里 | 城关镇 | 安康市华晟监理工程有限公司 | 汉阴卓远实业有限公司 | 13 | 45 | 2019年2月 | 2019年7月 |  | 70.62
54 | 村组路硬化 | 新星（花椒黄花）产业园路 | 水泥路硬化4公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 城关镇新星村 | 2019 | 240 |  | 200 | 60万元/公里 | 城关镇 | 安康市华晟监理工程有限公司 | 汉阴昊阳建筑工程有限公司 | 12 | 42 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 200
55 | 通村通组硬化 | 两千亩清脆李产业园路道路硬化 | 水泥路硬化6公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 城关镇赵家河村 | 2019 | 360 |  | 268.1 | 60万元/公里 | 城关镇 | 安康市华晟监理工程有限公司 | 汉阴天富嘉发生态农业有限公司 | 24 | 71 | 2019年2月 | 2019年7月 |  | 268.1
56 | 村组路硬化 | 思源农场进园路 | 水泥路硬化1.2公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 观音河镇观音河村 | 2019 | 87.38 |  | 98 | 60万元/公里 | 观音河镇 | 安康华晟工程监理有限公司 | 汉阴益昌实业有限公司 | 55 | 201 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 98
57 | 村组路硬化 | 水田村白鸡沟通组路道路硬化 | 水泥路硬化1.5公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 观音河镇水田村 | 2019 | 102.87 |  | 98 | 60万元/公里 | 观音河镇 | 安康市华晟监理工程有限公司 | 陕西省汉阴县宏华建筑装饰有限责任公司 | 31 | 120 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 98
58 | 村组路硬化 | 义兴村水滴沟口新建道路硬化 | 水泥路硬化0.6公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 观音河镇义兴村 | 2019 | 27.8243 |  | 27.8 | 60万元/公里 | 观音河镇 | 安康市华晟监理工程有限公司 | 陕西省汉阴县宏华建筑装饰有限责任公司 | 29 | 155 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 27.8
59 | 村组路硬化 | 10组至11组延伸路 | 水泥路硬化1公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 观音河镇义兴村 | 2019 | 48.0234 |  | 73.2 | 60万元/公里 | 观音河镇 | 安康市华晟监理工程有限公司 | 陕西新礼生态建设有限公司 | 34 | 139 | 2019年3月 | 2019年7月 |  | 73.2
60 | 村组路硬化 | 义兴村6组茶园沟产业路 | 水泥路硬化1.2公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 观音河镇义兴村 | 2019 | 75.4847 |  | 72 | 60万元/公里 | 观音河镇 | 安康市华晟监理工程有限公司 | 陕西新礼生态建设有限公司 | 27 | 82 | 2019年3月 | 2019年7月 |  | 72
61 | 村组路硬化 | 大树垭路（村部接大树垭）（二期）2公里道路硬化 | 水泥路硬化2公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇白庙村 | 2019 | 120 |  | 199.8 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 安康市金忠建设工程有限公司 | 47 | 147 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 199.8
62 | 村组路硬化 | 大石包—关垭道路道路硬化 | 水泥路硬化2.5公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇白庙村 | 2019 | 150 |  | 163 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西致力建设工程有限公司 | 35 | 118 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 163
63 | 村组路硬化 | 白庙村5组至西沟河口道路硬化（一期） | 水泥路硬化1.934公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇白庙村 | 2019 | 116.04 |  | 153 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 安康市金忠建设工程有限公司 | 38 | 120 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 153
64 | 村组路硬化 | 白庙村林家湾路道路工程 | 水泥路硬化2.57公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇白庙村 | 2019 | 154.2 |  | 231 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 安康市金忠建设工程有限公司 | 33 | 116 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 231
65 | 村组路硬化 | 大树垭路（村部接大树垭）（二期）道路延伸段 | 水泥路硬化0.95公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇白庙村 | 2019 | 61.75 |  | 71 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 安康市金忠建设工程有限公司 | 52 | 165 | 2019年3月 | 2019年8月 |  | 71
66 | 村组路硬化 | 大坝村6-7组（曾家老屋至塘湾） | 水泥路硬化2.8公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇大坝村 | 2019 | 168 |  | 312 | 60万元/公里 | 汉阳镇 | 温州市宏业建设监理有限公司汉阴分公司 | 陕西致力建设工程有限公司 | 107 | 320 | 2019年3月 | 2019年8月 |  | 312
67 | 村组路硬化 | 交通3组至9组路 | 水泥路硬化1公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇交通村 | 2019 | 60 |  | 64 | 60万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西致力建设工程有限公司 | 19 | 60 | 2018年12月 | 2019年6月 |  | 64
68 | 村组路硬化 | 交通村4-5组 | 水泥路硬化3公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇交通村 | 2019 | 180 |  | 268 | 60万元/公里 | 汉阳镇 | 温州市宏业建设监理有限公司汉阴分公司 | 陕西致力建设工程有限公司 | 108 | 329 | 2019年3月 | 2019年7月 |  | 268
69 | 村组路硬化 | 金红村3.4.5.6组接大涨河腰店小学门口三岔路口道路硬化 | 水泥路硬化5.975公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇金红村 | 2019 | 278 |  | 388 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 39 | 116 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 388
70 | 村组路硬化 | 金红村部至林家堡子道路硬化 | 水泥路硬化3公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇金红村 | 2019 | 180 |  | 195 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西致力建设工程有限公司 | 41 | 121 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 195
71 | 村组路硬化 | 代家湾—崖头嘴道路硬化 | 水泥路硬化0.8公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇磨坝村 | 2019 | 48 |  | 72 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西致力建设工程有限公司 | 35 | 105 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 72
72 | 村组路硬化 | 磨坝村部-葫芦头-龙泉吊桥道路硬化 | 水泥路硬化4.6公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇磨坝村 | 2019 | 276 |  | 299 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 安康市金忠建设工程有限公司 | 147 | 436 | 2019年1月 | 2019年8月 |  | 299
73 | 村组路硬化 | 沙包子至黄石板（同西乡交界） | 水泥路硬化2.1公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇双坪村 | 2019 | 126 |  | 133 | 60万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 53 | 173 | 2019年3月 | 2019年8月 |  | 133
74 | 村组路硬化 | 松林村安子坪水厂道路硬化 | 水泥路硬化1.53公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇松林村 | 2019 | 91.8 |  | 99.5 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西致力建设工程有限公司 | 32 | 94 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 99.5
75 | 村组路硬化 | 松林村清溪河至干田垭 道路硬化 | 水泥路硬化1.774公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇松林村 | 2019 | 106.44 |  | 129 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西诚天下建筑工程有限公司汉阴分公司 | 35 | 114 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 129
76 | 村组路硬化 | 松林村6组竹园坡路（竹园坡大关垭）道路硬化 | 水泥路硬化2.581公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇松林村 | 2019 | 154.86 |  | 168 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 26 | 82 | 2019年1月 | 2019年8月 |  | 168
77 | 村组路硬化 | 松林村堰塘沟水厂路道路工程 | 水泥路硬化0.2公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇松林村 | 2019 | 12 |  | 13 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西奋达建筑工程有限公司 | 27 | 84 | 2019年2月 | 2019年8月 |  | 13
78 | 村组路硬化 | 松林村桃园子水厂路道路工程 | 水泥路硬化0.723公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇松林村 | 2019 | 43.38 |  | 47 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西奋达建筑工程有限公司 | 26 | 79 | 2019年2月 | 2019年8月 |  | 47
79 | 村组路硬化 | 长红村1组（秋树坪）坠窝坪至孤坟垭道路硬化 | 水泥路硬化1.868公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇长红村 | 2019 | 112.08 |  | 200 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西致力建设工程有限公司 | 38 | 124 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 200
80 | 村组路硬化 | 长红村6组（学堂院子至邝家坟）道路硬化 | 水泥路硬化2.73公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇长红村 | 2019 | 163.8 |  | 180 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 温州市宏业建设监理有限公司汉阴分公司 | 陕西致力建设工程有限公司 | 37 | 119 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 180
81 | 村组路硬化 | 长红村1-7组道路硬化 | 水泥路硬化2.38公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇长红村 | 2019 | 142.8 |  | 155 | 65万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 42 | 143 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 155
82 | 村组路硬化 | 牛背至石亚子 | 水泥路硬化1.5公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇长新村 | 2019 | 90 |  | 94 | 60万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 安康市金忠建设工程有限公司 | 31 | 96 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 94
83 | 村组路硬化 | 长新7组（黄土寺接长新路）道路硬化 | 水泥路硬化2公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇长新村 | 2019 | 120 |  | 120 | 60万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 安康市金忠建设工程有限公司 | 56 | 178 | 2019年1月 | 2019年8月 |  | 120
84 | 村组路硬化 | 6组干树湾至汉双路 | 水泥路硬化2.5公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 汉阳镇长新村 | 2019 | 150 |  | 164 | 60万元/公里 | 汉阳镇 | 安康市睿诚工程咨询有限公司 | 安康市金忠建设工程有限公司 | 12 | 34 | 2019年3月 | 2019年8月 |  | 164
85 | 村组路硬化 | 东风村12组至灯盏窝道路硬化 | 水泥路硬化3.325公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 涧池镇东风村 | 2019 | 199.5 |  | 216 | 65万元/公里 | 涧池镇 | 安康市华晟监理工程有限公司 | 安康市宏鑫市政建筑工程有限公司汉阴分公司 | 40 | 120 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 216
86 | 村组路硬化 | 平梁镇蔡家河村产业路3.3公里（砂石路） | 水泥路硬化3.3公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇蔡家河村 | 2019 | 50 |  | 50 | 60万元/公里 | 平梁镇 | 安康市华晟工程监理有限公司 | 汉阴中烁建筑工程有限公司 |  | 139 | 2019年6月 | 2019年11月 |  | 50
87 | 村组路硬化 | 义河村1组道路硬化1.62公里 | 水泥路硬化1.62公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 平梁镇义河村 | 2019 | 95 |  | 95 | 60万元/公里 | 平梁镇 | 安康市华晟监理工程有限公司 | 陕西宇创建筑有限公司 | 32 | 105 | 2019年6月 | 2019年11月 |  | 95
88 | 村组路硬化 | 斑竹园5组至忠信客栈道路硬化 | 水泥路硬化1.5公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 双河口镇斑竹园村 | 2019 | 90 |  | 102 | 60万元/公里 | 双河口镇 | 安康华晟工程监理有限公司 | 西安汉双建筑劳务有限公司 | 100 | 300 | 2018年12月 | 2019年6月 |  | 102
89 | 通村通组硬化 | 黄龙村5组 | 水泥路硬化1.5公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 双河口镇黄龙村 | 2019新增 | 90 |  | 40 | 60万元/公里 | 双河口镇 | 安康华晟工程监理有限公司 | 汉阴宏华装饰建筑有限公司 | 30 | 105 | 2019年6月 | 2019年8月 |  | 40
90 | 村组路硬化 | 黄土岗路道路硬化0.8公里 | 水泥路硬化0.8公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 双河口镇黄土岗村 | 2019 | 50 |  | 158 | 60万元/公里 | 双河口镇 | 安康市华晟工程监理有限公司 | 汉阴盛腾环保建材有限公司 | 52 | 157 | 2019年3月 | 2019年6月 |  | 158
91 | 村组路硬化 | 火棺子树村三组道路硬化 | 水泥路硬化2公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 双河口镇火棺子树村 | 2019 | 120 |  | 120 | 60万元/公里 | 双河口镇 | 安康华晟工程监理有限公司 | 陕西安康凯瑞建设有限公司 | 39 | 120 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 120
92 | 村组路硬化 | 梨树河村1组道路工程 | 水泥路硬化2.28公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 双河口镇梨树河村 | 2019 | 136.8 |  | 118 | 65万元/公里 | 双河口镇 | 安康华晟工程监理有限公司 | 陕西省汉阴县宏华建筑装饰有限责任公司 | 34 | 110 | 2018年12月 | 2019年6月 |  | 118
93 | 村组路硬化 | 梨树河村2组道路工程 | 水泥路硬化2.31公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 双河口镇梨树河村 | 2019 | 138.6 |  | 154 | 65万元/公里 | 双河口镇 | 安康华晟工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 36 | 102 | 2018年12月 | 2019年6月 |  | 154
94 | 通村通组硬化 | 三柳村1-2组道路硬化 | 水泥路硬化1.4公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 双河口镇三柳村 | 2019 | 84 |  | 50 | 60万元/公里 | 双河口镇 | 安康华晟工程监理有限公司 | 陕西新礼生态建设有限公司 | 33 | 110 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 50
95 | 村组路硬化 | 兴春村8组道路硬化 | 水泥路硬化2.6公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 双河口镇兴春村 | 2019 | 156 |  | 163 | 60万元/公里 | 双河口镇 | 安康华晟工程监理有限公司 | 陕西新礼生态建设有限公司 | 41 | 136 | 2018年12月 | 2019年6月 |  | 163
96 | 通村通组硬化 | 幸和村1组道路硬化 | 水泥路硬化2.2公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 双河口镇幸和村 | 2019 | 132 |  | 60 | 60万元/公里 | 双河口镇 | 安康华晟工程监理有限公司 | 汉阴县第三建筑有限公司 | 35 | 112 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 60
97 | 村组路硬化 | 高峰村2-3组道路 | 水泥路硬化3.5公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇高峰村 | 2019 | 210 |  | 148 | 60万元/公里 | 铁佛寺镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 23 | 66 | 2019年3月 | 2019年8月 |  | 148
98 | 村组路硬化 | 范家沟道路 | 水泥路硬化4公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇高峰村 | 2019 | 240 |  | 40 | 60万元/公里 | 铁佛寺镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 14 | 45 | 2019年3月 | 2019年6月 |  | 40
99 | 村组路硬化 | 司家沟道路 | 水泥路硬化4公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇高峰村 | 2019 | 240 |  | 220 | 60万元/公里 | 铁佛寺镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 安康市金忠建设工程有限公司 | 14 | 41 | 2019年3月 | 2019年8月 |  | 220
100 | 村组路硬化 | 合一村9组道路（南沟）南沟口与汉铜路交叉口至汤家院子道路硬化 | 水泥路硬化1.25公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇合一村 | 2019 | 75 |  | 81 | 65万元/公里 | 铁佛寺镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西新礼生态建设有限公司 | 41 | 127 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 81
101 | 村组路硬化 | 集中村3组至5.1公里新建路连接路集中村3组周家老院附近道路硬化 | 水泥路硬化0.7公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇集中村 | 2019 | 42 |  | 40 | 65万元/公里 | 铁佛寺镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西新礼生态建设有限公司 | 35 | 110 | 2019年1月 | 2019年7月 |  | 40
102 | 村组路硬化 | 集中8组杨家湾与汉铜路交叉口至一组老屋场道路硬化 | 水泥路硬化2.801公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇集中村 | 2019 | 168.06 |  | 196.3 | 65万元/公里 | 铁佛寺镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西致力建设工程有限公司 | 43 | 133 | 2019年1月 | 2019年8月 |  | 196.3
103 | 村组路硬化 | 集中14组道路硬化 | 水泥路硬化1.336公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇集中村 | 2019 | 80.16 |  | 87 | 65万元/公里 | 铁佛寺镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西新礼生态建设有限公司 | 31 | 102 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 87
104 | 村组路硬化 | 集中12-13组道路硬化 | 水泥路硬化1.596公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇集中村 | 2019 | 95.76 |  | 104 | 65万元/公里 | 铁佛寺镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西致力建设工程有限公司 | 49 | 147 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 104
105 | 村组路硬化 | 集中村9组至李庄村道路硬化 | 水泥路硬化2.6公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇集中村 | 2019 | 156 |  | 194 | 65万元/公里 | 铁佛寺镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西致力建设工程有限公司 | 35 | 114 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 194
106 | 村组路硬化 | 李庄村14组道路硬化 | 水泥路硬化3公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇李庄村 | 2019 | 180 |  | 211 | 60万元/公里 | 铁佛寺镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 62 | 210 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 211
107 | 村组路硬化 | 14组（人参沟至窑湾） | 水泥路硬化1.9公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇李庄村 | 2019 | 114 |  | 126 | 60万元/公里 | 铁佛寺镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西宏阔建筑工程有限公司 | 41 | 127 | 2019年3月 | 2019年8月 |  | 126
108 | 村组路硬化 | 铜钱村一组大型养猪场产业路道路硬化 | 水泥路硬化0.35公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇铜钱村 | 2019 | 21 |  | 23 | 65万元/公里 | 铁佛寺镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西新礼生态建设有限公司 | 12 | 35 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 23
109 | 村组路硬化 | 7组至尹家院子 | 水泥路硬化1.2公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 铁佛寺镇铜钱村 | 2019 | 78 |  | 87 | 65万元/公里 | 铁佛寺镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西新礼生态建设有限公司 | 17 | 55 | 2019年3月 | 2019年8月 |  | 87
110 | 村组路硬化 | 鳌头村产业路 | 水泥路硬化3公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇鳌头村 | 2019 | 180 |  | 336 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 汉中泓博工程项目管理有限公司 | 陕西安康凯瑞建设有限公司 | 26 | 59 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 336
111 | 村组路硬化 | 十一组姚梓路至梓亿学校道路硬化 | 水泥路硬化0.32公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇朝阳村 | 2019 | 19.2 |  | 21 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 15 | 43 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 21
112 | 村组路硬化 | 朝阳村1组路道路工程 | 水泥路硬化1.803公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇朝阳村 | 2019 | 108.18 |  | 139 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西致力建设工程有限公司 | 28 | 95 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 139
113 | 村组路硬化 | 朝阳村漫沿沟至漩塔路道路工程 | 水泥路硬化2.4公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇朝阳村 | 2019 | 144 |  | 157 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 25 | 91 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 157
114 | 村组路硬化 | 大涨河村1组至杜家垭中学道路硬化 | 水泥路硬化1.378公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇大涨河村 | 2019 | 82.68 |  | 90 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 33 | 112 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 90
115 | 村组路硬化 | 大涨河村11组至吴涛门前道路硬化 | 水泥路硬化0.928公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇大涨河村 | 2019 | 55.68 |  | 60 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西致力建设工程有限公司 | 29 | 101 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 60
116 | 村组路硬化 | 大涨河桥梁一座 | 桥梁长26米、宽7.5米肩0.50米 | 漩涡镇大涨河村 | 2019 | 150 |  | 150 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 安康市新宇交通工程监理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 26 | 105 | 2019年3月 | 2019年11月 |  | 150
117 | 村组路硬化 | 大涨河1组董家山至刘家湾道路工程 | 水泥路硬化0.6公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇大涨河村 | 2019 | 36 |  | 39 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 汉阴县第二建筑工程有限公司 | 22 | 71 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 39
118 | 村组路硬化 | 大涨河6组吴明朋坎下至7组上坎子道路 | 水泥路硬化0.98公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇大涨河村 | 2019 | 58.8 |  | 64 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西金科建设集团有限公司 | 17 | 52 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 64
119 | 村组路硬化 | 茅坪坡连接联合村9组（巫昌翠家门口至吴宴民家门口）道路硬化 | 水泥路硬化1.7公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇联合村 | 2019 | 102 |  | 112 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西双魁建筑劳务工程有限公司 | 33 | 126 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 112
120 | 村组路硬化 | 村部至上七村2组黄泥包 | 水泥路硬化0.8公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇龙泉村 | 2019 | 48 |  | 68 | 60万元/公里 | 漩涡镇 | 汉中泓博工程项目管理有限公司 | 陕西双魁建筑劳务工程有限公司 | 32 | 119 | 2019年3月 | 2019年7月 |  | 68
121 | 村组路硬化 | 群英村中学至天宝山茶园道路硬化 | 水泥路硬化1公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇群英村 | 2019 | 60 |  | 72 | 60万元/公里 | 漩涡镇 | 汉中泓博工程项目管理有限公司 | 陕西安康凯瑞建设有限公司 | 31 | 94 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 72
122 | 村组路硬化 | 上七村13组至张家大坪坎下至冯忠明院场道路硬化 | 水泥路硬化1.2公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇上七村 | 2019 | 72 |  | 99 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西安康凯瑞建设有限公司 | 27 | 89 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 99
123 | 村组路硬化 | 上七村8、9组茶园堡至财神庙道路硬化 | 水泥路硬化1.3公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇上七村 | 2019 | 78 |  | 85 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西德瑞昌建设工程有限公司汉阴分公司 | 26 | 96 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 85
124 | 村组路硬化 | 上七村12组张家大坪坎下至姜家垭子交钥匙工程道路硬化 | 水泥路硬化1.785公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇上七村 | 2019 | 107.1 |  | 116 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西致力建设工程有限公司 | 34 | 124 | 2018年1月 | 2019年8月 |  | 116
125 | 村组路硬化 | 营盘八组梅子园至冯忠福家门口道路硬化 | 水泥路硬化1.7公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇上七村 | 2019 | 102 |  | 129 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西德瑞昌建设工程有限公司汉阴分公司 | 30 | 98 | 2018年12月 | 2019年8月 |  | 129
126 | 村组路硬化 | 上七村9组油茶园至8组道路 | 水泥路硬化0.9公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇上七村 | 2019 | 58.5 |  | 53 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 汉中泓博工程项目管理有限公司 | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 21 | 62 | 2019年3月 | 2019年8月 |  | 53
127 | 村组路硬化 | 3组通组路（新湾梁至吴家湾）延伸路 | 水泥路硬化1.4公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇双河村 | 2019 | 84 |  | 101 | 60万元/公里 | 漩涡镇 | 汉中泓博工程项目管理有限公司 | 汉阴县暖阳阳实业有县责任公司 | 28 | 95 | 2019年3月 | 2019年7月 |  | 101
128 | 村组路硬化 | 4组通组路（新湾梁至朱家坪）延伸路 | 水泥路硬化2.1公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇双河村 | 2019 | 126 |  | 126 | 60万元/公里 | 漩涡镇 | 汉中泓博工程项目管理有限公司 | 陕西省汉阴县宏华建筑装饰有限责任公司 | 29 | 96 | 2019年3月 | 2019年7月 |  | 126
129 | 村组路硬化 | 桃花沟7组邓家包至方家坪庞远明门口道路硬化 | 水泥路硬化1.765公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇塔岭村 | 2019 | 105.9 |  | 115 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 28 | 102 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 115
130 | 村组路硬化 | 田梁农家乐至玉皇阁安置房 | 水泥路硬化1.5公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇田凤村 | 2019 | 90 |  | 145 | 60万元/公里 | 漩涡镇 | 汉中泓博工程项目管理有限公司 | 陕西致力建设工程有限公司 | 27 | 88 | 2019年3月 | 2019年7月 |  | 145
131 | 村组路硬化 | 吴兆清至马家涯安置点 | 水泥路硬化1.5公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇田凤村 | 2019 | 90 |  | 94 | 60万元/公里 | 漩涡镇 | 汉中泓博工程项目管理有限公司 | 陕西致力建设工程有限公司 | 331 | 111 | 2019年4月 | 2019年7月 |  | 94
132 | 村组路硬化 | 梓中村3、4组连接路道路工程 | 水泥路硬化1.894公里，路基4.5米，面板宽3.5米，内侧L型水沟，外侧土路肩0.50米 | 漩涡镇梓中村 | 2019 | 113.64 |  | 123 | 65万元/公里 | 漩涡镇 | 陕西道科公路咨询有限公司（汉阴监理部） | 陕西祥瑞市政工程有限责任公司 | 31 | 105 | 2018年12月 | 2019年7月 |  | 123