## 附表一（县直部门）
附件1
重点项目建设先进奖考核评分表（县直部门）
序 号 | 考核内容 |  | 标准 分值 | 评 分 标 准 | 认定依据
1 | 项目推进情况 | 投资完成 | 40 | 项目年度完成投资总额/项目计划年度投资总额×40。 | 统计部门提供相关佐证资料
|  | 形象进度 | 30 | 按完成年度建设任务的形象进度比例计分。 | 现场核查
2 | 项目管理 | 审批手续 | 5 | 重点项目的前期审批手续齐全计5分，未按时完成的酌情扣减分。 | 被考核部门提供佐证资料，县重点项目储备统建中心掌握情况
|  | 固投入统 | 15 | 重点建设项目开工后，按时入库入统的项目得15分；未按时入库入统每拖延后一个月扣减2分，扣完为止。
|  | 日常管理 | 10 | 确定专职人员报送信息计2分，及时在重大项目库录入项目信息并随项目进度更新信息计3分，每月25日前或临时通知按要求向县重点项目储备统建中心报送项目推进情况的计5分。没有信息报送专职人员的扣减2分；没有及时在重大项目库录入项目信息并随项目进度更新信息每出现一次扣0.3分；未按时按要求报送信息的每出现一次扣0.5分,扣完为止。
3 | 特别嘉奖分 |  |  | （1）每完成一个非下达市县重点项目，并且单个项目年度投资额在2000万元以上的，基础设施类项目加5分，产业类项目加3分。 （2）利用新闻媒体宣传重点项目建设新成绩、新进展、好经验、好做法、好典型，营造良好氛围，市级新闻媒体每采用一条计1分，省级新闻媒体每采用一条计2分，中央新闻媒体每采用一条计3分。 | 被考核部门提供佐证资料

## 附表二（项目属地镇）
附件2
重点项目建设先进奖考核评分表（项目属地镇）
序 号 | 考核内容 | 标准 分值 | 评 分 标 准 | 认定依据
1 | 工作机构 | 10 | （1）有机构得2分，没有机构不得分； （2）人员固定得2分，人员不固定不得分； （3）项目服务协调工作有方案得3分，没有不得分； （4）项目工作协调机制健全得3分，不健全酌情赋分。 | 被考核部门提供佐证资料，县重点项目储备统建中心、考核组掌握情况
2 | 台账建立 | 10 | 项目建设资料档案完备得满分，不完备酌情赋分。
3 | 征地拆迁及外围环境保障 | 25 | 积极协调做好项目用地拆迁、清理附属物及项目所在地群众疏导工作，因拆迁、清理附属物工作未完成及阻工事件造成项目建设延迟的，自开工许可证下发之日起每拖延一个月扣5分，扣完为止。
4 | 安全生产 | 15 | 年度内项目建设过程中无安全事故得15分，有安全事故，每发生一起扣3分，扣完为止。
5 | 信访维稳 | 20 | 做好项目建设过程中信访维稳等问题的协调处理化解工作，保障项目建设施工外围环境顺畅，每发生一批次到县级部门上访事件扣2分，到市级及市级以上部门上访的每批次扣5分，扣完为止。 | 由县信访局提供资料
6 | 项目建设协调服务 | 20 | 由项目业主单位根据掌握情况赋分。 | 由项目业主单位掌握情况赋分
7 | 特别嘉奖分 |  | 利用新闻媒体宣传重点项目建设新成绩、新进展、好经验、好做法、好典型，营造良好氛围，市级新闻媒体每采用一条计1分，省级新闻媒体每采用一条计2分，中央新闻媒体每采用一条计3分。 | 被考核部门提供佐证资料