## Sheet1
汉阴县2020年高标准农田建设项目施工计划表
乡镇 | 行政村 | 建设规模 | 总费用 | 工程施工费 | 土地平整 | 拦河坝 | 修复堰塘 | 蓄水池 | 灌溉渠 |  | 排洪渠 |  | 管灌 | 机耕路 |  | 生产路 |  | 护岸
|  | 亩 | 万元 | 万元 | 亩 | 座 | 座 | 座 | 条 | m | 条 | m | 亩 | 条 | m | 条 | m | 条 | m
观音河镇 | 合心村 | 亩: 1011; 万元: 185.77; 万元: 161.51; 亩: 201.6; 座: 3; 条: 2; m: 790
双河口镇 | 石家沟村 | 662 | 84.73 | 73.27 |  |  |  |  | 2 | 395 |  |  |  | 1 | 100 | 2 | 754 | 3 | 356
漩涡镇 | 塔岭村 | 965 | 135.73 | 118 | 38.89 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 100 | 1 | 905 | 1 | 365
| 渭河村 | 837 | 143.35 | 124.62 | 89.94 |  |  | 1 |  |  | 2 | 238 |  |  |  | 1 | 500 | 1 | 476.13
| 中银村 | 亩: 506; 万元: 35.38; 万元: 30.76; 亩: 37.24; 条: 1; m: 390
| 上七村 | 亩: 593; 万元: 78.13; 万元: 67.93; 亩: 68.72; 条: 1; m: 1090
汉阳镇 | 白庙村 | 亩: 1049; 万元: 221.61; 万元: 192.67; 座: 3; 条: 1; m: 2300; 条: 3; m: 1415; 条: 2; m: 483
| 长新村 | 亩: 784; 万元: 178.17; 万元: 154.9; 亩: 93.02; 座: 1; 亩: 150; 条: 1; m: 1200
| 天池村 | 亩: 725; 万元: 94.46; 万元: 82.12; 亩: 81.73; 座: 2; 条: 1; m: 285
| 松林村 | 亩: 1518; 万元: 104.65; 万元: 90.98; 亩: 136; 座: 3; 条: 5; m: 3305
| 双坪村 | 亩: 801; 万元: 80.43; 万元: 69.93; 座: 1; 条: 3; m: 1175
| 金红村 | 亩: 1467; 万元: 57.42; 万元: 49.92; 座: 1; 亩: 200; 条: 2; m: 1275
| 磨坝村 | 亩: 649; 万元: 43.97; 万元: 38.22; 座: 1; 亩: 132; 条: 1; m: 330
| 笔架村 | 亩: 735; 万元: 58.78; 万元: 51.1; 座: 2; 座: 1; 亩: 88; 条: 3; m: 813
| 鲤鱼村 | 亩: 790; 万元: 117.62; 万元: 102.25; 亩: 112.01; 条: 1; m: 312; 条: 1; m: 300; 条: 1; m: 185
| 交通村 | 亩: 469; 万元: 42.39; 万元: 36.85; 座: 1; 亩: 23; 条: 1; m: 533
| 长红村 | 亩: 339; 万元: 76.43; 万元: 66.44; 座: 1; 亩: 100; 条: 1; m: 880
合计 |  | 13900 | 1739.02 | 1511.47 | 859.15 | 1 | 5 | 17 | 2 | 395 | 3 | 550 | 793 | 12 | 8008 | 22 | 10882 | 6 | 1315.13

## Sheet2
汉阴县2020年高标准农田建设项目工程内容表
乡镇 | 行政村 | 建设规模 | 总费用 | 工程施工费
|  | 亩 | 万元 | 万元
观音河镇 | 合心村 | 1011 | 190.3867 | 162.8715
双河口镇 | 石家沟村 | 662 | 79.8734 | 68.3299
漩涡镇 | 塔岭村 | 965 | 140.1519 | 119.8968
| 渭河村 | 837 | 142.327 | 121.7575
| 中银村 | 506 | 36.7383 | 31.4288
| 上七村 | 593 | 80.9396 | 69.242
汉阳镇 | 白庙村 | 1049 | 222.6022 | 190.4311
| 长新村 | 784 | 185.3653 | 158.5758
| 天池村 | 725 | 97.5997 | 83.4944
| 松林村 | 1518 | 108.7803 | 93.0591
| 双坪村 | 801 | 84.1768 | 72.0114
| 金红村 | 1467 | 64.4182 | 55.1083
| 磨坝村 | 649 | 46.0804 | 39.4208
| 笔架村 | 735 | 81.8978 | 70.0617
| 鲤鱼村 | 790 | 121.8498 | 104.2397
| 交通村 | 469 | 44.6236 | 38.1745
| 长红村 | 339 | 80.5594 | 68.9167
合计 |  | 13900 | 1808.3704 | 1547.0197

## Sheet3
时间 | 2020年 |  |  |  | 2021年
内容 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月
工程招投标 | bar: 2020年 9月
土地平整工程 | bar: 2020年 10月 to 2020年 12月
灌溉与排水工程 | bar: 2020年 11月 to 2021年 5月
田间道路工程 | bar: 2020年 10月 to 2021年 7月
农田防护与生态环境保护工程 | bar: 2021年 3月
项目总结验收及资金决算、审计 | bar: 2021年 8月