## Sheet1
汉阴县2020年度脱贫攻坚水利项目完成情况公示明细表
序号 | 项目 类别 | 项目名称 | 实施 地点 | 计划建设内容 | 完工建设内容 | 建设 工期 | 效益 （带动贫困户） | 计划投资（万元） | 完工决算投资（万元） | 财政资金 支持环节 | 项目 实施 单位 | 备注
1 | 基础设施 | 2019-2020年涧池镇花果联村供水工程 | 涧池镇花果村 | 建设抽水泵站系统1处，水处理厂一座，埋设供配水管网 φ110-40PE管网7185m | 建设抽水泵站系统1处，水处理厂一座，埋设供配水管网 φ110-40PE管网7185m | 90天 | 受益总人口2085人,解决贫困户150户430人安全饮水问题。 | 203 | 175.562 | 劳务工资、材料费 | 汉阴县水利局
2 | 基础设施 | 汉阴县城关镇五一村泵站工程 | 城关镇五一村 | 新建泵站一座、装机三台，输水管道4KM | 新建泵站一座、装机三台，新建输水管道4KM | 60天 | 受益2293户10199人、解决贫困人口322户676人的农田灌溉问题 | 275 | 269.757 | 劳务工资、材料费、水泵购置 | 汉阴县水利局
3 | 基础设施 | 汉阴县水质提升改造工程 | 汉阴县 | 双乳镇水厂、双河口镇龙垭水厂、平梁镇水厂、蔡家河水厂、田禾村水厂、中坝村水厂、洞河村水厂共修建设备间7座、安装浸没式超滤设备7套 | 双乳镇水厂、双河口镇龙垭水厂、平梁镇水厂、蔡家河水厂、田禾村水厂、中坝村水厂、洞河村水厂共修建设备间7座、安装浸没式超滤设备7套 | 90天 | 受益人口9700人，850户2425人安全饮水问题。 | 414.08 | 403.9637 | 设备购安、劳务工资、材料费等。 | 汉阴县水利局