## (表样二）
汉阴县农村房屋灾后重建建设进度汇总表
单位：汉阴县住建局 | [9 empty] | 统计时间：2021年11月20日
镇 | 2021年灾后重建总量 | 保障方式分类 |  |  | 建设进度情况 | [7 empty] | 总体开工率及C级竣工加权分（开工率及C级竣工率各占50%） | 排名
|  | 集中安置 | 分散安置（新建、购买二手房） | 维修加固（长期租赁） | 未开工 | 已开工（户）
[6 empty] | 已开工未竣工 | C级未竣工 | 竣工 | 入住 | 竣工/入住合计数 | 开工率 | C级竣工率
观音河镇 | 32 | 7 | 23 | 2 | 0 | 18 | 0 | 11 | 3 | 14 | 100% | 100% | 1 | 1
双河口镇 | 49 | 12 | 23 | 14 | 0 | 13 | 3 | 32 | 4 | 36 | 100% | 78.57% | 0.89 | 5
双乳镇 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 100% | 100% | 1 | 1
涧池镇 | 58 | 8 | 39 | 11 | 0 | 51 | 7 | 3 | 4 | 7 | 100% | 36.36% | 0.68 | 8
汉阳镇 | 37 | 7 | 17 | 13 | 0 | 26 | 2 | 0 | 11 | 11 | 100% | 84.62% | 0.92 | 4
蒲溪镇 | 70 | 15 | 40 | 15 | 0 | 59 | 6 | 3 | 8 | 11 | 100% | 60% | 0.8 | 7
漩涡镇 | 136 | 32 | 31 | 73 | 0 | 58 | 17 | 6 | 72 | 78 | 100% | 76.71% | 0.88 | 6
城关镇 | 12 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 91.67% | 100% | 0.95 | 3
铁佛寺镇 | 38 | 9 | 23 | 6 | 0 | 15 | 0 | 12 | 11 | 23 | 100% | 100% | 1 | 1
平梁镇 | 55 | 24 | 27 | 4 | 2 | 43 | 0 | 5 | 5 | 10 | 96.36% | 100% | 0.98 | 2
合计 | 497 | 121 | 235 | 141 | 3 | 294 | 35 | 79 | 121 | 200 | 99.4% | 75.18%