## (表样二）
汉阴县农村房屋灾后重建建设进度汇总表
单位：汉阴县住建局 | [9 empty] | 统计时间：2021年12月4日
镇 | 2021年灾后重建总量 | 保障方式分类 |  |  | 建设进度情况 | [7 empty] | 总体开工率及C级竣工加权分（开工率及C级竣工率各占50%） | 排名
|  | 集中安置 | 分散安置（新建、购买二手房） | 维修加固（长期租赁） | 未开工 | 已开工（户）
[6 empty] | 已开工未竣工 | C级未竣工 | 竣工 | 入住 | 竣工/入住合计数 | 开工率 | C级竣工率
观音河镇 | 34 | 7 | 25 | 2 | 0 | 15 | 0 | 13 | 6 | 19 | 100% | 100% | 1 | 1
双河口镇 | 56 | 15 | 25 | 16 | 0 | 9 | 2 | 43 | 4 | 47 | 100% | 87.5% | 0.9375 | 9
双乳镇 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | 100% | 1 | 1
涧池镇 | 56 | 7 | 40 | 9 | 0 | 42 | 3 | 9 | 5 | 14 | 100% | 66.67% | 0.833 | 10
汉阳镇 | 35 | 5 | 17 | 13 | 0 | 21 | 0 | 1 | 13 | 14 | 100% | 100% | 1 | 1
蒲溪镇 | 66 | 14 | 37 | 15 | 0 | 21 | 0 | 29 | 16 | 45 | 100% | 100% | 1 | 1
漩涡镇 | 131 | 8 | 59 | 64 | 0 | 21 | 0 | 10 | 100 | 110 | 100% | 100% | 1 | 1
城关镇 | 12 | 1 | 8 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 91.67% | 100% | 0.9583 | 8
铁佛寺镇 | 39 | 8 | 24 | 7 | 0 | 13 | 0 | 10 | 16 | 26 | 100% | 100% | 1 | 1
平梁镇 | 54 | 25 | 25 | 4 | 0 | 37 | 0 | 9 | 8 | 17 | 100% | 100% | 1 | 1
合计 | 489 | 95 | 261 | 133 | 1 | 190 | 5 | 128 | 170 | 298 | 99.8% | 96.24%