## Sheet1
2021年纳入统筹整合财政涉农资金（水利）项目实施完成情况表
序号 | 项目类别 | 项目 名称 | 计划建设规模与内容 | 竣工完成建设内容 | 项目主管单位 | 项目实施单位与负责人 | 实施 地点 | 施工单位 | 工程监理 | 建设 期限 | 竣工时间 | 计划资金投入（万元） | [5 empty] | 项目竣工决算投资（万元） | 绩效目标完成情况 | 带动增收机制
[12 empty] | 合计 | 财政资金 |  |  |  | 整合资金
[13 empty] | 小计 | 中省资金 | 衔接资金 | 县级
1 | 基础设施 | 2021年城关镇长窖村供水改造工程 | 新建高位水池一座、抽水泵站一座，管网2km | ①水源工程1处（浮筒泵站1座，抽水管道420m），②30m3高位水池1座③输、配水管网2000米 | 汉阴县水利局 | 汉阴县饮水工程项目办公室朱礼荣 | 城关镇长窖村 | 陕西龙翀建设工程有限公司 | 安康华晟工程监理有限责任公司 | 3个月 |  | 35 | 35 | 35 |  |  |  | 24.488 | 解决42户160人 及猪5000头养殖用水问题。 | 保障42户人的饮水安全，其中脱贫人口18户72人。
2 | 基础设施 | 汉阴县2021年农村饮水安全水毁修复项目 | 解决汉阴县农村供水有限责任公司41个村的集水井、拦河坝、管网、水厂的水毁修复 | 解决汉阴县农村供水有限责任公司6个村的集水井、拦河坝、管网、水厂的水毁修复 | 汉阴县水利局 | 汉阴县饮水工程项目办公室朱礼荣 | 汉阴县农村供水有限责任公司41个村 | 汉阴县农村供水有限责任公司 | 陕西明严通工程监理有限公司 | 3个月 |  | 122 | 122 | 122 |  |  |  | 129.46 | 新建集水井、铺设管网、修复水厂 | 保障1570户 4711人的饮水安全
3 | 其他类 | 2021年汉阴县农村饮水水质检测项目 | 农村供水工程水质采样送检 | 检测水样895份 | 汉阴县水利局 | 汉阴县饮水工程项目办公室朱礼荣 | 全县141个村 | 安康市水务集团水质及生物检测公司、陕西华康检验检测有限责任公司 |  | 12月 |  | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 95.052 | 完成检测水样895份，保障农村人口27.21万人饮水安全 | 保障脱贫人口6.5万人饮水安全
4 | 其他类 | 2021年汉阴县管水员公岗项目 | 开发农村供水管水员公益岗位80个 | 开发农村供水管水员公益岗位40个 | 汉阴县水利局 | 汉阴县饮水工程项目办公室朱礼荣 | 汉阴县农村供水有限责任公司41个村 | 汉阴县农村供水有限责任公司 |  | 4个月 |  | 16 | 16 |  |  | 16 |  | 16 | 开发管水员公益岗位岗位40个，每人月均增收1000元。 | 解决40名农村劳动力就业岗位，每人月均增收1000元。
5 | 基础设施 | 城关镇供水工程维修养护项目 | 水厂维修、集水井清淤、换填滤料、更换管道、更换水泵等 | 铺设管网3421m 、维修恢复线路660m、安装消毒设备2台 | 汉阴县水利局 | 汉阴县农村供水有限责任公司 刘定龙 | 城关镇 | 汉阴县农村供水有限责任公司 | 陕西明严通工程监理有限公司 | 12个月 |  | 58 |  |  |  |  | 58 | 26.3889 | 铺设管网3421m 、维修恢复线路660m、安装消毒设备2台保障520户1300人的饮水安全 | 保障 520 户 1300人的饮水安全，其中脱贫人口 247 户 619人
6 | 基础设施 | 汉阳镇供水工程维修养护项目 | 水厂维修、集水井清淤、换填滤料、更换管道、更换水泵等 | 1、新建集水井4座，维修、集水人工井清淤4座； 2、更换输配水管网10690m； 3、安装水泵2台； 安装次氯酸钠消毒机13台 | 汉阴县水利局 | 汉阴县农村供水有限责任公司 刘定龙 | 汉阳镇 | 汉阴县农村供水有限责任公司 | 陕西明严通工程监理有限公司 | 12个月 |  | 34 |  |  |  |  | 34 | 76.9933 | 新建、修复集井4座；管网10690m；安装消毒机13台；保障462户、1570人的饮水安全。 | 保障462户、1570人的饮水安全，其中脱贫人口35户103人。
7 | 基础设施 | 平梁镇供水工程维修养护项目 | 水厂维修、集水井清淤、换填滤料、更换管道、更换水泵等 | 1、维修、集水人工井清淤4座； 2、新建高位水池2座； 3、新建生物观察池3座； 4、更换输配水管网4101m； 5、安装水泵2台； 安装次氯酸钠消毒机4台 | 汉阴县水利局 | 汉阴县农村供水有限责任公司 刘定龙 | 平梁镇 | 汉阴县农村供水有限责任公司 | 陕西明严通工程监理有限公司 | 12个月 |  | 20 |  |  |  |  | 20 | 33.0146 | 新建、修复集井4座；管网4101m；安装消毒机4台；保障354户、1207人的饮水安全。 | 保障354户、1207人的饮水安全，其中脱贫人口22户52人。
8 | 基础设施 | 蒲溪镇供水工程维修养护项目 | 水厂维修、集水井清淤、换填滤料、更换管道、更换水泵等 | 1、新建沉淀反应池1座 2、更换输配水管网1,033m； 3、安装水泵2台； | 汉阴县水利局 | 汉阴县农村供水有限责任公司 刘定龙 | 蒲溪镇 | 汉阴县农村供水有限责任公司 | 陕西明严通工程监理有限公司 | 12个月 |  | 40 |  |  |  |  | 40 | 19.422 | 保障201户、681人的饮水安全，其中脱贫人口12户27人。 | 新建沉淀反应池1座，更换输配水管网1,033m； ，安装水泵2台； 保障201户、681人的饮水安全。
9 | 基础设施 | 漩涡镇供水工程维修养护项目 | 水厂维修、集水井清淤、换填滤料、更换管道、更换水泵等 | 新建集水井1座；维修集水井1座 2、新建截渗坝1座 3、新建高位水池1座 4、新建生物观察池4个 5、更换输配水管网8995米 | 汉阴县水利局 | 汉阴县农村供水有限责任公司 刘定龙 | 漩涡镇 | 汉阴县农村供水有限责任公司 | 陕西明严通工程监理有限公司 | 12个月 |  | 29 |  |  |  |  | 29 | 25.3823 | 新建、维修集2座；新建截渗坝2座；更换管网8995米；新建生物观察池4个。保障583户、2041人的饮水安全。 | 保障462户、1570人的饮水安全，其中脱贫人口287户984人。
10 | 基础设施 | 观音河镇供水工程维修养护项目 | 水厂维修、集水井清淤、换填滤料、更换管道、更换水泵等 | 铺设管网1186m 、集水井清淤、更换滤料等 | 汉阴县水利局 | 汉阴县农村供水有限责任公司 刘定龙 | 观音河镇 | 汉阴县农村供水有限责任公司 | 陕西明严通工程监理有限公司 | 12个月 |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | 1.6326 | 铺设管网1186m 、集水井清淤、更换滤料等保障640户1601人的饮水安全 | 保障 640 户 1601人的饮水安全，其中脱贫人口 244户 732人。
11 | 基础设施 | 铁佛寺镇供水工程维修养护项目 | 水厂维修、集水井清淤、换填滤料、更换管道、更换水泵等 | 新建生物观察池2座、铺设管网693m 维修水泵2台、安装消毒设备2台 | 汉阴县水利局 | 汉阴县农村供水有限责任公司 刘定龙 | 铁佛寺镇 | 汉阴县农村供水有限责任公司 | 陕西明严通工程监理有限公司 | 12个月 |  | 4.5 |  |  |  |  | 4.5 | 13.3794 | 新建生物观察池2座、铺设管网693m 维修水泵2台、安装消毒设备2台保障3481户10726人的饮水安 | 保障 3481 户 10726人的饮水安全，其中脱贫人口 826 户 2478人。
12 | 基础设施 | 双河口镇供水工程维修养护项目 | 水厂维修、集水井清淤、换填滤料、更换管道、更换水泵等 | 铺设管网4330m 维修水泵1台、新建高位水池1座 | 汉阴县水利局 | 汉阴县农村供水有限责任公司 刘定龙 | 双河口镇 | 汉阴县农村供水有限责任公司 | 陕西明严通工程监理有限公司 | 12个月 |  | 8.5 |  |  |  |  | 8.5 | 3.4952 | 铺设管网4330m 维修水泵1台、新建高位水池1座保障648户1265人的饮水安全 | 保障 648 户 1265人的饮水安全，其中脱贫人口 181户 543人。
13 | 基础设施 | 涧池镇供水工程维修养护项目 | 水厂维修、集水井清淤、换填滤料、更换管道、更换水泵等 | 1、新建生物观察池2座 2、安装次氯酸钠消毒机2台 3、维修、集水人工井清淤2座； | 汉阴县水利局 | 汉阴县农村供水有限责任公司 刘定龙 | 涧池镇 | 汉阴县农村供水有限责任公司 | 陕西明严通工程监理有限公司 | 12个月 |  | 0.7 |  |  |  |  | 0.7 | 7.5699 | 已完成新建生物观察池2座，安装次氯酸钠消毒机2台，集水井清淤2座；保障95户、323人的饮水安全。 | 保障95户、323人的饮水安全,其中脱贫人口6户14人。
14 | 基础设施 | 双乳镇供水工程维修养护项目 | 水厂维修、集水井清淤、换填滤料、更换管道、更换水泵等 | 维修一体化净水器一台 | 汉阴县水利局 | 汉阴县农村供水有限责任公司 刘定龙 | 双乳镇 | 汉阴县农村供水有限责任公司 | 陕西明严通工程监理有限公司 | 12个月 |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 0.7218 | 维修一体化净水器一台保障324户810人的饮水安全 | 保障 324 户810人的饮水安全，其中脱贫人口 85 户 210人。
15 | 基础设施 | 汉阴县漩涡镇田凤村水土流失治理工程 | 改造堰塘1口，修复拦河坝1座，新建河堤241.3米，新建管灌面积690亩。 | 完成改造堰塘1口、修复拦河坝1座、新建河堤240米、新建管灌面积690亩。 | 汉阴县水利局 | 流域治理项目办公室王会兵 | 漩涡镇田凤村 | 陕西唐明建筑工程有限公司 | 安康华晟工程监理有限公司 | 3个月 | 2021.12.8 | 204 |  |  |  |  | 204 | 203.42 | 完成改造堰塘1口、修复拦河坝1座、新建河堤240米、新建管灌面积690亩。解决690亩茶园及112亩农田灌溉用水，促进村级产业发展，带动农户增产增收。 | 解决690亩茶园及112亩农田灌溉用水，促进村级产业发展，带动农户增产增收，受益人口191户708人。
16 | 基础设施 | 汉阴县漩涡镇中银村水土流失治理工程 | 新建河堤252.4米。 | 完成新建河堤273米。 | 汉阴县水利局 | 流域治理项目办公室王会兵 | 漩涡镇中银村 |  |  |  | 2021.12.8 | 116 |  |  |  |  | 116 | 116.05 | 完成新建中银村河堤273米，保护农田80余亩及河道沿线学校、住户生命财产安全，受益人口450人。 | 保护农田80余亩及河道沿线学校、住户生命财产安全，受益人口450人。
17 | 基础设施 | 汉阴县漩涡镇上七村水土流失治理工程 | 改造堰塘3口，新建蓄水池2座，新建产业路200米。 | 完成改造堰塘3口、新建蓄水池2座、新建产业路176米。 | 汉阴县水利局 | 流域治理项目办公室王会兵 | 漩涡镇上七村 |  |  |  | 2021.12.8 | 80 |  |  |  |  | 80 | 80.53 | 完成改造上七村堰塘3口、新建蓄水池2座、新建产业路176米。解决村油茶、烤烟产业及农田灌溉用水问题，促进产业发展，带动农业增产农户增收，受益人口350人。 | 解决村油茶、烤烟产业及农田灌溉用水问题，促进产业发展，带动农业增产农户增收，受益人口350人。
18 | 基础设施 | 第二批水毁 |  |  | 汉阴县水利局 | 汉阴县农村供水有限责任公司 |  | 汉阴县农村供水有限责任公司 |  |  |  | 147.27 | 147.27 |  | 147.27 |  |  | 147.31