2021年8月至2022年4月县政府常务会议尚未完成事项的清单

| 序号 | 会议名称 | 确定事项 | 责任单位 | 配合部门 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2022年县政府第二次常务会议 | 由县考核办负责，将法治政府建设和依法行政情况纳入各镇各部门综合目标考核内容，且保持足够的赋分；由县依法治县办（县司法局）负责，进一步优化依法行政考核办法，由分管副县长审核把关后印发执行。 | 县考核办、县司法局 |  | 县考核办已将法治政府建设和依法行政情况纳入县对各镇、各部门及中省驻汉单位考核党的建设共性指标中，2022年考核指标已经县政府第七次常务会、县委第九次常委会审定通过，目前正按程序送审。县司法局待市考核办办法出台后优化本县2022年法治建设考核办法（依法行政考核办法）。 |  |
| 2 | 2021年县政府第三次常务会议 | 由县发改局牵头，县农业农村局、经贸局、财政局等部门配合，做好全县冷库建设调研，制定规划方案后提交县政府会议研究。 | 县发改局 | 县农业农村局、县经贸局、县财政局 | 全县冷库建设项目已纳入“十四五”总体规划及富硒产业发展等专项规划，结合我县实际，无需再单独编制冷库专项规划。 |  |
| 3 | 2022年县政府第四次常务会议 | 由县发改局负责，列出我县粮食安全各项工作任务明细清单，印发给相关部门对照落实。 | 县发改局 |  | 县发改局正在草拟部门工作任务清单。 |  |
| 4 | 2022年县政府第二次常务会议 | 由县公产局负责，县乡村振兴局、农业园区服务中心配合，围绕全县气调库布局和统筹运营，制定合理的运营方案，提升气调库综合利用效益。 | 县发改局（公产局） | 县乡村振兴局、农业园区服务中心 | 县公产局联合县乡村振兴局正在对全县气调库布局和统筹运营情况进行摸底。 |  |
| 5 | 2021年县政府第六次常务会议 | 由县教体科技局负责，县公安局、自然资源局配合，协调长兴集团在县城周边选址投资建设室内打靶场，并结合县民兵训练基地项目建设，在双河口镇选址建设狩猎场，兼顾民兵训练与对外运营相结合，打造集射击体验、餐饮、住宿、会议接待、休闲度假等多功能于一体的体旅体教体养中心。 | 县教体科技局 | 县公安局、县自然资源局 | 县教体科技局已与长兴集团磋商，企业方因资金周转受限暂无投资意愿。县自然资源局已与双河口镇对接完成狩猎场选址，并纳入过渡期国土空间规划，待规划报请省政府批准后按程序实施。 |  |
| 6 | 2022年县政府第二次常务会议 | 田波同志牵头，县经贸局负责，平梁镇配合，加快推进顺祥碳素项目征地拆迁工作，跟进项目建设。 | 县经贸局 | 平梁镇 | 县经贸局正在办理新增建设用地使用费票据。项目总体规划正在报送县自然资源局审定。目前正在组织用电设计、施工方案编制工作。 |  |
| 7 | 2021年县政府第七次常务会议 | 由县司法局负责，尽快制定党政机关、事业单位、企业法律顾问制度全覆盖方案，按程序提交县政府研究讨论后组织实施。 | 县司法局 |  | 县司法局已对全县党政机关、事业单位、企业聘请法律顾问情况进行全面排查摸底，并制定法律顾问全覆盖初步方案，待提交县政府研究审定。 |  |
| 8 | 2022年县政府第二次常务会议 | 刘济兵同志牵头，组织县财政、住建等部门，加快制定我县鼓励农民进城优惠政策和外县人员到汉阴购房置业奖励政策，提交县政府常务会议审定。 | 县财政、县住建局 |  | 县财政局已完成。县住建局已再次对鼓励农民进城购房和外来人员购房办法进行修改完善，形成《关于鼓励县内外干群进城购房置业的通告》，待提交县政府常务会议审定。 |  |
| 9 | 2022年县政府第四次常务会议 | 由吴奎同志牵头，县财政局、县乡村振兴局负责，相关部门配合，结合2022年“两会”人大代表建议和政协委员提案，认真谋划2023年的项目库和实施项目清单，分类别、分行业建立台账。并于6月底前召开涉农整合资金领导小组会议，对项目清单研究审核，确需实施的项目，要提早做好前期准备工作，力争超前实施。 | 县财政局、县乡村振兴局 |  | 县乡村振兴局正在进行前期准备。县财政局正在推进。 |  |
| 10 | 2022年县政府第一次常务会议 | 由县人社局牵头，县发改局配合，按照一视同仁的原则，对全县所有毛绒玩具文创企业进行梳理分类。对已享受苏陕协作资金扶持的毛绒玩具企业，按照相关政策重新签订资本金入股收益分配协议，动员、鼓励企业按期履行社会责任。对未享受苏陕协作资金扶持的毛绒玩具企业，尽快组织镇村召开会议充分研究，及时下拨资金、签订资本金入股收益分配协议，切实提升政府公信力，增强投资者信心。同时，要明确企业带贫益贫的社会责任和义务以及需要提供的软件资料。 | 县人社局 | 县发改局 | 县人社局已与县发改局、财政局深入企业宣传政策、调研摸底，正在收集相关资料，待资金到位后进行落实。 |  |
| 11 | 2022年县政府第三次常务会议 | 由县人社局、县招商服务中心负责，各有关部门配合，细化政策支持措施，草拟我县加快发展“归雁经济”实施方案，报县政府审定。 | 县人社局、县招商服务中心 |  | 县人社局已拟定“归雁经济”实施方案及任务分解初稿，正在征求相关部门意见。 |  |
| 12 | 2021年县政府第三次常务会议 | 由县自然资源局负责，县林业局、生态环境分局等部门全力配合，加快推进铁家沟采石场、中沟采石场手续办理问题整改工作，确保尽快完成销号备案。 | 县自然资源局 | 县林业局、市生态环境局汉阴分局 | 中沟采石场林地审批资料已于2022年4月16日报省林业厅审查，待批复后完成整改销号。 |  |
| 13 | 2021年县政府第七次常务会议 | 由县自然资源局负责，对秦岭小水电整治后闲置的土地进行收储，会同县招商服务中心因地制宜包装策划项目，加大招商力度，有效盘活资源。 | 县自然资源局 |  | 县自然资源局已商县水利局、县招商服务中心，待招商引资项目确定后，根据项目建设用地需求再申请县财政拨付资金进行土地收储。 |  |
| 14 | 2022年县政府第四次常务会议 | 由县自然资源局负责，从局机关内部调剂2名工作人员充实到县搬迁办，专职负责避灾搬迁相关工作。由县财政局负责，待避灾搬迁工作正式启动后，拨付10万元经费，专项用于县搬迁办购买服务经费支出。 | 县自然资源局 | 县财政局 | 因省市避灾搬迁政策暂未下达，该项工作暂未正式启动。 |  |
| 15 | 2022年县政府第四次常务会议 | 由刘济兵同志牵头，县自然资源局负责，加大旧宅腾退土地增减挂钩指标交易资金的催缴力度，确保旧宅腾退工程费用及群众“357”奖补资金及时兑付到位，切实维护好政府公信力。同时，由县财政局负责，设立退回资金专项账户，待县自然资源局向省市沟通汇报后，将退回资金统筹应用到改善民生各领域。 | 县自然资源局、县财政局 |  | 6月9日，县自然资源局、县财政局到西咸新区秦汉新城沟通指标交易欠款事宜，协调由秦汉新城近期筹措部分资金，分批进行化解。县财政局待县自然资源局向省市汇报，结余资金退回纳入汉阴县财政局代管资金专户管理后，再进行分账核算。 |  |
| 16 | 2021年县政府第四次常务会议 | 同意启动火车站站前广场规划设计、资金预算等相关工作。由刘济兵同志牵头，适时邀请县委、县人大、县政协领导，组织城关镇及相关部门实地踏勘，听取意见建议，优化设计方案，将火车站站前广场打造为生态式、地标式城市配套设施。 | 县住建局 |  | 正在开展初步设计批复和施工图纸图审工作。 |  |
| 17 | 2021年县政府第五次常务会议 | 原则同意县交通局提出的优化“十四五”汉阴交通项目规划的方案。一是由县交通局负责，争取县城过境路改线项目列入安康市“十四五”交通项目规划。二是同意将铁佛寺至双河口斗沟公路列入县乡路改造提升计划，由县交通局负责根据会议讨论意见修改完善后，按程序提交县委、人大审议，调入县“十四五”交通项目规划。 | 县交通局 |  | 县交通局正在与省市交通主管部门汇报沟通，争取将汉阴县北环线公路工程列入省市“十四五”交通项目库。县交通局正在组织专家、设计单位现场踏勘铁佛寺至双河口公路，待设计方案完成后报请县委、县人大审议。 |  |
| 18 | 2021年县政府第五次常务会议 | 由县交通局负责，各属地镇和相关部门配合，以只争朝夕的劲头加快推进全县交通瓶颈项目，确保凤凰山隧道在2021年底完成沿线征迁工作，在2022年一季度实质开工；力争2023年前启动观音河至双河口公路及隧道建设；力争2025年前启动铁佛寺至双河口斗沟公路及隧道建设。 | 县交通局 |  | S213凤凰山隧道及引线工程项目，余漩涡镇3户房屋因补偿标准未达成一致暂未拆迁，截至目前还余省发改委工可行立项批复、初步设计批复、施工图评审、预算投资评审等手续尚未完成。观音河至双河口公路及隧道工程还余社会稳定风险评估、环境影响评价、土地预审、使用林地可行性研究报告、水土保持和防洪评价审批手续尚未完成。铁佛寺至双河口斗沟公路及隧道工程正在组织专家、设计单位现场踏勘，待设计方案完成后报请县委、县人大审议。 |  |
| 19 | 2021年县政府第七次常务会议 | 由县农业农村局负责，根据会议讨论意见，深度精准谋划2022年农业（富硒）产业发展奖补办法，按程序提请县政府审议。 | 县农业农村局 |  | 县农业农村局已拟定《汉阴县2022年农业产业化发展奖补办法》，待提交县政府常务会审定。 |  |
| 20 | 2022年县政府第一次常务会议 | 由王侠军同志牵头，县农业农村局负责，于3月底前召开全县产业项目推进会，对产业类项目发展质量、规范、纪律提出明确要求。 | 县农业农村局 |  | 产业奖补、三个一后续机制、村集体经济奖励等政策性文件尚未印发，缺乏政策激励，因此召开会议时机暂不成熟。 |  |
| 21 | 2022年县政府第四次常务会议 | 由王侠军同志牵头，县农业农村局负责，9月底前组织召开全县庭院经济建设观摩推进会，及时总结经验，稳步扩大建设范围。 | 县农业农村局 |  | 县农业农村局正在推进中。 |  |
| 22 | 2022年县政府第四次常务会议 | 由县统计局牵头，各相关部门配合，对标“陕西省县域经济社会发展十强县”“县域经济社会发展争先进位县”指标，持续加大争取力度；由县农业农村局负责，加大陕西省“现代农业强县”创建力度；由县交通局负责，加大国家“四好农村路”示范县创建力度；由县经贸局负责，加大陕西省“新型工业强县”创建力度；由市生态环境局汉阴分局负责，加大陕西省“生态建设强县”创建力度。 | 县统计局、县农业农村局、县交通局、县经贸局、市生态环境局汉阴分局 |  | 县统计局、农业农村局、交通局、经贸局、市生态环境局汉阴分局正在推进中。 |  |
| 23 | 2021年县政府第六次常务会议 | 由祖白云同志牵头，县文旅广电局负责，督促县旅馆协会加快拟定外地人员来汉阴旅游住宿等费用抵扣办法，开展联动促销，带动县域消费提升。 | 县文旅广电局 |  | 县文旅广电局已拟定《外地人员来汉旅游住宿费用抵扣办法（草案）》并征求宾馆酒店行业协会各会员单位同意，受疫情影响，目前来汉旅游人员较少，此办法暂未施行。 |  |
| 24 | 2022年县政府第二次常务会议 | 祖白云同志牵头，县文旅广电局负责，加快推进凤堰民宿项目改造进度；县教体科技局负责，加快制定统筹边远学生进城入学和家长进城弹性就业试点方案。 | 县文旅广电局 |  | 县文旅广电局已开工建设凤堰民宿项目，截至目前2#、6#7#院子一层楼板现浇混凝土，3#4#院子正在清运渣土。受疫情影响，建筑材料未能及时到达施工现场，因此2#院子工期滞后，1#、5#院子正在进行房屋征迁。《汉阴县统筹三区三业推进义务教育优质均衡发展实施方案》待提交县委常委会审定，目前县教体科技局正在汉阳镇、铁佛寺镇、经开区推行试点。 |  |
| 25 | 2022年县政府第三次常务会议 | 由县卫健局负责，开展名医、名护、名院长“三名”工程，努力将我县建设为群众满意、社会认可的区域医疗中心。 | 县卫健局 |  | 县卫健局已制定《汉阴县卫生健康系统名医名科名院长评选管理办法(试行)》方案，待按程序送审后印发实施。 |  |
| 26 | 2021年县政府第八次常务会议 | 王侠军同志牵头，县乡村振兴局负责，加快汉阴县乡村振兴（2021-2025）“十四五”规划的编制工作，于2022年3月底前提交县政府常务会议、县委常委会议审定后印发实施。 | 县乡村振兴局 |  | 因尚未确定规划编制单位，此项工作暂未启动。 |  |
| 27 | 2021年县政府第五次常务会议 | 由市生态环境局汉阴分局负责，就省督察组反馈我县生态环境保护5个方面问题，待市上整改方案下发后，立即制定我县整改方案，落实整改责任，坚决改、彻底改、快速改，力争超前完成任务。 | 市生态环境局汉阴分局 |  | 市生态环境局汉阴分局已印发整改方案，其中5个方面涉及的6个具体问题已整改销号4个，剩余县经开区污水处理厂再生水利用率未达到20%、黄龙金矿土壤治理问题暂未完成整改，整改时限2022年12月31日。 |  |
| 28 | 2021年县政府第五次常务会议 | 由市生态环境局汉阴分局牵头，以本次省生态环境保护督察为契机，举一反三，进一步排查全县生态环境保护方面的短板漏洞，及时查漏补缺，力争把全县生态环境保护工作做到极致、做到最好。 | 市生态环境局汉阴分局 |  | 市生态环境局汉阴分局已根据《汉阴县贯彻落实第二轮生态环境保护督察交办问题整改方案》督促责任单位落实问题整改，并收集上报整改进度，目前8个问题已整改完成7个，剩余1个正在整改中（县经开区污水处理厂再生水利用率未达到20%）。 |  |
| 29 | 2022年县政府第一次常务会议 | 由市生态环境局汉阴分局牵头，各相关镇、部门结合中央环保督察组反馈问题，持续加大整改力度，严防问题反弹发酵。 | 市生态环境局汉阴分局 |  | 目前安全风险评估报告暂未完成，二季度取样监测暂未出监测结果。黄龙金矿公司委托第三方公司制定尾矿库专项检测方案已完成，现正在施工地下水观测井，尾矿库在线监测系统工程正在施工。 |  |
| 30 | 2022年县政府第一次常务会议 | 由市生态环境局汉阴分局负责，县财政局配合，针对中央环保督察问题整改所产生项目资金，继续加大向上争取力度，力争得到省市最大支持。 | 市生态环境局汉阴分局 | 县财政局 | 委托第三方单位正在开展北部山区重金属及磺水污染状况调查。委托第三方单位正在编制汉阴县中河流域、青泥河流域水污染综合治理及集中式饮用水源地保护等项目。 |  |
| 31 | 2021年县政府第六次常务会议 | 由双河口镇负责，加快推进国防教育基地装备展厅和陕南抗日第一军革命纪念馆项目建设，并积极争取县人武部、宣传部领导支持，加强与省市对接，争取成功创建为陕西省国防教育基地。 | 双河口镇 |  | 国防教育基地装备展厅余17亩土地正在进行征收，待土地征收后需进一步办理用地手续。陕南抗日第一军革命纪念馆展陈大纲已重新撰写完成，已征集相关革命文物，目前就展陈资金缺口问题，正在争取相关资金补助，推进设计施工招投标工作。 |  |
| 32 | 2022年县政府第六次常务会议 | 由观音河镇负责，县人武部、发改局、财政局配合，加快推进汉阴县民兵训练基地项目立项、规划等前期工作，积极向上争取项目资金，力促项目尽快落地。 | 观音河镇 | 县人武部、县发改局、县财政局 | 汉阴县民兵训练基地项目计划将二、三期合并实施，目前观音河镇与发改等部门正按程序申请债券专项资金。 |  |