2022年县政府第六次常务会议确定事项落实情况清单

| 序号 | 确定事项 | 责任单位 | 配合部门 | 完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 由吴奎同志牵头，相关职能部门负责，修订完善全县人事调动管理制度、政府性投资项目管理制度、财政资金拨付制度，推进行政权力依法规范运行。 | 县人社局、县发改局、县财政局 |  | **已完成。**《关于进一步规范政府序列事业单位工作人员调动借调工作的通知》（汉政办发﹝2022﹞34号）、《关于印发财政资金审批拨付管理办法的通知》（汉政发﹝2021﹞15号）、《关于印发汉阴县财政专项资金拨付“五级审批”制度的通知》（汉政办发﹝2021﹞96号）、《汉阴县政府投资项目管理流程（试行）》（汉政发﹝2022﹞3号）已印发实施。 |  |
| 2 | 由县政府办负责，做好县政府全体(扩大)会议暨廉政工作会议各项准备工作。 | 县政府办 |  | **已完成**。2022年5月22日已召开会议。 |  |
| 3 | 由王侠军同志协调县委组织部，尽快明确县水利局、林业局相关负责人担任应急管理局副职有关事宜。 | 县委组织部 |  | **已完成。**已以汉政任字﹝2022﹞5号印发实施。 |  |
| 4 | 由吴奎同志牵头，县委编办、县应急管理局负责，制定防汛防火机构编制改革方案，提交县委编委会审议。 | 县委编办、县应急管理局 |  | **已完成。**《关于进一步完善自然灾害应急管理体制的通知》（汉编发﹝2022﹞3号）、《关于优化县森林（草原）防火指挥部办公室职责及编制的通知》（汉编发﹝2022﹞4号）已印发实施。 |  |
| 5 | 由县应急管理局负责，县财政局配合，盘活国有资产，合理布局镇级应急救援物资储备库。由县应急管理局负责，按照从紧必须的原则，制定天通卫星采购及管理意见建议，按程序提交县政府审定。由各主管部门负责，持续完善疫情防控、防汛防滑、安全生产应急预案，做好预案情景演练，提升应急能力、实战能力。 | 县应急管理局 | 县财政局 | **正在按程序推进中。**县应急管理局、县财政局已对各镇应急救援物资储备库标准化建设情况进行排查，剩余6个镇（城关镇、平梁镇、涧池镇、蒲溪镇、双乳镇、铁佛寺镇）物资储备正在建设中。县应急管理局已采购140余万元物资，招标程序已完成，正在供应物资。《关于请求解决天通卫星电话设备资金的报告》（汉应急字﹝2022﹞71号）、《关于进一步加强天通卫星电话管理使用工作的通知》（汉应急发﹝2022﹞33号）已印发实施。 |  |
| 6 | 由县应急管理局牵头，4月29日召开全县安全生产、防汛防滑和疫情防控工作会议，各分管副县长负责分口安排重点工作。 | 县应急管理局 |  | **已完成。**4月29日已召开会议。 |  |
| 7 | 由县经贸局、经开区负责，5月底前深入全县规上工业企业开展一次纾困解难行动，着重解决企业面临实际困难，确保重点企业实现满负荷生产。 | 县经贸局、经开区 |  | **已完成。**县经贸局已赴镇调研，收集企业急需解决的困难问题，已建立新材料产业链企业共性个性问题清单，并指导企业满负荷生产。经开区已对辖区内重点及规上企业进行任务分解，分类施策解决企业问题，已协调相关职能部门做好外围环境保障。 |  |
| 8 | 由县文旅广电局、县经贸局负责，组织汉阴县宾馆酒店行业协会研究对外具有吸引力的促销政策，激发消费市场活力，拉动经济增长。 | 县文旅广电局、县经贸局 |  | **已完成。**县文旅广电局已联合宾馆酒店行业协会拟定《外地人员来汉旅游住宿费用抵扣办法》，用于淡季吸引游客、刺激拉动消费。县经贸局已组织相关活动及培训。 |  |
| 9 | 由县发改局负责，5月20日前向县政府提交项目谋划专班研判成果，加快项目谋划储备。由县发改局负责，联合县政府办（督查室），对2022年重点项目进行督查督办，并将相关情况进行全县通报。由县自然资源局负责，做好重点工业项目土地要素保障，确保项目加快推进、年内投产达效。 | 县发改局、县自然资源局 |  | **正在按程序推进中。**县发改局已完成第一批次项目谋划研判工作，并印发《重点前期工作项目》和《重点加强衔接项目》清单。县发改局已送阅《关于2022年1-5月份重点建设项目进展情况的通报》。陕西农业废弃物资源化利用处理项目已解决3亩用地，年产10万吨电极糊项目、汉阴县10万千瓦农光互补光伏发电项目、金惠荞菊花加工项目、西汉砖厂提质改造项目待从省级购买水田指标后逐级上报省政府批准农用地转用和土地征收。 |  |
| 10 | 由吴奎同志牵头，县统计局负责，5月10日前召开全县“五上”企业培育推进会，持续培育壮大市场主体。 | 县统计局 |  | **已完成。**5月9日已召开会议。 |  |
| 11 | 原则同意《汉阴县企业应急纾困基金管理办法（试行）》，由县经贸局根据会议讨论意见修改完善后，按程序送审印发实施。 | 县经贸局 |  | **已完成。**《汉阴县企业应急纾困基金管理办法（试行）》（汉政办发﹝2022﹞37号）已印发实施。 |  |
| 12 | 由县投融资开发公司负责，根据会议讨论意见修改完善《企业应急纾困基金担保业务合作协议》，与陕西汉阴农村商业银行股份有限公司续签合作协议。 | 县投融资开发公司 |  | **已完成。**县投融资开发公司已与陕西汉阴农村商业银行股份有限公司续签《合作协议》。 |  |
| 13 | 经综合优选，可选用两种方式进行收购，一是原则同意在卖方提供沈尹默未刊稿本《文字改革中的创造通用书法字体问题》（尺寸：28\*306cm）权威鉴定报告，确保该藏品为真品的前提下，由县投融资公司收购捐赠给三沈纪念馆；二是由县文旅广电局牵头，寻找有情怀、有意愿的民营企业收购该未刊稿本，再捐赠给三沈纪念馆，由三沈纪念馆按程序进行权威鉴定。 | 三沈纪念馆、县文旅广电局 |  | **正在按程序推进中。**三沈纪念馆已按照第一种收购方式与卖方对接，因卖方未能提供官方鉴定报告，三沈纪念馆已采取第二种方式协调企业收购，并争取收购后捐赠。县文旅广电局已邀请市发展研究中心领导与卖方保持联系，商议收购事宜。同时已联系到由本县一家民营企业收购该藏品后，捐赠给三沈纪念馆，再由三沈纪念馆按程序进行权威鉴定。 |  |