## 3.9核实
附件1
汉阴县2022年重点建设项目挂联包抓任务表
单位：万元
序 号 | 项目名称 |  | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2021年底完成投资 | 2022年计划 |  | 资金 来源 | 包抓领导 | 项目责任部门 | 项目联系人及电话
[10 empty] | 年度 投资 | 主要形象进度
| 合计 | [6 empty] | 2254237 | 533284 | 628094
一 | 产业项目 | [6 empty] | 1724543 | 354668 | 438180
1 | 陕澳中医药产业园项目 |  | 陕西安康大千易中医药产业发展有限公司 | 城关镇 | 续建 | 占地面积5000亩，规划交易流通、中医药制造、科技孵化、安宁缓和医疗四个板块，共分三个阶段建设完成。 1.交易流通板块：重点建设国际中医药检测认证中心、跨境国际中医药产品交易所； 2.中医药制造板块：重点建设中医药加工产业园、国际中医药保税物流中心、国际中医药总部港； 3.科技孵化板块：重点建设中药材种苗繁育推广基地、汉方药源基地、数字化中医药溯源体系； 4.安宁缓和医疗板块：重点建设中医温泉养生基地、同位素质子重离子医院、中医跨境诊疗及中医药康养度假中心等。 | 2019-2025 | 500000 | 31168 | 40000 | 完成中药材交易中心、加工检测中心、智慧云仓现代物流公共配送中心、开放式集贸交易广场整体建设，并投入运营。 | 企业自筹 | 刘 勇 | 汉阴经开区 | 黄汉卿18991511055 王 茸13119193013
2 | 汉阴县三沈文化产业园区建设项目 |  | 汉阴县文化产业投资开发有限公司 | 城关镇 | 续建 | 项目以汉文化和移民文化为核心底蕴，以三沈文化为符号和品牌，重点打造文化旅游、书画艺术、研学教育、文化创意、养生养老、美食餐饮，商业开发七大板块联动发展的文化产业体系，形成“集中展示、县域辐射”的园区发展新模式。①三沈文化产业园核心聚集区项目：建设书画产业转化平台，建筑面积16970平方米。②三沈家文化体验中心项目：建设三沈家文化博览馆24500平方米，家文化广场22000平方米，融媒体中心3000平方米，游客服务中心8000平方米，会展中心20000平方米。③古玩博览交流交易区项目：古玩博览馆1500平方米，博古文化交易中心5000平方米，沈兼士博古历史研究中心2800平方米。④文化产业孵化区项目：新兴文化产业孵化区9300平方米。⑤汉阴地域特色富硒美食体验中心项目：富硒美食文化展示区6000平方米，富硒美食文化产品研发区15000平方米，美食文化体验区和产品销售区6000平方米，地域特色美食文化培训基地7000平方米。⑥文化康养基地项目：中医医养中心19000平方米（中医院），道家文化养生中心62000平方米，养生养老中心338100平方米，同时配套道路、公园、景观等基础设施。 | 2018-2025 | 300000 | 107200 | 50000 | 完成三沈文化展览馆装饰装修工程，启动展馆周边基础及景观配套设施、艺术家村落、大师工坊建设；完成公园首府（一期）文化地产项目，启动公园首府文化地产（二期)项目、中医院迁建项目装饰装修工程；完成汉太路（西大桥至凤凰国际段）改造项目并投用，完成缫丝厂段部分路基施工和相关配套基础工程。 | 专项资金和企业自筹 | 周 星 | 县三沈办 县住建局 县卫健局 | 吴学康13319151665
3 | 汉阴县百万头生猪生态循环养殖全产业链项目 |  | 汉阴东方希望畜牧有限公司 | 平梁镇、城关镇、双乳镇等镇 | 续建 | 建成存栏5000头的祖代种猪繁育场、40000头的父母代种猪养殖场和年出栏100万头生猪育肥场，配套建设年产40万吨的饲料加工和年屠宰100万头的屠宰加工厂。 | 2021-2025 | 200000 | 48000 | 50000 | 完成占地200亩种猪繁育场、占地400亩种猪养殖场和生猪育肥场建设，启动饲料厂建设，安装生产线4条。 | 企业自筹 | 王侠军 | 县农业农村局 | 曾兆林13891577507
4 | 汉阴县10万千瓦农光互补光伏发电项目 |  | 陕西华电福新汉阴新能源有限公司 | 双乳镇 蒲溪镇 涧池镇 | 新建 | 规划用地2000亩，建设10万千瓦标准光伏发电及变电机组，同步完成电力外送线路建设。 | 2022 | 45000 | 0 | 45000 | 全面完成建设任务。 | 企业自筹 | 刘济兵 | 县农业农村局 | 付 涛13309157152
5 | 汉阴县城市商业综合体建设项目 | 自强•红星美凯龙商业综合体项目 | 安康市精进实业有限公司 | 城关镇中堰村 | 续建 | 新建商业住宅263410平方米，其中地上面积208525平方米，地下面积54885平方米，总住宅面积167250平方米，商业部分41275平方米，配套建设地下停车场及地上家居广场。 | 2020-2023 | 130000 | 70000 | 30000 | 完成7、8、11、12、13、14号楼主体建设，启动1-6、9、10号楼建设。 | 企业自筹 | 田 波 | 县住建局 | 孙 凯13509157290
|  | 公园里商业综合体建设项目 | 安康百瑞丝绸置业有限责任公司 | 城关镇太平村 | 续建 | 新建集商住功能为一体的商业综合体1处，总占地面积83亩，总建筑面积228000平方米。 | 2021-2023 | 68400 | 30000 | 28000 | 完成3、7-11号楼主体建设，启动1、2、4-6号楼建设。
|  | 双星金河湾商业综合体建设项目 | 双星房地产开发有限公司 | 城关镇双星村 | 续建 | 新建集商住功能为一体的商业综合体1处，规划高层建筑5栋，总占地面积25.44亩，总建筑面积86000平方米。 | 2021-2023 | 18000 | 8000 | 8000 | 完成1-3号楼主体建设，启动4、5号楼建设。
|  | 西城樾府商业综合体建设项目 | 陕西省水务集团 | 城关镇杨家坝村 | 续建 | 新建集商住功能为一体的商业综合体1处，规划高层建筑10栋，总占地面积104亩，总建筑面积180000平方米。 | 2021-2024 | 75000 | 2000 | 33000 | 开工建设1、2、3、5号楼。
6 | 汉阴县花扒新城产业园建设项目 | 花扒路建设项目 | 汉阴县住建局 | 城关镇花扒村 | 新建 | 道路全长1034米，宽28米，配套建设麒麟沟小桥一座、月河中桥一座。 | 2022 | 3500 | 0 | 3500 | 全面完成建设任务。 | 县本级财政资金 | 刘济兵 | 县住建局 | 陈 军13992526318
|  | 迎宾大道建设项目 | 汉阴县交通建设投资有限责任公司 | 城关镇花扒村 | 续建 | 迎宾大道西起下月河中桥，东至高速路口，道路全长1320米，宽50米，主要包括路基、路面、桥梁、雨污水管道、强弱电管涵、天然气管网、景观绿化等内容。 | 2021-2023 | 13400 | 500 | 8000 | 完成主干道基础开挖及管道管网预设。 | 企业自筹及银行贷款 |  | 县交通局 | 毋 勇15309153389
|  | 花扒新城公园壹号商业综合体项目 | 汉阴县文化产业投资开发有限公司 | 城关镇花扒村 | 续建 | 规划总建筑面积120124平方米，其中，地上建筑面积101124平方米，地下建筑面积19000平方米，由1—6号住宅楼、7—11号商业楼和地下车库组成，含室外道路、管网、园林景观等附属及配套设施建设。 | 2021-2024 | 46200 | 22000 | 15000 | 完成1、6-8号楼主体建设，启动2-5号楼建设。 | 企业自筹 |  | 县住建局 | 孙 凯13509157290
|  | 花扒片区花月新苑商业综合体项目 | 汉阴县文化产业投资开发有限公司 | 城关镇花扒村 | 续建 | 规划总建筑面积144940平方米，由1—8号商住楼和地下车库组成，含室外道路、管网、园林景观等附属及配套设施建设。 | 2021-2023 | 28400 | 7600 | 12400 | 完成1、4-10号楼主体建设，启动2、3号楼装饰工程，完成地下车库主体建设。 | 企业自筹 |  | 县住建局 | 孙 凯13509157290
7 | 汉阴县经济技术开发区配套项目 |  | 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 | 涧池镇 | 续建 | 建设循环化智能园区大数据服务平台，搭建5G工业互联网平台，完成循环化智能园区数据中心、5G基站建设，完成集中区千兆光缆通讯入户，对10户龙头企业进行智能化技术改造，完成企业智能车间、数字化生产线改造，建设智能标准化厂房180000平方米，完成园区道路及配套雨污水电讯管网10公里，建设污水处理厂2座。 | 2020-2025 | 120000 | 14000 | 12000 | 完成标准化厂房、相关基础设施及配套附属设施建设。 | 政府投资及企业自筹 | 马立峰 | 汉阴经开区 | 刘 翔13309155654
8 | 汉阴县月河工业集中区新型材料标准化厂房建设项目(三期) |  | 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 | 涧池镇 | 新建 | 新建标准化厂房50000平方米，同步配套建设相关基础设施和附属工程。 | 2022 | 15000 | 0 | 15000 | 全面完成建设任务并投入使用。 | 企业自筹 | 马立峰 | 汉阴经开区 | 刘 翔13309155654
9 | 汉阴县电子产业园建设项目 | 智能终端产品及电子医疗产品配套生产项目 | 安康华昱鑫科技有限公司 | 涧池镇 | 续建 | 装修标准化SMT以及高端智能制造生产车间13045平方米；购置全自动贴片、注塑、光学电子、新材料、检测、成品及零部件生产线以及相关辅助生产设备100台（套）；建成智能终端成品生产线6条。 | 2021-2022 | 10000 | 7000 | 3000 | 全面建成并投产。 | 企业自筹 | 吴 雄 | 汉阴经开区 | 黄汉卿18991511055
|  | 智能穿戴产品配套生产项目 | 汉阴县亿华米科技有限公司 | 涧池镇 | 续建 | 租用标准化生产车间14000平方米，建成模具注塑成型车间、成品制造车间和包装车间，建成4条成品生产线和2条包装生产线。 | 2021-2022 | 7500 | 3000 | 4500 | 全面建成并投产。
10 | 汉阴县凤堰古梯田景区文旅综合提升项目 | 凤堰古梯田景区民宿开发建设项目 | 汉阴县旅游开发建设有限责任公司 | 漩涡镇 | 续建 | 总体规划面积442亩，改造面积4500平方米，建设用地38亩，包括民宿改造、配套游步道、路灯、停车场、排水管网、绿化等基础设施项目，着力打造农耕体验、文旅康养、研学教育、文创产品等新业态。 | 2021-2024 | 10000 | 300 | 3600 | 完成7户老旧房屋改造、运营管理、停车场等配套基础设施项目。 | 企业自筹及政府投资和项目补助资金 | 祖白云 | 县文旅广电局 | 伊 浪 13909150931
|  | 凤堰古梯田景区道路建设项目 | 汉阴县交通局 | 漩涡镇 | 新建 | 道路全长9.9千米，采用三级公路标准，路基宽度7.5米，路面宽度6.9米。 | 2022-2023 | 6263 | 0 | 4000 | 路基完成80%，路面完成30%。 | 中省补助和县本级财政资金 |  | 县交通局 | 石 鹏15929150370
11 | 汉阴县花遇湾牡丹产业观光园二期建设项目 |  | 汉阴县发展投资集团有限公司 | 城关镇五一村 | 新建 | 建设沿路花墙、入口牡丹标识、花廊步道、小火车观光、岩洞民宿、树屋、阁楼民宿、特色餐饮、休闲农庄、接待展示中心1000平方米、生态停车场1500平方米、牡丹科普研学基地。 | 2022-2024 | 7400 | 0 | 5800 | 完成小火车观光、接待展示中心、生态停车场、牡丹科普研学基地、沿路花墙、入口牡丹标识、花廊步道建设并投入使用。 | 企业自筹和项目补助资金 | 刘 勇 | 城关镇人民政府 | 尹先祥15991150009
12 | 迪士尼毛绒玩具生产加工总部项目 |  | 东莞市伟高玩具制衣有限公司 | 蒲溪镇 | 新建 | 改建标准化厂房3000平方米，新建标准化厂房10000平方米，购置生产设备200台（套），毛绒玩具成品生产线6条，发展社区工厂3-5家。 | 2022-2023 | 16000 | 0 | 8000 | 装修厂房2000平方米，建设标准化厂房6000平方米，购进生产设备200台（套），招聘技术工人100人。 | 企业自筹 | 沈汉文 | 蒲溪镇人民政府 | 叶建明 13909156125
13 | 汉阴县盘龙桃花谷农旅融合示范区建设项目 |  | 汉阴县蒲溪镇盘龙村村委会 | 蒲溪镇 | 新建 | 实施田禾沟河道治理5公里，改造蒲田路柏油路7公里，实施水保示范园区建设，建成桃文化馆，改造民宿10处，新建采摘步道5公里以上、停车场5处3000平方米以上、观景平台5处。 | 2022-2023 | 15000 | 0 | 8000 | 实施田禾沟河道治理5公里，启动蒲田路改造，完成民宿改造5处，新建采摘步道3公里以上、停车场1000平方米以上、观景平台3处。 | 财政拨款和村委会自筹 | 刘济兵 | 蒲溪镇人民政府 | 叶建明 13909156125
14 | 新建年产3000条皮划艇生产线项目 |  | 陕西好碳复材科技有限公司 | 涧池镇 | 续建 | 占地面积40亩，扩建办公楼670平方米，购置生产设备20台（套），建成皮划艇生产线3条，完善相应的配套设施。 | 2021-2022 | 5000 | 3000 | 2000 | 全面完成建设任务并投产。 | 企业自筹 | 马立峰 | 汉阴经开区 | 黄汉卿18991511055
15 | 汉阴县年产5万吨生物质颗粒燃料项目 |  | 陕西恒康宇泰能源科技有限公司 | 涧池镇 | 续建 | 占地面积26666平方米，总建筑面积为15000平方米，其中：生产加工区主车间3000平方米，原料堆放库4000平方米，原料粉碎复检车间2500平方米，产品存储车间3000平方米，产品展示销售用房500平方米，办公及辅助用房2000平方米，购置粉碎、制粒、烘干等各类设备70台（套），建设年产2.5万吨生物质颗粒燃料生产线2条。 | 2021-2022 | 4800 | 100 | 4700 | 建设年产2.5万吨生物质颗粒燃料生产线2条，建成其他配套基础设施。 | 企业自筹 | 吴 奎 | 汉阴经开区 | 黄汉卿18991511055
16 | 汉阴县猕猴桃全产业链建设项目 |  | 各经营主体 | 全县10个镇 | 新建 | 新建标准化猕猴桃产业园2000亩，气调库5000立方米，猕猴桃分拣及包装车间2000平方米，配套年处理鲜果5000吨分拣、包装生产线1条，编制团体质量标准1套，注册猕猴桃区域公共品牌1个，开展猕猴桃大赛及产品推广等活动5场次。 | 2022-2023 | 8000 | 0 | 3500 | 完成气调库、分拣及包装车间主体工程建设。 | 产业集群项目资金、国际农发基金项目资金及各经营主体自筹资金 | 刘济兵 | 县农业园区服务中心 | 邹永康18809153999
17 | 汉阴县生物材料综合利用项目 |  | 铭鹏能源有限公司 | 平梁镇 | 续建 | 在平梁等镇建设秸秆、农林废弃物收储运、加工处理、生产有机肥、烧烤碳块生产线，新建秸秆燃气橇装储备库6个及配套管网设施，专项处理秸秆加工分离出的可燃气体与燃气配套，满足周边乡镇居民、村民生活生产用气，单厂建筑面积4500平方米。 | 2021-2023 | 24000 | 800 | 8000 | 在平梁镇建设厂房2000平方米、年处理4万吨秸秆综合利用碳化生产线1条、年产环保秸秆烤炭3200吨生产线1条、年产8万吨生物有机肥生产线1条。 | 企业自筹 | 沈汉文 | 平梁镇人民政府 | 朱 琳18091518089
18 | 汉阴县2022年高标准农田建设项目 |  | 汉阴县农业农村局 | 双河口镇、城关镇 | 新建 | 1.土地平整面积1076亩； 2.土地改良面积20000亩； 3.修复堰塘1座，蓄水池1座，灌溉渠道5680米，输水管980米，渠系建筑物135座； 4.建设田间道路24千米，砂石生产路 9.925千米 5.修建农田护岸3.875千米。 | 2022 | 3200 | 0 | 3200 | 全面完成建设任务。 | 中央预算内资金 | 王侠军 | 县农业农村局 | 张 伟15991337433
19 | 汉阴县2022年畜禽粪污资源化利用整县推进项目 |  | 汉阴县农业农村局及相关企业 | 全县10个镇 | 新建 | 新建漏粪地板25100平方米、封闭式贮粪池700立方米、沼气池6000立方米、封闭式沼液贮存池14800立方米、堆粪场9150平方米、无害化处理井980立方米、氧化塘1000立方米、封闭式污水贮存池1850立方米、发酵间4200平方米、检测化验室250平方米、园区肥水集中贮存池2600立方米、灌溉管道12200米、肥水还田软管93700米，扩建万吨有机肥加工厂1座，购置仪器设备总计10100台。 | 2022-2023 | 6000 | 0 | 3600 | 完成漏粪地板25100平方米、封闭式贮粪池700立方米、沼气池6000立方米、封闭式沼液贮存池14800立方米、堆粪场9150平方米、无害化处理井980立方米、氧化塘1000立方米、封闭式污水贮存池1850立方米、发酵间4200平方米、检测化验室250平方米、园区肥水集中贮存池2600立方米、灌溉管道12200米、肥水还田软管93700米，启动有机肥厂建设。 | 中央预算内资金及企业自筹 | 王侠军 | 县农业农村局 | 曾兆林13891577507
20 | 陕西农业废弃物资源化利用处理项目 |  | 安康建环生物科技有限公司 | 平梁镇 | 新建 | 新建生产车间及三废处理区1320平方米、原料库320平方米、产品库460平方米、锅炉房60平方米、冷库150立方米、监管用房448平方米、员工生活用房512平方米及附属设施36平方米，同步完善厂区道路、停车场、绿化等配套基础设施建设。 | 2022 | 4980 | 0 | 4980 | 全面完成建设任务。 | 企业自筹 | 王侠军 | 县农业农村局 | 曾兆林13891577507
21 | 汉阴县数字化产业建设项目 |  | 汉阴县社会治理智能科技有限公司 | 县域内 | 新建 | 开发汉阴县基层社会治理数据信息系统、研发综合执法群防群治系统、农业信息化建设、数字乡村建设、智慧园区、智慧城市，打造汉阴县信息产业现代化，整合全县数据资源。 | 2022-2023 | 3000 | 0 | 1200 | 在推广“321”基层治理模式的基础上，整合全县相关部门数据及硬件资源，加快全县信息产业化建设，完成数字园区初步版本。 | 企业自筹和县本级财政资金 | 王众义 | 县投融资开发有限公司 | 梁大明 18691591077
22 | 年产10万吨电极糊及5000吨高性能特种石墨技术研发中心建设项目 |  | 安康太伦新材料有限公司 | 平梁镇 | 新建 | 项目规划占地31.8亩，计划建设厂房12000平方米，办公楼1500平方米，购置安装5000L捏合机、链条成型机、燃气锅炉、鄂式破碎机、500吨沥青罐、除尘器、电捕焦油器、PLC配料系统等生产设备，配套建设年产10万吨电极糊生产线、附属设施及土建工程。 | 2022-2023 | 20500 | 0 | 10200 | 完成厂房及办公楼主体建设。 | 企业自筹 | 吴 奎 周 星 田 波 | 县经贸局 | 方和平15209157944
23 | 智能化生物干燥设备生产项目 |  | 陕西省汉阴县智能生物干燥设备科技有限公司 | 涧池镇 | 新建 | 租用标准化厂房10000平方米，引进智能化机器人进行生物干燥设备生产制造。 | 2022 | 10000 | 0 | 10000 | 建成投产。 | 企业自筹 | 马立峰 | 汉阴经开区 | 黄汉卿18991511055
二 | 基础设施项目 | [6 empty] | 181100 | 12000 | 75430
24 | 汉阴县凤凰山隧道及引线工程 |  | 汉阴县交通建设投资有限责任公司 | 城关镇、漩涡镇 | 新建 | 全线按二级公路标准建设，长7.23千米，含隧道5.09千米,引线2.14千米，路基宽8.5米。 | 2022-2025 | 73200 | 0 | 15000 | 完成引线路基工程及施工便道开挖，隧道主体掘进1公里。 | 中省补助和县本级财政资金 | 刘济兵 | 县交通局 | 毋 勇15309153389
25 | 汉阴通用机场建设工程 |  | PPP项目 投资公司 | 涧池镇 | 新建 | 按A1类通用机场规模建设，飞行区等级为2B级，同步建设一条长1200米、宽30米的跑道，以及其他辅助设施。 | 2022-2024 | 46290 | 0 | 16000 | 完成项目PPP入库、与社会资本方签订合作协议，启动进场路建设。 | PPP模式 | 吴 奎 | 县通用机场办 | 况 波18691592002
26 | 县城区市政基础设施建设项目 | 北城街综合提升改造项目 | 汉阴县住建局 | 城区 | 续建 | 实施北城街给排水、强弱电、燃气等地下综合管沟建设，完成路面、路灯、街景标识、绿化、交通安全设施综合提升改造，改造道路2600米。 | 2021-2023 | 12180 | 3000 | 6000 | 实施北城街（东城街口-东大桥头段）1030米道路综合提升改造，完成污水支管网、人行道、路灯照明、绿化、给水、交通标识标线等工程。 | 中省补助及地方配套 | 刘济兵 | 县住建局 | 谢 辉18509159585
|  | 城区老旧小区改造项目 | 汉阴县住建局 | 城区 | 新建 | 实施新城社区丹青园小区、西街社区北城小区、北街社区百货公司和盐务局家属楼老旧小区改造，主要完成围墙修复、立面统一、清理拆除各类违章建筑物和侵占绿地、道路违章设施等，设置门禁、对管网进行改造，划置停车泊位，维修更换老旧污水管道，进行雨污分流改造，完善消防管道、消防栓、消防通道等设施，安装小区安防设施、修复路灯等。 | 2022 | 5500 | 0 | 5500 | 全面完成建设任务。 | 老旧小区专项补助及企业自筹 |  | 县住建局 | 刘昌生13309152268
|  | 火车站路配套基础设施改造提升项目 | 汉阴县住建局 | 城区 | 新建 | 改造东大桥至火车站道路，长850米，宽30米，含小桥一座，涉及路基路面、人行道、给排水、强弱电、天然气等内容，改造绿化景观面积8500平方米。 | 2022 | 6000 | 0 | 6000 | 全面完成建设任务。 | 县本级财政资金 |  | 县住建局 | 谢 辉18509159585
|  | 太平片区配套基础设施改造提升项目 | 汉阴县住建局 | 城关镇 | 新建 | 改造长乐路、永康路、吉祥路三条市政道路，道路总长1828米，道路总面积38917平方米，主要对车行道、人行道、雨污管网、给水、通信管网等进行改造。 | 2022 | 3300 | 0 | 3300 | 全面完成建设任务。 | 棚改专项资金和企业自筹 |  | 县住建局 | 曹 辉15509158878
27 | 城市服务功能提升建设项目 | 县城老体育场改造项目 | 汉阴县投融资开发有限公司 | 城区 | 续建 | 改造老体育场面积21000平方米，新建地下停车场16990平方米，新增车位490个，并对现有操场、看台雨污水系统进行改造。 | 2021-2022 | 8800 | 4000 | 4800 | 全面完成建设任务。 | 人防专项资金及县本级财政资金 | 刘济兵 | 县投融资开发有限公司 | 王发萍15291523008
|  | 城区道路畅通建设项目 | 汉阴县住建局 | 城区 | 新建 | 打通东城街至富强南街道路及县幼儿园周边道路长400米，打通北杨路至汉铁路道路长350米，宽20米，打通凤堰路口段道路长100米，宽30米，同步实施雨污排水、给水、通信、路灯、绿化等工程。 | 2022 | 1800 | 0 | 1800 | 全面完成建设任务。 | 县本级财政资金 |  | 县住建局 | 谢 辉18509159585
|  | 城市净朗天空建设项目 |  |  |  | 计划新建通信管沟6公里，通信线路入地15公里，通信线路整治12公里。包括对长乐路、双八路、永安路、泰和路、河滨路等城南主要街路进行弱电通信管沟贯通、横穿等基础施工，对城南支路背街、老城区、老旧小区改造项目进行弱电线路整治，实现城南主要街道及北城街弱电线路入地。 | 2022 | 1600 | 0 | 1600 | 全面完成建设任务。 | 企业自筹和财政补助资金 |  | 县住建局 | 谢 辉18509159585
|  | 凤台新区新型农贸综合市场建设项目 | 汉阴县城关镇人民政府 | 城关镇 | 新建 | 总规划面积5300平方米，用地面积3700平方米，总建筑面积约19500平方米，其中地上建筑面积16000平方米、地下建筑面积3500平方米，含农贸市场、商住楼、停车位60个。 | 2022-2023 | 4800 | 0 | 2800 | 完成基础开挖，启动地下基础设施建设。 | 中堰村委会自筹资金 |  | 城关镇人民政府 | 杨 汉18590925887
28 | 涧池重点镇基础设施建设项目 |  | 涧池重点镇投资开发有限公司 | 涧池镇 | 续建 | 对涧池集镇4.72公里市政道路及基础配套设施进行改造，同步实施雨污管网、弱电入地、人行道改造和绿化、亮化等工程。 | 2020-2022 | 14950 | 3500 | 11450 | 全面完成建设任务。 | 中省补助和企业自筹 | 杨 伟 | 涧池镇人民政府 | 文飞15609159988
[6 empty] | 新建平涧公路连接涧池市政道路交通枢纽工程，总长1285.5米（含匝道462.5米，河滨路823米），配套水、电、讯、绿化、亮化等工程。 | 2021-2022 | 2680 | 1500 | 1180 | 全面完成建设任务。 | 中省补助及地方配套 |  | 涧池镇人民政府
三 | 生态环保项目 | [6 empty] | 19620 | 200 | 13500
29 | 汉阴县观音河水库除险加固项目 |  | 汉阴县水利局 | 观音河镇 | 续建 | 1、复核大坝安全稳定及渗流，翻修排水体，整修下游坝面；2、完善溢洪道出口消能及防护措施；3、检修维护放水塔进水口闸门；4、增加通讯观测设施及水库安全监测自动化设施；5、治理西山滑坡体；6、改造上坝路，对坝顶进行封闭管理；7、新建防汛物资储备用房。 | 2021-2023 | 6200 | 100 | 3000 | 启动西山滑坡治理、检修维护放水塔进水口闸门、整修下游坝面等建设。 | 中省补助及地方配套 | 王众义 | 县水利局 | 唐 军18292559887
30 | 汉阴县漩涡镇老街防洪项目 |  | 汉阴县水利局 | 漩涡镇 | 续建 | 新建总长度1386米河堤、60米排洪明渠一条、总长80米排涝涵闸两座，堤防防洪标准为20年一遇。 | 2021-2023 | 7420 | 100 | 4500 | 完成排洪明渠建设，新建河堤800米。 | 中省补助及地方配套 | 王侠军 | 县水利局 | 赵旭旭18991519855
31 | 汉阴县农村集镇污水处理扩容提效全覆盖项目 |  | 汉阴县住建局 | 全县10个镇 | 新建 | 全县10个镇污水处理设施实现全覆盖，对漩涡、汉阳、涧池、蒲溪镇污水处理设施进行扩容，沿汉江、月河新建污水收集管网约28.6公里，治理汉江、月河沿线排污口115处。 | 2022 | 6000 | 0 | 6000 | 全面完成建设任务。 | 专项资金 | 王侠军 | 县住建局 | 杨 博18691518088
四 | 民生项目 | [6 empty] | 328974 | 166416 | 100984
32 | 汉阴县城棚户区改造提升项目 | 东尚三城二期棚户区改造项目 | 汉阴县城市建设开发有限公司、蓝龙公司 | 城关镇东南村 | 续建 | 改造东南村棚户区345户，完成安置房建设642套，总建筑面积82126平方米。 | 2020-2024 | 32000 | 15000 | 10000 | 完成1、2、5号楼主体施工。 | 棚改专项资金和企业自筹 | 刘济兵 | 县住建局 | 曹 辉15509158878
|  | 西坛片区棚户区改造项目 | 汉阴县第一建筑工程有限责任公司 | 城关镇西坛片区 |  | 改造城关镇西坛棚户区632户，建设面积48788平方米。 | 2018-2022 | 45000 | 35000 | 10000 | 完成征地拆迁，启动一期建设。 | 棚改专项资金和企业自筹 | 刘 勇 | 城关镇人民政府 | 杨 汉18590925887
|  | 解放村棚户区改造项目 | 汉阴县城市建设开发有限公司、蓝龙公司 | 城关镇解放村 |  | 改造城关镇解放村棚户区390户，建设面积90000平方米。 | 2020-2023 | 60000 | 40000 | 18000 | 完成2、8号楼主体建设。 | 国债、棚改专项资金和企业自筹 | 刘济兵 | 城关镇人民政府 | 石洪炳18291566389
|  | 太平二组棚户区改造项目 | 汉阴县金康圆置业有限公司 | 城关镇太平村 |  | 改造城关镇太平村二组棚户区，新建安置房240套及配套基础设施，总占地面积47867平方米，建筑面积203811平方米。 | 2020-2023 | 63155 | 8000 | 20000 | 完成1、2号楼主体建设。 | 国债、棚改专项资金和企业自筹 |  | 县住建局 | 曹 辉15509158878
|  | 太平一组棚户区改造项目 | 汉阴县博元实业有限公司 | 城关镇太平村 |  | 改造城关镇太平村棚户区，占地面积85亩，建筑面积260018平方米，安置房1865套。 | 2019-2022 | 87500 | 68416 | 19084 | 完成1-7号楼主体建设。 | 国债、棚改专项资金和企业自筹 |  | 城关镇人民政府 | 梅国胜15109152918
|  | 双星片区一期棚户区改造项目 | 汉阴县城关镇政府 | 城关镇双星村 | 新建 | 改造双星村五组棚户区191户，完成安置房建设397套，总建筑面积420000平方米。 | 2022-2023 | 19419 | 0 | 15000 | 完成3、4号楼主体建设。 | 国债、棚改专项资金和企业自筹 |  | 县住建局 | 曹 辉15509158878
33 | 汉阴县人民医院新院区一期建设项目 |  | 汉阴县人民医院 | 城关镇解放村 | 新建 | 项目总占地面积10亩，总建筑面积22350平方米，完成汉阴县人民医院传染病区扩建医疗业务用房6000平方米，新建急诊急救综合大楼16500平方米。 | 2022-2024 | 14400 | 0 | 3400 | 完成基础开挖，启动主体建设。 | 中央预算内资金和政府债券 | 吴大美 | 县卫健局 | 方 华13992556218
34 | 汉阴县重度残疾、失能半失能托养中心建设项目 |  | 运营企业 | 全县相关镇 | 新建 | 建设重度残疾人、农村贫困失能、半失能空巢老人照护中心，占地面积20亩，建筑面积12000平方米，设床位300张，其中重度残疾人护理型床位200张，失能、半失能空巢老人护理型床位100张。 | 2022-2023 | 5000 | 0 | 3000 | 完成主体建设。 | 企业自筹 | 刘济兵 | 县民政局 | 沈 涛13909154565
35 | 汉阴县教育基础设施建设项目 | 汉阴县职教中心学生宿舍楼建设项目 | 汉阴县教育体育和科技局 | 城区 | 新建 | 新建学生宿舍楼一栋，建设面积4322平方米，可容纳800余名学生住宿，进一步扩大办学规模，完善校园功能，切实改善职教中心办学条件。 | 2022 | 1000 | 0 | 1000 | 完成主体建设。 | 中省补助 | 祖白云 | 县教体科技局 | 王侠平 13772968986
|  | 汉阴县恒大小学教学综合楼项目 |  | 城关镇花扒村 | 新建 | 新建教学楼一栋、建设面积6000平方米，可新增学位600个。 | 2022 | 1500 | 0 | 1500 | 完成主体建设。 | 中省补助 |  |  | 沈桂仕 15209159558