## Sheet1
附件3
汉阴县2022年重点前期项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设 年限 | 建设地点 | 总投资 (万元) | 止2021年底项目前期工作进展情况 | 2022年前期工作任务 | 项目责任部门 | 项目联系人
1 | 汉阴县抽水蓄能电站项目 | 在城关镇新月寨电站装机80万KW、平梁镇回龙寺电站装机120万KW、汉阳镇白庙电站装机80万KW、蒲溪镇东升电站装机200万KW、双乳镇南窑电站装机120万KW。 | 2023-2025 | 城关镇 平梁镇 汉阳镇 蒲溪镇 双乳镇 | 5100000 | 中国电建集团西北勘测设计研究院对项目方案位置进行初选。 | 完成可行性研究报告编制。 | 县水利局 | 李 扬 13309156856
2 | 陕南茶旅产业园建设项目 | ①茶旅产业园：项目总规划面积880亩，依托陕南“移民”“石寨”文化，建设石头城，扩建富硒茶产品深加工区、产品展示厅、度假旅游民宿酒店、生态餐厅、休闲垂钓中心、农业观光景点及基础设施建设等，着力打造集茶叶种植、自采体验、自然生态观光旅游与康养文化休闲旅游于一体的产业园。②“汽车来斯”建设项目：规划建设面积60亩，建设以汽车商业街、轮胎乐园、汽车花园、巴士餐厅等休闲设施为主的汽车来斯主题公园。③秦岭最险汽车赛道建设项目：位于汉漩公路，一期实施两处汽车赛道改建，配套安保、环卫、消防等设施建设；二期建设三处停车服务区、三处观景台，配套公厕、标识体系、供电、排水等基础设施建设。 | 2022-2024 | 城关镇 | 34000 | 已完成项目备案。 | 完成项目前期及相关手续审批。 | 县文旅广电局 城关镇人民政府 | 兰 宗18609156768陈明兵15609155998储成龙13891564988
3 | 汉阴县城区旅游服务中心建设项目 | 围绕汉阴县旅游服务中心，建设2000平方米、二层框架式游客服务中心，内部完善服务大厅、商务中心、大数据服务调度中心、文化旅游商品展销中心、管理办公服务用房等功能，外部配套建设三星级旅游厕所1座、3000平方米生态多功能停车场1座及标识体系、休憩设施、环卫设施等。 | 2022-2023 | 城关镇 | 1500 | 已完成项目初步设计。 | 完成项目前期及相关手续审批。 | 县文旅广电局 | 兰 宗18609156768
4 | 陕西富硒产品交易中心项目 | 规划用地133.65亩，总建筑面积约43000平方米。其中汽车产业园（标准化厂房）25000平方米，农产品交易中心8400平方米，配套综合楼6000平方米，配套商业3600平方米。 | 2022-2024 | 城关镇 | 24000 | 已完成土地收储和项目可行性研究报告。 | 完成建设用地招拍挂，以及项目开工前期准备工作。 | 汉阴经开区 | 黄汉卿18991511055
5 | 新建县城备用水源高家岭水厂项目 | 新建高家岭水厂，铺设管网等，利用洞河水库补充水源，南北水源互补，东西管网互通，全面提升汉阴县城供水能力。 | 2023-2025 | 城关镇 | 49900 | 已完成项目建议书编制。 | 完成编制可研报告、初步设计等工作。 | 县水利局 | 柯晓如13700257651
6 | 汉阴县城北环路 | 10.729公里一级路，起点花扒村接316国道，至终点平梁于棉丰村接316国道；设计速度80公里/小时，路基宽度25.5米。 | 2023-2025 | 城关镇 平梁镇 | 42000 | 工可编制中。 | 完成工可编制及部分行政许可。 | 县交通局 | 石 鹏15929150370
7 | S213汉阴县龙垭至铁佛寺段公路工程 | 路线全长17.15km，按二级公路标准建设，项目的建成将进一步完善汉阴北部地区路网结构，大大改善北部乡镇和县城的通行条件。 | 2023-2025 | 双河口镇 铁佛寺镇 | 32000 | 完成工可报告编制。 | 完成水保、环评、用地等批复和施工图设计。 | 县交通局 | 石 鹏15929150370
8 | 汉阴县双河口至观音河公路 | 新建公路5.084公里，其中隧道827m，全线采用二级公路技术标准，路基宽度8.5米。该项目的建设将有效改善区域旅游道路基础设施，对促进旅游资源的开发，带动沿线居民致富具有重要意义。 | 2023-2025 | 双河口镇 观音河镇 | 15000 | 已完成项目工可报告编制。 | 完成工可和施工图批复，用地预审和选址意见书、环评等。 | 县交通局 | 石 鹏15929150370
9 | 安康市汉阴县引汉济月（月河补水）工程项目 | 新建隧道，将汉江水输送到月河，补充月河水源，改善月河水质。 | 2023-2025 | 全县相关镇 | 80000 | 正在编制汉阴县《引汉济月（月河补水）工程项目分析报告》，提请市县审批，争取项目立项。 | 积极争取项目立项，编制可研报告、初步设计等工作。 | 县水利局 | 柯晓如13700257651
10 | 月河综合治理项目（县城至双乳段） | 综合治理月河17公里，完成月河及其支流防洪工程5.8公里，生态治理11.2公里。 | 2022-2025 | 城关镇 涧池镇 双乳镇 蒲溪镇 | 290000 | 已完成项目建议书。 | 完成可研报告编制。 | 县水利局 | 赵 宁13991550027