## 附件1
附件
经贸局承担2022年投资稳增长一季度重点任务清单
序号 | 项目名称 | 投资主体 | 建设 地点 | 建设内容及规模 | 总投资（万元） | 年度投资（2022） | 资金来源及用地保障 | 开工时间 | 市、县级重点项目 | 项目责 任部门 | 部门责任人 | 县包抓领导 | 目标要求 | 责任领导 | 责任股室 | 责任人
4 | 汉阴县猕猴桃全产业链建设项目 | 各经营主体 | 全县10个镇 | 新建标准化猕猴桃产业园2000亩、气调库5000立方米，猕猴桃分拣及包装车间2000平方米，配套年处理鲜果5000吨分拣、包装生产线一条。 | 8000 | 3500 | 部分资金（产业集群项目资金600万、国际农发基金项目资金2000万及各经营主体自筹资金900万）已到位，气调库用地选址未到位。 | 2022年1月（基地建设） | 是 | 经贸局 农业园区 | 方和平 王亮 | 刘济兵 | 1.强化要素保障，按时项目开工； | 张建军 | 商贸股 | 欧红梅 刘英俊 陈婷 陈书梅
2.加快项目入统，形成有效投资；
3.加快项目建设进度，力促早日投产达效。
5 | 年产10万吨电极糊项目 | 安康太伦新材料有限公司 | 平梁镇义河村 | 项目规划占地31.8亩，计划建设年产10万吨电极糊生产线、主体厂房12000平方米，办公楼1500平方米，购置安装5000L捏合机、链条成型机、燃气锅炉、鄂式破碎机、500吨沥青罐、除尘器、电捕焦油器、PLC配料系统等生产设备，配套建设附属设施及土建工程。 | 10200 | 10200 | 企业投资，征地预计2月底完成。 | 2022-03-01 | 是 | 经贸局 | 方和平 | 宋国卿 | 1.强化要素保障，按时项目开工； | 倪小峰 | 经运股 | 欧阳 周娥 王文 林敏群
2.加快项目入统，形成有效投资；
3.加快项目建设进度，力促早日投产达效。

## 附件2
经贸局承担2022年工业稳增长一季度重点任务清单
一、加足马力达产达效责任落实清单
序号 | 企业名称 | 企业联系人及电话 | 主营 产品 | 企业 地址 | 存在困难问题 | 解决措施 | 完成时限 | 县包抓领导 | 责任单位 | 责任人 | 责任领导 | 责任股室 | 责任人
2 | 陕西汉阴庆华化工有限公司 | 邵帅 13991959985 | 乳化炸药 | 城关镇前进村 | 1、计划新建扩能的汉阴县现代化工品生产建设项目，选址为双河口镇凤柳村，初步划地约150亩，其中部分为基本农田和林地，需协调调整为工业用地。2、在安康地区交通建设和矿产开发中，尽可能使用本地化产品，减少远距离运输带来的安全风险，支持本地企业发展。3、产品向外运输路线存在限制，需协调货物材料在高速路运输。 | 2、需市、县政府支持，在安康地区使用本地化产品，减少安全运输风险 | 长期推进 | 吴 奎 宋国卿 | 经贸局 | 倪小峰 | 倪小峰 王艳萍 | 行业股 经运股 | 邹靖 柳凤琴 温汝平 杨军 欧阳 周娥 王文 林敏群
11 | 汉阴佳佳乐陶瓷科技有限公司 | 易延良 15319817220 | 陶瓷瓦、行道砖 | 城关镇长窖村 | 1、市场需求减少，单一产品运行艰难，必须开发新产品以应对市场需求变化。2、银行贷款到期，企业面临信用风险。3、原始遗留资金问题没能彻底解决，进一步放缓了企业发展步伐。 | 4、协助企业做好产品采销对接，扩大销量。 | 长期推进 | 宋国卿 | 经贸局、住建局 | 方和平、李鹏 | 王艳萍 | 经运股 | 欧阳 周娥 王文 林敏群
17 | 陕西硒汉食品股份有限公司 | 吴子鑫 13891536377 | 豆腐干 | 蒲溪镇小街村工业园区 | 1、市场低迷，消费购买力减弱，销售受阻。2、扩大产能缺乏资金。3、接通天然气费用高 | 1、由经开区、经贸局负责，指导企业参加各类售活动，促进企业销售 | 长期推进 | 宋国卿 | 经开区、经贸局 | 吴雄、方和平 | 张建军 | 商贸股 | 欧红梅 刘英俊 陈婷 陈书梅
二、一季度开工重点工业项目责任落实清单
序号 | 项目名称 | 企业联系人及电话 | 主营 业务 | 企业 地址 | 存在困难问题 | 解决措施 | 完成 时限 | 县包抓领导 | 责任单位 | 责任人 | 责任领导 | 责任股室 | 责任人
1 | 年产10万吨电极糊生产项目 | 安康太伦新材料有限公司 王伦军18009154455 | 电极糊 | 平梁镇义河村 | 需加快项目征地拆迁进度，协助办理项目建设相关手续 | 平梁镇负责，围绕确定31.8亩工业用地全力做好征地拆迁工作，支持企业扩产扩能；自然资源局、生态环境局、应急管理局、发改局、住建局、经贸局、电力局、天然气公司同步完善环评、安评、立项能评、用地手续、规划、用电用气等项目建设手续 | 2022年2月底 | 宋国卿 | 平梁镇、林业局、自然资源局、生态环境局、应急管理局、住建局、发改局、经贸局、电力局、天然气公司 | 谢传武、 李超、杨涛、 徐家保 、连远丹、 李鹏、 陈延安、方和平、王尊成、谢明碧 | 倪小峰 | 经运股 | 欧阳 周娥 王文 林敏群
四、加快实施确保二季度投产项目责任落实清单
序号 | 项目名称 | 企业联系人及电话 | 主营 产品 | 企业 地址 | 存在困难问题 | 解决措施 | 完成 时限 | 县包抓领导 | 责任单位 | 责任人 | 责任领导 | 责任股室 | 责任人
4 | 玉米芯深加工包装建设项目 | 汉阴县小仓农林有限公司 苏章宏13542892823 | 甜玉米 | 蒲溪镇小街村工业园区 | 玉米种植面积满足不了生产需求；技改投入资金量大、缺乏流动资金 | 1、由农业农村局负责，扩大玉米种植面积；2、由经贸局负责指导企业申报技改项目支持；3、指导企业落实财信担保贷款、周转贷政策； | 2022年6月底 | 王侠军 | 财政局、农业农村局、经贸局、投融资开发公司 | 李成全、蒋孝军、方和平、王发萍 | 王艳萍 | 经运股 | 欧阳 周娥 王文 林敏群

## 附件3
经贸局承担2022年消费稳增长一季度重点任务责任清单
一、共性问题
序号 | 企业名称 | 企业联系人及电话 | 企业类别 | 存在困难问题 | 解决措施 | 县包抓 领导 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 责任领导 | 责任股室 | 责任人
1 | 汉阴县民威工贸有限责任公司 | 杨华 13700250381 | 商超 | 受经济下滑，疫情影响，销售不景气，消费者消费意愿降低，抑制消费。 | 1.指导企业围绕双十二、元旦、春节等重要节日，采取优惠券、返现、现场抽奖等促销方式，积极开展促销活动，吸引客流量。 | 宋国卿 | 长期推进 | 县经贸局 | 方和平 | 张建军 | 商贸股 | 欧红梅 刘英俊 陈婷 陈书梅
2 | 汉阴县利家商贸有限责任公司 | 雷绍峰18609150812
3 | 汉阴县惠联工贸有限公司 | 沈小坤13359156663
4 | 汉阴县五洲电子商务有限公司 | 李红兵15319818822
5 | 汉阴县国泰商贸有限责任公司 | 王波5218635
6 | 汉阴万友水果蔬菜超市有限公司 | 曾文花13992581105 |  |  | 2.搭建平台，开展促销活动。 | 宋国卿 |  | 县经贸局（电商办）、县农业农村局、县乡村振兴局、县总工会 | 欧红英、蒋孝军、乔波、沈霞 | 欧红英 | 电商办 | 张春 俞泓 胡健
7 | 陕西新佰惠生鲜购物广场有限责任公司 | 陈党国15529515836
二、个性问题
序号 | 企业名称 | 企业联系人及电话 | 企业类别 | 存在困难问题 | 解决措施 | 县包抓 领导 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 责任领导 | 责任股室 | 责任人
1 | 汉阴县民威工贸有限责任公司 | 杨华 13700250381 | 商超 | 1.睿正商场经营场所租金兑付方式存在问题。原兑付方李小睿无法联系，该场地收付租金无牵头人联系 | 协调睿正与民威公司进行沟通，兑付租金。 | 刘济兵 | 2022年3月底 | 县司法局、县经贸局、县信访局、县城市建设开发有限公司 | 沈关志、方和平、郝友斌、李纪林 | 张建军 | 商贸股 | 欧红梅 刘英俊 陈婷 陈书梅
2 | 陕西安心时代实业有限公司（该企业目前为限上企业，可培育成规上工业） | 吴成科18717557597 | 零售 | 现有经营场所无法满足生产销售，急需扩大场地。 | 协调企业扩建厂址 | 宋国卿 | 2022年3月底 | 经贸局 | 方和平 | 王艳萍 | 经运股 | 欧阳 周娥 王文 林敏群

## 附件4
经贸局承担2022年招商引资项目跟踪服务任务清单
序 号 | 项目名称 | 投资企业及 联系人 | 签约 单位 | 签约 时间 | 项目主要 建设内容 | 总投资 (亿元) | 目前进度 | 项目落地需解决问题 | 目标任务 | 牵头单位 | 责任人 | 县包抓领导 | 责任领导 | 责任股室 | 责任人
9 | 10万吨电极糊生产线项目 | 安康市顺祥碳素有限公司 王伦军1800915445 | 汉阴县经贸局 | 积极落地跟进 | 在平梁镇义和村征地建设10万吨电极糊生产线项目 | 2.5 | 正在进行征地等工作 | 征地31.7亩 编制规划设计 修建排洪涵洞、解决60人用水 办理土地手续 | 开工建设 | 平梁镇 经贸局 水利局 自然资源局 林业局 | 谢传武 方和平 李杨 杨涛 李超 | 宋国卿 | 倪小峰 | 经运股 | 欧阳 周娥 王文 林敏群

## 附件5
经贸局承担2022年“五上”企业培育一季度任务清单
序号 | 专业 | 企业名称 | 主营业务 | 地址 | 存在问题及困难 | 工作措施 | 目标要求 | 县包抓 领导 | 责任单位 | 责任人 | 责任领导 | 责任股室 | 责任人
3 | 餐饮业 | 安康悠南谷实业有限公司 | 餐饮 | 凤凰国际步行街 | 未独立建账 | 1.完善证照。对照“五上”企业申报要求，完善企业营业执照营业范围、注册资本金，建筑业资质证书等。 2.规范建账。指导企业实行独立财务核算，单独建账，健全统计台账，收集能够印证收入、产值等相关指标的销售发票、进账单、银行流水等资料。 3.达产达效。确定分管领导和业务人员，定期到企业加强帮扶和业务指导，切实解决企业生产过程中的困难，促进早日达产达效。 4.任务认定。涉及多个责任单位的，谁先申报算谁任务。 | 5月 | 杨 伟 | 经贸局 市场监管局城关镇 | 方和平 武卫国 张世洲 | 张建军 | 商贸股 | 欧红梅 刘英俊 陈婷 陈书梅
5 | 零售业 | 汉阴县氢清源农业科技有限公司 | 农产品销售 | 城关三元村 | 账务不健全，销售规模不达标 |  | 6月 | 王侠军 | 经贸局 | 方和平 | 张建军 | 商贸股 | 欧红梅 刘英俊 陈婷 陈书梅
31 | 工业 | 陕西安心时代实业有限公司 | 木制门窗生产销售 | 城关月河村 | 目前为在库商贸企业，需要商贸退库后报工业 |  | 10月（年度） | 宋国卿 | 经贸局 | 方和平 | 王艳萍 | 经运股 | 欧阳 周娥 王文 林敏群
32 | 工业 | 安康华海之峰矿业有限公司 | 硅粉加工 | 城关青枫秀岭 | 正在筹建 |  | 10月（年度） | 田 波 | 经贸局 | 方和平 | 王艳萍 | 经运股 | 欧阳 周娥 王文 林敏群