## Sheet1
附件2
汉阴县2023年地方政府专项债券项目前期工作要素保障责任清单
序号 | 项目名称 | 领域 | 项目主要建设内容和规模 | 项目总投资（亿元） | 专项债券资金需求（亿元） | 审批、核准、备案等前期工作进展情况 | 前期工作存在的问题 | 项目前期工作任务及时间节点 | 前期工作责任单位 | 要素保障责任单位 | 备注
合计（26个项目） |  |  |  | 46.2787 | 22.35
1 | 西坛片区棚户区改造项目 | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 项目总占地面积48788平方米，总建筑面积94800平方米（其中安置用房面积80106平方米，商业用房面积14694平方米），及配套基础设施建设。改造户数632户（含果园村）2022人。 | 4.575 | 1.2 | 续发项目，资料齐全。 |  | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 | 县住建局 | 县财政局 | 已推送
2 | 汉阴县城关镇凤台新区（解放村片区）棚户区改造项目 | 保障性安居工程（含配套基础设施） | 本项目实施解放片区棚户区改造390户，新建安置房685套及配套用房，建筑面积108972.2平方米。 | 3.7693 | 0.5 | 续发项目，已完成项目前期手续办理，项目已开工建设。 |  | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 | 县住建局 | 县财政局 | 已推送
3 | 2023年城镇老旧小区改造项目 | 城镇老旧小区改造 | 改造范围包括：怡景佳园、颐园小区、自然资源局家属楼、南海壕政府 11 号楼、文峰佳 苑、城关一小家属楼、北街社区饮食服务公司家属楼、药材公司家属楼。涉及楼涉及楼 17栋、528户、建筑面积7.392万平方米。 | 0.5 | 0.2 | 已完成子项目建议书、土地预审及规划选址、环评。 | 稳评未办理、可研报告未批复；需要进一步优化完善项目。 | 进一步优化项目，完善项目投资规模和建设内容。10月20日前完成项目建议书批复。 | 县住建局 | 县发改局 | 已推送
[8 empty] | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 |  | 县自然资源局
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月25日前完成可研报告批复及国家重大项目库推送。 |  | 县发改局
4 | 汉阴县县域垃圾分类收集项目 | 生态环保 | 本项目建设地点位于汉阴县全县141个行政村，主要建设内容包含：新建平梁镇、铁佛寺镇等镇垃圾压缩转运站，新建漩涡、汉阳镇及偏远村垃圾无害化处理设施。分年度在全县141个行政村实施垃圾分类试点。 | 0.65 | 0.32 | 已完成项目建议书、可研报告批复、土地预审及规划选址、环评、稳评等前期工作。 |  | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 | 县住建局 | 县财政局 | 已推送
10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。
5 | 汉阴县集镇污水管网建设项目 | 生态环保 | 项目主要建设内容：新建城关镇、涧池镇、蒲溪镇、双乳镇、平梁镇、观音河镇、铁佛寺镇、双河口镇、漩涡镇、汉阳镇10个镇污水管网及月河沿线镇排污口整治。 | 0.75 | 0.37 | 已完成项目建议书、可研报告批复、土地预审及规划选址、环评、稳评等前期工作。 |  | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 | 县住建局 | 县财政局 | 已推送
10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。
6 | 汉阴县花扒片区雨污分流管网建设项目 | 生态环保 | 建设规模涵盖花月路、南渠路、花扒路、创业路、迎宾大道等主干道雨污分流和各小区住户污水支管道。建设雨污水主管网总长约9公里，支管网总长约11公里。 | 0.5 | 0.25 | 已完成项目建议书、可研报告批复，及实施方案编制。 |  | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 | 县住建局 | 县财政局 | 已推送
10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。
7 | 汉阴县城关镇太平片区（二期）公共停车场项目 | 停车场 | 新建地下停车场1座，建筑面积21400平方米。地下停车位800个。 | 0.9798 | 0.36 | 已完成项目前期手续办理，项目已开工建设。 |  | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 | 县住建局 | 县财政局 | 已推送
10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。
8 | 汉阴县涧池镇停车场项目 | 停车场 | 新建占地13000平方米（约20亩）的集镇停车场，规划标准化停车位，同步完善无人值守收费系统、绿化、亮化等配套工程。 | 0.22 | 0.1 | 已完成项目建议书、可研报告批复。 | 土地预审及规划选址、环评、稳评还未办理；需要进一步优化完善项目。 | 进一步优化项目，完善项目投资规模和建设内容。10月20日前完成项目建议书批复。 | 涧池镇 | 县发改局 | 已推送
[8 empty] | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 |  | 县自然资源局
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月25日前完成可研报告批复及国家重大项目库推送。 |  | 县发改局
9 | 汉阴县月河工业集中区循环化改造提升项目 | 市政和产业园区基础设施 | （一）新建供水管网设施17公里；（二）新建道路全长7公里，宽度20米，完善基础配套设施；（三）扩建建材聚集区污水处理站处理能力2000m³/d，富硒食品聚集区污水处理站处理能力3000 m³/d；（四）新建富硒食品聚集区CNG供气储配站，供气规模2.4万m³/d，及新型建材聚集区CNG储配合建站，供气规模4万m³/d，配套6公里中压输气管道；（五）新建总建筑面积3498平方米钢结构综合楼，建设集中区工业信息化展览馆，搭建智能终端平台；（六）完成集中区道路15公里标识标牌标线、道路监控等配套设施。 | 3 | 1.14 | 续发项目，已完成项目前期手续办理。 |  | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 | 汉阴经开区 （月河工业园区投资开发有限公司） | 县财政局 | 已推送
10 | 汉阴县月河工业集中区新型材料产业园配套服务中心建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 主要建设1栋配套服务中心，占地面积约10.5亩，总建筑面积20790平方米，其中地上建筑面积18900平方米，地下建筑面积1890平方米。配套建设供水、排水、消防、电气、暖通、照明、绿化等基础设施工程。 | 0.5946 | 0.3 | 项目策划。 | 项目建议书、可研报告未批复；土地预审及规划选址、环评、稳评还未办理。 | 10月20日前完成项目建议书批复。 | 汉阴经开区（月河工业园区投资开发有限公司） | 县发改局
[8 empty] | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 |  | 县自然资源局
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月25日前完成可研报告批复及国家重大项目库推送。 |  | 县发改局
11 | 汉阴县现代物流产业园项目 | 市政和产业园区基础设施 | 项目占地125亩，分三期建设，主要建设物流调度配送中心3000平方米，综合办公服务区（含电商服务平台）5000平方米，保税仓库5000平方米，冷链仓库5000平方米，物流仓库50000平方米，同步建成产业园内水、电、路、讯、气等其他配套基础设施。 | 3.5 | 1.7 | 已完成项目建议书、可研报告批复。 | 土地预审及规划选址、环评 、稳评未办理。 | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 | 汉阴经开区（月河工业园区投资开发有限公司） | 县自然资源局 | 已推送
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
12 | 汉阴县经开区大数据产业园区建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 项目总建筑面积50000平方米，主要建设数据中心大楼、信息化创业创新中心、大数据交易所及大数据产业园管理服务中心，配套建设供水、排水、消防、电气、暖通、照明、绿化等基础设施工程。 | 2 | 1 | 项目策划。 | 项目建议书、可研报告未批复；土地预审及规划选址、环评、稳评还未办理。 | 10月20日前完成项目建议书批复。 | 汉阴经开区（月河工业园区投资开发有限公司） | 县发改局
[8 empty] | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 |  | 县自然资源局
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月25日前完成可研报告批复及国家重大项目库推送。 |  | 县发改局
13 | 安康市汉阴县秦创原智能制造产业园建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 项目拟打造集科研、产业于一体的现代化、集约化新型智能制造产业园，主要承载人才培训、成果转化、企业孵化、5G智能技术等功能，项目规划占地80亩，规划总建筑面积64000平方米，建设内容主要包括智能化厂房、成品库、科研及孵化中心、展厅等，配套建设停车场、充电桩、给排水、电力、消防、暖通等基础设施工程。 | 2.5 | 1.7 | 项目策划。 | 项目建议书、可研报告未批复；土地预审及规划选址、环评、稳评还未办理。 | 10月20日前完成项目建议书批复。 | 汉阴经开区（月河工业园区投资开发有限公司） | 县发改局
[8 empty] | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 |  | 县自然资源局
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月25日前完成可研报告批复及国家重大项目库推送。 |  | 县发改局
14 | 汉阴县新材料科创中心项目 | 市政和产业园区基础设施 | 建设汉阴经开区科创中心，主要建设一栋10层（地下一层）建筑，规划面积2.1万平方米。配套给排水，电气消防、绿化靓化等附属配套设施，全面重点围绕秦创原平台及各大高等院校，承载新材料领域科研成果的转化。提供专家工作站、人才公寓、中试调试、创新孵化、智慧化管理等要素保障。 | 1 | 0.5 | 已完成项目建议书批复。 | 土地预审及规划选址、环评、稳评还未办理；可研报告未批复。 | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 | 汉阴经开区（月河工业园区投资开发有限公司） | 县自然资源局 | 已推送
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月25日前完成可研报告批复及国家重大项目库推送。 |  | 县发改局
15 | 汉阴县果蔬加工仓储物流交易中心 | 城乡冷链物流基础设施 | 项目占地90.85亩，建设5000吨保鲜库2座，配套建设仓储交易管理中心504平方米，分拣车间4860平方米，配套完善项目区道路、绿化、消防、门卫等基础设施建设。 | 1.42 | 0.7 | 已完成项目建议书、可研报告批复，土地预审及规划选址、环评、稳评等前期工作。 |  | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 | 县农业园区 | 县财政局 | 已推送
10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。
16 | 汉阴县公共体育场馆建设项目 | 社会事业 | 项目占地82亩，由田径场和体育馆及室外球场组成。田径场处于场地中心，为标准8跑道400米跑道和足球场，北面设主席台和观众席，西面设办公用房、厕所和篮球场、羽毛球等室外球场。东侧体育场馆总建筑面积6468m2，包括多功能活动厅、辅导培训室、游艺活动室、展览厅、会议室、健身房、羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、残疾人活动室、体测医务室、培训教室及配套设施等功能用房。 | 1.2 | 0.6 | 项目策划。 | 项目建议书、可研报告未批复；土地预审及规划选址、环评、稳评还未办理。 | 10月20日前完成项目建议书批复。 | 县教体科技局（县住建局配合） | 县发改局
[8 empty] | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 |  | 县自然资源局
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月25日前完成可研报告批复及国家重大项目库推送。 |  | 县发改局
17 | 汉阴县职业技术教育培训中心迁建项目 | 社会事业-教育 | 项目占地106720平方米（160亩）。规划总建筑面积约为 88530平方米，其中教学、实训用房 34630平方米；教学辅助用房 10800平方米；生活用房 43100 平方米（含学生宿舍 26250 平方米；食堂综合用房4900 平方米；教工宿舍 1350 平方米；地下室、配电房、供水房、卫生室等其他附属用房 10600 平方米）。 | 3.6 | 2.8 | 已完成项目建议书、可研报告批复。 | 土地预审及规划选址、环评、稳评还未办理。 | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 | 县教体科技局 | 县自然资源局 | 已推送
[8 empty] | 10月20日前完成林地占用审批。 |  | 县林业局
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
18 | 汉阴县新能源汽车服务驿站项目 | 新型基础设施 | 该项目计划分三期实施，其中：一期计划在市政道路分散安装新能源汽车充电桩30台，利用公共停车场建设中型充电站2座（每座占地约200平方米），将汉阴县体育场进行雨棚改造，内设充电桩20台，同时建立城区停车和充电管理服务系统，全面提升城区公共停车设施管理服务效率；二期将在一级客运站建设20台120KW双枪充电桩，以满足公交车及出租车充电、旋涡及双河口各景区建设10台120KW双枪充电桩，以满足游客充电；三期建设集新能源汽车停车充电、展销、租赁、售后服务、信息化服务、休闲旅游推介服务为一体的高品质新能源汽车综合服务驿站，占地面积约10000平方米。 | 1.1 | 0.55 | 已完成项目备案。 | 项目建议书、可研报告未批复；土地预审及规划选址、环评、稳评还未办理；需要进一步优化完善项目。 | 进一步优化项目，完善项目投资规模和建设内容。10月20日前完成项目建议书批复。 | 县住建局 （县城建公司配合） | 县发改局
[8 empty] | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 |  | 县自然资源局
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月25日前完成可研报告批复及国家重大项目库推送。 |  | 县发改局
19 | 汉阴县盘龙村现代农业园区建设项目 | 农业 | 建设精品富硒红桃种植区占地面积1550亩，建成十里桃花休闲观光带，民俗风情家园5户，同时，完成园区内的道路及水、电等配套基础设施。 | 0.5 | 0.3 | 项目策划。 | 项目建议书、可研报告未批复；土地预审及规划选址、环评、稳评还未办理；需要进一步优化完善项目。 | 进一步优化项目，10月20日前完成项目建议书批复。 | 县农业农村局 （蒲溪镇配合） | 县发改局
[8 empty] | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 |  | 县自然资源局
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月25日前完成可研报告批复及国家重大项目库推送。 |  | 县发改局
20 | 汉阴县全域旅游基础设施提等升级建设项目 | 社会事业（文化旅游） | 该项目总建筑面积1.13万平方米。建设内容包括：汉阴县游客服务中心建设项目、汉阴县旅游商品孵化基地暨展示展销中心建设项目、汉阴县智慧旅游平台建设项目、汉阴县旅游厕所提等改造升级建设项目、汉阴县全域旅游标识体系建设项目、汉阴县游客集散中心改造提升项目、汉阴县旅游景区主干道公路驿站建设项目、汉阴县旅游景区智慧停车场建设项目八个板块组成。项目收益点：导游服务、小商品服务、广告收益、停车费、线上线下旅游商品销售收益、在线支付平台管理提成、充电桩收入、自动贩卖机收入，年收益约800万元。 | 1 | 0.8 | 项目策划。 | 项目建议书、可研报告未批复；土地预审及规划选址、环评、稳评还未办理；需要进一步优化完善项目。 | 进一步优化项目，10月20日前完成项目建议书批复。 | 。 | 县发改局
[8 empty] | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 |  | 县自然资源局
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月25日前完成可研报告批复及国家重大项目库推送。 |  | 县发改局
21 | 汉阴县凤凰山综合开发项目 | 社会事业（文化旅游） | 实施秦岭自驾游、24度汽车驿站、综合服务区、旅游公路、消防通道、游步道、观景台、黄龙景区开发、田凤民俗区、高端饮用水开发、青年旅社、堰坪观光火车栈道、驿站、堰坪民宿、茨沟民俗风情街、茨沟自驾露营基地、堰坪茶旅观光园、有机大米示范园等建设内容。 | 4 | 2 | 项目策划。 | 项目建议书、可研报告未批复；土地预审及规划选址、环评、稳评还未办理；需要进一步优化完善项目。 | 进一步优化项目，10月20日前完成项目建议书批复。 | 县文旅广电局 （县交通局、县旅开公司配合） | 县发改局
[8 empty] | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 |  | 县自然资源局
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月25日前完成可研报告批复及国家重大项目库推送。 |  | 县发改局
22 | 汉阴县三沈产业园核心聚集区书画产业建设项目 | 社会事业（文化） | 该项目规划总建筑面积16970.73平米，地上总建筑面积15863.33平米，地下建筑面积1107.4平米。建设内容包括三沈文化展览馆及相关配套工程。 | 1.2 | 0.6 | 已完成项目前期手续办理，项目已开工建设。 |  | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 | 县文旅广电局 | 县财政局 | 已推送
10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。
23 | 汉阴县城乡供水改造提升项目 | 水利 | 双河口镇新建联村水厂一座，管网30千米；城关镇中坝村新建联村水厂一座，管网7千米；平梁镇太行村新建水厂一座，管网4千米；平梁镇二郎村新建水厂一座，管网1千米；观音河镇合心村新建联村水厂一座，管网9千米；城关镇太平村供水管网改造更换管道5千米，新增管道3千米；智慧水务建设（1.信息化数据中心：服务器，网络、终端电脑及数据展示屏；2.智慧水务管理平台建设：生产运行管理，GIS地理信息，SCADA采控，水务监控视频等15个子功能；3.信息监测）；30座小型供水工程标准化改造（增设重力无阀滤池、沉淀反应池及配套设施、更换老旧消毒设备、净水设备）。 | 0.72 | 0.36 | 项目策划。 | 项目建议书、可研报告未批复；土地预审及规划选址、环评、稳评还未办理。 | 10月20日前完成项目建议书批复。 | 县水利局 | 县发改局
[8 empty] | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 |  | 县自然资源局
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月25日前完成可研报告批复及国家重大项目库推送。 |  | 县发改局
24 | 汉阴县富硒食品交易电商中心 | 市政和产业园区基础设施 | 新建四栋两层钢框架结构房屋，总建筑面积6712.28平方米。规划消费帮扶展销馆、富硒食品交易中心、富硒食品电商服务中心、富硒食品大数据中心、富硒食品精包装分拣、农业技术培训中心、农资农机展示配送中心、快递物流中心。 | 0.8 | 0.4 | 已完成项目前期手续办理，10月底前启动招投标工作，2023年1季度开工建设。 |  | 10月20日前完成国家重大项目库推送。 | 县供销联社 | 县发改局
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
25 | 汉阴县人民医院综合服务能力提升项目 | 社会事业（卫生） | 拟新建急诊急救综合大楼一栋16500平方米；更新医院信息化管理系统及设备购置等。 | 1.2 | 0.6 | 已完成项目建议书、可研报告报告批复、选址意见书、环评、稳评等前期工作。 |  | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 | 县卫健局 | 县财政局 | 已推送
10月底完成建设用地相关手续，11月进行招投标。
10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。
26 | 汉阴县蒲溪镇农旅水世界项目 | 社会事业（文化旅游） | 项目规划建设温泉酒店1.5万平方米，包括泉全季室内温泉大厅、农旅会议大厅、网红美食街区、民宿及停车场等配套基础设施。 | 5 | 3 | 项目策划。 | 项目建议书、可研报告未批复，土地预审及规划选址、环评、稳评还未办理。 | 10月20日前完成项目建议书批复。 | 县城建公司 | 县发改局
[8 empty] | 10月20日前完成土地预审及规划选址。 |  | 县自然资源局
[8 empty] | 10月20日前完成环评。 |  | 市生态环境局汉阴分局
[8 empty] | 10月20日前完成稳评。 |  | 县委政法委
[8 empty] | 10月20日前完成“事前绩效评估报告”、“收支预算平衡表”、“简单版项目实施方案”的编制工作，并于10月21日前提交以上资料到财政局债管股审核，由债管股根据审核结果出具“财政审核意见表”。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月24日前在财政监测平台中做项目储备从系统上报至财政库审核。 |  | 县财政局
[8 empty] | 10月25日前完成可研报告批复及国家重大项目库推送。 |  | 县发改局