## 工作任务清单
附件1：
汉阴县百万头生猪生态循环养殖全产业链项目工作责任清单
序号 | 项目 名称 | 建设地点 | 建设内容 | 总投 (万元) | 工作任务 | 完成时限 | 责任单位 | 责任领导 | 责任人 | 备注
1 | 城关镇长窖祖代种猪场建设项目 | 城关镇长窖村 | 占地面积201亩，主要建设祖代种猪场，规模达1250头，可年出栏5000头二元母猪，场内有防疫洗消房、隔离房、生活区房、6栋猪舍及环保处理设施区域。 | 6000 | 在三区三线划定工作中，完成项目区内80亩基本农田地块调整，成果报自然资源部审查。 | 2022年9月底前 | 县自然资源局 | 徐世平 | 付 辉 | 结果以部审查为准
2 |  |  |  |  | 完成2.7公里入场道路扩建项目基础工程。 | 2022年9月底前 | 县交通局 | 唐继虎 | 邹明哲
3 |  |  |  |  | 圈舍主体建设工程正式开工建设。 | 2022年12月底前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明
4 |  |  |  |  | 项目正式投入运营。 | 2023年5月底前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明
5 | 双乳镇江河种猪场建设项目 | 双乳镇江河村 | 占地面积310亩，主要建设父母代繁殖场，规模达5000头，年出栏125000头仔猪，场内有防疫洗消房、隔离房、生活区房、9栋猪舍及环保处理设施区域。 | 12000 | 在三区三线划定工作中，完成项目区内80亩基本农田地块调整，成果报自然资源部审查。 | 2022年9月底前 | 县自然资源局 | 徐世平 | 付 辉 | 结果以部审查为准
6 |  |  |  |  | 完成4.9公里入场道路扩建项目基础工程。 | 2022年9月底前 | 县交通局 | 唐继虎 | 李崇武
7 |  |  |  |  | 完成项目建设用电的报装接入工作。 | 2022年10月底前 | 国网汉阴县供电公司 | 谢 飞 | 张 俊
8 |  |  |  |  | 满足项目用水管道架至项目红线。 | 2022年9月底前 | 县水利局 | 李 扬 | 吴金勇
9 |  |  |  |  | 项目场平建设工程正式启动。 | 2022年12月30日前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明
10 |  |  |  |  | 圈舍主体建设工程正式开工建设。 | 2023年2月底前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明
11 |  |  |  |  | 项目正式投入运营。 | 2023年6月底前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明
12 | 双乳镇江河二育肥场建设项目 | 双乳镇江河村 | 占地面积200余亩，主要建设育肥商品猪，规模达125000头，年出栏125000头商品猪，场内有防疫洗消房、隔离房、生活区房、16栋猪舍及环保处理设施区域。 | 20000 | 完成项目用地集团总部申报批准。 | 2022年10月底前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明
13 |  |  |  |  | 完成项目用地内拆迁、清表、流转等工作。 | 2022年11月15日前 | 双乳镇 | 章 聪 | 杨 波
14 |  |  |  |  | 在三区三线划定工作中，完成项目区内基本农田地块调整，成果报自然资源部审查。 | 2022年9月底前 | 县自然资源局 | 徐世平 | 付 辉 | 结果以部审查为准
15 |  |  |  |  | 完成项目用地内林地占用可研报告编制上报等工作。 | 2023年4月底前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明 | 该地块内天然林起源的乔木林60.6亩（不符合企业用地政策），需县政府出具文件并协调省局调整变更林地起源（人工），2023年国家及省林业局下发新数据库同意使用新数据库后，方可编制使用林地可行性报告。
16 |  |  |  |  | 完成项目用地内林地占用手续审批工作。 | 2023年6月底前 | 县林业局 | 李 超 | 张 松
17 |  |  |  |  | 完成江河一与江河二连接道路扩建项目基础工程。 | 2023年6月底前 | 县交通局 | 唐继虎 | 李崇武
18 |  |  |  |  | 完成项目建设用电的报装接入工作。 | 2023年6月底前 | 国网汉阴县供电公司 | 谢 飞 | 张 俊
19 |  |  |  |  | 满足项目用水管道架至项目红线。 | 2023年6月底前 | 县水利局 | 李 扬 | 吴金勇
20 |  |  |  |  | 项目场平建设工程正式启动。 | 2022年7月10日前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明
21 |  |  |  |  | 圈舍主体建设工程正式开工建设。 | 2023年9月底前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明
22 |  |  |  |  | 项目正式投入运营。 | 2023年12月底前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明
23 | 平梁镇沙河育肥场建设项目 | 平梁镇沙河村 | 占地面积394亩，主要建设育肥商品猪，规模达125000头，年出栏125000头商品猪，场内有防疫洗消房、隔离房、生活区房、16栋猪舍及环保处理设施区域。 | 20000 | 在三区三线划定工作中，完成项目区内基本农田地块调整，成果报自然资源部审查。 | 2022年9月底前 | 县自然资源局 | 徐世平 | 付 辉 | 结果以部审查为准
24 |  |  |  |  | 完成项目用地范围内林地规划的调整工作（高级林地调整为低等级林地）。 | 2022年10月底前 | 县林业局 | 李 超 | 张 松 | 该地块内302.8亩林地，其中天然林起源的乔木林198.2亩（不符合企业用地政策），需县政府出具文件并协调省局调整变更林地起源（人工），调整变更林地起源后，2023年国家及省林业局下发新数据库后，方可编制使用林地可行性报告。
25 |  |  |  |  | 完成项目用地内林地占用可研报告编制上报等工作。 | 2023年4月底前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明
26 |  |  |  |  | 完成项目用地内林地占用手续审批工作。 | 2023年6月底前 | 县林业局 | 李 超 | 张 松
27 |  |  |  |  | 完成平酒路到项目地接道路扩建项目基础工程。 | 2023年6月底前 | 县交通局 | 唐继虎 | 李崇武
28 |  |  |  |  | 完成项目建设用电的报装接入工作。 | 2023年6月底前 | 国网汉阴县供电公司 | 谢 飞 | 张 俊
29 |  |  |  |  | 满足项目用水管道架至项目红线。 | 2023年6月底前 | 县水利局 | 李 扬 | 吴金勇
30 |  |  |  |  | 项目场平建设工程正式启动。 | 2023年7月10日前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明
31 |  |  |  |  | 圈舍主体建设工程正式开工建设。 | 2023年9月10日前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明
32 |  |  |  |  | 项目正式投入运营。 | 2023年12月底前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明
33 | 配套用地 | 一级洗消 | 距离养殖场：2-15km。面积：10-15亩 | 500 | 完成选址、租赁、农用设施地备案。 | 2022年9月底前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明 | 县自然资源局、畜牧中心协助选址
34 |  | 对外洗消 | 面积：10-20亩，距离养殖场：2-10km | 300 | 完成选址、租赁、农用设施地备案。 | 2022年9月底前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明 | 县自然资源局、畜牧中心协助选址
35 |  | 售猪台 | 面积：10-15亩 | 200 | 完成选址、租赁、农用设施地备案。 | 2022年9月底前 | 东方希望公司 | 贺纾铧 | 张晓明 | 县自然资源局、畜牧中心协助选址