## Sheet1
附件2：
汉阴县60万头生猪屠宰及肉制品加工产业项目要素保障责任清单
序号 | 任务分类 | 工作任务清单 | 完成时限 | 责任领导 | 责任人 | 责任单位 | 备注
1 | 一期用地 | 完成项目一期75.1亩用地报批工作 | 10月10日前 | 徐世平 | 赵明军 | 县自然资源局
2 |  | 完成项目一期75.1亩用地挂拍出让工作 | 11月20日前 | 徐世平 | 赵明军 | 县自然资源局
3 | 规划审批 | 完成建设项目修建性详细规划的编制上报工作 | 9月20日前 | 谢益乐 | 肖亚杰 | 汉仓公司
4 |  | 完成项目修建性详细规划的评审批复工作 | 9月30日前 | 徐世平 | 付 辉 | 县自然资源局
5 | 省级农业部门备案 | 完成生猪屠宰加工搬迁项目省级备案工作 | 10月10日前 | 蒋孝军 | 曾兆林 | 县农业农村局
6 | 市级环境影响评价 | 完成项目环境影响审批资料上报工作 | 9月20日前 | 谢益乐 | 肖亚杰 | 汉仓公司
7 |  | 完成项目环境影响审核批复工作 | 11月20日前 | 邹 涛 | 黄杰 | 市生态环境局 汉阴分局
8 | 水土保持方案 | 完成水土保持方案编制并上报工作 | 10月15日前 | 谢益乐 | 肖亚杰 | 汉仓公司
9 |  | 完成水土保持方案的批复 | 10月30日前 | 石 良 | 石德鑫 | 县行政审批局
10 | 安评 | 完成安全评价资料编制并上报工作 | 10月15日前 | 谢益乐 | 肖亚杰 | 汉仓公司
11 |  | 完成安全评价批复 | 10月30日前 | 李志鹏 | 李 勇 | 县应急管理局
12 | 稳评 | 完成社会稳定风险评估资料编制并上报工作 | 10月15日前 | 谢益乐 | 肖亚杰 | 汉仓公司
13 |  | 完成社会稳定风险评估备案工作 | 10月30日前 | 郝友三 | 胡志强 | 县委政法委
14 | 取水许可 | 完成取水许可相关资料编制并上报工作 | 10月15日前 | 谢益乐 | 肖亚杰 | 汉仓公司
15 |  | 完成取水许可证的办理工作 | 10月30日前 | 李 扬 | 戴福珍 | 县水利局
16 | 道路 | 完成平交道口的审批 | 10月10日前 | 唐继虎 | 李崇武 | 县交通局
17 |  | 完成进场道路路基工程 | 10月30日前
18 | 用电 | 完成满足项目用电负荷线路架至项目区域 | 11月10日前 | 谢 飞 | 张 俊 | 国网汉阴县供电公司
19 | 用水 | 完成满足项目生产（1000立方米/天）供水管道接至用地红线 | 11月10日前 | 李 扬 | 吴金勇 | 县水利局
20 | 设计图审 | 完成项目施工设计、图审等工作 | 11月10日前 | 谢益乐 | 肖亚杰 | 汉仓公司
21 | 规划施工许可 | 用地规划许可证批复 | 11月20日前 | 石 良 | 石德鑫 | 县行政审批局
22 |  | 工程规划许可证批复 | 11月20日前 | 石 良 | 石德鑫 | 县行政审批局
23 |  | 施工许可证批复 | 11月20日前 | 石 良 | 石德鑫 | 县行政审批局
24 | 一期施工 | 项目一期工程正式开工建设 | 11月20日前 | 谢益乐 | 肖亚杰 | 汉仓公司
25 | 二期用地 | 完成二期用地征地工作 | 10月20日前 | 叶建明 | 卿 文 | 蒲溪镇
26 |  | 完成二期用地内林地审批工作 | 12月10日前 | 李 超 | 张 松 | 县林业局
27 |  | 完成二期用地报批工作 | 2023年2月28日前 | 徐世平 | 赵明军 | 县自然资源局
28 | 二期开工 | 项目二期肉品分割、小肠衣加工、粪污肥料加工项目开工建设 | 2023年2月28日前 | 谢益乐 | 肖亚杰 | 汉仓公司
29 | 污水处理 | 完成污水处理厂用地报批 | 12月10日前 | 徐世平 | 赵明军 | 县自然资源局
30 |  | 生活污水处理厂正式开工建设 | 12月20日前 | 刘守文 | 刘守文 | 水务集团
31 | 一期投产 | 一期屠宰加工项目竣工并投入使用 | 2023年4月底 | 谢益乐 | 肖亚杰 | 汉仓公司
32 | 二期投产 | 项目二期肉品分割、小肠衣加工、杂碎加工、粪污肥料加工项目竣工投产 | 2023年6月底前 | 谢益乐 | 肖亚杰 | 汉仓公司