附件1：（统一用word报送，不得擅自更改内容）

上半年驻村工作情况登记表

| 单位 | 汉阴移动公司 |  | 所驻县镇村 |  | 观音河镇药王村 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 驻村工作队队长 |  |  |  | 手机 |  |
| 帮扶村基本情况 |  |  |  |  |  |
| 观音河镇药王村位于汉阴县西北30公里处，全村下辖14个村民小组，385户1505人，多年以来，因山大沟深，自然条件恶劣，支柱产业薄弱，基础设施差，导致群众增收困难，通过信息采集和精准识别，2017年确定全村建档立卡共贫困户184户、547人 |  |  |  |  |  |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 |  |  |  |  |  |
| 依托行业特点，我公司初步制定主要通过通信基础设施建设和信息扶贫方式开展扶贫工作：（1）目前药王村仅仅开通无线宽带，无法完全满足村民的上网需求，2017年我公司通过积极向上级公司争取项目资金160万元，分别在药王村及水田村新建综合业务机房2处，其中药王村综合业务机房正在开工建设，水田机房正在建设已经完成，即将进入设备安装阶段，预计下半年全部开通，两处机房开通以后，将会全部解决观音河镇全镇所有村组信息化需求。（2）针对观音河镇水田村和合一村移动信号偏弱情况，已积极同当地村委会联系，进行现场测试，目前已将两处基站建设申请上报市公司，待批复后便可建设。（3）积极同药王村委会联系，计划通过3万元扶贫为全村184户贫困户每户配发4G手机一部，彻底解决贫困户的通信问题。（4）积极利用我公司“爱心100”助学基金，优先解决药王村贫困大学生上学难问题，同时为药王村大学生假期提供勤工俭学机会（5）在生产经营任务相当繁重情况下，公司领导班子全体成员主动带头包抓，包抓工作分解到人，最终确定抽调我公司领导班子6人进行贫困户一对一帮扶工作，我公司共包抓贫困户15户。同时按照县委和政府的统一安排，积极进行贫困户信息采集和数据清洗工作，公司帮扶人员定时在“全县扶贫日”（每周四）进行贫困户走访和帮扶工作。目前所有帮扶贫困户已经走访完毕，帮扶措施已经制定完成 |  |  |  |  |  |
| 下半年工作计划及后续打算 |  |  |  |  |  |
| 一是加快信息扶贫力度；积极联系省市公司加快网络建设，确保9月底前完成药王村及观音河镇其他贫困村宽带覆盖，九月底前完成贫困户手机发放，年底前完成至少一处通信基站建设。同时积极同药王村农业合作社进行接洽，计划在下半年完成我公司惠三秦平台与电商平台对接，积极协助贫困户及合作社进行土豆，土鸡及莲藕等农副产品销售。二是加快与观音河政府联系，利用我公司“爱心100”助学基金，确保至少完成两名贫困大学生上学救助。三是通过有效帮扶措施，确保我公司帮扶贫困户年内全部脱贫 |  |  |  |  |  |
| 当前工作面临的困难及意见建议 |  |  |  |  |  |
| 随着村民维权意识进一步加强，通信基础设施建设施工难，协调难等问题越发凸显，建设期间遭遇村民无理阻拦及索要高额赔偿费等情况时有发生，希望镇村两级能够协助我公司加快协调，确保通信基础设施建设顺利完成 |  |  |  |  |  |