附件1：

上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县政府办 | | 所驻县镇村 | | 汉阴县城关镇月河村 |
| 驻村工作队队长 | | 徐 平 | | 手机 | 13992506155 |
| 帮扶村基本情况 | | | | | |
| 全村辖12个村民小组（含原红心村1、2、3组），1227户，4035人。有耕地面积3234亩（其中：水田1336亩，旱坡地1898亩），山林面积2767亩。2016年农民人均可支配收入11119元；农民主要收入来源农业、种养殖、务工等；村内互助资金协会1个,养殖合作社1个；村内配有300平方米卫生室一个、文化广场1个、农家书屋1个、互助幸福院1个。发放扶贫贷款对象30户，发放扶贫贴息贷款149万元。依照安康市贫困户退出认定标准，通过安康市第三方评估组验收，月河村已退出106户267人，2016年实现整体脱贫。2017年为巩固提升村，有贫困户3户5人，其中低保户1户，一般贫困户3户。 | | | | | |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 | | | | | |
| 为巩固提升月河村脱贫成效，2017年村”三委”和驻村工作队按照“包抓责任基本不变、帮扶机制基本不变、帮扶力度不减、扶贫政策不减”的原则和脱贫不返贫的目标任务，紧紧围绕城关镇党委政府脱贫攻坚任务要求，继续坚持分类指导、因户施策，从以下几方面扎实帮扶开展脱贫攻坚巩固提升工作。  1、为确保巩固提升工作有序开展，成立了由城关镇联村副镇长徐平为组长，村长沈桂根、第一书记杨生军、镇农业站站长杨家林等同志为副组长的月河村脱贫攻坚巩固提升领导小组，下辖三个小组，具体开展实施12个村民小组脱贫攻坚巩固提升工作。  2、通过村三委商议，制定了《月河村2017年脱贫攻坚巩固提升工作实施方案》和工作计划，对脱贫攻坚具体工作任务进行了分配。  3、扎实有效开展了2017年贫困户对象核实和数据清洗工作，**一是**在2014年以来月河村建档立卡贫困户280户842人的基础上，认真分析研判，系统建档类别分别为：2017年实际帮扶对象3户5人（未脱贫1户2人、返贫2户3人），扶贫对象最终保留76户210人、拟脱贫40户95人，2014年以来拟从系统中剔除161户532人。**二是**村三委组织召开了村组干部、驻村工作队员、党员代表和群众代表大会，深入各小组召开了群众会和院落会，对贫困户对象按类别进行了核实和评议。通过贫困户对象核实和数据清洗工作后,目前月河村建档立卡规模为：贫困户118户302人,其中：五保户16户16人,低保户66户169人,扶贫户36户117人。 | | | | | |
| 下半年工作计划及后续打算 | | | | | |
| 下一步我们将按照脱贫攻坚政策,因户施策。  1、继续落实好镇、村干部脱贫帮扶责任人机制，第一书记和驻村工作队员驻村工作每月不少于20天，责任帮扶人每月不少于3次深入贫困户家中，走访了解困难和疾苦，力所能及帮扶解决，加大脱贫攻坚政策宣传，提升群众认知度和满意率。  2、加大基础设施建设推进工作力度，争取7月底前将8组通组路水泥路硬化和9组沙石路建设竣工交付使用。  3、积极做好城关镇月河村移民搬迁(脱贫)安置点前期工作，力争7月10日前开工建设。  4、对数据清洗后建档立卡3户贫困户危房改造加大宣传、动员、协调资金,争取10月底前改造完成入住。 | | | | | |
| 当前工作面积临的困难及意见建议 | | | | | |
| 1. 巩固提升期间产业扶持资金投入力度有待提高； 2. 基础建设有一定缺口，但相关政策和资金跟不上。 | | | | | |