## 附件一
附件1：
汉阴县2021年35个重点项目进度统计表（截至7月底）
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2020年底完成投资 | 2021年建设任务 |  |  | 存在问题 | 下一步措施、建议 | 项目责任部门
[9 empty] | 年度投资 | 截至目前 完成投资 | 截至目前完成进度
一 | 重大产业（21个，新建16个，续建5个） | [5 empty] | 1064900 | 137868 | 306700 | 118672
1 | 县三沈文化产业园区建设项目 | 汉阴县文化产业投资开发有限公司 | 城关镇 | 续建 | ①三沈产业园核心聚集区项目：书画产业项目占地31666平方米，建筑面积16970平方米。②家文化体验中心项目：建设“家”文化博览馆24500平方米，家文化广场22000平方米，融媒体中心3000平方米，游客服务中心8000平方米，会展中心20000平方米。③古玩博览交流交易区项目：古玩博览馆1500平方米，博古文化交易中心5000平方米，沈兼士博古历史研究中心2800平方米。④产业孵化区项目：新兴产业孵化区9300平方米。⑤饮食体验中心项目：特色饮食酒楼6000平方米，饮食半成品产品研发区15000平方米，产品销售区6000平方米，饮食培训班7000平方米。⑥康养基地项目：中医医院19000平方米，道家养生中心62000平方米，养老中心338100平方米，同时配套道路、公园、景观等基础设施。 | 2018-2025 | 300000 | 62200 | 45000 | 23072 | 三沈文化馆主体结构完成，正在进行中钢结构屋面吊装施工；大师工坊已完成工程招标和签订施工合同；中医医院综合楼正在进行二次结构和室内抹灰施工施工；公园首府一期项目正在进行室内和室外装饰施工；公园首府二期项目因太平村1组村民阻挡已停工。 | 大师工坊工程和公园首府二期工程征地拆迁还没有完成。 | 请城关镇政府加大征地拆迁力度，针对拆迁住户情况专项跟进。 | 汉阴县三沈文化产业园建设领导小组办公室、 城关镇人民政府
2 | 汉阴县自强•红星美凯龙商业综合体项目 | 安康市精进实业有限公司 | 城关镇中堰村 | 新建 | 新建商业住宅263410平方米，其中地上面积208525平方米，地下面积54885平方米，总住宅面积167250平方米，商业部分41275平方米，配套建设地下停车场及地上家居广场。 | 2020-2023 | 130000 | 40000 | 30000 | 8000 | 7号楼即将交付使用，8号楼已施工至13层，13号楼已施工到地上20层，14号楼已施工至13层，12号楼正在进行地下负一层施工，11号楼已完成基础滑板施工，9、10号楼即将开工建设。 | 无。 | 无。 | 汉阴县 住建局
3 | 汉阴县公园里商业综合体建设项目 | 安康百瑞丝绸置业有限责任公司 | 太平片区 | 新建 | 新建集商住功能为一体的商业综合体1处，总占地面积83亩，总建筑面积228000平方米。 | 2021-2022 | 68400 | 0 | 30000 | 8000 | 8号楼正在施工第23层结构、10号楼第25层结构、9号楼和11号楼都已施工至10层结构、6号楼已出正负零。整体项目进度已提前一个月完成汉阴县住建局2021年重点项目建设工期计划内容。 | 无。 | 无。 | 汉阴县 住建局
4 | 汉阴县百万头生猪生态循环养殖全产业链项目 | 汉阴东方希望畜牧有限公司 | 城关镇 | 新建 | 建成存栏5000头的祖代种猪繁育场、40000头的父母代种猪养殖场和年出栏100万头生猪育肥场，配套年产40万吨的饲料加工厂和年屠宰100万头的屠宰加工厂。 | 2021-2025 | 200000 | 0 | 48000 | 6400 | 占地215亩的种猪繁育场已进入主体建设阶段，占地268亩的种猪养殖场正进行地质勘测工作，沙河养殖场正进行基础施工。 | 1.不能提供符合企业用地需求的地块。2.项目用地中占用部分林地，规划调整已上报省林业厅，等待批复。 | 无。 | 汉阴县农业农村局
5 | 陕南猕猴桃工贸产业园区项目 | 陕西果业集团安康汉阴有限公司 | 城关镇 涧池镇 双河口镇 | 续建 | 新建20000吨果品气调库1座，配套果品仓储物流区、果品交易中心及果品科技楼，占地面积100亩，建设猕猴桃示范园5000亩。 | 2020-2022 | 46000 | 20000 | 12000 | 1000 | 已建成猕猴桃示范园3000亩，气调库完成三通一平建设及施工围挡，因建设资金未到位，尚未全面动土。 | 自筹资金不能到位，无法完成征地及招拍挂手续。 | 建议加大财信担保融资支持力度。 | 汉阴县农业农村局
6 | “三个一”产业提质增效项目 | 汉阴县农业农村局 | 全县10个镇 | 新建 | 围绕猕猴桃、茶叶、蚕桑等“三个一”产业，加强已发展产业基地管护，新建加工厂房4000平方米，引进加工设备60台（套），配套节水灌溉等水电路基础设施建设。 | 2021 | 30000 | 0 | 30000 | 14000 | 已完成种植面积3000亩，建设茶叶加工、冷藏冷库、养蚕设施用房等2000余平方米，引进各类加工、生产用设备40台（套），节水灌溉项目已启动实施。 | 猕猴桃、茶叶、蚕桑等产业为长效产业，截至目前，大部分处于产业管护阶段，效益尚未显现。 | 产业发展长短结合，以短养长。加强产业管护，积极推进田间套种，土地增值增效，提高产业发展经济效益；加强政策资金支持。 | 汉阴县农业农村局
7 | 汉阴县高标准农田建设项目 | 汉阴县农业农村局 | 城关、漩涡等镇 | 新建 | 新建高标准农田40000亩，修复堰塘5座，拦水坝4座，泵站3座，灌溉渠道5310米，排水渠640米，蓄水池6座，渠系建筑物121座，滴灌453亩；建设田间道路22.8千米，修建农田护岸3千米。 | 2021 | 6000 | 0 | 6000 |  | 南区漩涡等镇高标准农田建设已全面动工，川道等镇项目勘察已完成，正在进行施工设计。 | 无 | 加快项目招投标工作。 | 汉阴县农业农村局
8 | 陕西地电陕南汉阴仓储基地建设项目 | 陕西省地方电力物资有限公司 | 蒲溪镇 | 续建 | 项目占地96亩，建筑面积30306平方米，其中：新建综合仓库2座24000平方米，办公楼1017平方米，综合楼1043平方米，现场办公用房928平方米，冷链库房1635平方米，办公用品库579平方米，室外物资堆放区8138平方米，完善配套水、电、路、绿化等基础设施。 | 2020-2023 | 11000 | 1500 | 7500 | 1500 | 目前已完成项目详细规划、初步设计、地质勘测等工作，目前正在准备土地购置资料。 | 规划已调整，用地正在报批。 | 积极沟通解决。 | 汉阴县电力分公司
9 | 陕澳中医药产业园项目 | 汉阴巨川实业有限公司 | 城关镇 | 续建 | 依托汉江生态经济带发展道地中药材种植基地150000亩，带动种植农户20000户。依托“汉阴大集”中药材专业市场，建设中药材交易中心9238平方米，开放式集贸交易广场14000平方米，建成加工、检测中心8578平方米，智慧云仓现代物流公共配送中心13340平方米，形成从原材料溯源到加工、检测、销售整体配套的全产业链体系，同时借助澳门电子金融产业贸易促进会及跨境商贸平台，进行出口销售。 | 2019-2022 | 58000 | 10168 | 21000 | 4000 | 其中：交易流通板块已完成11300㎡中药材专业市场以及9800㎡智慧云仓地下物流仓储主体建设，1600㎡综合展览展示大厅已建成并投入运营。 | 资金短缺。 | 加大融资力度，拓展融资渠道。 | 汉阴县月河工业集中区管理委员会
10 | 汉阴县经济技术开发区配套项目 | 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 | 涧池镇 | 续建 | 建设循环化智能园区大数据服务平台，搭建5G工业互联网平台，完成循环化智能园区数据中心、5G基站建设，完成集中区千兆光缆通讯入户，对10户龙头企业进行智能化技术改造，完成企业智能车间、数字化生产线改造。建设智能标准化厂房180000平方米，完成园区道路及配套雨污水电讯管网10公里，建设处理能力5000m³/d及3000m³/d污水处理厂各1座，10万m³垃圾填埋场1座，配套建设综合服务中心1座,同时改造涧池镇市政主干道4.72公里，新建2条市政主干道路6.5公里，完善集镇规划区内所有街道雨水、污水管网分流改造项目。 | 2020-2025 | 120000 | 2000 | 12000 | 11000 | 于2020年10月动工建设，已建成综合服务中心和50000平米的标准化厂房，并投入使用，正在进行市政主干道改造及相关配套服务设施建设。 | 资金短缺。 | 加大融资力度，拓展融资渠道。 | 汉阴县月河工业集中区管理委员会涧池镇人民政府
11 | 平梁废弃石料循环利用产业园项目 | 汉阴县宝坤采石场、陕西汉建新材料工程有限公司、安康市昊盛实业有限公司、汉阴县盛腾环保建材有限公司 | 平梁镇 | 新建 | 项目占地面积85亩，建筑面积15000平方米，建设干粉工艺机制砂生产线1条，泡沫砌块砖生产线4条，改线扩宽宝坤采石场主干道路全长3.1公里。 | 2020-2021 | 24000 | 2000 | 22000 | 16000 | 四个企业厂区厂房、生产线已建成，宝坤采石场、汉阴盛腾环保建材有限公司、汉建新材料工程有限公司已正常投产，宝坤采石场进厂路已硬化完工，昊盛实业有限公司预计8月底前正式投产。 | 部分企业用地需调整土地用地规划。 | 加快企业用地规划调整。 | 平梁镇人民政府
12 | 汉阴县秸秆综合利用项目 | 陕西旺久成实业有限公司 | 全县 6个镇 | 新建 | 建设秸秆、农林废弃物收储运、加工处理设施，生产有机肥、烧烤碳块，配套秸秆燃气橇装储备库6个及周边群众生产生活用气管网建设，单厂建筑面积4500平方米。 | 2021-2023 | 24000 | 0 | 4700 | 1400 | 目前三通一平已完成，进厂道路正在硬化，预计8月底前进厂开工建设。 | 部分企业用地需调整土地用地规划 | 加快企业用地规划调整。 | 平梁镇人民政府
13 | 终端设备及配套生产项目 | 安康鹏启电子科技有限公司 | 涧池镇 | 新建 | 租用标准化厂房10000平方米，建设全自动贴片生产线3条、终端成品生产线8条、产品检测测试生产线1条。主要生产SMT贴片、智能穿戴、安防摄像头、手机等数码电子产品。 | 2021 | 7000 | 0 | 7000 | 5000 | 厂房装修已完成90%，已安装三条全自动流水线生产设备，预计8月中旬试生产。 | 人员招工难。 | 加强招聘政策宣传，引导就近就地务工就业。 | 汉阴县月河工业集中区管理委员会
14 | 智能终端研发生产项目 | 汉阴县新融瑞电子科技有限公司 | 涧池镇 | 新建 | 租用标准化厂房10000平方米，引入全自动贴片生产线5条、零部件生产线4条、终端成品生产线6条。主要生产SMT贴片、智能充电器、支付设备、教育终端、平板、电脑、蓝牙、车载导航、数码电子等电子产品。 | 2021 | 7500 | 0 | 7500 | 4000 | 厂房装修已完成90%，已安装5条全自动流水线生产设备，预计8月中旬份试生产。 | 无。 | 无。
15 | 年产2万台套水质处理器项目 | 陕西丰水源水务科技有限公司 | 涧池镇 | 新建 | 租赁标准化厂房2700平方米，办公区1180平方米，建设年产1万台套食盐电解次氯酸钠消毒设备生产线1条、年产1万台套水质处理器生产线1条、智能水表和水务信息化软件开发生产线1条。 | 2021 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 已建成投产。 | 无。 | 无。 | 汉阴县月河工业集中区管理委员会
16 | 大唐信服大数据服务项目 | 大唐信服（汉阴）科技有限公司 | 城关镇 | 新建 | 建设客服工位500席，购置呼叫中心、数据服务中心设施设备10台及相应业务软硬件，建成大唐信服汉阴呼叫中心基地。 | 2021 | 3000 | 0 | 3000 | 400 | 已完成3000平米办公用房装修，办公设施及运营设备已安装完毕，一期计划招工150人，目前已招聘40人 | 人员招工难，企业招聘年龄要求在18至40周岁之间，学历要求高中以上学历，基本技能要求掌握电脑基本操作，目前虽然通过各镇招聘宣传，但成效不佳，仅成功招聘40人，未达到项目一期招聘计划150人目标。 | 建议人社局、教体科技局成立大唐信服项目人才招聘工作专班，从全县应届往届高校毕业生人才库、职教中心应届、往届高中以上学历毕业生名录库中筛选推荐满足招聘条件的人员，加强招聘政策宣传，引导就近就地务工就业。 | 汉阴县经贸局
17 | 汉阴县凤台社区工厂建设项目 | 汉阴县投融资开发有限公司 | 城关镇 | 新建 | 新建厂房6000平方米，购置相关生产加工设备，配套水、电、路、讯等基础设施建设。 | 2021 | 6000 | 0 | 6000 | 3500 | 厂房、配套用房已完工，正在进行修补打扫卫生工作 | 一是招工难度较大，难以满足生产用工需求；二是受疫情影响，现在机器设备进场和调试工作暂时无法进行。 | 由人社局、城关镇牵头负责继续做好毛绒玩具厂招工宣传推介等工作，在做好疫情防控同时，加快康孚公司做好设备安装及调试进度，确保该项目早日达产达效。 | 汉阴县投融资开发有限公司
18 | 新建年产3000条皮划艇生产线项目 | 陕西剑康复合材料有限公司 | 涧池 集镇 | 新建 | 项目占地面积16000平方米，总建筑面积16452平方米，购置生产设备20台/套，建成皮划艇生产线3条，完善相应的配套设施。 | 2021-2022 | 6000 | 0 | 3000 | 800 | 项目前期各项工作已全面准备就绪，待规划通过县规委会评审后开工建设。 | 项目规划需优化调整。 | 加快企业项目规划审查。 | 涧池镇人民政府
19 | 汉阴县锦成花遇湾建设项目 | 陕西锦成花遇湾旅游文化有限公司 | 城关镇五一村 | 新建 | 建设精品牡丹观赏区200亩，牡丹盆景展示区50亩，苗木繁育区50亩，百花园区100亩，采摘体验区100亩，同步配套建设道路、排水、电路等基础设施。 | 2021-2022 | 8000 | 0 | 4000 | 2600 | 一期建设已完成。 | 基础设施不够完善。 | 1、积极争取县级支持，完善好基础设施，2、建议县级部门解决企业建设用地问题，协助企业创建省市示范园区和A级景区。 | 汉阴县 林业局
20 | 汉阴县魔芋制品自动化生产项目 | 安康味滋味富硒食品科技有限公司 | 涧池镇 | 新建 | 租赁标准化厂房19557平方米，购置自动化生产及产品质量检验设备共15台（套），建设年产1万吨魔芋制品自动化生产线1条。 | 2021 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 已建成投产。 | 无。 | 无。 | 汉阴县月河工业集中区管理委员会
21 | 年产2万吨洗涤用品生产加工项目 | 安康优资妍实业有限公司 | 涧池镇 | 新建 | 租赁标准化厂房4000平方米，一期建成日产50吨抗菌抑菌婴幼儿、成人、女性内衣洗衣液生产线3条；二期建成日产20吨抑菌抗菌婴幼儿洗手液及成人洗手液生产线1条，日产20吨抑菌抗菌果蔬清洁液生产线1条。 | 2021-2022 | 4000 | 0 | 2000 | 2000 | 已建成投产。 | 无。 | 无。 | 汉阴县月河工业集中区管理委员会
二 | 基础设施（8个，新建7，续建1个） | [5 empty] | 170386 | 1200 | 79580 | 24400
22 | 汉阴县月河工业集中区新型材料标准化厂房建设项目 | 汉阴县月河工业园区投资开发有限公司 | 涧池镇 | 新建 | 新建标准化厂房30000平方米，并同步配套建设相关基础设施和附属设施。 | 2021-2022 | 12000 | 0 | 10000 | 10000 | 已建成投用。 | 无。 | 无。 | 汉阴县月河工业集中区管理委员会
23 | 涧池重点镇基础设施建设项目 | 涧池重点镇投资开发有限公司 | 涧池 集镇 | 新建 | 对涧池集镇4.72公里市政道路及基础配套设施进行改造，同步实施雨污管网、弱电入地、人行道改造和绿化、亮化等工程。 | 2020-2022 | 14950 | 500 | 3000 | 1700 | 已完成试验段道路北侧人行道路面1公里的基础开挖，现正在进行开挖面下四网同建施工。 | 无。 | 无。 | 涧池镇人民政府
[5 empty] | 新建平涧公路连接涧池市政道路交通枢纽工程，总长1285.5米（含匝道462.5米，河滨路823米），并配套水、电、讯、绿化、亮化等工程。 | 2021-2022 | 2680 | 0 | 2000 | 700 | 已完成表土清理、雨污管网铺设、路基土方开挖及路基成型1000米，电力高压线杆迁移。 | 无。 | 无。 | 涧池镇人民政府
24 | 县供电分公司生产调度楼项目 | 陕西省地方电力（集团）有限公司 | 城关镇 太平村 | 续建 | 项目占地约11亩，建筑面积6000平方米，主要包括：管理部门办公室、会议室、客服中心、生产用房等，配套绿化、生产用车停车位及应急设施、警卫室、楼宇监控等安防系统。 | 2020-2021 | 3000 | 200 | 2800 | 2000 | 已完成地下一层及地上八层主体修建及一层室内地坪垫层，目前进行二次结构施工 | 无。 | 无。 | 汉阴县电力分公司
25 | 汉阴县双河口古镇建设项目 | 汉阴县文旅广电局 | 双河口镇 | 新建 | 建设游客集散中心暨扶贫特色产品展销中心、陕南抗日第一军纪念馆、红色文化广场、户外拓展基地及古街特色民宿酒店，配套完善游步道2公里、停车场5000平方米，公共卫生间2座及路灯、环卫、消防等基础配套设施。 | 2021-2023 | 28000 | 0 | 10000 | 7000 | 已完成陕南抗日第一军纪念馆、忠信和栈、游客集散中心主体工程建设的70%工程量，完成了三柳村至幸和村路灯铺设，正在建设2公里旅游步道。 | 无。 | 持续建设项目主体，加快启动建设内容的进度。 | 汉阴县文旅广电局
26 | 富硒农产品中国交易中心建设项目 | 陕西移民搬迁开发集团有限公司 | 城关镇 | 新建 | 新建富硒农产品加工产业园、线下交易园、搭建线上平台交易展示中心，配套建设冷链仓储及物流中心、消费扶贫汉阴生活馆及相关基础设施建设。 | 2021 | 10000 | 0 | 10000 | 1500 | 已完成项目用地范围内征地和围挡，正在编制项目可研和初设。 | 无。 | 加快项目前期，力争早日开工建设。 | 汉阴县月河工业集中区管理委员会
27 | 县城老体育场改造项目 | 汉阴县投融资开发有限公司 | 城关镇 | 新建 | 改造老体育场面积21000平方米，新建地下停车场16990平方米，新增车位490个，并对现有操场、看台雨污水系统进行改造。 | 2021-2022 | 8800 | 0 | 4000 | 700 | 截至目前已完成：基坑支护及降水工程设计方案及专家论证、周边建筑物2次沉降观测。完成基坑支护桩148根，同步进行土方开挖和基坑边坡土钉墙施工，土方已开挖至-2.5m；为节省建设工期，采取穿插作业，目前已完成地下车库项目基础工程桩试桩（9根）施工。 | 1、项目位于县城市中心、居民集中，中午和夜间无法施工，限制了施工时间。 2、于2021年7月15日确定了城关一小新建公厕及配电房方案，预计所需资金分别约50万元和80万元；资金问题没有落实。 | 1、关于城关一小新建公厕和用电方案所需资金，建议县政府尽快明确，便于项目快速推进。 2、由于该项目建设工期紧、任务重，为更好的加强各单位之间的联系，及时协调处理施工过程及外围环境等相关问题，建议成立该项目专班，予以明确各单位具体负责人。 | 汉阴县投融资开发有限公司
28 | 县城区市政基础设施建设项目 | 汉阴县住建局 | 城关镇 | 新建 | 计划改造城镇老旧小区9处，涉及住宅楼35栋共697户，建筑面积62700平方米。 | 2021-2022 | 5576 | 0 | 2500 | 100 | 滨河世纪花园正在进行1、2、3、4、5号楼防水，1、2号楼外墙以及小区停车位基础施工，同泰等其它8个小区即将进行招标。 | 存在资金不足问题。 | 加大资金争取力度。 | 汉阴县 住建局
[5 empty] | 实施北城街给排水、强弱电、燃气等地下综合管沟建设，完成路面、路灯、街景标识、绿化、交通安全设施综合提升改造，改造道路2600米。 | 2021-2022 | 12180 | 0 | 6000 | 100 | 一标段目前已完成全路段车行道安全围挡，路基开挖400余米，雨水主管道基槽开挖和管道埋设200余米，浇筑钢筋混凝土检查4座。 | 无。 | 无。 | 汉阴县 住建局
29 | 汉阴县凤凰山隧道及引线工程 | 汉阴县交通运输局 | 城关镇漩涡镇 | 新建 | 全线按二级公路标准建设，路基宽度8.5米，全长7.23千米，其中隧道5.09千米,引线2.14千米。 | 2021-2024 | 73200 | 500 | 29280 | 600 | 目前工可省交通厅已评审，并报省发改委；初步设计方案已审查 | 涉及凤凰山国家森林公园环评报告市林业局已经现场踏勘，省林业厅已评审，待批复。 | 下一步加快推进土地预审报批、施工图设计、矿产压覆、地灾危险性评估报告编制、水土保持方案、林地征占编制等 | 汉阴县交通运输局
三 | 生态环保（3个，新建2个，续建1个） | [5 empty] | 23320 | 820 | 15500 | 3680
30 | 农村人居环境整治项目 | 汉阴县农业农村局 | 10个镇 | 续建 | 在全县10个镇实施村容村貌提升工程，配备垃圾桶、垃圾分类亭、垃圾收集箱及垃圾转运压缩车，购置三格式化粪池综合处置利用系统30套，实施道路绿化工程9.6千米，安装太阳能路灯2000盏。 | 2021 | 2000 | 0 | 2000 | 230 | 已在全县10个镇启动实施村容村貌提升工程，配备部分垃圾桶、垃圾分类亭、垃圾收集箱及垃圾转运压缩车，购置三格管网式化粪池综合处置利用系统13套。 | 项目资金不足。 | 加强与省市项目管理部门衔接，争取项目资金。 | 汉阴县农业农村局
| 全县垃圾处理设施建设项目 | 汉阴县 住建局 | 10个镇 |  | 新建漩涡、汉阳区域无害化生活垃圾处理设施1座，日处理能力30吨，新建涧池镇、蒲溪镇垃圾压缩中转站2座，改造县城垃圾中转站6座。 | 2019-2021 | 3320 | 820 | 2500 | 750 | 已采购移动式垃圾压缩转运站15台，转运车4辆；改造城区压缩中转站6处并投入使用，涧池镇、蒲溪镇新建2座垃圾压缩转运站正在进行项目主体建设。 漩涡镇、汉阳镇垃圾无害化处理项目正在进行招标前期准备工作。 | 旋涡、汉阳垃圾处理设施存在资金不足。 | 加大资金争取力度。 | 汉阴县住建局
31 | 汉阴县畜禽粪污资源化利用整县推进项目 | 汉阴县农业农村局 | 10个镇 | 新建 | 项目占地30亩，新建有机肥厂1个，粪污无害化处理中心1个。主要建设有机肥生产车间、原料库房、成品库房、粪污无害化处理中心加工车间、原料棚、封闭式畜禽粪便储存发酵池等，配套实施场地硬化、配电、给排水及购置有机肥加工设备。 | 2021 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 未实施。 | 项目资金在国家层面已融合至黄河流域治理，省级层面未下达项目计划。 | 项目已置换 | 汉阴县农业农村局
32 | 观音河水库与小型病险水库除险加固项目 | 汉阴县水利局 | 安康市汉阴县 | 新建 | 对观音河水库进行除险加固，完成石板沟等11处小（二）型水库大坝及配套设施防渗、加固工程。 | 2021-2022 | 12000 | 0 | 5000 | 2700 | 观音河水库除险加固工程可研已审查待批复，石板沟等9座小（二）型水库除险加固工程主体工程已基本完工，梧桐沟、茨沟、瑶沟、管子沟四座小（二）型水库除险加固工程初步设计已批复，预计8月底前完成招投标工作。 | 无。 | 无。 | 汉阴县水利局
四 | 民生工程（3个，续建3个） | [5 empty] | 350852 | 91916 | 104000 | 55620
33 | 东南村棚户区改造项目 | 汉阴县睿正实业有限公司 | 城关镇 东南村 | 续建 | 改造东南村棚户区345户，完成安置房建设642套，总建筑面积82126平方米。 | 2020-2022 | 32000 | 7000 | 8000 | 3600 | 目前3号、4号楼主体完成主体施工,正在进行室内外装饰装修工程施工，1号、2号、5号楼正在进行施工招投标程序，预计2021年10月可开工建设。 | 存在资金缺口。 | 加大资金争取力度。 | 汉阴县住建局
| 西坛片区棚户区改造项目 | 汉阴县第一建筑工程有限责任公司 | 城关镇 西坛片区 |  | 改造城关镇西坛棚户区632户，建设面积48788平方米。 | 2018-2022 | 45000 | 20000 | 15000 | 4500 | 规划正在调整；本月已经拆除一户 | 缺资金、建设主体未明确 | 调整完善规划；明确建设主体，完成年度23户拆迁任务，年底前启动一期建设。 | 城关镇人民政府
| 解放村棚户区改造项目 | 汉阴县城市建设开发有限公司、蓝龙公司 | 城关镇 解放村 |  | 改造城关镇解放村棚户区390户，建设面积90000平方米。 | 2020-2022 | 60000 | 10000 | 30000 | 13000 | 2#地块已启动开挖；阳安线的安置点基础部分正在开挖。 | 暂无 | 做好项目建设的外围环境保障工作 | 城关镇人民政府
| 太平二组棚户区改造项目 | 汉阴县金康圆置业有限公司 | 城关镇 太平村 二组 |  | 改造城关镇太平村二组棚户区，占地面积47867平方米，建筑面积203811平方米，新建安置房240套及配套基础设施。 | 2020-2022 | 63155 | 1000 | 7000 | 3000 | 目前1号楼主体即将封顶，2号楼正在进行地上二层施工。 | 存在资金缺口。 | 加大资金争取力度。 | 汉阴县 住建局
| 太平一组棚户区改造项目 | 汉阴县博元实业有限公司 | 城关镇 太平村 一组 |  | 改造城关镇太平村棚户区，占地面积85亩，建筑面积260018平方米，安置房1865套。 | 2019-2022 | 87500 | 38416 | 30000 | 25000 | 3户未签订拆迁协议，5户已签订拆迁协议房屋未拆除，安置方案正在完善中。 | 安置方案未完善，群众不配合拆迁，工作难度大。 | 完善安置方案，继续动员拆迁群众，完成剩余3户的拆迁协议签订以及5户的拆迁工作。 | 城关镇 人民政府
34 | 汉阴县花扒新城产业园建设项目 | 汉阴县文化产业投资有限公司 | 花扒 片区 | 续建 | 完成安置房建设530套及小区内基础配套设施，建设安置社区面积约536000平方米。 | 2020-2023 | 51997 | 10000 | 9000 | 4000 | 公园壹号已启动1#、6#、7#、8#号楼土方开挖，花月新苑1#、4#、5#、6#、9#、10#楼即将交付使用，2#、3#楼正在进行主体8层施工。 | 无。 | 无。 | 汉阴县 住建局
35 | 汉阴县医疗服务基础设施建设项目 | 汉阴县人民医院 | 汉阴县人民医院 | 续建 | 实施县人民医院传染病区改扩建，建筑总面积10200平方米，其中扩建医疗业务用房6000平方米，改建传染病区并新增传染病床50张。 | 2020-2022 | 2400 | 500 | 1200 | 520 | 1.改建工程:改建业务用房4200平方米已经完成并投入使用。 2.扩建工程：总规图已经县规委会评审通过，稳评和环评的采购已完成。现正在进行设计公司的遴选招标。 | 资金缺口800万元。 | 1、在确保安全及质量的前提下，加快项目建设进度。2、积极争取上级部门资金支持。 | 汉阴县卫健局
|  | 汉阴县中医医院 | 城关镇太平村 |  | 新建县中医医院综合住院楼1栋，占地24.46亩，框架结构13层（地下1层，地上12层），总建筑面积24100平方米。 | 2020-2021 | 8800 | 5000 | 3800 | 2000 | 1、完成铝合金窗60%安装； 2、完成1至3层设计变更及施工； 3、完成10-12层内墙抹灰 | 资金缺口3350万元。 | 1、在确保安全及质量的前提下，加快项目建设进度。2、积极争取上级部门资金支持。 | 汉阴县卫健局
合 计 | [6 empty] | 1609458 | 231804 | 505780 | 202372