项目编号：sxhmakcg-(2018)- 06

汉阴县第三次全国土地调查服务项目采购

招

标

文

件

采 购 人： 汉阴县国土资源局

代理机构：陕西华茂建设监理咨询有限公司

2018年9月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  供应商须知	3

第三部分  采购项目要求和技术标准	25

第四部分  采购合同	32

第五部分  投标文件格式	46

第一部分  招标公告

陕西华茂建设监理咨询有限公司受汉阴县国土资源局委托，经政府采购管理部门批准，按照政府采购程序，拟就汉阴县第三次全国土地调查服务项目采购进行公开招标，诚邀具有相应资质和符合招标条件，有能力承接本项目的供应商前来参加投标。

- 采购项目名称：汉阴县第三次全国土地调查服务项目采购

- 采购项目编号：sxhmakcg-(2018)- 06

三、采购人名称：汉阴县国土资源局

地   址：汉阴县城关镇

联 系 人：姜爱强

联系方式：0915-5279668

四、采购代理机构名称：陕西华茂建设监理咨询有限公司

地  址：安康市汉滨区西内环17号

联系人：王 工

联系方式：18109151664

- 采购内容和要求：

1、资料收集与整理。收集基础测绘、确权登记发证、批而未用建设用地、永久基本农田划定、城市规划、地理国情普查、林业规划等成果资料，并按规范要求由1980西安坐标系转换为2000国家大地坐标系；

2、全县土地利用现状调查、土地权属补充调查、村权属界线补充调查、专项用地调查与评价；

3、县级土地调查数据库建设及建库软件、数据统计；

4、统一时点更新；

5、图件编制（标准分幅土地利用现状图、土地利用挂图和专题图件）；

6、成果分析及编写文字报告（工作报告、技术报告、数据库建设报告和成果分析报告）。

7、数据库管理软件及共享服务平台

项目用途：汉阴县第三次全国土地调查

资金性质：财政资金

采购预算：人民币347.18万元

- 项目完成期限：2019年 5 月 31 日以前（或者在接到国家下发底图三个月内）完成县级调查工作和本级的数据库建设，形成调查工作成果；于2019年 6 月 1 日至2019年 8 月 31 日完成成果检查；2019年 9 月 1 日至2020年 2 月20 日以2019年12月31日为调查标准时点，完成土地调查成果的数据更新；2020年2月21日至2020年10月31日配合开展统一时点更新数据的国家级核查和成果整改工作，完成土地调查数据库及管理分析系统、共享服务平台建设，完成数据分析、报告编制、图件编制等工作，配合省、市完成成果验收，通过各项验收取得合格证。

招标范围：本招标项目范围为汉阴县全域1365.16平方公里，10个镇的第三次全国土地调查工作。包括土地利用现状调查，土地权属调查，专项用地调查，建立土地调查数据库及管理分析系统，构建互联共享的服务平台，第三次土地调查统一时点更新工作。

七、供应商资格要求（依据陕西省第三次全国土地调查领导小组办公室关于加强陕西省第三次全国土地调查机构管理的通知，陕土调查办发〔2018〕4号文及陕土调查办发〔2018〕15号文）：

供应商须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条以外，还必须满足以下要求：

1、具有经年检合格的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照；

2、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证，法定代表人直接参加投标只需提供法定代表人身份证；

3、供应商应具有省级及以上行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质；专业范围须包含地籍测绘、行政区域界线测绘、摄影测量与遥感外业、摄影测量与遥感内业，参加过第二次土地调查或近五年中承担过土地调查相关工作，熟悉土地调查数据库建设；

4、拟派项目负责人具有测绘类专业中级及以上技术职称，近五年内组织过土地调查或外业核查工作；拟投本项目所有人员需提供自2018年1月1日以来已缴纳的至少三个月社保证明；

5、近五年内承担的土地调查任务无转包、分包行为，完成的土地调查成果无严重质量问题，提供投标企业无重大违法记录声明；

6、供应商通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站查询企业信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，将拒绝其参与政府采购活动；（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）；

7、投标保证金缴纳凭证及银行开户许可证；

8、供应商须提供2015年至2017年财务审计报告；

9、供应商自2018年1月1日以来已缴纳的至少三个月的缴税凭证；

10、本次招标项目不接受联合体投标。

注：开标现场需提供以上1-9项证件资料原件且单独密封在“资格原件”标袋内。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策，详见招标文件。

1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；

2、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；

4、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

5、《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004] 185号）；

6、《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）。

九、报名方式：

本次采购项目招标文件实行网上发售。投标单位在招标文件发售期内，登录汉阴县公共资源交易平台（http://117.36.155.116:8080/pubout）自行网上报名，不予受理现场报名。未进行网上报名的将不能参与投标，进行网上报名前，须按照《汉阴县政务服务中心关于开展公共资源电子交易企业信息录入工作的公告》（http://117.36.155.116:8080/news/news/one/index.jspx?id=11547）要求，在汉阴县公共资源交易网注册并携带相应资料完成现场验证。同时，供应商应在网上报名前自行核对企业全称、基本账户与其在汉阴县公共资源交易系统上注册的信息是否一致，因供应商缴纳保证金账户信息与注册信息比对不一致导致废标的，责任由供应商自行承担。

十、招标文件获取时间和方式：

1、获取时间：2018年9月30日至2018年10月17日。

2、获取方式：本交易项目招标文件等资料均在汉阴县公共资源交易系统中发布，供应商完成网上报名后登录汉阴县公共资源交易系统（http://117.36.155.116:8080/pubout）自行下载，不收取任何费用。此电子文档与纸质资料具有同等法律效力。

十一、保证金缴纳：欲参与本项目的供应商，须在2018年10月17日24:00时前缴纳投标保证金。保证金的缴纳以到账时间为准，截至保证金缴纳截止时间未到账的视为未缴纳。保证金缴纳信息详见招标文件。对于未能按招标文件要求缴纳保证金的供应商，将视为其不响应本次招标项目而丧失投标资格。开标时携带保证金缴纳凭证备查。

十二、投标文件截止时间及开标时间和地点：

1、投标文件递交截止时间：2018年10月22日9:00时整，逾期递交的投标文件恕不接受。

2、开标时间： 2018年10月22日9:00时整

3、开标地点：汉阴县政务服务中心五楼公共资源交易室（如有变动另行通知）

陕西华茂建设监理咨询有限公司

2018年 9月  日

温馨提示：下载招标文件后，请仔细阅读，如有疑问请来电咨询。

第二部分  供应商须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的供应商

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的供应商：详见第一部分招标公告中“供应商资格要求”。每条均属于资格审查条件，一项不满足视为无效投标。

3.投标费用

供应商应自愿承担与参加本次投标有关的费用。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）采购项目要求和技术标准

（4）采购合同

（5）投标文件格式

4.2 供应商应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件的质疑

供应商获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如果认为招标文件使自己的权益受到损害的，须在投标截止时间10日前登录汉阴县公共资源交易系统，点击“招标文件质疑”菜单，在模块“我的质疑”栏目下点击“新建”按钮，输入质疑内容点击保存即可完成质疑操作。未在规定时限内在系统中提出疑问的，视为对招标文件无任何异议。质疑截止后，可登录交易系统后在“招标文件质疑”模块中“文件澄清”栏目下点击“查看”按钮查看答疑内容。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 在投标截止日前3日，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

6.2补充通知发布在汉阴县公共资源交易网（http://117.36.155.116:8080/pubout）“补遗通知”栏目下，由供应商自行查看。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。

6.3 本项目的答疑、补遗通知、最高限价均发布在汉阴县公共资源交易系统“招标文件质疑”模块，供应商可登录后点击“招标文件质疑”菜单，在相应项目的“文件澄清”栏目下，点击“查看”按钮，即可查看或下载。

6.4 自本交易项目招标文件发布之日起，由供应商自行登录汉阴县公共资源交易系统下载招标文件，在投标截止时间前，供应商应随时关注汉阴县公共资源交易网，及时查看招标人可能发出的本项目有关答疑、澄清、补遗、补充通知、最高限价等有关资料，不论供应商查看与否，招标人和招标代理机构都视为供应商收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由供应商自负。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖供应商公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由供应商负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：服务费、验收费、保险费、安全责任、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1供应商须缴纳投标保证金，投标保证金是投标文件的一个组成部分。本项目投标保证金：人民币肆万元整（￥40000元），由供应商通过账户汇转或网银转账，并确保所缴纳的投标保证金在2018 年10月17日24:00时前（北京时间）到达以下指定账户。供应商应合理安排保证金缴纳时间，因异地转账、跨行转账、非工作日转账等原因导致保证金未能在规定时间内到达指定账户，视为未在规定时间内缴纳，供应商将丧失投标资格。
标段名称：汉阴县第三次全国土地调查服务项目采购
开户银行：中国农业银行股份有限公司汉阴县支行营业部
账号：26750101040007054
户名：汉阴县行政审批服务局公共资源交易保证金专户

9.2 投标保证金缴纳情况明细在开标现场通过保证金管理系统自动解密，并与供应商在汉阴县公共资源交易网注册时提供的企业全称及基本账户进行比对，如有下列情况之一，视为缴纳无效：

1）供应商未在汉阴县公共资源交易网完成注册和报名的；

2）供应商在网上注册资料中的企业全称、基本账户信息与实际保证金缴纳信息不一致的；

3）缴纳保证金采取网银或银行柜台转账以外方式的；

4）不同供应商的保证金从同一账户转出的；

5）缴纳保证金金额少于招标文件规定金额的；

6）供应商递交投标文件的交易项目（标段）名称与缴纳投标保证金的交易项目（标段）名称不一致的；

7）截止招标文件规定的保证金缴纳截止时间，供应商缴纳保证金仍未到达指定保证金账户的。

8）缴纳投标保证金采用网银转账方式的，应选择转账汇款支付方式，不得采用“超级网银”“人行通”支付方式，否则，因投标保证金缴纳信息现场比对失败导致废标的责任由供应商自行承担。

9.3 投标保证金的退还

1）未中标人的投标保证金，采购代理机构将在向中标人发出《中标通知书》后5个工作日内，由汉阴县公共资源交易中心予以全额无息退还至供应商的基本账户；

2）中标人的投标保证金，中标单位一次性缴纳中标服务费后领取中标通知书并与采购人签订采购合同后，五个工作日内由汉阴县公共资源交易中心予以全额无息退还至中标人的基本账户。

9.4 下列任何情况发生时，视为供应商违约，其投标保证金将被没收：

1）供应商在递交投标文件截止时间后，撤回投标文件的或者擅自退出招标投标活动的。

2）供应商中标后放弃中标或未能按规定签订合同、无正当理由不与采购人签订合同的或未能按规定缴纳招标代理服务费或由于供应商的原因导致中标无效的。

3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购机构同意，将中标项目分包给他人的。

4）供应商在投标文件中提供伪造、套改、虚假资料参加招标投标的。

5）供应商不按法定程序进行质疑和投诉，捏造事实，查无实据，造成恶劣影响，导致采购活动无法正常进行的。

6）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起90日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

11.投标文件构成

投标文件由技术部分和商务部分组成

11.1其中技术部分内容包括下列内容：

（1）授权委托书

（2）供应商承诺函

（3）供应商诚信承诺书

（4）供应商廉政承诺书

（5）供应商基本情况表

（6）供应商拟派项目负责人简历表

（7）供应商拟派本项目主要人员汇总表

（8）供应商拟派本项目主要人员简历表

（9）供应商拟配备的主要测量/检验仪器设备表

（10）供应商的类似业绩证明材料

（11）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（12）无重大违法记录声明

（13）信用信息栏中无任何不良记录

（14）中小企业证明资料

（15）项目实施技术方案：

（16）供应商认为在其他方面有必要说明的事项

11.2其中商务部分内容包括下列内容：

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）投标报价一览表

（4）授权委托书

（5）投标保证金

注：供应商须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 供应商应按照招标文件所提供的“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺；

招标文件要求签字、盖章的地方必须由供应商的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 供应商应准备纸质投标文件正本1份、副本4份。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本可采用正本的复印件。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由供应商法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本、所有副本，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”“副本”字样，并注明供应商名称、采购项目编号、采购项目名称。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于年月日时分之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标文件分别按上述规定装订。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 供应商应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本）密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请供应商参加。

16.3 开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和其他主要内容。

供应商不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认。

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格性审查文件进行审查。

17.2 合格供应商不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，供应商存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第2.两款“合格的供应商”规定的资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额缴纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未响应招标文件的实质性要求和条件的；

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布供应商名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通信管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律，按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项，不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

18.6 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的供应商进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2供应商存在下列情况之一的，投标无效：

- 符合性审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 服务时间不能满足招标文件要求的；

- 存在串通投标行为；

- 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

对投标无效的供应商，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因。

19.1 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.2 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.3 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响技术服务或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.4 使用综合评分法的采购项目，提供技术服务且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他供应商不作为中标候选人。非单一服务采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、服务价格比重等合理确定核心技术服务，并在招标文件中载明。多家供应商提供的核心技术服务相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与供应商所提供服务的质量相关，包括技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评分细则表

| 类别 | 评审因素及分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分（85分） | 1.土地调查工作方案、技术路线和说明（19分） | 1.对本项目的充分理解及细化分析，能够定位准确，认识深刻（2—7分）； 2.提供具体可行的第三次土地调查工作方案和技术路线，具有合理性、协调性及可行性，方案完备性，对第三次调查的成果要求把握准确、重点突出、完整齐全（4—12分）； |
|  | 2.土地调查人员及安排（13分） | 1.具有完备的项目团队，分工明确，合理安排，拟担任本项目负责人具有测绘类专业高级职称的得2分、中级不得分（提供职称证和社保证明原件）； 2、配备的其他成员：（1）具有测绘类专业高级职称的每增加一人加1分，最高不超过2分。（2）具有测绘类专业工程师职称的每增加一个加0.5分，最高不超过2分。（3）参与本项目的技术人员有参加国家或省土地调查办组织的专业技术培训，并取得合格证书，每增加一人加0.5分，最高5分（提供培训合格证和社保证明原件）。 （4）每增加一个质检员加0.5分，最多不超过1分。（5）每增加一个保密员加0.5分，最多不超过1分。（以上每个人员不重复加分） |
|  | 3、仪器设备的投入（6分） | 供应商针对本项目所投入自主拥有的仪器设备的数量、技术先进性、合理性、优越性，横向比较，酌情2—6分 |
|  | 4、土地调查质量、组织协调保证措施（10分） | 根据供应商所提出的保证土地调查质量、组织协调等方面的目标及措施，评价其科学性、可行性以及是否符合国家相关标准；在项目实施过程中是否具备有效保障措施，确保项目能够按照既定方案组织实施.（5—10分） |
|  | 5、时限和进度保证措施（7分） | 供应商为保证项目的顺利实施所采取的时限有效措施，应提供项目进度计划和方案。（3—7分） |
|  | 6、项目保密措施（6分） | 为保证项目不发生泄密，供应商采取的有效的预防措施，制订保密计划、制度和方案，保证项目和成果资料的保密性、安全性。（3—6分） |
|  | 7、对本项目的合理化建议（3分） | 供应商提供针对本项目在土地调查服务方面具有优势及对本项目的合理化建议，得1—3分 |
|  | 8、供应商资质（3分） | 供应商应具有省级及以上行政主管部门颁发的测绘乙级及以上资质。供应商如有土地规划资质得3分，没有不得分。 |
|  | 9、企业业绩（8分） | 供应商独立承担过第二次全国土地调查项目或近五年中承担过的土地调查项目类似业绩，每个项目得2分，最多得8分（以提供合同原件为准）。 |
|  | 10、服务承诺（满分10分） | 1.针对本项目能制定详细服务计划和服务承诺（1—3分）； 2.承诺报告真实有效，不弄虚作假，不对外泄漏和公布本项目调查数据和结果（1—2分）； 3.具有针对突发事件的应急预案。对突发事件的应急预案及相应的措施，是否符合采购需求（1—3分）； 4.是否具有完善的安全调查工作制度、调查责任追究制度、调查档案管理制度等（1—2分）； |
| 商务部分（15分） | 投标报价（满分15分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。高于评标基准价的投标供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（价格权值为15%）。 1.对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业、福利企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审； 2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，对监狱企业给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）。 |

注：以评审要素中要求提供的证明文件需在投标文件中提供，不提供不得分，提供虚假资质的，取消中标资格。

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

20.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

供应商对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称，中标公告期限。

22.3 中标公告期限为3个工作日。

22.4 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

23.5 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.6 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.7采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

十、其他

1、供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

2、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标文件相互混装；

（6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

4、在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）供应商的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购代理机构发布废标公告。

- 其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

5、落实企业优惠政策

本项目落实政府采购政策

5.1、投标企业政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。

投标供应商须提供中小企业管理部门开具的中小企业证明函，以此为依据享受政府采购政策。

投标供应商出具《中小企业声明函》，同时还需要财务审计资质单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同），由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策，开标时提供原件备查。

投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

5.2、投标产品政府采购政策

（1）节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国发办〔2007〕51号）的规定，以中国政府采购清单为准。

（2）环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网公布的最新一期的环境标志产品政府采购清单为准。

（3）投标供应商在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品优惠明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予优惠。

（4）若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

（5）同一标段的节能、环保、环境标志产品部分优惠只对属于清单内的非强制类产品进行优惠，强制类产品不给予优惠。

（6）节能、环保、环境标志产品不重复优惠；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复优惠。

（7）获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章并注明“与原件一致”，否则不予优惠。

第三部分  采购项目要求和技术标准

- 投标要求

- 1.投标说明

供应商可以按照招标文件规定的内容选择投标，但必须对所投项目中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2服务期、地点：按采购人指定的时间、地点服务。

- 2、报价说明

本次招标文件中规定的采购预算额度为招标最高限价，投标单位的投标报价不得超出此额度。否则，投标无效。

- 3.商务要求

3.1.项目完成期：2019年5月31日前形成基础调查成果或者在接到国家下发底图三个月内，完成县级调查工作；后期配合采购人完成第三次土地调查数据的统一更新并通过各项验收取得合格证；

3.2.服务地点：汉阴县境内

3.3.付款方式：详见“第四部分  陕西省政府采购项目合同书范本”中“四、付款方式”的规定；

汉阴县第三次全国土地调查服务项目采购内容要求及技术标准

一、主要任务

在第二次全国土地调查以及年度土地变更调查成果基础上，按照国家统一标准，以县为基本单位，以陕西省第三次全国土地调查领导小组办公室制作的城乡一体化调查底图为基础，利用现有资料，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全县耕地、园地、林地、草地、湿地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等各类土地的数量、分布及利用状况；开展专项用地调查，全面掌握全县耕地的质量和构成；建立集影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库及管理分析系统，构建互联共享的服务平台。具体任务包括：

（一）土地利用现状调查

土地利用现状调查包括农村土地利用现状调查和建制镇、村庄（以下简称城镇村庄）内部土地利用现状调查。

1.农村土地利用现状调查。以县为基本单位，以省土地调查办制作的城乡一体化调查底图为基础，实地调查每块图斑的地类、位置、范围、面积等利用状况，查清全县耕地、园地、林地、草地、湿地、建制镇、村庄、独立工矿、水域及水利设施用地等各类土地的分布和利用状况。

2.城镇村庄内部土地利用现状调查。利用高分辨率航空正射影像图等资料，充分利用现有地籍调查和不动产登记成果，对建制镇、村庄内的土地利用现状开展细化调查，查清城镇村庄内部商服、工业、仓储、住宅、公共管理与公共服务和特殊用地等地类的土地利用状况。

（二）土地权属调查

将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对发生变化的开展补充调查。

（三）专项用地调查与评价

基于土地利用现状、土地权属调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息，结合国土资源精细化管理、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展系列专项用地调查评价。

1.耕地细化调查。对河道（含库区）范围内耕地、林区范围内的耕地等开展细化调查，分类标注。

2.批准未建设地建设用地调查。从自然资源部电子监管平台备案信息中提取新增建设用地审批界线，落实在土地调查成果上，查清批准用地范围内未建设的土地实际利用状况。

3.耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价。在耕地质量调查评价和耕地分等定级调查评价的基础上，将最新的耕地质量等级调查评价和耕地分等定级评价成果落实到土地利用现状数据库上，对评价成果进行更新完善。

4.秦岭生态环境保护范围土地调查。将秦岭生态环境保护范围界线落实在县级土地调查成果上，查清秦岭生态环境保护范围内土地的实际利用状况，并进行综合分析评价。

5.交通物流用地调查。对行政辖区范围内的机场用地（1007)、铁路用地（1001)、公路用地（1003)、渡口码头（1008)、仓储用地（0604）以及其他物流用地进行专项调查，分类标注。

6、工业园区调查。根据各园区管理需要，将县级以上工业园区范围界线落实在土地调查成果上，查清工业园区范围内土地的实际利用状况，为促进园区土地节约集约利用提供基础。

（四）土地调查数据库及相关系统建设

1.建立县级土地调查数据库及管理分析系统

以县为单位，组织开展县级土地调查数据库及管理分析系统建设，实现对土地利用现状调查成果、权属调查成果和专项调查成果的综合管理与分析。

2.建立县级土地调查数据共享服务平台

基于县级土地调查与专项调查数据库，利用大数据和云计算技术，建立县级土地调查数据分析与共享服务平台，实现土地调查数据、专项调查数据与土地规划、基础测绘等各类基础数据的互联互通和综合分析应用；结合国土资源管理需要，开发相关应用分析功能，提高第三次土地调查成果对管理决策的支撑服务能力。

（五）成果汇总

1.数据汇总。在土地调查数据库和专项数据库基础上，逐级汇总各级（镇、村）行政区划内的各类土地利用数据及专题数据。

2.成果分析。依据数据汇总成果，并结合全县第二次全国土地调查及年度土地变更调查等相关数据，开展土地利用状况分析。对全县第二次全国土地调查完成以来耕地的数量、质量等级和等别、分布、利用结构及其变化状况进行综合分析；对建制镇、村庄等建设用地利用情况进行综合分析，评价土地利用集约节约程度；汇总形成各类自然资源数据，并分别对其范围内的土地利用情况进行综合分析，为生态文明建设、自然资源管理提供基础依据。根据土地调查及分析结果，编写汉阴县第三次土地调查成果分析报告。

3.数据成果制作与图件编制。基于全县第三次土地调查数据，制作系列数据成果，编制系列土地利用图件、图集和各种专题图件、图集等，面向政府机关、科研机构和社会公众提供不同层级的数据服务，满足各行各业对第三次土地调查成果的需求，最大程度地发挥重大国情国力调查的综合效益。

二、技术路线与技术方法

（一）技术路线

以城乡一体化调查底图为基础，充分利用现有土地调查、地籍调查、集体土地所有权登记、宅基地和集体建设用地使用权确权登记、农村土地承包经营权确权登记发证、地理国情普查等工作的基础资料及调查成果，采取省、市整体控制和县级细化调查相结合的方法，利用影像内业解译和“3S”一体化外业调查等技术，准确查清全县城乡每一块土地的利用类型、面积、权属和分布情况，以“互联网+”核查监管一体化平台为基础，采用“互联网+”技术核实调查数据真实性，建立县级土地调查数据库及管理分析系统以及共享服务平台，开展调查成果汇总与分析、标准时点统一变更等工作。

（二）技术方法

1.基于3S一体化技术开展土地利用现状调查。以城乡一体化调查底图为基础，结合国土资源管理数据及相关部门调查数据，制作外业调查工作底图，采用3S一体化技术，逐图斑开展实地调查，细化调查图斑的地类、范围、权属等信息。对影像未能反映的新增地物进行补测。对需要举证图斑实地拍摄带定位坐标的举证照片。

2.基于地籍调查成果开展城镇村庄内部土地利用现状调查。对已完成地籍调查的区域，利用现有地籍调查成果，获取城镇村庄内部每块土地的土地利用现状信息，并与城乡一体化调查底图进行衔接。对未完成地籍调查的区域，利用城乡一体化调查底图，实地开展城镇村庄内部土地利用现状调查。

3.基于内外业一体化数据采集技术建设土地调查数据库。以城乡一体化调查底图为基础，按照调查、举证、建库一体化作业模式，采用内外业一体化数据采集建库机制和移动互联网技术，利用移动调查设备开展土地利用现状信息的调查和采集，实现各类专题信息与每个图斑的匹配连接，形成集图形、影像、属性、文档为一体的土地调查数据库。

4.基于“互联网+”技术开展地类正确性检查及工作进度监管。依托“互联网+”核查监管一体化平台，对县级调查举证成果质量进行检查，同时对全县土地调查工作进展情况进行监管。采用计算机自动比对和人机交互检查方法，对县级成果进行逐图斑内业比对，检查调查地类与影像及举证照片的一致性，并采用“互联网+”技术开展在线举证及外业实地核查。

5.基于增量更新技术开展标准时点数据更新。结合2019年度土地变更调查工作，获取土地调查成果标准时点变化信息，开展实地调查，形成增量更新数据，将县级土地利用现状调查成果统一更新到2019年12月31日标准时点。

6.基于大数据等技术建设土地调查数据管理分析系统及共享服务平台。根据政府部门、国土系统、科研院所和社会公众等不同群体需求，综合利用大数据、云计算、互联网等技术，优化海量数据处理效率，建设县级土地调查数据库及管理分析系统、共享服务平台。

三、工作内容

（ 一 ） 开展前期准备和相关资料收集

1.领取调查基础资料

县土地调查办负责从市土地调查办领取城乡一体化调查底图、县调查界线等基础数据。

2.资料收集

从相关部门收集基础测绘、土地日常管理、农村土地所有权和承包经营权、土地使用权登记发证、永久基本农田划定、城市规划（总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划）、地理国情普查、林地落界林地保护利用规划、退耕还林规划、地名普查、水库淹没区界线、自然保护区边界等成果资料。

（二）调查工作底图制作

以市土地调查办下发的资料为基础，结合地籍调查、城镇规划、土地整治等资料，采用数据转换、抽取或数字化等方法，制作土地利用现状调查工作底图。

（三） 外业调查

按照《工作分类》，实地对调查核实图斑逐一进行地类认定，参照遥感影像，实地调绘地类、图斑边界、补测及变化图斑调查举证。

（四） 数据整理建库

依据土地调查结果及专项调查结果，建立城乡一体化的土地调查数据库及专项调查数据库，分图层存储，保证土地调查数据成果与专项调查成果的衔接。同时应建立数据库管理系统，可实现土地调查及专项调查数据库之间的互联共享和及时更新。

（五）成果质量控制

为保证调查成果的真实性和准确性，全县第三次土地调查成果实行三级检查制度，即县级自检、市级复检、省级检查，强化县级自检自查，县级自检合格后报市级复检。

（六）成果汇总

成果汇总包括土地调查成果汇总和专项调查成果汇总。汇总内容主要包括数据汇总、图件编制、成果分析和文字报告编写等。

成果汇总分为两个阶段，第一阶段为初始调查成果汇总，第二阶段为统一时点调查成果汇总。

四、主要成果

通过第三次土地调查，将全面获取覆盖全县的土地利用现状信息，形成一整套土地调查成果资料，包括外业调查成果、数据成果、图件成果、文字成果、数据库成果等。

（一）外业调查成果（提供纸质版2套，电子版1套）

1.原始调查图件；

2.地籍平面控制测量、地籍测量原始记录；

3.土地权属调查有关成果。

（二）数据成果（提供纸质版2套，电子版2套）

1.各类土地分类面积数据；

2.各类土地的权属信息数据；

3.城镇村庄土地利用分类面积数据；

4.耕地坡度分级面积数据；

5.耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级和耕地分等定级等专项调查数据。

（三）图件成果（纸质版县级图件3套，镇级图件2套，电子版2套）

1.土地利用挂图；

2.土地权属界线图件；

3.城镇村庄土地利用现状图件；

4.土地调查图集；

5.耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级和耕地分等定级等专项调查的专题图件；

6.图幅理论面积与控制面积接合图表。

（四）文字成果（纸质版2套，电子版2套）

1.县级土地调查工作报告；

2.县级土地调查技术报告；

3.县级土地调查成果分析报告；

4.县级城镇村庄土地利用状况分析报告；

5.县级各类专项用地调查成果报告；

6.县级土地调查数据库及管理分析系统建设报告；

7.县级土地调查数据库质量检查报告；

8.县级土地调查数据共享服务平台建设报告。

（五）数据库成果

1.县级土地调查数据库及管理分析系统；

2.县级土地调查数据共享服务平台。

五、适用规范、规程、标准

本项目引用的主要技术标准如下，但并不限于以下技术标准。

（1）《中华人民共和国行政区代码》（GB/T2260-2007）；

（2）《国家基本比例尺地形图分幅和编号》（GB/T13989-2012）；

（3）《测绘技术设计规定》（CH/T1004-2005）；

（4）《遥感影像平面图制作规范》（GB/T 15968—2008）；

（5）《土地利用数据库标准》（TD/T 1016）；

（6）《国土资源信息核心元数据标准》（TD/T1016-2003）；

（7）《地理空间数据交换格式》（GB/T17798-2007）；

（8）《基础地理信息数字产品元数据》（CH/T1007-2001）；

（9）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/13923-2006）；

（10）《基础地理信息数字产品数据文件命名规则》（CH/T 1005-2000）；

（11）《基础地理信息数字产品1:10000、1:50000数字高程模型》（GH/T1008-2001）；

（12）《地籍调查规程》（TD/T 1001-2012）；

（13）《农用地质量分等规程》（GB/T 28407-2012）；

（14）《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发﹝2017﹞48号）；

（15）《第三次全国土地调查总体方案》；

（16）《第三次全国土地调查实施方案》；

（17）《第三次全国土地调查技术规程》；

（18）《第三次全国土地调查工作分类》（GB/T21010-2017）；

（19）《第三次全国土地调查数据库建设技术规范》；

（20）《第三次全国土地调查底图生产技术规定》；

（21）《陕西省第三次土地调查实施方案》；

（22）《第三次全国土地调查成果检查验收办法》；

（23）第三次土地调查相关的测绘技术规程、规范、规定和图式；

（24）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T18316-2008）；

（25）《数字测绘成果质量要求》（GB/T17941—2008）；

（26）《测绘技术总结编写规定》（CH/T1001-2005）；

（27）其他技术质量要求。

第四部分  陕西省政府采购项目合同书范本

陕西省政府采购项目合同书

采购项目编号：

采购项目名称：

采购合同编号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据2018年   月   日（陕西省第三次全国土地调查项目）采购项目（）的招标文件要求和采购人采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 项目费用构成测算（万元） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务项目 | 费用 |  |
| 1 | 资料收集整理 |  |  |
| 2 | 地类调查 |  |  |
| 3 | 村、镇界线补充调查 |  |  |
| 4 | 汉阴县土地利用数据库建设和建库软件 |  |  |
| 5 | 图件编制 |  |  |
| 6 | 统一时点更新 |  |  |
| 7 | 数据库管理软件及共享服务平台 |  |  |
|  | 合 计 |  |  |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：服务费、验收费、保险费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.项目完成期限： 2019年 5 月 31 日以前（或者在接到国家下发底图三个月内）完成县级调查工作和本级的数据库建设，形成调查工作成果；于2019年 6 月 1 日至2019年 8 月 31 日完成成果检查；2019年 9 月 1 日至2020年 2 月20 日以2019年12月31日为调查标准时点，完成土地调查成果的数据更新；2020年2月21日至2020年10月31日配合开展统一时点更新数据的国家级核查和成果整改工作，完成土地调查数据库及管理分析系统、共享服务平台建设，完成数据分析、报告编制、图件编制等工作，配合省、市完成成果验收，通过各项验收取得合格证。

售后保质期：提交成果通过省、市验收经国家确认之日起三年内。

服务地点：汉阴县境内

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应无条件接受甲方对工作进度的调查和督促并提供成果质量检查按照检查意见对调查成果进行补充调查和修改。因成果质量造成的返工、修改，经济损失由乙方承担。

4.乙方在项目实施过程中应保证安全，如造成人员伤亡或财产损失，由乙方自负法律责任。

5、执行技术标准：

| 序 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| 1 | 《第三次全国土地调查技术规程》 |
| 2 | 《第三次全国土地调查工作分类》 |
| 3 | 《土地利用数据库标准》 |
| 4 | 《第三次全国土地调查数据库建设技术规范》 |
| 5 | 《第三次全国土地调查成果检查验收办法》； |
| 6 | 第三次土地调查相关的测绘技术规程、规范、规定和图式； |

国家和省、市对第三次全国土地调查的其他要求。

6. 甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

7. 甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

8.未经甲方同意，乙方不得转包分包项目。

四、合同价款

1、合同总价不受市场价格变化因素的影响。

2.付款方式：

（1）合同签订后15个工作日内预付款10%，人民币　　元。

（2）当乙方完成外业调查工作并通过市级验收后15日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%，人民币　　元。

（3）当乙方完成内业汇总分析建库工作并通过市级核查之日起30日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%，人民币　　元。

（4）自调查成果通过省、市验收合格之日起30日内，甲方向乙方支付合同总金额的20%，人民币　　元。

（5）通过验收的数据库运行正常，调查成果统一时点更新通过省、市验收合格后，调查成果全部交付甲方后，甲方向乙方支付本合同的剩余款项。

五、承诺

1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定完成土地利用现状调查、土地权属调查、专项用地调查与评价、土地调查数据库建设等工作内容，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.乙方承诺按照法律法规和技术标准规定及合同约定提供土地调查等服务。

3.乙方未征得甲方同意和谅解而单方面延迟交工，将按违约终止合同。

4.乙方遇到可能妨碍按时交工的情况，应当及时以书面形式通知甲方，说明缘由、拖延的期限等；甲方、招标代理机构在收到通知后，尽快进行第三次土地调查等服务并确定是否通过修改合同，酌情延长期限或者通过协商加收误期赔偿金。

5.乙方严格根据有关主要工作内容、成果的规定要求，保证第三次调查结果准确可靠。

六、合同的变更、终止与转让

甲乙双方如违反本合同规定，应承担违约责任和相应的经济处罚。具体规定如下：

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1.因甲方原因造成乙方停工、返工及合同停止，乙方不承担违约责任。

2.经甲方组织的人员审查发现，乙方未按部、省《第三次全国土地调查技术规程》和《土地利用数据库标准（试行）》要求完成任务，或在项目实施过程中出现重大质量问题，甲方有权要求乙方返工。

3. 除非双方书面同意延迟，若乙方未能按本合同的约定提供服务、交付服务成果，甲方有权要求乙方支付违约金。延迟提供服务、交付服务成果违约金为合同总价款的2‰元/天；如果乙方未能按本合同的约定提供服务，且延迟期限超过30日，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方支付本合同总价款10%的违约金；延迟提供服务、交付服务成果违约金从合同总价款中支付。

4. 乙方未经甲方同意将项目中的全部或部分工作任务分包给第三方，或将项目转包给第三方承担，甲方有权要求乙方予以纠正或解除合同。

5.乙方向甲方应提供与合同要求相符的服务，提交的所有资料成果必须保证真实可靠，并对提交的成果质量终身负责。若乙方向甲方提供的服务或交付的服务成果不符合合同约定，责令乙方重新提供服务、交付服务成果，以使服务达到合同要求，同时乙方承担一切费用和风险，负担甲方遭受的一切损失，并承担延迟提供服务、交付服务成果的责任；甲方解除合同，乙方将甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，并向甲方支付合同总价款10%的违约金。

6.甲乙双方任何一方由于不可抗拒的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，根据具体情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、不可抗力

1.不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在   天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

2.除法律法规规定的不可抗力情形外，双方约定出现         情况亦视为不可抗力。

九、成果和资料的保密与归属；

1.乙方在项目实施过程中使用甲方提供的所有原始资料、形成的中间及最终成果归甲方所有，乙方应严格按照有关法律法规加强管理、合法使用，未经甲方同意，乙方不得以任何方式、理由发表或向第三者提供，也不得用于其他目的，不得私自拷贝、备份或转作他用。

2．乙方应对甲方提供的资料及项目成果保密。乙方应按照相关法律法规，在使用过程中对涉密成果妥善保管和使用。乙方应建立完善的内部保密制度和采取有效的内部保密措施，避免与履行本合同无关的其他人员接触涉密信息。如果违反规定，泄密责任应由乙方承担。

3.本保密条款具有独立法律效力，不因合同其他条款无效或解除而失效。合同终止后，甲乙双方亦应持续履行本条所述各项保密责任。

十、验收：

1、由甲方即时负责进行验收，验收依据主要包括：乙方与甲方应严格按照招标文件、投标文件、采购合同、《中华人民共和国政府采购法》,《中华人民共和国政府采购法实施条例》等的相关要求进行验收。

2、验收合格后须交接项目实施的全部资料，并填写政府采购项目验收报告单。

3、对于不按照双方签订的合同及采购单位相关标准规范履约，采购单位有权终止合同。

十一、合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十二、合同生效及其他：

1.本合同一式八份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》，可自行在陕西政府采购网下载《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

联系电话：                             账号：

联系电话：

签约时间：  年  月  日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其他义务。

1.5 “甲方”指购买服务的单位。

1.6 “乙方”指提供本合同条款下服务的公司或其他实体。

1.7 “现场”指合同规定服务地点。

1.8 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的服务符合合同规定的活动。

1.9 原产地：指提供服务的来源地。

1.10 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.合同范围

2.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的服务及其附属服务，包括各项技术服务、技术培训及满足合同技术服务、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

2.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

2.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的服务期内，对软件设备进行免费升级，同时在合同规定的服务期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同所需的配件及服务。

3.合同文件和资料

3.1 乙方在提供技术服务时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

3.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、计划或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必需的范围。

4.知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

4.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

4.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

4.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

4.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件设备进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其他的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件设备。

5.保密

5.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

5.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

5.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

5.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

5.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

5.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

6. 质量保证

6.1 服务质量保证

6.1.1 乙方必须完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、性能和技术规范等的要求。

6.1.2 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现服务的成果、质量、与合同不符；或者在服务期内，证实服务存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时解决。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

6.1.3 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

6.1.4 合同条款下技术服务的质量保证期自技术服务通过最终验收起算，合同另行规定除外。

6.2 辅助服务质量保证

6.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件设备原厂商至少一年软件全部功能及其换代设备的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、设备换代、更新及在原有设备基础上的拆解、完善、合并所产生的新设备，提供升级设备介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

6.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

7.价格

7.1 乙方履行合同所必需的所有费用，包括但不限于检测与试验、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

7.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

7.3 检验费用

7.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

7.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

7.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

8.检验和验收

8.1 乙方应在服务前对服务的质量等进行详细而全面的检验，并出具证明服务符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量的检验不应视为最终检验。

8.1.2 验收中如发现服务成果质量与合同约定不符，甲方有权拒绝，乙方应及时按甲方要求免费对拒收采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，乙方视为乙方完成服务。

8.2 检验验收

8.2.1 服务完成后，乙方应及时试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对服务检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

8.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

8.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

8.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对服务进行处理，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

8.3 使用过程检验

8.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现服务的质量与合同规定不符，或证明服务有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

8.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

9.付款方式和条件

本合同条款下的付款方式和条件在“陕西省政府采购项目合同书”中具体规定。

10.履约保证金

10.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第23.2项的约定提交履约保证金。

10.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

10.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

10.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

10.3.2 支票或汇票。

10.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

11.索赔

11.1 服务的质量、性能等与合同约定不符，或在服务期内证实服务存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司除外）。

11.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

11.2.1 在法定的拒绝使用期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、检验费以及所需的其他必要费用。如已超过拒绝使用期，但乙方同意，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

11.2.2 根据服务低劣程度及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低服务的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

11.2.3 用符合规格、质量和性能要求的服务来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长维护或服务履约保证期。

11.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

12.迟延交货

12.1 乙方应按照合同约定的时间提供服务。

12.2 除不可抗力因素外，乙方迟延服务，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

12.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时服务的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长服务时间。

13.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

14.不可抗力

14.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

14.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

14.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

15.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

16.合同争议的解决

16.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

16.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

17.违约解除合同

17.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

17.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

17.1.2 乙方未能履行合同规定的其他主要义务的；

17.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

17.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的服务，乙方应承担买方购买类似服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

18.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

19.转让和分包

19.1 政府采购合同不能转让。

19.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

20.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

21.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

22.计量单位

除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

23.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第五部分  投标文件格式

封面（格式）

汉阴县第三次全国土地调查服务项目采购

投标文件

投标申请人：       （全称、盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

日      期：  年 月 日

汉阴县第三次全国土地调查服务项目采购

（技术部分）

投标申请人：       （全称、盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签字或盖章）

日      期：  年 月 日

目 录

一、授权委托书…………………………… ………… ………… …所在页码

二、供应商承诺函………………………… …………… ……… …所在页码

三、供应商诚信承诺书…………………… …………… ………… 所在页码

四、供应商廉政承诺书…………………… …………… ……… …所在页码

五、供应商基本情况表…………………… …………… ……… …所在页码

六、供应商拟派项目负责人简历表……… …………… ……… …所在页码

七、供应商拟派本项目主要人员汇总表………… ………  …所在页码

八、供应商拟派本项目主要人员简历表…… …… ……… …所在页码

九、供应商拟配备的主要测量/检验仪器设备表……………………所在页码

十、供应商的类似业绩证明材料…………………… … ……… …所在页码

十一、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的材料 ……所在页码

十二、无重大违法记录声明……………… …………… ……… …所在页码

十三、信用信息栏中无任何不良记录………………………… ……所在页码

十四、中小企业证明资料 ……………… …… ……… ……… …所在页码十五、项目实施技术方案 ……………… …… ……… ……… …所在页码

十六、供应商认为在其他方面有必要说明的事项…………… ……所在页码

一、授权委托书

致               ：

本授权书宣告：  （供应商全称）    （职务）  （姓名）以其法定代表人的身份，合法地代表本单位，授权  （供应商或其下属单位全称）   的  （职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在                                  的汉阴县第三次全国土地调查投标活动中，以我单位的名义签署投标文件、合同谈判、签订合同和全权处理与此有关的一切事项。

法定代表人身份证扫描件

委托代理人身份证扫描件

供应商：       （全称、盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

授权代理人：       （签字或盖章）

日　    期：  年 月 日

二、供应商承诺函

致：

关于贵方            （项目名称、项目编号）采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有服务项目，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（供应商名称），在此做如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的服务。如果在合同执行过程中，发现服务出现问题，我方一定尽快解决，并承担相应的经济责任；

3.在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

4.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

三、供应商诚信承诺书

致：

为了诚实、客观、有序地参与陕西省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他供应商平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”设备、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对供应商的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

四、供应商（供应商）廉政承诺书

致：

为加强公共资源交易活动中的廉政建设，进一步规范公共资源交易市场，防止发生违法违纪行为，落实公开、公平、公正、诚信的原则，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制的规定，本供应商（供应商）特作如下承诺：

1.不向招标人（采购人）、招标（采购）代理机构及其他供应商（供应商）行贿、串通，搞假招标、陪标、围标、串标。

2.不向评标（谈判）专家行贿，以不正当手段谋取中标。

3.不向招标投标采购监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4.不给责任人的违法违章行为说情、解脱。

如出现上述行为，本供应商（供应商）自愿承担相关责任，接受公共资源交易监督管理部门、纪检监察机关或司法机关调查处理。

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

五、供应商基本情况表

供应商：                （盖章）

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业营业执照、资质证书及其他证明材料的复印件并加盖公章。

六、供应商拟派项目负责人简历表

供应商：                （盖章）

| 姓名 |  |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |
| 毕业学校 |  | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

注：拟派项目负责人身份证、职称证书、业绩（提供合同）等相关资料复印件并加盖公章。

七、供应商拟派本项目主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 学历 | 专业 | 职称 | 拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表所拟派人员必须为本项目投入人员，如发生变动需征得采购人同意，所替代人员也应该于原资质相同的人员。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：     年    月   日

八、供应商拟派本项目主要人员简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 技术职称 |  |
| 毕业时间 |  | 毕业学院及专业 |  |
| 拟任职务 |  | 为申请人服务时间 |  |
| 经 历 |  |  |  |
| 年- 年 | 参加过土地调查或土地变更调查类似项目名称（类型和金额） |  | 该项目中任职 |

注：需附人员的身份证、职称证、培训合格证（原件装入资格原件标袋内）等相关资料的复印件并加盖公章。如有多个人员，每个人员填写一张此表，附后。

供应商： （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日  期：     年    月   日

九、供应商拟配备的主要测量/检验仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商： （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日   期：   年  月  日

- 十、供应商的类似业绩证明材料

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 所在地址 |  |
| 项目规模 |  |
| 合同金额（万元） |  |
| 完成日期（年 月） |  |
| 质量评定 |  |
| 业主评定 |  |
| 备 注 |  |

供应商： （盖章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

日  期：   年  月  日

注：

1、如有多个已执行项目，每个项目填写一张此表，附后。

2、请将所报项目的合同复印件附后并加盖公章。

- 十一、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供以下相关资料复印件并加盖公章。

1、供应商经第三方机构出具的2015年或2017年度的财务状况审计报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注。

2、依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

十二、供应商无重大违法记录声明

致：

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

十三、信用信息栏中无任何不良记录

提供在信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询无任何不良记录的查询截图（截图时间为：开标时间截止前20天内）。

供应商：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字）

年    月    日

十四、中小企业证明资料

- 十五、项目实施技术方案

供应商技术投标响应（参照《评标办法》）

- 十六、供应商认为在其他方面有必要说明的事项

（格式自定）

汉阴县第三次全国土地调查服务项目采购

（商务部分）

投标申请人：       （全称、盖章）

法定代表人或其授权代理人：   （签章）

日      期：  年 月 日

目录

- 投标函

- 投标函附录

- 报价一览表

- 授权委托书

- 投标保证金

- 其他

1、投标函（格式）

投标函

致       ：

1.在研究了汉阴县第三次全国土地调查服务项目采购招标文件和考察了现场后，我方愿意以人民币（大写）　   　元（小写￥：      元）的投标总价，或根据上述招标文件核实确定的另一金额，遵照汉阴县第三次全国土地调查服务项目采购招标文件的要求，在全面接受约定的权利、义务和责任的前提下承担本合同的全部工作。

2. 我方承诺本项目服务周期为     日历天。

3.质量要求          。

4.本项目委派项目负责人是              。                    。

5.如果贵方接受我方的投标，我方将保证按贵方的要求开始调查工作，并在贵方确定的各阶段工期计划内完成本合同任务，达到合同规定的技术标准以满足招标人的要求。该工期以合同中约定的日期算起。

6.如果贵方接受我方的投标，我方将保证按投标文件承诺的人员及各项资源配置或贵方提出的要求投入本调查项目中。

7.如果贵方接受我方的投标，我方将保证接受贵方的监督和管理，按要求提供服务。

8.我方同意在从规定的开标之日起     天的投标文件的有效期内严格遵守本投标函的各项承诺。在此期限届满之前，本投标函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

9.在合同正式签署生效之前，本投标函连同贵方的中标通知书将构成我方双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

10.我方同意，贵方不一定接受最低报价的投标或其他任何投标。同时也理解，贵方不负担我方的任何投标费用。

11.随同本投标函，我方同时交纳金额为人民币    　元的投标保证金。如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件；未接受算术性修正；或在接到中标通知书后未能或拒绝按照贵方确定的日期签订合同。

供应商                 （全称）（盖章）

法定代表人或授权代理人  （姓名）   （签字）

供应商地址：

邮 政 编 码：

电    话：

传    真：

日    期：    年   月  日

2、投标函附录（格式）

投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 合同条款 | 约定内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提交服务成果最终日期 | 3.1 | 满足招标文件要求和工程实际需要 |
| 2 | 调查工作和提交成果质量 | 3.3 | 满足国家现行规范、招标文件要求和工程实际需要 |
| 3 | 拖期损失赔偿金最高限额 | 7.5 | 合同价得10% |

说明：上表所有数据应由供应商签署确认，并随投标函一起报送。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签名） ：

日期：   年 月 日

3.投标报价一览表

| 项目 | 投标报价及承诺 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 大写： 元 小写： 元 |  |
| 服务质量承诺 |  |  |
| 服务期 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签名） ：

日期：  年  月  日

4、授权委托书（格式）

授权委托书

致         ：

本授权书宣告：  （供应商全称）    （职务）  （姓名）以其法定代表人的身份，合法地代表本单位，授权  （供应商或其下属单位全称）   的  （职务）（姓名）为我单位代理人，该代理人有权在                                  的汉阴县第三次全国土地调查服务项目采购投标活动中，以我单位的名义签署投标文件、合同谈判、签订合同和全权处理与此有关的一切事项。

法定代表人身份证扫描件

委托代理人身份证扫描件

供应商：       （全称、盖章）

法定代表人：       （签字或盖章）

授权代理人：       （签字或盖章）

日　    期：  年 月 日

5、投标保证金（格式）

投标保证金

附投标保证金缴纳凭证及开户许可证复印件并加盖单位公章。

6.其他