附件1：（统一用word报送，不得擅自更改内容）

发扬村上半年驻村工作情况登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 汉阴县人保财险公司 | | 所驻县镇村 | | 汉阴县漩涡镇发扬村 |
| 驻村帮扶干部 | | 阮铁军 | | 手机 | 13509151281 |
| 帮扶村基本情况 | | | | | |
| 发扬村共有农业人口485户1884人，9个村民小组，其中有扶贫建档立卡户152户543人，已脱贫52户209人，在册贫困户100户340人（其中一般贫困户75户，低保贫困户12户36人，五保贫困户12户12人）；村民主要收入来源是务工、农业及养殖，目前主导产业以种植茶叶为主，有1个农民专业合作社，村上没有集体经济收入，日常正常开支全靠镇财政拨款（报账制开支）；发扬村与汉阳镇大坝村交界，地理条件较差，山陡地不平，基础设施改善进度缓慢，由于是已脱贫村，只有移民资金帮扶改善通组路外，没有扶贫资金帮扶基础设施及产业帮扶扶持，目前尚有6.2公里通组道路急需完善及水泥路面硬化；存在住房是危房及无房的就有62户230人，其中需要易地搬迁的是25户104人，需要危房改造的是37户126人。 | | | | | |
| 整体扶贫工作成效及2017年上半年主要工作 | | | | | |
| 村三委班子、驻村工作队、专职驻村工作队员整合后集体在村上上班，到组入户对贫困户精准识别、精准退出、宣传扶贫政策，因户施策，依照八个一批进行帮扶；目前，土地流转公司加合作社加贫困户，已签订150亩。农户自愿参加21户。确实进镇搬迁贫困户25户。危房改造37户。贫困户住房危改（就地新建）已实施 6 户，生态扶贫4户，国家兜底保障16户，产业扶持 1 户种植烤烟 80 亩。教育扶贫108人。贫困户100％已缴纳农村合作医疗保险，建立健康档案56人。现已将在册贫困户中的12户纳入低保。计划中的12户共12人五保贫困户都已纳入兜底保障内。  四支力量强而有力。自2017年4月23日以来，驻村工作队队长，第一书记，驻村工作队，村三委，及社会各界人员力量，积极响应党的号召，把脱贫攻坚作为一项长期重点工作，认真对待。由于脱贫攻坚性质为一项政治任务，全体成员必须严格按照上级指示进行，尤其各级领导对于组织各种讲话和下派任务要慎重避免出错，严于律己。关于脱贫攻坚工作的各项指示安排必须召开会议，各项方案经审批确定后方可落实实行。 | | | | | |
| 下半年工作计划及后续打算 | | | | | |
| 下半年帮扶工作：1、组织指导种植150亩中药材种植，种植富硒油菜400亩，发展富硒茶叶100亩；2、帮扶22户77人在2017年度脱贫；3、增加散户养殖8户（养牛、养猪、养鸡）；4、解决贫困就业6人（汉江河河道管理，生态护林员）。 | | | | | |
| 当前工作面临的困难及意见建议 | | | | | |
| 1、发扬村因属非贫困村，基础设施建设及产业发展、种植业、养殖业需要扶贫资金帮扶。   1. 村上成立的农村合作社（合作社加农户，土地流转发展种植业），需要加大资金帮扶力度支持运转带动贫困户。   3、基础设施建设，易地搬迁及危房改造应与贫困村同步实施，同时享受国家扶贫政策，实现非贫困村贫困人口全部达到脱贫状态。 | | | | | |