## 2023-2025年清单
附件1：
汉阴县乡村规划建设管理责任清单（2023-2025年）
工作任务 | 具体内容 | 任务时限 | 牵头单位 | 配合单位
一、加快推进“多规合一”村庄规划编制 | 1、完成1个省级试点村（城关镇五一村）、2个市级试点村（城关镇赵家河村、蒲溪镇盘龙村）和10个县级试点村（涧池镇军坝村、枞岭村、双乳镇双乳村、三同村、平梁镇太行村、漩涡镇茨沟村、大涨河村、铁佛寺镇四合村、双河口镇三柳村、观音河镇水田村）的“多规合一”村庄规划编制工作。 | 2023年 | 县自然资源局 | 县乡村振兴局、相关镇人民政府
| 2、按照《汉阴县村庄规划编制工作方案》工作要求，落实村庄规划编制经费，完成全县村庄规划编制任务。 | 2023-2025年 | 县自然资源局 各镇人民政府 | 相关村包联单位、县财政局、县民政局、县农业农村局、县乡村振兴局
二、严格国土空间规划规划管控 | 3.严格保护农业生产空间和生态空间，坚决守住耕地保护红线。严格落实生态保护红线管理措施，全县生态保护红线面积不减少，功能不降低。 | 2023-2025年 | 县自然资源局 | 县发改局、县农业农村局、县林业局、市生态环境局汉阴分局、各镇人民政府
| 4.坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严格控制耕地转为林地、园地等其他类型农用地。确保全县耕地保有量不低于26.75万亩，永久基本农田不少于18.78万亩。 | 2023-2025年 | 县自然资源局 县农业农村局 | 县林业局、各镇人民政府
三、强化乡村建设规划管理 | 5.编制村容村貌提升导则，加强农村住房建设的风貌管控，有效保护历史建筑、传统建筑、传统村落，营造具有本土特色的村容村貌。 | 2024-2025年 | 县住建局 县自然资源局 各镇人民政府 | 县农业农村局、县乡村振兴局、县文旅广电局
| 6.完善农房全过程管理体制机制，加强农村住房、农业设施等规划选址管理，因地制宜开展应急避难场所建设，切实提高防灾减灾能力。 | 2023-2025年 | 县自然资源局 县住建局 县农业农村局 各镇人民政府 | 县应急管理局、县水利局
四、落实要素保障措施 | 7.在镇级国土空间规划中每个镇安排不少于10%的建设用地指标，重点保障乡村产业发展用地。 | 2023年 | 县自然资源局 | 县乡村振兴局、各镇人民政府
| 8.合理安排新增建设用地计划指标，开展全域土地综合整治，保障乡村建设行动重点工程项目的合理用地需求。 | 2023-2025年 | 县自然资源局 | 县乡村振兴局、各镇人民政府
| 9.开展农村房地一体确权登记发证工作，盘活农村存量建设用地，对依法登记的集体建设用地进行复合利用。 | 2023-2025年 | 县自然资源局 | 县农业农村局、各镇人民政府
五、强化人才队伍建设 | 10.探索建立乡村工匠培养和管理指导，积极推动优秀规划师、建筑师、工程师等专业人员下乡，提供驻村技术指导。 | 2024-2025年 | 县人社局 县自然资源局 县住建局 | 县农业农村局、县乡村振兴局、各镇人民政府
| 11.提高镇村管理人员的业务素质，对基层技术人员、建筑工匠加强专业技能培训。 | 2024-2025年 | 县人社局 县自然资源局 县住建局 | 县农业农村局、县乡村振兴局、各镇人民政府