## 市县级
汉阴县2023年市县级重点项目前期工作要素保障责任清单（第二批）
序 号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 重点项目层级 | 2023年工作任务 | 项目推进进度 | 项目责任单位及责任人 | 项目要素保障时间节点 | 要素保障责任单位 | 要素保障责任人
1 | 汉阴县100万头生猪屠宰及系列产品深加工产业项目 | 新建生猪屠宰加工生产线2条、熟食肉食品深加工生产线1条、配套建设圈舍、检疫检验室、污水处理等基础设施。 | 市级 | 建成一期工程。 | 未开工。 | 县农业农村局 蒋孝军 | ①3月5日前完成规划；②3月20日前办理临时用地手续；③4月20日前开工建设。 | 县农业农村局 县自然资源局 蒲溪镇人民政府 | 蒋孝军 徐世平 叶建民
2 | 汉阴县年产十万吨高纯石英砂和硅微粉项目 | 使用标准化厂房4200平方米，购置设备60台（套），建设年产50万吨机制砂、矿物选洗加工生产线4条。 | 市级 | 建成生产线。 | 计划5月份投产。 | 县公安局 孙国平 | ①4月底前完成设备安装调试；②5月份投产。 | 汉阴经开区 | 罗 涛
3 | 汉阴县光伏直流线缆生产线项目 | 使用标准化厂房3000平方米，建成年产15万吨光伏直流线缆生产线。 | 市级 | 建成。 | 计划5月份投产。 | 县招商服务中心 焦 艺 | ①3月底前完成厂房装修；②4月底前完成设备安装调试；③5月底前投产。 | 汉阴经开区 | 罗 涛
4 | 双河口镇AAAA级景区建设项目 | 完成双河口古镇AAAA级景区创建、三柳村田园综合体农旅示范村创建基础设施配套及服务平台建设等。 | 市级 | 完成部分基础设施建设。 | 已开工，计划12月底前完成年度建设任务。 | 双河口镇人民政府 王发萍 | 6月底前完成双河口镇游客接待服务中心用地审批工作。 | 双河口镇人民政府 县自然资源局 | 王发萍 徐世平
5 | 汉阴县职教中心迁建项目 | 占地587亩，分三期实施。一期建设教学用房、教学辅助用房环形跑道田径场、篮球场、排球场，并配套建设给排水、供电、绿化等工程。二期建设培训大楼，生活用房，体育场馆。三期建设实训酒店服务、教学实训楼等。全部建成后可容纳生源10000人。 | 市级 | 完成校舍主体框架浇筑。 | 未开工。 | 县教体科技局 吴路平 | ①3月10日前完成一期一栋教学楼建设用地规划许可证、工程最高限价评审、招标实施方案审批；②4月30日前完成征地拆迁和搬迁、水土保持方案批复、工程施工、监理招投标并开工建设；③5月20日前完成一期第二批教学楼等施工图审查；④6月30日前完成土地确权登记、土地审批手续、土壤污染调查报告批复；⑤7月20日前完成第二批教学楼工程最高限价评审和招标实施方案批复；⑥9月上旬完成第二批教学楼工程施工、监理招投标；⑦10月份第二批教学楼开工建设。 | 县教体科技局 县行政审批局 县财政局 县自然资源局 城关镇人民政府 涧池镇人民政府 汉阴经开区 | 吴路平 石 良 李 鹏 徐世平 温汝康 文 飞 罗 涛
6 | 汉阴县水利基础设施及中小河流治理项目 | 实施观音河除险加固工程，对月河、大木坝等中小河流和重要支流进行综合整治。 | 市级 | 完成部分基础设施建设。 | 观音河除险加固工程已开工，计划12月底前完成年度建设任务；中小河流域治理项目暂未开工。 | 水利局局长 | ①3月10日前完成社会风险评估备案；②4月30日开工建设。 | 县水利局 | 水利局局长
7 | 汉阴城墙（含文峰塔）保护修缮工程 | 对省级文物保护单位汉阴城墙（含文峰塔）文物本体进行修缮。 | 市级 | 建成。 | 未开工。 | 县文旅广电局 李东升 | ①2季度完成明城墙保护项目设计方案编制工作并报送省文物局审批；②7月底前完成设计方案修改备案工作；③9月底前开工建设。 | 县文旅广电局 | 张东升
8 | 明城墙周边环境综合治理项目 | 改善明城墙沿线道路、排水等基础设施条件，提升区域整体形象和外部环境。 | 市级 | 建成。 | 未开工。 | 县住建局 张珍珠 | ①文峰塔广场2月底完成施工图设计；②3月底开工建设。 | 县住建局 | 张珍珠
9 | 汉阴县乡村振兴产业和基础设施建设项目 | 统筹乡村振兴衔接资金、苏陕协作资金、农业农村领域专项资金，在全县各镇村实施乡村振兴产业及相关配套基础设施建设。 | 市级 | 建成。 | 乡村振兴衔接资金项目已开工，苏陕协作资金和农业农村领域专项资金项目暂未开工。 | 县乡村振兴局 李 超 县农业农村局 蒋孝军 县发改局 颜 涛 | 苏陕协作项目已申报，待评审后下达项目计划；农业农村专项资金项目待省市下达资金计划后启动建设。 | 县乡村振兴局 县农业农村局 县发改局 | 李 超 蒋孝军 颜 涛
10 | 再生资源综合利用项目 | 新建废纸、废塑料、废金属分拣中心等，安装拆解、分拣、液压机等设备，配套建设附属用房、道路、停车场等。 | 市级 | 建成投用。 | 未开工。 | 县供销联社 杨 松 | ①3月25日前办理环评批复；②3月底前开工建设。 | 县供销联社 市生态环境局汉阴分局 | 杨 松 邹 涛
11 | 汉阴县秦岭自驾旅游项目 | 建设秦岭自驾最美公路、汽车来斯主题公园、民宿酒店、生态餐厅、游客中心等。 | 市级 | 完成部分基础设施建设。 | 未开工。 | 县文旅广电局 李东升 | ①8月底前完成一期工程所有前期工作；②9月份启动一期建设。 | 县文旅广电局 | 李东升
12 | 汉阴县实验中学二期工程 | 占地57.2亩，新建运动场，建设面积19470平方米，地下车库及人防工程10000平方米，建设学生宿舍楼5栋，建设面积约28710平方米，可容纳学生5000人，教师休息楼2栋，建设面积13968平方米。 | 市级 | 完成运动场地下建设、部分宿舍楼和休息楼主体建设。 | 未开工。 | 县教体科技局 吴路平 | ①3月10日前办理林地许可、初设、土地划拨手续；②3月20日前提交规划、完成三通一平和场地围墙；③3月25日前完成洪水灾害评价报告批复；④4月10日前办理建设工程规划许可证；⑤5月30日前办理开工许可证。 | 县教体科技局 县林业局 县发改局 县自然资源局 县行政审批局 | 吴路平 李 超 颜 涛 徐世平 石 良
13 | 汉阴县老旧小区及配套基础设施改造项目 | 改造怡景佳园等8个老旧小区，对已完成改造的小区完善道路、停车场等相关配套基础设施建设。 | 市级 | 建成投用。 | 未开工。 | 县住建局 张珍珠 | ①2月底前完成设计和造价预算；②3月底前完成财政限价评审；③4月份完成招标资格预审；④5月份完成招标并开工建设。 | 县住建局 县财政局 县行政审批局 | 张珍珠 李 鹏 石 良
14 | 汉阴县医疗综合服务能力提升项目 | 在县中医院扩建业务用房，改造重点科室业务用房，拟购置医疗设备和后勤保障设施设备一批；在县人民医院新建急诊急救综合大楼一栋，更新医院信息化管理系统及设备购置等。 | 市级 | 完成部分基础设施建设。 | 未开工。 | 县卫健局 张晓斌 | 县人民医院新院区：①3月10日前办理土地划拨手续；②3月20日前办理水土保持方案批复、建设用地规划许可证、工程规划许可证、土壤污染状况调查；③3月25日前办理工程报建、开工许可证；④3月底开工建设。 | 县卫健局 县自然资源局 县行政审批局 | 张晓斌 徐世平 石 良
[7 empty] | 县中医院综合能力提升：①3月底前办理设计方案变更批复；②4月底前完成选址意见书、用地规划许可证、工程规划许可证办理；③5月底前完成财政最高限价评审；④6月底前启动招投标；⑤7月底前完成招标并开工建设。 | 县卫健局 县发改局 县行政审批局 县财政局 | 张晓斌 颜 涛 石 良 李 鹏
15 | 富硒方便菜肴加工项目 | 改造标准化厂房及装修，建立富硒菜肴制作先进生产线，建设5000亩富硒蔬菜发展基地，打造富硒菜肴生产头部企业。 | 市级 | 建成投产。 | 未开工。 | 县招商服务中心 焦艺 | ①4月底前完成富硒蔬菜种植基地建设；②5月底前完成厂房装修；③6月底前投产。 | 县招商服务中心 汉阴经开区 | 焦 艺 罗 涛
16 | 陕西华电汉阴100MW农光互补光伏发电项目（二期） | 规划用地2500亩，建设10万千瓦标准光伏发电机变电机组，同步完成电力外送线路建设。 | 市级 | 建成。 | 未开工。 | 县农业农村局 蒋孝军 | ①5月底前完成环评、水保、压覆矿产等所有批复文件；②6月底前开工建设；③11月底实现并网发电。 | 县农业农村局 | 蒋孝军
17 | 年产10万吨特种砂浆技改扩能项目 | 购置生产线设备2套，自动包装机等设备18台（套），改造提升年产10万吨特种砂浆生产线1条，完善其他基础设施建设。 | 市级 | 完成厂房及生产线改造。 | 未开工。 | 汉阴经开区 罗 涛 | 计划3月底前开工建设，10月底建成。 | 汉阴经开区 | 罗 涛
18 | 陕西省汉阴县“双储林场”国家储备林建设项目 | 计划建设国家储备林9.8万亩，包括国家储备林基地、林产品精深加工生产基地、森林康养综合体、森林碳汇交易等建设项目。 | 市级 | 完成项目论证、立项等前期相关手续报备，启动国家储备林基地项目建设。 | 未开工。 | 县林业局 李 超 | ①3月底前确定县投资主体、签约项目合作主体、组建项目建设公司、编制项目建议书、项目立项备案、启动项目可研报告、项目实施方案、项目投资概算编制等。②10月底完成社会稳定风险评估、环境影响评价、土地预审手续、文物影响评价、项目建设用地报批、林地占用审批、防洪影响评价报告、水土保持方案、地址灾害危险性评价、专项安全评估、用电许可等；③10月份开工建设。 | 县林业局 | 李 超
19 | 汉阴县一级消防救援站建设 | 新建2栋2层框架结构业务用房，配套建设营房、训练塔、室内体能馆等。 | 县级 | 完成部分基础设施建设。 | 未开工。 | 县应急管理局 李志鹏 | 2季度开工建设。 | 县应急管理局 | 李志鹏
20 | 风台变升压工程 | 将35kv凤台变电站升压至110kv变电站。 | 县级 | 完成线路及设备更换。 | 未开工。 | 国电汉阴县供电公司 谢 飞 | ①2023年2季度完成设计方案编制；②3季度启动实施。 | 国电汉阴县供电公司 | 谢 飞
21 | 汉阴县富硒水产品生产加工项目 | 购置加工设备16台（套）、冷链物流车辆3台，引进精深加工生产线共4条，配套建设污水处理设施、养殖基地等。 | 县级 | 建成投产。 | 已开工，计划3月底前建成投产。 | 双乳镇人民政府 章 聪 | 1季度建成投产。 | 双乳镇人民政府 | 章 聪
22 | 2023年配网工程 | 完成凤台变向城区及月河方向、汉阳变向汉阳集镇、漩涡方向等10千伏线路改造，并配套改造0.4千伏线路，新增配电变压器、智能开关等相关设施。 | 县级 | 全面完成。 | 未开工。 | 国电汉阴县供电公司 谢 飞 | 3月底前启动建设。 | 国电汉阴县供电公司 | 谢 飞
23 | 汉阴县城市更新改造项目 | 新建月河、观音河沿线两岸河堤，配套建设雨污管网、健康步道、健身器材、公厕、坐凳等基础设施。 | 县级 | 完成部分基础设施建设。 | 未开工。 | 县住建局 张珍珠 | 2季度启动建设。 | 县住建局 | 张珍珠
24 | 汉阴县一级客运站建设项目 | 建设一个集客运、货运于一体的运输服务管理运营综合载体。 | 县级 | 完成部分基础设施建设。 | 未开工。 | 县发投集团 王良斌 | ①3季度完成所有项目前期工作；②4季度开工建设。 | 县发投集团 | 王良斌
25 | 观音河至双河口公路建设项目 | 建设观音河至双河口二级公路，全长5.0841千米，路面宽度7米，全线桥梁338米/4座，隧道890米/1座。 | 县级 | 完成路基工程3km。 | 未开工。 | 县交通局 唐继虎 | ①3月底前完成工可审查意见批复和工可批复；②5月底前完成穿越观音河水库水源地二级保护区方案和环评批复；③6月份完成穿越国家湿地公园批复和林地征占手续；④7月份完成项目建设用地报批；⑤8月底前完成财政最高限价评审并启动招投标；⑥9月底前完成招投标并开工建设。 | 县交通局 市生态环境局汉阴分局 县林业局 县自然资源局 县财政局 县行政审批局 | 唐继虎 邹 涛 李 超 徐世平 李 鹏 石 良
26 | 汉阴县花扒城市广场景观绿化及地下人防车库工程 | 建成地下人防、办公用房、机动车库、消防系统、应急通道、应急照明系统和标识标牌等。 | 县级 | 完成部分基础设施建设。 | 未开工。 | 县住建局 张珍珠 | ①6月底完成地勘、施工图设计、招标等；②7月份开工建设。 | 县住建局 | 张珍珠